## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Implementación del Programa de Gestión del Cambio, Gestión del Conocimiento e Innovación
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  | Version 001 | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación del Programa de Gestión del Cambio, Gestión del Conocimiento e Innovación
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Construcción de una cultura de alto rendimiento
ESTRATEGIA | Fortalecer las competencias del talento humano
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Generación, producción y transferencia de conocimiento y gestión del cambio, de acuerdo con el direccionamiento estratégico de la Entidad
General
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Incrementar el aprendizaje adaptativo de los funcionarios de la Entidad.
Específico
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Promover la cultura de la difusión y comunicación del conocimiento en los funcionarios.
Específico
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Implementar un mecanismo para construir la red de conocimiento de la Entidad.
Específico
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación del Programa de Gestión del Cambio, Gestión del Conocimiento e Innovación
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento de la ejecución
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | Porcentaje | 100% | Anualmente | Ascendente | # actividades planedas ---------------------------------------------- * 100% # Actividades ejecutadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Coordinador Grupo Desarrollo de Talento Humano
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación del Programa de Gestión del Cambio, Gestión del Conocimiento e Innovación
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Danery Buitrago Gómez – Secretaria General | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno
Gerente | Patricia Ferreira - Coordinador del Grupo Desarrollo del Talento Humano | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con implementador(es) externo(s) y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos cuando aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno
Lider funcional | Maria Fernanda Solano - Funcionario Grupo de Desarrollo del Talento Humano | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria apruebe la solución | Interno
Lider técnico | Nubia Xiomara Sepúlveda - Coordinador del Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura | Especifica y verifica las necesidades tecnológicas y técnicas de la solución Participa en el diseño de la arquitectura de la solución (cuando aplique) Participa en las pruebas técnicas de la solución Verifica que la dependencia usuaria apruebe la solución | Interno
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Danery Buitrago Gómez | Patrocinador | Proveedor a contratar - proceso contractual | Proveedor | Por definir
Patricia Ferreira | Gerente del Proyecto
Maria Fernanda Solano | Líder Funcional
Nubia Xiomara Sepúlveda | Líder Técnico
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1
Implementación del Programa de Gestión del Cambio, Gestión del Conocimiento e Innovación
| NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación del Programa de Gestión del Cambio, Gestión del Conocimiento e Innovación
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Inversión
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 150000000
VALOR COMPROMETIDO
VALOR OBLIGADO
|  | 22660000 | evaluaciones médicas
otros
|  | 50000000 | e-learning
|  | 3000000 | pruebas psocotécnias
75660000
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación del Programa de Gestión del Cambio, Gestión del Conocimiento e Innovación
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Juan Pablo Liévano Vegalara | Superintendente de Sociedades | 2201000 Ext 5014 | JPLievano@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Danery Buitrago Gómez | Secretaria General | 2201000 Ext 2075 | DBuitrago@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Patricia Ferreira Lugo | Coordinadora Grupo de Desarrollo del Talento Humano | 2201000 Ext 2210 | VFerreira@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Santiago Orduz Salazar | Asesor Despacho del Superintendente de Sociedades | 2201000 Ext 2085 | SOrduz@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Nubia Xiomara Sepúlveda | Coordinadora Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura, Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones | 2201000 Ext 3044 | NubiaSM@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | Neutral
Hoslander Adlai Saenz Barrera | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2201000 Ext 2079 | hoslanders@supersociedades.gov.co | Interno | Neutral
Página
Inicial
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación del Programa de Gestión del Cambio, Gestión del Conocimiento e Innovación
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Danery Buitrago Gómez | Reunión | Comunicar avance de la ejecución del proyecto | Trimestral | Patrocinadora del Proyecto | Presentación
Patricia Ferreira Lugo | Reunión | Comunicar avance de la ejecución del proyecto | Trimestral | Gerentes del Proyecto | Presentación
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación del Programa de Gestión del Cambio, Gestión del Conocimiento e Innovación
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Compromiso y participación de los Directivos y funcionarios de las áreas de la Entidad, en las actividades del programa de gestión del conocimiento e innovación. |  |  | Gerente | Participación del personal | 2019-12-20 | Listados o reporte de participaciones
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación del Programa de Gestión del Cambio, Gestión del Conocimiento e Innovación
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Definición de la estrategia, puesta en marcha de las acciones definidas para gestionar el conocimiento, innovación y desarrollo del talento humano
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Funcionarios que se encuentren en alguna situación administrativa que no les permita realizar las actividades del proyecto.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | NA
SUPUESTOS DEL PROYECTO | 1. Estrategia a implementar 2- Participación activa de los funcionarios
ENTREGABLES DEL PROYECTO | 1. Alineación Módulo de inducción y reinducción para asegurar la adaptación de los funcionarios a la cultura organizacional de la Entidad. 2. Herramientas de captura de información que permitan construir una red de conocimiento. 3. Pasantías Internas Certificadas
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | 1. Alineación con el modelo integrado de planeación y gestión
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL | [7 empty] | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
| NOMBRE DEL PROYECTO |  | Implementación del Programa de Gestión del Cambio, Gestión del Conocimiento e Innovación
| ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1 | Actualización del procedimiento de inducción y Reinducción. | Procedimiento de Inducción y Renducción | 1 | 5% | Coordinación Grupo Desarrollo del Talento Humano (Carmen Tulia Moreno Figueroa) | 2019-03-04 | 2019-03-29 | 3.5714 | Se realizó el ajuste al procedimiento de Inducción. Se carga procedimiento. | 2018-03-01 | 5%
2 | Inclusión de la actualización en el modulo E-Learning de Inducción y Reinducción. | Actas de seguimiento | 1 | 15% | Coordinación Grupo Desarrollo del Talento Humano | 2019-09-02 | 2019-09-30 | 4
3 | Definición Herramienta de captura de información | Citación reunion -Listado Asistencia - PDF presentación Gestión del conocimiento | 1 | 10% | Secretaria General (Danery Buitrago) - Coordinación Grupo Desarrollo del Talento Humano (Patricia Ferreira) - Coordinación Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones (Nubia Xiomara Sepúlveda) Funcionaria del Grupo de Desarrollo del Talento Humano (Maria Fernanda Solano) | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 4.1429 | Se realiza la presentación de la propuesta "Definicion de la heramienta de captura de información" ante el Comité de Desempeño Institucional para su aprobacion | 30/04/209 | 10%
4 | Diseño Herramienta de captura de información. | Documento con el diseño de la herramienta de captura de información que permitan construir una red de conocimiento. | 1 | 20% |  | 2019-06-04 | 2019-06-28 | 3.4286
5 | Socialización con las áreas de la Herramienta de captura de información. | Memorando interno | 1 | 10% | Secretaria General (Danery Buitrago) - Coordinación Grupo Desarrollo del Talento Humano (Patricia Ferreira) - Funcionaria del Grupo de Desarrollo del Talento Humano (Maria Fernanda Solano) | 2019-07-02 | 2019-07-31 | 4.1429
6 | Diseño y Socialización Propuesta | Acta de reunión y/o presentación | 1 | 5% | Secretaria General (Danery Buitrago) - Coordinación Grupo Desarrollo del Talento Humano (Patricia Ferreira) Funcionaria del Grupo de Desarrollo del Talento Humano (Yasmin Abisai Moreno Bolivar) | 2019-03-04 | 2019-03-29 | 3.5714 | Se realizó la presentación de la propuesta en la sesión No 04 del comité de bienestar y capacitación, que se llevó a cabo el pasado 06 de marzo de 2019 | 2019-03-06 | 5%
7 | Definición área participante | Acta de reunión | 1 | 5% |  | 2019-03-04 | 2019-03-29 | 3.5714 | Se realizó la definición del área participante en la sesión No 04 del comité de bienestar y capacitación, que se llevó a cabo el pasado 06 de marzo de 2019 | 2019-03-06 | 5%
8 | Diseño Modulo de Capacitación - Módulo Practica | Programa de Gestión de conocimiento | 1 | 10% |  | 2019-05-02 | 2019-05-31 | 4.1429 | Se elaboro la ficha de capacitación que contiene el el diseño del módulo de capacitación. | 2019-05-24 | 10%
9 | Ejecución del programa | Listados de Asistencia | 1 | 15% |  | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 12.8571
10 | Entrega y remisión a Administración de Personal Certificación pasantía | Memorando interno | 1 | 5% |  | 2019-11-01 | 2019-11-29 | 4
|  |  |  | 100% |  |  |  | 47.4286 |  |  | 35%

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  | Versión 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación del Programa de Gestión del Cambio, Gestión del Conocimiento e Innovación
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Resistencia al cambio por parte de los funcionarios |  | Alto | Generar estrategias de sensibilización y motivación | Coordinador de Grupo Desarrollo de Talento Humano
Falta de tiempo por parte de los participantes |  | Medio | Concertar con la administración los tiempos requeridos para el desarrollo de las actividades | Coordinador de Grupo Desarrollo de Talento Humano
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra | FUNCIONAMIENTO | Memorando | Quincenal
|  |  | Líder técnico |  |  |  | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento