## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Reingeniería de la estructura funcional y organizacional de la Entidad
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  | Version 001 | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Reingeniería de la estructura funcional y organizacional de la Entidad
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Construir una cultura de alto rendimiento
ESTRATEGIA | Contar con el mejor talento humano
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Aumentar el nivel de rendimiento del talento humano al interior de la Entidad
General
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Diagnósticar y mejorar los procesos actuales en el mapa de procesos de la Entidad
Específico
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Realizar un estudio de cargas laborales
Específico
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Actualizar el manual de funciones y competencias alineado a los procesos
Específico
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Rediseñar la nueva estructura organizacional
Específico
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B25: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D25: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Reingeniería de la estructura funcional y organizacional de la Entidad
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento de la ejecución
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | Porcentaje | 100% | Anualmente | Ascendente | # actividades planedas ----------------------------------------------- # Actividades ejecutadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Coordinador Grupo Desarrollo de Talento Humano
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Reingeniería de la estructura funcional y organizacional de la Entidad
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Danery Buitrago Gómez – Secretaria General | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | Toma de decisiones
Gerente | Mauricio Arévalo - Coordinador del Grupo de Administración de Personal | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con implementador(es) externo(s) y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos cuando aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | Liderazgo de equipo de trabajo
Lider funcional | Hector M. Jativa- Funcionario Grupo de Administración de Personal | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria apruebe la solución | Interno | Trabajo en equipo
Lider técnico | Nubia Xiomara Sepúlveda - Coordinador del Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura | Especifica y verifica las necesidades tecnológicas y técnicas de la solución Participa en el diseño de la arquitectura de la solución (cuando aplique) Participa en las pruebas técnicas de la solución Verifica que la dependencia usuaria apruebe la solución | Interno | Trabajo en equipo
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Reuniones de entendimiento de las necesidades o requerimientos funcionales * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto por parte del proveedor
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Danery Buitrago Gómez | Procinador | Proveedor a contratar - proceso contractual | Proveedor
Mauricio Arévalo | Gerente del Proyecto
Hector Jativa | Lider Funcional
Nubia Xiomara Sepúlveda | Líder Técnico
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1
Reingeniería de la estructura funcional y organizacional de la Entidad
| NOMBRE DEL PROYECTO | Reingeniería de la estructura funcional y organizacional de la Entidad
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Inversión
| NUMERO DE CDP | Pendiente
| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | Pendiente
| APROPIACION INICIAL | 400000000
| VALOR COMPROMETIDO | Por definir
| VALOR OBLIGADO | Por definir
|  | 22660000 | evaluaciones médicas
otros
|  | 50000000 | e-learning
|  | 3000000 | pruebas psocotécnias
75660000
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Reingeniería de la estructura funcional y organizacional de la Entidad
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Juan Pablo Liévano Vegalara | Superintendente de Sociedades | 2201000 | webmaster@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Danery Buitrago Gómez | Secretaria General | 2201000 | webmaster@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
William Mauricio Arévalo Portela | Coordinador del Grupo de Administración de Personal | 2201000 | WArevalo@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | INTERNO | A favor
Vilma Patricia Ferreira Lugo | Coordinador del Grupo de Gestión del Talento Humano | 2201000 | VFerreira@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | INTERNO | A favor
Hector Manuel Játiva García | Profesional Especializado de la Coordinación de Administración de Personal | 2201000 | HectorJG@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Santiago Orduz Salazar | Asesor Despacho del Superintendente de Sociedades | 2201000 | SOrduz@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | INTERNO | Neutral
Nubia Xiomara Sepúlveda | Coordinadora Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura, Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones | 2201000 | NubiaSM@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | INTERNO | Neutral
Hoslander Adlai Saenz Barrera | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2201000 | hoslanders@supersociedades.gov.co | INTERNO | Neutral
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Reingeniería de la estructura funcional y organizacional de la Entidad
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Juan Pablo Liévano Vegalara | Reunión | Comunicar avance de la ejecución del proyecto | Trimestral | Patrocinadora del Proyecto | Presentación
Danery Buitrago Gómez | Reunión | Comunicar avance de la ejecución del proyecto | Trimestral | Patrocinadora del Proyecto | Presentación
Mauricio Arévalo Portela | Reunión | Comunicar avance de la ejecución del proyecto | Trimestral | Gerentes del Proyecto | Presentación
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Reingeniería de la estructura funcional y organizacional de la Entidad
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Compromiso y participación de los Directivos y funcionarios de las áreas de la Entidad, en las actividades del programa de reingeniería de la estructura funcional y organizacional de la Entidad. |  | 1 | Gerente | Participación del personal | 2019-12-20 | Listados o reporte de participaciones
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Reingeniería de la estructura funcional y organizacional de la Entidad
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Desde el análisis de los procesos, cargas laborales, manuales de funciones y competencias hasta la actualización de la estructura organizacional
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Implementación de las mejoras de los procesos
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | 1. Resistencia al cambio
SUPUESTOS DEL PROYECTO | 1. Participación activa de los funcionarios 2. Recursos financieros para realizar la contrataciones necesarias
ENTREGABLES DEL PROYECTO | 1. Actualización de los procesos actuales en el mapa de procesos de la Entidad 2. Estudio de cargas laborales 3. Manual de funciones y competencias alineado a los procesos 4. Rediseño de la nueva estructura organizacional
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | 1. Alineación con el modelo integrado de planeación y gestión
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL | [7 empty] | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
| NOMBRE DEL PROYECTO |  | Reingeniería de la estructura funcional y organizacional de la Entidad | [9 empty] | 4
| ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1 | Revisión de los procesos actuales del mapa de procesos | Diagnostico del estado actual de los procesos | 1 | 10% | Oficina Asesora de Planeación (Hoslander Sáenz) | 2019-02-04 | 2019-06-25 | 20.1429 | Se realizó la revisión de la documentación de los procesos Talento Humano y Gestión de Infraestructura Física. Se elaboró el diagnóstico y la estrategía a implementar. |  | 2% |  | 8 | 4 | 4%
2 | Identificación de oportunidades de mejora | Documento | 1 | 10% | Oficina Asesora de Planeación (Hoslander Sáenz) | 2019-03-04 | 2019-06-26 | 16.2857 | Se levantaron las oportunidades de mejora para los procesos de: PQRSD; Contratación; Calculo de contribuciones; Facturación, cobro de vivienda, Cuotas partes e incapacidades. Planeación Estrategica; Talento Humano; Investigaciones Administrativas de Soborno Transnacional. |  | 2% | 16 | 4 | 2.5 | 2.5%
3 | Ajuste de la documentación de los procesos del mapa de procesos de la Entidad | Caracterizaciones actualizadas | 26 | 10% | Oficina Asesora de Planeación (Hoslander Sáenz) y todas las dependiencias de la entidad | 2019-02-11 | 2019-06-27 | 19.4286 | Se dió inicio a la revisión de las caracterizaciones de los procesos de la Secretaria General. Se carga cronograma de actividades de la revisión de las mismas. |  | 2% | 19 | 7 | 3.6842 | 3.66%
4 | Rediseño de la estructura organizacional | Documento | 1 | 20% | Secretaria General (Danery Buitrago) Oficina Asesora de Planeación (Hoslander Sáenz) | 2019-04-22 | 2019-05-13 | 3 | [6 empty] | 10.16%
5 | Implementación de la nueva estructura organizacional | Resolución | 1 | 20% | Secretaria General (Danery Buitrago) | 2019-04-24 | 2019-05-02 | 1.1429
6 | Levantamiento de cargas de trabajo | Documento de cargas de trabajo | 1 | 15% | Secretaria General (Danery Buitrago) Coordinación Grupo Desarrollo del Talento Humano (Patricia Ferreira) Funcionaria del Grupo de Desarrollo del Talento Humano (Yasmin Abisai Moreno Bolivar) | 2019-07-02 | 2019-12-13 | 23.4286
7 | Revisión y actualización del manual de funciones y competencias de acuerdo con los procesos del mapa de procesos de la Entidad | Manual de funciones y competencia | 1 | 15% | Coordinación de Administración de Personal (Mauricio Arévalo) | 2019-10-01 | 2019-12-13 | 10.4286
| Proceso de contratación para levantamiento de carrgas de trabajo | Contrato perfeccionado | 1 |  | Secretaria General (Danery Buitrago) - Coordinación Grupo Desarrollo del Talento Humano (Patricia Ferreira) Funcionaria del Grupo de Desarrollo del Talento Humano (Yasmin Abisai Moreno Bolivar) | 2019-03-04 | 2019-03-25 | 3
| Levantamiento de información de perfiles (estudios, competencias, habilidades, cargo) actuales de los funcionarios asociados a cada uno de los procesos | Documento | 1 |  | Coordinación de Administración de Personal (Mauricio Arévalo) | 2019-10-01 | 2019-12-13 | 10.4286
|  |  |  | 100% | [6 empty] | 6%

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  | Versión 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Reingeniería de la estructura funcional y organizacional de la Entidad
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Resistencia al cambio por parte de los funcionarios |  | Alto | Generar estrategias de sensibilización y motivación | Coordinador de Grupo de Administración de Personal
Falta de tiempo por parte de los participantes |  | Medio | Concertar con la administración los tiempos requeridos para el desarrollo de las actividades | Coordinador de Grupo Desarrollo de Administración de Personal
Incumplimiento de las actividades por falta de recursos |  | Medio | Concertar con la administración los tiempos requeridos para el desarrollo de las actividades | Coordinador de Grupo Desarrollo de Administración de Personal
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra | FUNCIONAMIENTO | Memorando | Quincenal
|  |  | Líder técnico |  |  |  | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento