## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 1 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Tesauros Fase II (Delegatura Procedimientos Mercantiles y Oficina jurídica)
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Código: GC-F-015 | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Versión 001 | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Página 2 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Tesauros Fase II (Delegatura Procedimientos Mercantiles y Oficina jurídica)
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Lograr el reconocimiento y la confianza de los usuarios
ESTRATEGIA | Mejorar la calidad y cantidad de información disponible
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
| GENERAL | Aprovisionar una herramienta informática, capacidades de cómputo y funcionalidades que permitan la búsqueda de contenido (Sentencias de la Delegatura de Procedimientos Mercantiles y conceptos jurídicos de la Oficina Jurídica) en los orígenes de datos designados que permita la consulta de los grupos de interés a través de una interfaz WEB.
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Compilación, análisis y elaboración de fichas de la jurisprudencia proferida por la Delegatura de Procedimientos Mercantiles y la Oficina Asesora Jurídica para su incorporación en un sistema tecnológico que permita la búsqueda inteligente de jurisprudencia societaria para la resolución de los casos de la Delegatura y de la OAJ y consulta por parte de los usuarios.
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 3 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Tesauros Fase II (Delegatura Procedimientos Mercantiles y Oficina jurídica)
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento del cronograma de actividades (Ver hoja "EDT - Actividades")
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Mensual | Ascendente | Actividades ejecutadas ___________________________ Actividades planeadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente de Proyecto
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 4 de 12
Tesauros Fase II (Delegatura Procedimientos Mercantiles y Oficina jurídica)
| NOMBRE DEL PROYECTO | Tesauros Fase II (Delegatura Procedimientos Mercantiles y Oficina jurídica)
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
| NUMERO DE CDP | CDP # 4920 rubro C-3599-0200-9-0-3599923-02
| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | O.C 4374 - HIGH TECH SOFTWARE S. A. S
| APROPIACION INICIAL | 475527495
| VALOR COMPROMETIDO | 623527495
VALOR OBLIGADO
475527495
| C-3599-0200-9-0-3599068-02 | 148000000
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 5 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Tesauros Fase II (Delegatura Procedimientos Mercantiles y Oficina jurídica)
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Francisco Ochoa, Andres Mauricio Cervantes | • Proponer el proyecto y ubicarlo en la estrategia de la entidad. • Promover el proyecto y buscar el apoyo necesario al interior de la entidad para el desarrollo del mismo. • Gestionar la consecución de los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. • Tomar decisiones claves en el proyecto. • Orientar al gerente de proyecto y equipo cuando se desvíen por falta de información. • Autorizar el cierre del proyecto, entregando previamente a la entidad los productos finales del proyecto. | Interno
Gerente | Nadya Lucía Musa Murillo | • Participar en la planificación del proyecto: Definir los objetivos del proyecto y el plan de trabajo (EDT - estructura detallada de actividades) y productos entregables. • Identificar a las partes interesadas (Stakeholders) del proyecto. • Elaborar y ejecutar el plan de comunicaciones del proyecto. • Identificar y gestionar los riesgos del proyecto. • Coordinar al equipo de trabajo del proyecto. • Realizar el seguimiento al desarrollo del plan de trabajo definido (ejecución de actividades y entregables). • Gestionar los recursos asignados al proyecto. • Liderar el proceso de gestión del cambio que se requiera para el desarrollo del proyecto. • Participar en la toma de decisiones respecto a los cambios que requiera el proyecto. • Comunicar al patrocinador (Sponsor) las novedades generadas al interior del proyecto. • Informar a las partes interesadas en el proyecto los cambios y decisiones que afectan la planificación del proyecto. • Participar en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto. | Interno
Líder funcional | Andres Mauricio Cervantes, Francisco Ochoa | • Recolectar y articular todos los requerimientos y necesidades del patrocinador (Sponsor) y de las partes interesadas (Stakeholders) del proyecto. • Coordinar al equipo de trabajo asignado al interior del proyecto. • Ejecutar oportunamente las actividades asignadas y relacionadas con el desarrollo del proyecto. • Reportar al gerente de proyecto los avances y dificultades respecto a la ejecución del plan de trabajo propuesto. • Comunicar oportunamente al gerente de proyecto las novedades generadas en los diferentes frentes de trabajo. • Asistir al gerente del proyecto en el logro de los objetivos propuestos para el proyecto. • Revisar y validar que el producto final cumple con requerimientos y los criterios de aceptación definidos. • Asegurar que las partes interesadas (Stakeholders) y el patrocinador (Sponsor) aprueben los entregables del proyecto. • Participar en la elaboración y ejecución del plan de pruebas de aceptación de producto (cuando se requiera). • Participar en la elaboración y ejecución del plan de capacitación (cuando se requiera). | Interno
Líder funcional | Ana María Marmolejo y Francisco Ochoa (temporal) | • Recolectar y articular todos los requerimientos y necesidades del patrocinador (Sponsor) y de las partes interesadas (Stakeholders) del proyecto. • Coordinar al equipo de trabajo asignado al interior del proyecto. • Ejecutar oportunamente las actividades asignadas y relacionadas con el desarrollo del proyecto. • Reportar al gerente de proyecto los avances y dificultades respecto a la ejecución del plan de trabajo propuesto. • Comunicar oportunamente al gerente de proyecto las novedades generadas en los diferentes frentes de trabajo. • Asistir al gerente del proyecto en el logro de los objetivos propuestos para el proyecto. • Revisar y validar que el producto final cumple con requerimientos y los criterios de aceptación definidos. • Asegurar que las partes interesadas (Stakeholders) y el patrocinador (Sponsor) aprueben los entregables del proyecto. • Participar en la elaboración y ejecución del plan de pruebas de aceptación de producto (cuando se requiera). • Participar en la elaboración y ejecución del plan de capacitación (cuando se requiera). | Interno
Líder Técnico | Javier Gonzalez Pardo | • Especificar las necesidades técnicas de la solución. • Participar en la definición de los aspectos técnicos que requiere el diseño de la solución. • Participar en la elaboración y ejecución del plan de pruebas de la solución | Interno
Líder Proyectos | Nubia Xiomara Sepúlveda y Javier Gonzalez Pardo. | Realiza el seguimiento a la ejecución del proyecto y al cumplimiento de los entregables en materia tecnológica. | Interno
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 6 de 12
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | teléfono
Francisco Hernando Ochoa, Andres Cervantes | Patrocinador | Nuvu | Proveedor
Nadya Lucia Musa Murillo | Gerente
Ana María Marmolejo, Francisco Ochoa (temporal) | Lider funcional
Javier Gonzalez Pardo | Líder Técnico
Nubia Xiomara Sepúlveda Javier Gonzalez Pardo | Líder Proyectos
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 7 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Tesauros Fase II (Delegatura Procedimientos Mercantiles y Oficina jurídica)
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Juan Pablo Liévano | Superintendente de Sociedades |  |  | INTERNO | A favor
Francisco Hernando Ochoa Liévano | Delegado para Procedimientos Mercantiles |  | fochoa@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Nadya Musa | Asesor Despacho del Superintendente de Sociedades |  | Nmusa@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Andres Mauricio Cervantes | Jefe de la Oficina Asesora Jurídica |  | acervantes@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | INTERNO | A favor
Ana María Marmolejo | funcionario Oficina Asesora Jurídica |  | anama@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Javier Gonzalez Pardo | Funcionario Grupo de Proyectos Tecnologicos |  | JavierG@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | INTERNO | A favor
Marisol Castiblanco | Coordinadora Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones |  | Marisolcc@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | INTERNO | A favor
Nubia Xiomara Sepúlveda | Coordinadora de Proyectos |  | nubiasm@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | INTERNO | A favor
Anderson Lopez | Coordinador Grupo de Sistemas y arquitectura Tecnologíca |  | AndersonL@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Camilo Andres Bustos Mancera | Director de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  | CBustos@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
NUVU | Proveedor de la solución |  |  | EXTERNO | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 8 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Tesauros Fase II (Delegatura Procedimientos Mercantiles y Oficina jurídica)
PLAN DE COMUNICACIÓN
3 | 4 | 2 | 5 | 1
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Juan Pablo Lievano | Reunión | Reporta Información sobre gestión y avance de entregables del proyecto | Cuando la soliciten | Nadya Lucia Musa Murillo | Comunicación escrita
Francisco Ochoa y Andrés Cervantes | Reunión | Informa sobre ejecución de entregables asignados | Cuando la soliciten | Nadya Lucia Musa Murillo | Comunicación escrita
Francisco Ochoa y Andrés Cervantes | Reunión | Informa sobre parte funcional de la solución | Según requerimiento | Nadya Lucia Musa Murillo, Ana María Marmolejo, Francsico Ochoa (temporal), Javier González | Comunicación escrita
Camilo Bustos | Reunión | Informa sobre ejecución de requerimientos de aplicaciones e infraestructura | Cuando la soliciten | Javier González, Nadya Lucía Musa Murillo | Comunicación escrita
Nadya Lucía Musa Murillo | Reunión | Informa sobre seguimiento del proyecto | Cuando lo soliciten | Nubia Xiomara Sepúlveda Javier González | Comunicación escrita
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 9 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Tesauros Fase II (Delegatura Procedimientos Mercantiles y Oficina jurídica)
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Se requiere implementar la herramienta Tesauros de acuerdo con el alcance técnico y funcional propuesto para el proyecto
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 10 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Tesauros Fase II (Delegatura Procedimientos Mercantiles y Oficina jurídica)
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Herramienta Tesauros con el alcance técnico y funcional propuesto para el proyecto.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Sentencias de la Delegatura de Insolvencia
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Asignación del recurso humano para la ejecución del proyecto; tiempo asignado para realizar los desarrollos tecnológicos
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Respetar los recursos financieros asignados para la ejecución del proyecto; proveedor idóneo para la ejecución del proyecto; calidad de los datos con los cuales se va a alimentar la solución, es óptima.
ENTREGABLES DEL PROYECTO
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Plataforma de consulta web desplegada y operacional
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relazarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [8 empty] | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [8 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [8 empty] | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [8 empty] | Página 11 de 12
| NOMBRE DEL PROYECTO : | Tesauros Fase II (Delegatura Procedimientos Mercantiles y Oficina jurídica)
| ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | Avance planeado a 30 de septiembre | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | Estado | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE ACTIVIDAD/FECHA SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO/AVANCE (30 septiembre)
| Revisión de las necesidades funcionales y técnicas de la solución | Documento de necesidades | 1 | 15% | 15% | Líder técnico, líder funcional, Gerente de proyecto | 16 de febero de 2021 | 30 de abril de 2021 | Terminada | Se han realizado reuniones internas con los equipos funcionales (Oficina Asesora Jurídica y Delegatura de Procedimientos Mercantiles) y técnicos de la Superintendencia de Sociedades, con el fin de precisar el alcance del proyecto y recopilar la información pertinente para el desarrollo del mismo. De igual forma, se han realizado reuniones con el equipo del proveedor, donde ha participado las áreas funcionales y técnicas. A la fecha se está finalizando la construcción del documento técnico del proyecto y se está a la espera de la presentación del prototipo en versión final de la solución http://intranet/DID/GP/docs/IA-Tesaurus/Levantamiento/Documento-Tecnico-Proyecto-Tesaurus.docx y http://intranet/DID/GP/docs/IA-Tesaurus/Levantamiento/ Trimestre III: Se levantaron todas las HU de los productos a desarrollar en el tesauro. Trimestre IV: Se completó la redacción de las historias de usuario del proyecto, con la aprobación por parte del área funcional de la mayoría de estas historias. | Historias de usuario (algunas pendientes de aprobación). http://intranet/DID/GP/docs/IA-Tesaurus | 15%
| Diseño de la solución | Documento de arquitectura de la solución | 1 | 10% | 10% | Proveedor, líder proyectos, Gerente de proyecto | 01 de marzo de 2021 | 31 de mayo de 2021 | Terminada | Se realizan sesiones conjuntas de trabajo entre las áreas técnicas, misional y de desarrollo por parte del proveedor, en donde se revisa el prototipo inicial presentado por NUVU. Se actualiza de forma conjunta el documento técnico del proyecto. En el sitio colaborativo SharePoint Intranet del Proyecto Tesauro, se compila la información asociada al desarrollo del proyecto. Se tiene un diseño conceptual del aplicativo web Tesauro. Trimestre III: Se terminó el documento de Arquitectura de la Solución. Trmiestre IV: Seentrega por parte del proveedor el documento de arquitectura de la solución | Interfaces y prototipos. http://intranet/DID/GP/docs/IA-Tesaurus | 10%
| Migración de datos (datalake) | Acta de los datos migrados al entorno definido | 1 | 10% | 15% | Líder técnico, líder funcional | 01 de marzo de 2021 | 30 de agosto de 2021 | Terminada | Se han definido el tipo de trámite, las dependencias origen y rango de fechas para los documentos publicados en la plataforma del Gestor documental. Se ha incorporado a la documentación técnica del proyecto los métodos de consulta de los webservices que permiten generar la consulta a la capa de servicios web para la sincronización de la información entre la plataforma de cómputo de la entidad y el entorno Cloud de AWS. Para el origen de datos de los conceptos jurídicos, se determinó que la fuente de información será la biblioteca de documentos y los respectivos metadatos que gestiona la Oficina Asesora Jurídica en el portal web de la entidad. Trimestre III: Se desarrolla el proceso de migración de información Trimestre IV: Se completa el proceso de migración de información | http://intranet/DID/GP/docs/IA-Tesaurus | 10%
| Actualizar el catálogo de descriptores respecto de temas mercantiles ligados a asuntos de competencia de la entidad. | Documento con descriptores actualizados | 1 | 15% | 3.717% | Líder funcional, Gerente de Proyecto | 16 de febero de 2021 | 17 de diciembre de 2021 | Terminado | Se revisaron los descriptores anteriormente definidos y se llega a la conclusión queno había necesidad de realizar dicha actualización, por lo tanto se adjunta como evidencia el documento de descriptores definido. Se envió al líder técnico mediante correo electrónico, el catálogo de descriptores y su actualización por parte de la Oficina Asesora Jurídica, para el 28 de marzo de 2021. Trimestre III: Documento actualizado con los datos a la fecha. Trimestre IV: El área funcional culmina el proceso de recopilación y consolidación de información solicitada para ser incorporada dentro de la plataforma de Tesauro. | http://intranet/DID/GP/docs/IA-Tesaurus | 15%
| Articular los descriptores con los oficios contentivos de los conceptos emitidos, desde el año 2008 en adelante. | Informe excel con oficios generados durante el año específico | 1 | 15% | 3.717% | Líder funcional, Gerente de Proyecto | 16 de febero de 2021 | 17 de diciembre de 2021 | Terminado | Se envió a la Gerente del proyecto y al líder técnico mediante correo electrónico del 1 de marzo de 2021, el informe en Excel terminando así la articulación de descriptores para el año 2020 con el análisis de oficios emitidos en 2020, el día 29 de marzo de 2021, mediante correo electrónico se envió la base consolidada de la clasificación de descriptores realizados por la Oficina Asesora Jurídica correspondiente de 2008 a 2020. Es de indicar que la parte funcional de proyecto inició el 2 de marzo de 2021, ya que del 15 de febrero a la fecha antes mencionada, no se realizó ninguna reunión de thesaurus con la parte técnica. Igualmente, debido a los términos de los contratos 004 y 005 de 2021, la clasificación de los descriptores para año 2020 terminó en el mes de febrero de 2021, por ello estos se enviaron en marzo de 2021. Trimestre III: Documento actualizado con los datos a la fecha. Trimestre IV: El área funcional culmina el proceso de recopilación y consolidación de información solicitada para ser incorporada dentro de la plataforma de Tesauro. | http://intranet/DID/GP/docs/IA-Tesaurus | 15%
| Elaborar las fichas de análisis estadístico, fichas de análisis jurídico y transcripciones. | Documento de fichas estadístico, doctrinal y transcripciones | 1 | 15% | 3.717% | Líder funcional, Gerente de Proyecto | 16 de febrero de 2021 | 17 de diciembre de 2021 | Terminado | Teniendo en cuenta que los avances del proyecto thesaurus desde la gerencia, inició en la vinculación de la parte funcional el 2 de marzo de 2021, es de indicar que se han entregado los siguientes documentos: 1. Modelo de ficha doctrinal y modelo de ficha elaborada “affectio societatis” el 2 de marzo de 2021. 2. 2 fichas prueba con el fin de que se implemente el modelo de machine learning el 11 de marzo de 2021. Es de indicar que los modelos enviados es para revisar el diseño del modelo de machine learning, para no hacer reprocesos. Trimestre III: repositorio actualizado con las fichas generadas del proyecto. Trimestre IV: Las áreas funcionales culminan el proceso de recopilación y consolidación de información solicitada para ser incorporada dentro de la plataforma de Tesauro. | http://intranet/DID/GP/docs/IA-Tesaurus | 15%
| Desarrollo de la solución | Documento técnico | 1 | 5% | 10% | Proveedor, líder técnico | 30 de marzo de 2021 | 31 de diciembre 2021 | Terminada | Trimestre III: se han presentado 3 demos con los productos sentencias y audiencias de la delegatura de mercantiles. Trimestre IV: Se trabajó en el desarrollo de la herramienta de acuerdo a las historias de usuario construidas, siendo así que se está llevando a cabo la estabilización de la herramienta | http://intranet/DID/GP/docs/IA-Tesaurus | 5%
esta en pruebas, solictiar a la DTIC reporte de incidentes escalados a NUVU | Ejecución de pruebas técnicas y funcionales | Acta de aprobación de pruebas | 1 | 5% | 11.28% | Líder funcional, líder técnico, lider proyectos, Gerente de proyecto, proveedor | 28 de junio de 2021 | 31 de dciembre 2022 | En proceso | Trimestre IV: Se ejecutan las pruebas funcionales y técnicas de la herramienta de acuerdo con los descrito en las historias de usuario y se registran los ajustes requeridos en la herramienta a través del respectivo mecanismo de soporte. | http://intranet/DID/GP/docs/IA-Tesaurus | 5%
No alcanza, tramitar control de cambios | Puesta en producción | Acta | 1 | 5% | 0% | Líder funcional, líder técnico, lider proyectos, Gerente de proyecto, proveedor | 1 de noviembre de 2021 | 10 de diciembre de 2021 | En proceso | Trimestre IV: Se está construyendo el documento RFC para ser revisado por parte del Comité de la DTIC y proceder con la entrada en operación respectiva. | http://intranet/DID/GP/docs/IA-Tesaurus | 5%
No alcanza, tramitar control de cambios | Uso y apropiación | Plan de trabajo ejecutado | 1 | 5% | 0% | Líder funcional, líder técnico, lider proyectos, Gerente de proyecto, proveedor, Comunicaciones, Talento Humano, Planeación | 3 de mayo de 2021 | 22 de diciembre de 2021 | Sin iniciar | Se esta llevando a cabo la estabilización de la plataforma, con el fin de realizar la entrada en operación de la plataforma | http://intranet/DID/GP/docs/IA-Tesaurus | 5%
|  |  |  | 100% | 72.43% | [6 empty] | 100% | Ejecutado
Pendiente por ejecutar
Restraso
Página
Inicial

## Riesgos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 12 de 12 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Tesauros Fase II (Delegatura Procedimientos Mercantiles y Oficina jurídica)
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
No contar con los recursos financieros requeridos para amparar los desarrollos tecnologicos que requeire la solución |  | Medio | Priorización de requerimientos | Gerente de Proyecto
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento