## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 1 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Reforma al Régimen General de Sociedades - Fase III
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Página 2 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Reforma al Régimen General de Sociedades - Fase III
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Lograr un marco normativo adecuado que facilite el cumplimiento de la misión, con el fin de contar con empresas competitivas, productivas y perdurables, para lograr más empresa más empleo.
ESTRATEGIA | Ajustar la normatividad externa (Leyes)
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Actualizar el régimen de sociedades para contar con empresas competitivas, productivas y perdurables
GENERAL
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Lograr una propuesta de anteproyecto legislativo para la reforma al régimen de sociedades, presentada ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para su trámite legislativo.
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 3 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Reforma al Régimen General de Sociedades - Fase III
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento del cronograma de actividades (Ver hoja "EDT - Actividades")
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Mensual | Ascendente | Actividades ejecutadas ___________________________ Actividades planeadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente de Proyecto
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 4 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Reforma al Régimen General de Sociedades - Fase III
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Juan Pablo Liévano Vegalara | • Proponer el proyecto y ubicarlo en la estrategia de la entidad. • Promover el proyecto y buscar el apoyo necesario al interior de la entidad para el desarrollo del mismo. • Gestionar la consecución de los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. • Tomar decisiones claves en el proyecto. • Orientar al gerente de proyecto y equipo cuando se desvíen por falta de información. • Autorizar el cierre del proyecto, entregando previamente a la entidad los productos finales del proyecto. | Interno
Gerente | Mónica Tovar Plazas Camilo Andrés Fonseca Fabio Andrés Bonilla | • Participar en la planificación del proyecto: Definir los objetivos del proyecto y el plan de trabajo (EDT - estructura detallada de actividades) y productos entregables. • Identificar a las partes interesadas (Stakeholders) del proyecto. • Elaborar y ejecutar el plan de comunicaciones del proyecto. • Identificar y gestionar los riesgos del proyecto. • Coordinar al equipo de trabajo del proyecto. • Realizar el seguimiento al desarrollo del plan de trabajo definido (ejecución de actividades y entregables). • Gestionar los recursos asignados al proyecto. • Liderar el proceso de gestión del cambio que se requiera para el desarrollo del proyecto. • Participar en la toma de decisiones respecto a los cambios que requiera el proyecto. • Comunicar al patrocinador (Sponsor) las novedades generadas al interior del proyecto. • Informar a las partes interesadas en el proyecto los cambios y decisiones que afectan la planificación del proyecto. • Participar en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto. | Interno
Lider funcional | Mónica Tovar Plazas Camilo Andrés Fonseca Fabio Andrés Bonilla | • Recolectar y articular todos los requerimientos y necesidades del patrocinador (Sponsor) y de las partes interesadas (Stakeholders) del proyecto. • Coordinar al equipo de trabajo asignado al interior del proyecto. • Ejecutar oportunamente las actividades asignadas y relacionadas con el desarrollo del proyecto. • Reportar al gerente de proyecto los avances y dificultades respecto a la ejecución del plan de trabajo propuesto. • Comunicar oportunamente al gerente de proyecto las novedades generadas en los diferentes frentes de trabajo. • Asistir al gerente del proyecto en el logro de los objetivos propuestos para el proyecto. • Revisar y validar que el producto final cumple con requerimientos y los criterios de aceptación definidos. • Asegurar que las partes interesadas (Stakeholders) y el patrocinador (Sponsor) aprueben los entregables del proyecto. • Participar en la elaboración y ejecución del plan de pruebas de aceptación de producto (cuando se requiera). • Participar en la elaboración y ejecución del plan de capacitación (cuando se requiera). | Interno
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 5 de 12
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Juan Pablo Liévano Vegalara | Patrocinador
Mónica Tovar Plazas | Gerente
Camilo Andrés Fonseca | Gerente
Fabio Andrés Bonilla | Líder Funcional
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 6 de 12
Reforma al Régimen General de Sociedades - Fase III
| NOMBRE DEL PROYECTO | Reforma al Régimen General de Sociedades - Fase III
NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
APROPIACION INICIAL
VALOR COMPROMETIDO
VALOR OBLIGADO
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 7 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Reforma al Régimen General de Sociedades - Fase III
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Juan Pablo Liévano Vegalara | Superintendente de Sociedades |  |  | Interno | A favor
Mónica Tovar Plazas | Asesora Despacho del Superintendente de Sociedades |  |  | Interno | A favor
Camilo Andrés Fonseca Velásquez | Asesor Despacho del Superintendente de Sociedades |  |  | Interno | A favor
Fabio Andrés Bonilla | Asesor Despacho del Superintendente de Sociedades |  |  | Interno | A favor
Página
Inicial
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 8 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Reforma al Régimen General de Sociedades - Fase III
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Mónica Tovar Plazas | Reunión | Orientar al gerente de proyecto y equipo cuando se desvíen por falta de información y comunicación. |  | Juan Pablo Liévano Vegalara | Citación en Outlook
Juan Pablo Liévano Vegalara | Reunión | Informar los cambios y decisiones que afectan la planificación del proyecto. |  | Mónica Tovar Plazas | Citación en Outlook Correo electrónico
Mónica Tovar Plazas | Reunión | * Orientar metodológicamente al Gerente de Proyecto en la estructuración del plan de proyecto (las veces que se requiera ejemplo: planeación inicial y control de cambios). * Realizar el seguimiento al desarrollo del plan de trabajo definido (ejecución de actividades y entregables). |  | Diana Enciso | Citación en Outlook Correo electrónico
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 9 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Reforma al Régimen General de Sociedades - Fase III
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 10 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Reforma al Régimen General de Sociedades - Fase III
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Lograr una propuesta de anteproyecto legislativo para la reforma al régimen de sociedades, presentada ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para su trámite legislativo.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Presentación ante la secretaría jurídica de la presidencia, por cuenta del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Inclusión en la agenda legislativa del gobierno
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Ausencia de iniciativa legislativa de la Superintendencia de Sociedades
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Presentar el anteproyecto legislativo ante el Ministerio de Comercio, Inductria y Turismo
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Anteproyecto legislativo
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Anteproyecto legislativo con visto bueno por parte de las Entidades de la rama ejecutiva
Página
Inicial
Note on B9: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B11: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B13: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B15: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B17: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B19: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Página 11 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO : | Reforma al Régimen General de Sociedades - Fase III
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE ACTIVIDAD/FECHA SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO/AVANCE
Radicar el anteproyecto en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Radicado ante el Ministerio | 1 | 50% | Juan Pablo Lievano | 2021-01-01 | 2021-03-12 | 10 | Se radicó el anteproyecto de Ley en el MinCIT. | 2021-03-12 | 50%
Presentación ante la secretaría Jurídica de la Presidencia de la República | Radicado ante Presidencia | 1 | 25% | Juan Pablo Lievano | 2021-01-01 | 2021-03-16 | 10.5714 | El anteproyecto de Ley se presentó ante la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la república. | 2021-03-16 | 25%
Acompañamiento técnico al Ministerio en el trámite legislativo | Correos electrónicos Agenda de las reuniones | 3 | 25% | Mónica Tovar - Camilo Fonseca | 2021-01-01 | 2021-12-16 | 49.8571 | Reunión con la Ministra Ximena Lombana y su equipo donde se hizo una revisión técnica del PL, el cual fue ajustado de acuerdo a la solicitud del MinCIT. El proyecto de ley fue ajustado y remitido con las firmas de sus autores al Ministerio de Comerio, Industria y Turismo, con el fin de que sea radicado en el congreso de la república. | 30 de septiembre de 2021 | 25%
|  |  | 100% | [6 empty] | 100%
0%
Página
Inicial

## Riesgos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 12 de 12 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Reforma al Régimen General de Sociedades - Fase III
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Problemas de orden público que impidan el desarrollo de las actividades planeadas en las fechas previstas |  | Medio | Asignar holguras de tiempo en la programación de tiempo para el desarrollo de las actividades previstas. Realizar seguimiento mensual a la ejecución del proyecto, y en caso de encontrar desviaciones en la ejecución tomar decicisones de manera oportuna. | Gerente de Proyecto
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento