## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Implementación del Programa de Gestión del Cambio, Gestión del Conocimiento e Innovación
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  |  | Código: GC-F-015 | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  |  | Versión 001 | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación del Programa de Gestión del Cambio, Gestión del Conocimiento e Innovación
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Construcción de una cultura de alto rendimiento
ESTRATEGIA | Fortalecer las competencias del talento humano
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Desarrollar las acciones propuestas en el plan de trabajo resultado del autodiagnóstico para la implementación del Programa de Gestión del Cambio, Gestión del Conocimiento e Innovación
General
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Definir y desarrollar las acciones propuestas para: * Identificar la percepción que tiene la entidad frente a la adaptación al cambio organizacional * Diseñar la estrategia para la apropiación de gestión del cambio organizacional * Sensibilizar a los colaboradores de la entidad frente a los cambios organizacionales con el fin de fortalecer su proceso de adaptación * Promover la Generación y Producción del conocimiento para la entidad * Facilitar el acceso al conocimiento de la entidad a través de las Herramienta de uso y Apropiación * Incorporar la Analítica Institucional para la toma decisiones basadas en evidencias * Fortalecer la Cultura de Compartir y Difundir mediante alianzas efectivas que permita disminuir la fuga de conocimiento
Específico
Generar y actualizar
|  | conocimiento | Facilitar el acceso al | Tomar decisiones | Mitigar la fuga de |  | encontrará el formato guía
|  | estratégico | conocimiento de la | basadas en | conocimiento |  | para construir un inventario de aliados
|  | para la entidad | entidad | evidencias | 5. Fortalecer la |  | estratégicos de la entidad
|  | (investigación, |  |  | entidad mediante
|  | desarrollo e |  |  | alianzas efectivas
|  | innovación I+D+I) |  |  | 6. Fortalecer
mecanismos
para compartir el
conocimiento
7. Fortalecer procesos
de aprendizaje
organizacional
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación del Programa de Gestión del Cambio, Gestión del Conocimiento e Innovación
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento de la ejecución
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | Porcentaje | 100% | Anualmente | Ascendente | Acciones ejecutadas/ Acciones planeadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Dirección de Talento Humano
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación del Programa de Gestión del Cambio, Gestión del Conocimiento e Innovación
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Secretaria General | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno
Gerente | Jefe Oficina de Planeación Directora de Talento Humano | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos cuando aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno
Líder Funcional OAP | Funcionario Jefe Oficina de Planeación | ▪ Verifica que las acciones desarrolladas cumplan con los lineamientos normativos, generales y los contenidos en MIPG ▪ Verifica que los entregables cumplan con los atributos de calidad (los contenidos en MIPG) ▪ Definir la ruta de incorporación de la documentación en el SIG | Interno
Líder Funcional Gestión Documental | Coordinadora grupo de Gestión Documental | ▪ Verifica que las acciones desarrolladas cumplan con los lineamientos generales (articulado con la política de gestión documental y PINAR) ▪ Verifica que los entregables cumplan con los atributos de calidad (articulado con la política de gestión documental y PINAR) ▪ Liderar la construcción y actualización de los instrumentos archivísticos para el desarrollo de los mapas de conocimiento explicito y manejo de las tablas de retención documental | Interno
Líder funcional TH | Coordinadora Grupo de Desarrollo del Talento Humano y Profesionales del área | Coordinar el desarrollo de acciones orientadas a: ▪ Transferencia de aprendizajes ▪ Documentación de aprendizajes ▪ Capacitación ▪ Procesos de inducción y reinducción ▪ Acciones de aprendizaje basadas en proyectos o problemas ▪ Procesos Procedimiento traslado o retiro de cargo ▪ Procedimiento referente a procesos de capacitación ▪ Procedimiento para el desarrollo de mapas de conocimiento (tácito, explícito y de aliados). ▪ Procedimientos de evaluación ▪ Revisión riesgos de procesos misionales * Proponer el instrumento de medición para la identificación de la percepción de la resistencia al cambio * Aplicar, realizar y presentar informe sobre los resultados obtenidos de la medición de percepción al cambio * Proponer las estrategias para el diseño de apropiación de gestión del cambio organizacional * Generar las acciones definidas para sensibilizar a los colaboradores de la entidad frente a los cambios organizacionales con el fin de minimizar el impacto negativo que pueda generar | Interno
Líder funcional Tecnología | Director de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Coordinar el desarrollo de acciones orientadas a: ▪ Disponer de repositorios de conocimiento estratégico: (registro de proyectos de I+D+I, formatos para transferir aprendizajes, lecciones aprendidas, memorias de proyectos) ▪ Identificación, creación, diseño y/o puesta en producción de bancos de buenas prácticas y lecciones aprendidas ▪ Identificación, creación, diseño y/o puesta en producción de bibliotecas virtuales. ▪ Identificación, creación, diseño y/o puesta en producción de sitios de consulta como Share Point institucional. ▪ Identificación, creación, diseño y/o puesta en producción de repositorios de datos. ▪ Liderar el uso y apropiación de las aplicaciones y habilitadores tecnológicos de los cuales dispone la entidad. | Interno
Líder funcional comunicaciones | Coordinador Grupo de Comunicaciones | Diseño de estrategias y del plan de comunicaciones para compartir y difundir el conocimiento que produce la entidad tanto al interior como al exterior, articulado con el uso de herramientas digitales y también físicas; de igual manera a los aspectos relacionados Gestión Cambio organizacional | Interno
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | teléfono
Nicolas Martínez Devia | Patrocinador
Diana Carolina Enciso Victor Raúl Hugueth Olarte | Gerente del Proyecto
Maria Fernanda Solano | Líder Funcional - Talento Humano
Johan Steven Hortua Arevalo | Líder Funcional - Talento Humano
Nini Rodríguez | Líder Funcional - OAP
Juan Manuel Maya | Líder Funcional - OAP
Camilo Andres Bustos Mancera | Líder Funcional - DITIC
Nubia Xiomara Sepulveda | Líder Funcional - DITIC
Iván Ricardo Suárez Sánchez | Asesor Despacho del Superintendente de Sociedades
Leidy Garzon | Líder Funcional - Gestión Documental
Mayra Alejandra Jiménez Vega | Líder Comunicaciones
Adriana Gutierrez | Líder Comunicaciones
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1
Implementación del Programa de Gestión del Cambio, Gestión del Conocimiento e Innovación
| NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación del Programa de Gestión del Cambio, Gestión del Conocimiento e Innovación
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Inversión
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
APROPIACION INICIAL
VALOR COMPROMETIDO
VALOR OBLIGADO
|  | 22660000 | evaluaciones médicas
otros
|  | 50000000 | e-learning
|  | 3000000 | pruebas psocotécnias
75660000
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación del Programa de Gestión del Cambio, Gestión del Conocimiento e Innovación
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Nicolas Martínez Devia | Secretario General | 2201000 Ext 2075 |  | Interno | A favor
Victor Raúl Hugueth Olarte | Director de Talento Humano | 2201000 Ext 2210 |  | Interno | A favor
Camilo Bustos Mancera | Director Informatica y Desarrollo | 2201000 Ext 3044 | Camilo Andres Bustos Mancera <CBustos@supersociedades.gov.co> | Interno | A favor
Diana Carolina Upegi | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2201000 Ext 2079 | DEnciso@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Maria Fernada Solano Dumar | Coordinadora Grupo de Desarrollo del Talento Humano | 2201000 Ext 2079 | MariaS@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Leydi Grazon | Coordiandora Grupo de Gestión Documental | 2201000 Ext 2079 | LeidyG@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Nini Rodríguez |  |  |  | Interno | A favor
Juan Manuel Maya |  |  |  | Interno | A favor
Iván Ricardo Suárez Sánchez |  | 2201000 Ext 1178 |  | Interno | A favor
Johan Steven Hortua Arevalo | Funcionario Direccion Talento Humano | 2201000 Ext 1196 | johanHA@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación del Programa de Gestión del Cambio, Gestión del Conocimiento e Innovación
PLAN DE COMUNICACIÓN
3 | 4 | 2 | 5 | 1
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | Registro
Gerente de Proyecto | Reunión o comunicación escrita | Orientar al gerente de proyecto y equipo cuando se desvíen por falta de información y comunicación. | Según requerimiento | Patrocinador | Instrucción
Líderes Funcionales y técnicos | Reunión o comunicación escrita | Informar los cambios y decisiones que afectan la planificación del proyecto. | Según requerimiento | Gerente de Proyecto | Instrucción
Gerente de Proyecto Líderes Funcionales y técnicos | Reunión o comunicación escrita | * Orientar metodológicamente al Gerente de Proyecto en la estructuración del plan de proyecto (las veces que se requiera ejemplo: planeación inicial y control de cambios). * Realizar el seguimiento al desarrollo del plan de trabajo definido (ejecución de actividades y entregables). | Según requerimiento | Oficina Asesora de Planeación | Instrucción-Orientación
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación del Programa de Gestión del Cambio, Gestión del Conocimiento e Innovación
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Que los entregables cumplan con los atributos de calidad y normativos a tener en cuenta para adelantar una adecuada Gestión del Cambio, Conocimiento y la Innovación (ver los debidos en manual operativo MIPG última versión) |  |  | DAFP |  |  | Cumplimiento Actividades
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indicar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación del Programa de Gestión del Cambio, Gestión del Conocimiento e Innovación
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Definfir los procesos y crear los documentos para la planificación, operación y control de la gestión del conocimiento y la innovación al interior de la entidad
EXCLUSIONES DEL PROYECTO
RESTRICCIONES DEL PROYECTO
SUPUESTOS DEL PROYECTO | 1. Se contará con la participación activa de los funcionarios vinculados directa e indirectamente en el proyecto. 2. Se contará con los recursos financieros requeridos para la ejecución de las actividades propuestas.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Documentos para la planificación, operación y control de la gestión del conocimiento y la innovación al interior de la entidad.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Cumplimiento de Normatividad, Atributos de calidad a tener en cuenta para adelantar una adecuada gestión Conocimiento y la Innovación Acciones que desde la dimensión de gestión del conocimiento y la innovación aportan al fortalecimiento de la misión de la entidad
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relazarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Original (hidden)
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL | [7 empty] | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
| NOMBRE DEL PROYECTO |  | Implementación del Programa de Gestión del Cambio, Gestión del Conocimiento e Innovación
| ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1 | Actualización del procedimiento de inducción y Reinducción. | Procedimiento de Inducción y Renducción | 1 | 5% | Coordinación Grupo Desarrollo del Talento Humano (Carmen Tulia Moreno Figueroa) | 2019-03-04 | 2019-03-29 | 3.5714 | Se realizó el ajuste al procedimiento de Inducción. Se carga procedimiento. | 2018-03-01 | 5%
2 | Inclusión de la actualización en el modulo E-Learning de Inducción y Reinducción. | Actas de seguimiento | 1 | 15% | Coordinación Grupo Desarrollo del Talento Humano | 2019-09-02 | 2019-09-30 | 4
3 | Definición Herramienta de captura de información | Citación reunion -Listado Asistencia - PDF presentación Gestión del conocimiento | 1 | 10% | Secretaria General (Danery Buitrago) - Coordinación Grupo Desarrollo del Talento Humano (Patricia Ferreira) - Coordinación Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones (Nubia Xiomara Sepúlveda) Funcionaria del Grupo de Desarrollo del Talento Humano (Maria Fernanda Solano) | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 4.1429 | Se realiza la presentación de la propuesta "Definicion de la heramienta de captura de información" ante el Comité de Desempeño Institucional para su aprobacion | 30/04/209 | 10%
4 | Diseño Herramienta de captura de información. | Documento con el diseño de la herramienta de captura de información que permitan construir una red de conocimiento. | 1 | 20% |  | 2019-06-04 | 2019-06-28 | 3.4286 | Se carga la evidencia de cumplimiento con el diseño de la herramienta que captura información. | 2019-06-28 | 20%
5 | Socialización con las áreas de la Herramienta de captura de información. | Memorando interno | 1 | 10% | Secretaria General (Danery Buitrago) - Coordinación Grupo Desarrollo del Talento Humano (Patricia Ferreira) - Funcionaria del Grupo de Desarrollo del Talento Humano (Maria Fernanda Solano) | 2019-07-02 | 2019-07-31 | 4.1429
6 | Diseño y Socialización Propuesta | Acta de reunión y/o presentación | 1 | 5% | Secretaria General (Danery Buitrago) - Coordinación Grupo Desarrollo del Talento Humano (Patricia Ferreira) Funcionaria del Grupo de Desarrollo del Talento Humano (Yasmin Abisai Moreno Bolivar) | 2019-03-04 | 2019-03-29 | 3.5714 | Se realizó la presentación de la propuesta en la sesión No 04 del comité de bienestar y capacitación, que se llevó a cabo el pasado 06 de marzo de 2019 | 2019-03-06 | 5%
7 | Definición área participante | Acta de reunión | 1 | 5% |  | 2019-03-04 | 2019-03-29 | 3.5714 | Se realizó la definición del área participante en la sesión No 04 del comité de bienestar y capacitación, que se llevó a cabo el pasado 06 de marzo de 2019 | 2019-03-06 | 5%
8 | Diseño Modulo de Capacitación - Módulo Practica | Programa de Gestión de conocimiento | 1 | 10% |  | 2019-05-02 | 2019-05-31 | 4.1429 | Se elaboro la ficha de capacitación que contiene el el diseño del módulo de capacitación. | 2019-05-24 | 10%
9 | Ejecución del programa | Listados de Asistencia | 1 | 15% |  | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 12.8571
10 | Entrega y remisión a Administración de Personal Certificación pasantía | Memorando interno | 1 | 5% |  | 2019-11-01 | 2019-11-29 | 4
|  |  |  | 100% |  |  |  | 47.4286 |  |  | 55%

## Hoja1
9 | 7000000 | 233333.3333
|  | 2100000 | Agosto
|  | 7000000 | Septiembre
|  | 7000000 | Octubre
|  | 7000000 | Noviembre
|  | 7000000 | Diciembre
30100000

## EDT
|  |  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Código: GC-F-015
|  |  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  |  | PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL | [7 empty] | Versión 001
|  |  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
|  | NOMBRE DEL PROYECTO |  | Implementación del Programa de Gestión del Cambio, Gestión del Conocimiento e Innovación
COMPONENTE | Peso componente | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA O AVANCES DE LOS ENTREGABLES | Estado | PORCENTAJE DE AVANCE
Planeación - Identificación del conocimiento más relevante de la entidad | 35% | Actualizar el mapa de conocimiento (a nivel funcionarios) conforme a la nueva estructura organizacional. | Mapa de conocimiento actualizado |  | 5% | Dirección de Talento Humano | 2022-04-04 | 2022-07-29 | 16.5714 | Actualmente se encuentra en proceso de actualización el mapa de conocicimiento conforme a la nueva estructura y nuevo manual de funciones. Entregarán versión para comenzar a identificar riesgos en agosto (del 8 al 12) | En progreso | 3.4% | 68%
|  | Definir y documentar el procedimiento para actualizar el mapa de conocimiento | Procedimiento definido y documentado |  | 5% | Dirección de Talento Humano | 2022-04-04 | 2022-07-29 | 16.5714 | Ya se hizo reunión con TH ADP, se definieron aspectos relevantes a tener en cuenta para la actualización . Programar reunión semana 1-5 de agosto para iniciar la documentación del procedimiento. | En progreso | 3.4% | 68%
|  | Actualizar el inventario de conocimiento a nivel de procesos | Inventario de conocimiento actualizado |  | 5% | Oficina Asesora de Planeación | 2022-04-04 | 2022-07-29 | 16.5714 | Se actualizó la matriz conforme al decreto 1380 de 2021, Resolución 100-003221 y Resolución 100001881, Resolución 100008991 y Resolución 100010227. Pendiente enviar a TH ADP para que registren la información que falta (ejes temáticos procesos soporte) | En progreso | 3.4% | 68%
|  | Definir y documentar el procedimiento para actualizar el inventario de conocimiento | Procedimiento definido y documentado |  | 5% | Oficina Asesora de Planeación | 2022-04-04 | 2022-07-29 | 16.5714 | Ya se hizo reunión con TH ADP, se definieron aspectos relevantes a tener en cuenta para la actualización . Programar reunión semana 1-5 de agosto para iniciar la documentación del procedimiento. | En progreso | 3.4% | 68%
|  | Identificar los riesgos relacionados con la fuga de capital intelectual de la entidad | Matriz de riesgos |  | 5% | Dirección de Talento Humano Oficina Asesora de Planeación DTIC | 2022-08-01 | 2022-10-28 | 12.5714 | Ya se han realizado reuniones de entendimiento y se tienen identificadas algunas situaciones de riesgo. Programar reuniones en semana 1-5 de agosto para iniciar la documentación de los riesgos que ya se han identificado. | En progreso | 0% | 0%
|  | Definir las acciones para evitar la pérdida de conocimiento (controles y planes de mitigación) | Matriz de riesgos con controles |  | 5% | Dirección de Talento Humano Oficina Asesora de Planeación DTIC | 2022-10-31 | 2022-12-30 | 8.5714 |  | Sin iniciar | 0% | 0%
|  | Realizar designación del equipo transversal de gestión conocimiento e innovación (criterio:Contar con una persona o equipo que evalúe, implemente, haga seguimiento y lleve a cabo acciones de mejora al plan de acción de Gestión del Conocimiento y la Innovación, en el marco del MIPG) | Acto administrativo por el cual se designa el equipo transversal |  | 5% | Dirección de Talento Humano | 2022-04-04 | 2022-05-31 | 8.1429 | Se realizó la primera semana de Julio. Pendiente validar que se encuentre firmada la resolución y hacer divulgación. | En progreso | 6.9%
Generación y producción - Innovación | 25% | Realizar la gestión pre-contractual para contratar los 2 desarrolladores y 1 clasificador de contenidos | 3 actas de inicio de contratos |  | 5% | Iván Ricardo Suárez Sánchez | 2022-06-27 | 2022-08-31 |  | Se inició el proceso precontractual para contratar los servicios de clasificación de contenidos y desarrollo de cursos en la plataforma Moodle. | En progreso | 0.27% | 5.4%
|  | Identificar, clasificar y organizar y producir material pedagogico con los contenidos actuales que ha producido la entidad (conocimiento explícito de la entidad en medios físicos y/o digitales) será organizado en cursos por temáticas | Contenidos organizados y clasificados |  | 7% | Iván Ricardo Suárez Sánchez | 2022-09-05 | 2022-10-31 | 8 |  | Sin iniciar | 0% | 0%
|  | Producir y desarrollar los cursos: elaborar el material de los cursos y alimentar la plataforma | Material de los cursos |  | 8% | Iván Ricardo Suárez Sánchez | 2022-09-26 | 2022-12-31 | 13.7143 |  | Sin iniciar | 0% | 0%
|  | Habilitar la plataforma en la cual se crearan los cursos y mantenerla operativa | Plataforma habilitada |  | 5% | Camilo Bustos | 2022-10-10 | 2022-12-31 | 11.7143 |  | Sin iniciar | 0% | 0%
Analítica Institucional - Ejecución de análisis y visualización de datos e información | 10% | Desarrollar y fortalecer las habilidades y competencias del talento humano en materia de analítica institucional. | Funcionarios capacitados |  | 10% | Dirección de Talento Humano | 2022-04-01 | 2022-12-30 | 39 | Se encuentra en proceso. Pendiente revisar la cantidad de funcionarios que recibirpan capacitación en temas asocaidos a analítica institucional. | En progreso | 3% | 30%
Herramientas de uso y apropiación - Identificación, apropiación y funcionamiento de los repositorios de conocimiento | 15% | Diseñar el micrositio dispuesto para Gestión del Conocimeinto y la Innovación | Micrositio diseñado |  | 3% | Dirección de Talento Humano Oficina Asesora de Planeación | 2022-06-01 | 2022-08-12 |  | Se inicio la elaboración del diseño del micrositio. Se encuentra en elaboración el Mockup Footer, Home, Landing Page, secciones y niveles y navegación entre otros. Pendiente definir la cantidad de secciones que tendrá el sitio en cada nivel de navegación. | En progreso | 6.8% | 226.7%
|  | Definfir el procedimiento para alimentar el repositorio interno de la entidad | Procedimiento definido y documentado |  | 5% | Dirección de Talento Humano Oficina Asesora de Planeación DTIC Comunicaciones Gestión Documental | 2022-08-15 | 2022-08-31 | 2.2857 |  | Sin iniciar |  | 0%
|  | Alimentar el repositorio interno de la entidad | Repositorio alimentado y actualizado |  | 7% | Dirección de Talento Humano Oficina Asesora de Planeación DTIC Comunicaciones Gestión Documental | 2022-09-05 | 2022-12-31 | 16.7143 |  | Sin iniciar |  | 0%
Cultura de compartir y difundir | 15% | Promover la participación de la entidad en espacios de intercambio de conocimiento (ejemplo:encuentros de equipos transversales) |  |  | 5% | Dirección de Talento Humano Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-11 | 2022-12-30 | 50.4286 | Se ha promovido la participación de la entidad en espacios de intercambio de conocimiento como por ejemplo los encuentros de equipos transversales organizados por el DAFP y las charlas impartidas por el DNP. | En progreso | 2.29% | 45.8%
|  | Promover el uso de la guía de innovación al interior de la entidad |  |  | 5% | Dirección de Talento Humano Oficina Asesora de Planeación | 2022-04-04 | 2022-12-30 | 38.5714 | Ya se hizo la reunión con el grupo de Comunicacioens, se diseñó la pieza de comunicación. Pendiente lanzar el mensaje de difusión. | En progreso | 1.46% | 29.2%
|  | Promover la realización de foros regionales sobre reactivación económica: se complementaran eventos presenciales con modalidad virtual |  |  | 5% | Iván Ricardo Suárez Sánchez | 2022-06-06 | 2022-12-02 | 25.5714 |  |  | 0.44% | 8.8%
| 100% |  |  |  | 100% | [6 empty] | 34.76% | Avance reportado a 30 de junio de 2022
[12 empty] | 65.24% | Pendiente por ejecutar

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  | Versión 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación del Programa de Gestión del Cambio, Gestión del Conocimiento e Innovación
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Resistencia al cambio por parte de los funcionarios |  | Alto | Generar estrategias de sensibilización y motivación | Coordinadora de Grupo Desarrollo de Talento Humano Equipo Trabajo
Falta de tiempo por parte de los integrantes del equipo base del proyecto |  | Alto | Concertar con los jefes y líderes los tiempos requeridos para el desarrollo de las actividades, incluir en obejtivos de desempeño | Coordinadora de Grupo Desarrollo de Talento Humano Equipo Trabajo
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra | FUNCIONAMIENTO | Memorando | Quincenal
|  |  | Líder técnico |  |  |  | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento