## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | Página 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Fortalecimiento de las actividades pedagógicas y divulgación normativa
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  | Version 001 | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Página 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento de las actividades pedagógicas y divulgación normativa
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Lograr niveles superiores de servicio, acompañamiento y atención al usuario (excelencia operacional)
ESTRATEGIA | Mejorar el modelo operativo de la entidad
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Generar actividades de divulgación de las normas que deben cumplir los empresarios, para incrementar la protección de quienes interactúan con ellos y disuadir conductas que conlleven a la infracción de normas societarias.
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | Página 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento de las actividades pedagógicas y divulgación normativa
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Medir la gestión del cumplimiento de las actividades programadas en el proyecto
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | porcentaje | 100% | Trimestral | Ascendente | Actividades ejecutadas / actividades proramadas * 100
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | Página 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento de las actividades pedagógicas y divulgación normativa
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Carlos Gerardo Mantilla - Delegado de Supervisión Societaria - SS | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno
Gerente | Carlos Gerardo Mantilla - Delegado de Supervisión Societaria - SS | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno
Líder funcional | Juan Camilo Ortìz - Director de Supervisión de Asuntos Especiales | Organización y ejecución de los eventos de divulgación | Interno
Líder funcional | Stephania Montes - Directora de Supervisión de Procedimientos Especiales | Organización y ejecución de los eventos de divulgación | Interno
Líder funcional | Camilo Franco - Director de Supervisión Empresarial | Organización y ejecución de los eventos de divulgación | Interno
Líder funcional | Paula Jaramillo | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución Coordinar las mesas de trabajo para definir los temas objeto de capacitación y/o divulgación | Interno
Líder funcional | Viviana Rodríguez | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución Coordinar las mesas de trabajo para definir los temas objeto de capacitación y/o divulgación | Interno
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  | Página 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Carlos Gerardo Mantilla - Delegado de Supervisión Societaria - SS | Patrocinador / Gerente
Paula Jaramillo - Asesor Despacho asignado a la Delegatura | Lider funcional
Camilo Franco - Director de Supervisión Empresarial | Lider funcional
Juan Camilo Ortiz - Director de Supervisión de Asuntos Especiales | Lider funcional
Stephania Montes - Directora de Supervisión de Procedimientos Especiales | Lider funcional
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS | Página 1 de 1
Actualización y ajuste política de supervisión fase III (revisión y ajuste de la circular básica jurídica )
| NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento de las actividades pedagógicas y divulgación normativa
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | N/A
| NUMERO DE CDP | N/A
| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | N/A
| APROPIACION INICIAL | 0
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | Página 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento de las actividades pedagógicas y divulgación normativa
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRÓNICO | INTERNO - EXTERNO | POSICIÓN FRENTE AL PROYECTO
Billy Escobar Pérez | Superintendente de Sociedades | 2201000 | <BEscobar@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO> | Interno | A favor
Carlos Mantilla | Superintendente Delegado de supervisióon societaria | 2201000 | <CMantilla@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO> | Interno | A favor
Paula Jaramillo | Asesor Despacho asignado a la Delegatura | 2201000 | <PJaramillo@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO> | Interno | A favor
Camilo Armando Franco | Director de Supervisión Empresarial | 2201000 | <CFranco@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO> | Interno | A favor
Juan Camilo Ortiz | Director de Supervisión de Asuntos Especiales | 2201000 | <AndresG@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO> | Interno | A favor
Stephania Montes Peñaranda | Directora de supervisión de procedimientos especiales | 2201000 | <smontes@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO> | Interno | A favor
Página
Inicial
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  | Versión 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  | Página 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento de las actividades pedagógicas y divulgación normativa
GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN |  | EVALUACIÓN | ACTIVIDADES DE MITIGACIÓN | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
No contar con personal suficiente para la ejecución del proyecto |  | Alto | Correcta información y distribución de las funciones en el grupo de trabajo del proyecto. | Carlos Gerardo Mantilla
Cambios normativos con disposiciones contratias que me impidan realizar los eventos pedagògicos o la expedición del libro de pronunciamientos |  | Extremo | Revisión continua de los ajustes normativos | Carlos Gerardo Mantilla
Cambios en las instrucciones directivas |  | Alto | Información continua al Despacho para mitigar posibles variaciones | Carlos Gerardo Mantilla
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | Página 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento de las actividades pedagógicas y divulgación normativa
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Billy Escobar Pérez | Reuniones o correos electónicos | Mantener informado al directivo de los avances o inconvenientes del desarrollo del proyecto. | Cuando el líder lo solicite. | Carlos Gerardo Mantilla | correo electrónico
Carlos Gerardo Mantilla | Mail, reunión | Informar los avances o inconvenientes para la toma de decisiones frente al proyecto. | Trimestralmente | Paula Jaramillo | correo electrónico/ Actas de grupo primario
Carlos Gerardo Mantilla | Mail, reunión | Mantener una comunicación entre los lideres funcionales y el gerente del proyecto frente a la organización y ejecución de los eventos de divulgación | Cuando lìder y/o el gerente lo requiera | Juan Camilo Ortìz -Stephania Montes, Camilo Franco, Paula Jaramillo y Viviana Rodríguez | correo electrónico y/o reuniones
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos (hidden)
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Actualización y ajuste política de supervisión fase III (revisión y ajuste de la circular básica jurídica )
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS | Página 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento de las actividades pedagógicas y divulgación normativa
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | El alcance se limita a las actividades programadas que tienen que ver con la entrega del informe que contiene el resultado del Plan de Normalización de Conglomerados adoptado en 2021; expedición del libro de pronunciamientos administrativos de la Delegatura y ejecución de 2 eventos de divulgación en cada cuatrimestre del año, según los temas que se definan con los equipos.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Para el caso del informe con los resultados del Plan de Normalización de Conglomerados, las que son competencia de la Superintendencia Financiera
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Para el caso del información con resultados del Plan de Normalización de Conglomerados, investigaciones en curso que para la fecha del informe no tengan resolución de sanción
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Para el caso del información con resultados del Plan de Normalización de Conglomerados, se debe contar con la información necesaria reportada por los supervisados
ENTREGABLES DEL PROYECTO | 1. Dos jornadas de capacitación por cuatrimestre del año. 2. Elaboración del informe que contiene el resultado de la aplicación del plan de normalización de conglomerados del año 2021. 3. Emisión del libro de pronunciamientos administrativos
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Cumplimiento de los criterios de Ley.
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL | [7 empty] | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS | [7 empty] | Página 1 de 1
| NOMBRE DEL PROYECTO |  | Fortalecimiento de las actividades pedagógicas y divulgación normativa
| ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1 | Definición de los temas de 2 capacitaciones que se harán en el primer cuatrimestre del año 2022. | Documento con la definición de temas o correo electrónico | 1 | 5% | Líderes Funcionales y Gerente | 2022-01-01 | 2022-01-31 |  | Se definieron dos capacitaciones, la primera se articuló con Banco de la República y versó sobre aspectos relacionados con el régimen cambiario – inversión extranjera. La segunda, se dirigió a los equipos de fútbol con deportistas profesionales y se les explicó la importancia de cumplir con el régimen societario colombiano. |  | 5%
2 | Ejecución de las capacitaciones programadas del primer cuatrimestre del año 2022. | Evidencia de la capacitación | 2 | 15% | Líderes Funcionales | 2022-01-15 | 2022-04-30 |  | El evento cambiario se llevó a cabo el 28 de enero de 2022, junto con Banco de la República y con más de 500 asistentes. Las jornadas de capacitación con los equipos con deportistas profesionales en alianza con el Ministerio del Deporte, se ejecutaron los días 24 y 28 de febrero. (con aproximadamente 90 participantes). |  | 15%
3 | Informe con los resultados del Plan de Normalización de Conglomerados. | Documento | 1 | 20% | Líder Funcional | 2022-01-01 | 2022-03-31 |  | La Dirección de Supervisión de Asuntos Especiales, presentó a la Delegatura de Supervisión Societaria, el informe que contiene el resultado parcial de la aplicación del plan de normalización de conglomerados. |  | 20%
4 | Remisión al Despacho del Superintendente de Sociedades de la propuesta para la expedición del libro electrónico de pronunciamientos administrativos. | Documento | 1 | 20% | Gerente | 2022-01-01 | 2022-03-31 |  | El libro de pronunciamientos administrativos fue publicado en la página web de la Superintendencia: https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Publicaciones/Revistas/2022/Pronunciamientos-Administrativos-V.pdf |  | 20%
5 | Definición de los temas que serán objeto de los dos eventos de divulgación que se harán en el segundo cuatrimestre del año 2022. | Documento con la definición de temas o correo electrónico | 1 | 5% | Líderes Funcionales y Gerente | 2022-04-01 | 31/04/2022 |  | Se definieron los temas que serán objeto de divulgación durante el segundo cuatrimestre del año, ralacionadas con las actividades de supervisión de la Delegatura. |  | 5%
6 | Ejecución de los dos eventos de divulgación programadas del segundo del año 2022. | Evidencia de la capacitación | 2 | 15% | Líderes Funcionales | 31/04/2022 | 2022-08-31 |  | Se ejecutaron actividades de divulgación sobre elecciones de juntas directivas, en las cámaras de comercio de Chocó, San José del Guaviare, Pasto, Guajira y Tuluá. Del mismo modo, se ejecutó la capacitación programada para aquellas sociedades que infringieron el régimen de conglomerados, según el plan de normalización previsto en la Circular Externa 100-000003 del 26 de marzo de 2021. |  | 15%
7 | Definición de los temas de 2 capacitaciones que se harán en el último cuatrimestre del año 2022. | Documento con la definición de temas o correo electrónico | 1 | 5% | Líderes Funcionales y Gerente | 2022-09-01 | 31/09/2022 |  | Se definieron los temas que serán objeto de divulgación durante el segundo cuatrimestre del año, relacionadas con las actividades de supervisión de la Delegatura. |  | 5%
8 | Ejecución de los eventos de divulgación y/o capacitación programados del último segundo del año 2022. | Evidencia de la capacitación | 2 | 15% | Líderes Funcionales | 31/09/2022 | 2022-12-31 |  | Tal y como se definió para el último cuatrimestre del año 2022, se llevó a cabo en dicho periodo, una de las actividades previstas, el evento de capacitación virtual: "Ajustes al reporte trimestral de avance de la gestión del Plan Anual de Trabajo (PAT) para la vigencia 2023 y al SAIR (sistema a través del cual se reporta), a que hace referencia el numeral 2.6.1.1 de la Circular Externa 100-000002 del 25 de abril de 2022" dirigido por la Dirección de Supervisión de Cámaras de Comercio y sus Registros Públicos para las 57 cámaras de comercio del país. En desarrollo de la segunda actividad prevista para el último cuatrimestre del año 2022, se llevaron a cabo 2 “Talleres regionales de Registros Públicos” dirigidos por el Grupo de Registros Públicos de la Dirección de Supervisión de Cámaras de Comercio y sus Registros Públicos, dentro de los cuales se expuso, entre otros temas, las respuestas a las inquietudes que se habían manifestado en relación con la Circular de Instrucciones a Cámaras de Comercio y las posiciones jurídicas relevantes en materia de registros públicos. Los talleres fueron los siguientes: • Entre el 21 y 22 de noviembre de 2022, se llevó a cabo el "Taller Regional de Registros Públicos" de forma presencial en la Cámara de Comercio de Pereira, para 24 de los 57 entes camerales del país (Urabá, Bucaramanga, Armenia, Pereira, Manizales, Chinchiná, La Dorada, Santa Rosa de Cabal, Chocó, Dosquebradas, Montería, Cartagena, Santa Marta, Cali, Palmira, Tuluá, Buga, Sevilla, Buenaventura, Cartago, Tumaco, Cauca, Barranquilla, Cúcuta). • El 12 de diciembre de 2022, se llevó a cabo el "Taller Regional de Registros Públicos" de forma presencial en la Cámara de Comercio de Bogotá, para 27 de los 57 entes camerales del país (Amazonas, Duitama, Sogamoso, Tunja, Huila, Ibagué, Florencia, San José del Guaviare, Putumayo, Pasto, Ipiales, Arauca, Barrancabermeja, Casanare; Honda, Guaduas y Norte del Tolima; Piedemonte, Pamplona, Ocaña; Girardot, Alto Magdalena y Tequendama; Sur y Oriente del Tolima, Facatativá, Magangué, Villavicencio, Magdalena Medio, Aguachica, Sincelejo, Valledupar). |  | 15%
100%
0.04
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento