## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Difusión y capacitación en el uso del Módulo de Insolvencia (MI)
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Difusión y capacitación en el uso del Módulo de Insolvencia (MI)
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Fortalecimiento de la oferta de valor para los usuarios (más y mejores servicios)
ESTRATEGIA | Mejorar niveles de automatización y digitalización
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Realizar la difusion y capacitacion sobre el uso de la herramienta Módulo de Insolvencia (MI), a usuarios internos y externos de la herramienta. Esto en paralelo a los ajustes que se realizaran a la herramienta, para hacerla mas amable.
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Capacitar al usuario externo para el uso de la herramienta Módulo de Insolvencia (MI) buscando que cualquier trámite requerido por el usuario externo pueda ser atendido de forma satisfactoria a traves de dicha herramienta.
ESPECÍFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Capacitar al usuario interno para el uso de la herramienta Módulo de Insolvencia (MI) buscando que los funcionarios de la entidad den el tramite correcto y oportuno a las solicitudes realizadas por los usuarips externos.
ESPECÍFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Buscar a través de la difusión el uso del Módulo de Insolvencia (MI) el uso preferante de la herramienta por parte de los usuarios externos.
ESPECÍFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Difusión y capacitación en el uso del Módulo de Insolvencia (MI)
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Incremento el % de solicitudes de admisión realizados por la vía electronica y soporte realizado a los usuarios externos-
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | Porcentaje | 100% | Trimestral | Ascendente | (Actividades ejecutadas en el trimestre/Total de actividades programadas)*100
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Catalina López Vélez
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Difusión y capacitación en el uso del Módulo de Insolvencia (MI)
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Santiago Londoño Correa | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno
Gerente | Camilo Andres Bustos | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos cuando aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno
Lider funcional | Catalina López Vélez | Especifica las necesidades funcionales de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Aprueba el producto | Interno
Lider del Proyecto | Evelyn Estefania Escobar | Realiza el seguimiento a la ejecución del proyecto y al cumplimiento de los entregables | Interno
Lider Técnico | Claudia Liliana Ladino | Realiza el seguimiento a la ejecución del proyecto y al cumplimiento de los entregables por parte del proveedor | Interno
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Santiago Londoño | Patrocinador | N.A.
Camilo Andrés Bustos | Gerente
Catalina López Vélez | Líder funcional
Evelyn Estefania Escobar | Líder Proyectos
Claudia Liliana Ladino | Líder Técnico
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Difusión y capacitación en el uso del Módulo de Insolvencia (MI)
| NOMBRE DEL PROYECTO | Difusión y capacitación en el uso del Módulo de Insolvencia (MI)
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | No Aplica
| NUMERO DE CDP | No Aplica
| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | No Aplica
| APROPIACION INICIAL | No Aplica
| VALOR COMPROMETIDO | No Aplica
| VALOR OBLIGADO | No Aplica
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Difusión y capacitación en el uso del Módulo de Insolvencia (MI)
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Billy Escobar | Superintendente de Sociedades | 2201000 |  | INTERNO | A favor
Santiago Londoño | Superintendente Delegado para Procedimientos de Insolvencia | 2201000 |  | INTERNO | A favor
Rodrigo Riaño | Asesor Despacho del Superintendente de Sociedades | 2201000 |  | INTERNO | A favor
Diana Carolina Enciso | Jefe OAP | 2201000 |  | INTERNO | A favor
Página
Inicial
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Difusión y capacitación en el uso del Módulo de Insolvencia (MI)
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Billy Escobar | Reunión |  | Trimestral | Catalina López | Presentación
Intendentes | Correo electrónico |  | Trimestral | Catalina López | Correo electrónico
Delegtura de Insolvencia | Correo electrónico |  | Trimestral | Catalina López | Correo electrónico
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Difusión y capacitación en el uso del Módulo de Insolvencia (MI)
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
N.A.
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Difusión y capacitación en el uso del Módulo de Insolvencia (MI)
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Definicion de los mecanismos de difusion para la capacitacion en el uso del Módulo de Insolvencia (MI) dirigida a los usuarios externos e internos de la herramienta.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | N/A
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | N/A
SUPUESTOS DEL PROYECTO | N/A
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Informes trimestrales; conclusiones y recomendaciones a los usuarios.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Se entregarán los resultados del impacto de las capacitaciones con oportunidad definida.
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Difusión y capacitación en el uso del Módulo de Insolvencia (MI)
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Definir Cambios en el Módulo de Insolvencia (MI) | Lista de Requerimientos al proveedor NUVU |  | 50% | Catalina | 2022-02-01 | 2022-06-30 |  | Se realizo en su totalidad los requerimientos de cambios de la herramienta hacia el usuario externo. | 2022-06-30 | 50%
Elaboracion del calendario para la implementacion de los cambios | Mecanismo de Difusión del uso del Módulo de Insolvencia (MI) al usuario interno. |  | 30% | Catalina | 2022-02-01 | 2022-06-30 |  | Se avanzo en la implementacion de los cambios mas importantes para el usuario externo y que fueron lanzados a traves de los medios de comunicación de la entidad el 08 de abril de 2022. Nos encontramos en la revision final de la implementacion de todos los requerimientos de mejora realizados al proveedor, teniendo en cuenta que el contrato se encuentra vigente hasta el 25 de octubre. | 2022-06-30 | 28%
Implementacion y capacitacion a los usuarios | Videos de capacitacion que seran incluidos en el portal web |  | 10% | Catalina | 2022-02-01 | 2022-06-30 |  | Se realizo el primer video de capacitacion al usuario externo sobre el primer cambio realizado en la herramienta. Se contempla tener todos los videos y correos de informacion necesaria sobre los cambios en la herramienta. | 2022-06-30 | 8%
Elaboración y divulgación de informes o reportes del avance e impacto. | Informe trimestral de avance e impacto. |  | 10% | Catalina | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | Se tiene pendiente medir a final de mes frente a mesa de apoyo como resulto el cambio inicial de la herramienta, que buscaba hacerla mas amable. | 2022-12-31 | 8%
P |  |  | 100% | [6 empty] | 94%
Página
Inicial
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Difusión y capacitación en el uso del Módulo de Insolvencia (MI)
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Retrasos e incumplimiento en los plazos y entregables del proyecto. |  | Extremo | Seguimiento permanente a las actividades del proyecto | Camilo Andrés Bustos
Baja efectividad en la campaña de promoción del uso de herramientas tecnológicas. |  | Alto | Seguimiento a la implementación de la campaña de comunicación | Catalina López Vélez
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento