## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 1 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Secretaría Administrativa Digital Supersociedades
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Código: GC-F-015 | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Versión 001 | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Página 2 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Secretaría Administrativa Digital Supersociedades
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Fortalecer la estructura organizacional con procesos innovadores de transformación institucional
ESTRATEGIA | Fortalecer los procesos de apoyo y de difusión para una adecuada prestación del servicio
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Fortalecer las actividades de control y seguimiento a cargo del Grupo que generen valor y mayor facilidad en el control administrativo del área.
GENERAL
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Definir los ajustes y el diseño del módulo de apertura e implementarlos durante el primer semestre de 2023.
ESPECIFICO
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Definir los requerimientos, la hoja de usuario y el diseño del módulo de traslados durante el segundo semestre de 2023.
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 3 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Secretaría Administrativa Digital Supersociedades
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento de la ejecución
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | Porcentaje | 100% | Mensual | Ascendente | Actividades ejecutadas ___________________________ Actividades planeadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Coordinador Grupo de Apoyo Judicial
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 4 de 12
Secretaría Administrativa Digital Supersociedades
| NOMBRE DEL PROYECTO | Secretaría Administrativa Digital Supersociedades
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
APROPIACION INICIAL
VALOR COMPROMETIDO
VALOR OBLIGADO
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 5 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Secretaría Administrativa Digital Supersociedades
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Nicolás Martínez Devia – Secretario General | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | El Patrocinador asignará un Gerente de proyecto, quien liderará el proyecto.
Gerente | Angela Patricia Mórtigo Murcia - Asesora del Despacho del Secretario General y Coordinadora del Grupo de Apoyo Judicial | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos cuando aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | El Gerente de Proyecto liderará la ejecución y seguimiento del proyecto. Tomará decisiones respecto al proyecto. Debe tener una comunicación asertiva, manejo eficiente del tiempo.
Líder funcional | Francisco Javier Lara Davi Secretario Administrativo | Especifica las necesidades funcionales de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución Verifica que los entregables cumplan con los atributos de calidad | Interno | Coordinará que las actividades programadas se ejecuten en los plazos definidos.
Líder Técnico | Luz Adriana Rodríguez - Directora de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución Liderar el uso y apropiación de las aplicaciones y habilitadores tecnológicos | Interno | Coordinará que las actividades programadas se ejecuten en los plazos definidos.
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 6 de 12
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | teléfono
Nicolás Martínez Devia – Secretario General | Patrocinador | Por definir | Proveedor
Angela Patricia Mórtigo Murcia - Asesora del Despacho del Secretario General y Coordinadora del Grupo de Apoyo Judicial | Gerente
Francisco Javier Lara Davi Secretario Administrativo | Líder funcional
Luz Adriana Rodríguez - Directora de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | Líder Técnico
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 7 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Secretaría Administrativa Digital Supersociedades
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Nicolas Martínez Devia | Secretario General | 2201000 Ext 2075 | nimartinez@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Asesora del Despacho del Secretario General | Asesor | 2201000 Ext xxx |  | Interno | A favor
Luz Adriana Rodríguez Díaz | Director Informatica y Desarrollo | 2201000 Ext 3000 | larodriguez@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Angela Patricia Mortigo Murcia | Coordinadora del Grupo de Apoyo Judicial | 2201000 Ext 3006 | amortigo@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Horacio del Castillo | Intendende Regional Cartagena | 6012201000 | horaciodc@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Carlos Andrés Arcila | Intendende Regional Cali | 6012201000 | carlosas@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Miguel Jimenez | Intendende Regional Barranquilla | 6012201000 | migueljj@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Johann Alfredo Manrique | Intendende Regional Bucaramanga | 6012201000 | jmanrique@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Julian Andrés Palacio | Intendente Regional Medellín | 6012201000 | jpalacio@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Luis Fernando Rivera | Intendente Regional Manizales | 6012201000 | lfrivera@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Santiago Londoño | Superintendente de Procedimientos de Insolvencia | 6012201000 | santiagol@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Martha Ruth Ardila | Superintendente de Intervención y Asuntos financieros especiales | 6012201000 | Marthaa@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Página
Inicial
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 8 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Secretaría Administrativa Digital Supersociedades
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Superintendente de Sociedades | Reunión | Informar los avances y proyecciones del proyecto | Trimestral | Patrocinador | Presentación Trimestral
Patrocinador | Mail | Dar información oportuna en cuanto a avances, cambios y decisiones derivadas de la ejecución del proyecto. | Según requerimiento | Gerente del Proyecto | Informe verbal o escrito
Gerente | Mail | Dar información oportuna en cuanto a cambios y decisiones que afectan la planeación del proyecto. | Según requerimiento | Líderes funcionales y Técnicos | Informe verbal o escrito
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 9 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Secretaría Administrativa Digital Supersociedades
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
No Aplica
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: India cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 10 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Secretaría Administrativa Digital Supersociedades
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | El proyecto inicia con la definición y documentación de los ajustes requeridos en el Módulo de Apertura hasta establecer su diseño e implementar la aplicación. Y para el Módulo de Traslados, inicia con la definición y documentación de los requerimientos para estructurar el módulo y establecer su diseño.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | NO APLICA
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | • Recursos limitados de personal en la Dirección de Tecnología • Retrasos en el cronograma por falta de personal o priorización de otros proyectos • Retrasos en el cronograma por priorización de otros proyectos y/o necesidades de la Entidad
SUPUESTOS DEL PROYECTO | * Determinación clara de los requerimientos técnicos y de calidad * Asignación de recurso humano * Cumplimiento de cronograma
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Para el Módulo de Apertura: Se entregará un documento que contenga: • Documento de la solución • El diseño de los datos • El diseño arquitectura. Interrelación del sistema con sistemas que operan en la entidad • El diseño de la interfaz. • El diseño componente o procedimientos: Descripción de cada una de las partes que fueron especificadas en el diseño arquitectura. • Acta de entrega • Módulo implementado y en funcionamiento Para el Módulo de Traslados: Se entregará un documento que contenga: • Documento de la solución • El diseño de los datos • El diseño arquitectura. Interrelación del sistema con sistemas que operan en la entidad • El diseño de la interfaz. • El diseño componente o procedimientos: Descripción de cada una de las partes que fueron especificadas en el diseño arquitectura.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | • Garantizar la funcionalidad y cumplimiento del objetivo de la herramienta • Cumple con las necesidades del área y los requerimientos de ley, respecto de los avisos y oficios que se generan con la apertura de un proceso de insolvencia e intervención • Cumple con las necesidades del área y los requerimientos de ley, respecto de los traslados que se deben surtir en el trámite de los procesos de insolvencia e intervención
Página
Inicial
Note on B9: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relazarlo
Note on B11: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B13: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B15: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B17: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B19: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Página 11 de 12
| NOMBRE DEL PROYECTO : | Secretaría Administrativa Digital Supersociedades
[12 empty] | A FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
N° | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA O AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE ACTIVIDAD/FECHA SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO/AVANCE | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | Total Programado
1 | Levantamiento de necesidades de ajuste al módulo de apertura de procesos • Entrevistas con los usuarios • Mesas de trabajo secretarios Administrativos de la entidad e Intendencias | Historia del usuario | 1 | 10% | Grupo de Apoyo Judicial, Dirección de Tecnología | 2023-02-15 | 2023-04-17 | 8.7143 | Acompañamiento a la presentación del proyecto por de Secrearia Digital flujo de aperturas por parte de tecnologia, Listas de asitencia | 2023-03-31 | 10% | 8% | 8% | 2% | 2% | [18 empty] | 10%
2 | Análisis de los ajustes requeridos y las posibles soluciones al módulo de apertura de procesos | Documento de la solución | 1 | 10% | Dirección de Tecnología | 2023-04-18 | 2023-05-18 | 4.2857 | Entrega de versiones de la solución del proyecto de Secretaria Digital por parte de tecnologia Modulo de apertura versión 2 " 20230515_DocumentoAnalisisModuloAperturaBPM_V2.docx.pdf" | 2023-05-18 | 10% |  |  |  |  | 3% | 3% | 7% | 7% | [14 empty] | 10%
3 | Elaboración del diseño ajustado de solución del módulo de apertura de procesos. | • El diseño de los datos • El diseño arquitectura. Interrelación del sistema con sistemas que operan en la entidad • El diseño de la interfaz. • El diseño componente o procedimientos: Descripción de cada una de las partes que fueron especificadas en el diseño arquitectura. | 1 | 10% | Dirección de Tecnología | 2023-05-19 | 2023-06-09 | 3 | Plan de pruebas de expediente bancario ejecutado "PlandePruebas_HUExpedienteBancario_FIRMADO.pdf" | 2023-05-23 | 10% | [6 empty] | 5% | 10% | 5% | [13 empty] | 10%
4 | Aplicación de pruebas e implementación del módulo de apertura | Módulo implementado en BPM | 1 | 20% | Grupo de Apoyo Judicial, Dirección de Tecnología | 2023-06-13 | 2023-09-15 | 13.4286 | Pruebas de apertura del módulo de posesión de auxiliares de justicia que corresponde al módulo de apertura archivo Excel PlandePruebas_HUPosesiónAuxiliarActa_Firmado.xlsx | viernes 29 septiembre de 2023 | 20% | [8 empty] | 5% | 5% | 10% | 10% |  |  | 5% | 5% | [6 empty] | 20%
5 | Levantamiento de necesidades módulo de traslados | Historia del usuario | 1 | 15% | Grupo de Apoyo Judicial, Dirección de Tecnología | 2023-07-17 | 2023-09-18 | 9 | HU1 Traslados - Proceso Principal TPAprobación | viernes 29 septiembre de 2023 | 15% | [10 empty] | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | [6 empty] | 15%
6 | Análisis de la posible solución del módulo de traslados | Documento de la solución | 1 | 15% | Dirección de Tecnología | 2023-09-19 | 2023-10-27 | 5.4286 | HU2 Traslados - Proceso Principal TPAprobación HU3 Traslados - Proceso Principal TPAprobación Documento de Análisis y Diseño - Proceso Traslados | viernes 29 noviembre de 2023 | 15% | [14 empty] | 5% |  | 10% | 15% |  |  |  |  | 15%
7 | Elaboración de un Diseño de solución del módulo de traslados | • El diseño de los datos • El diseño arquitectura. Interrelación del sistema con sistemas que operan en la entidad • El diseño de la interfaz. • El diseño componente o procedimientos: Descripción de cada una de las partes que fueron especificadas en el diseño arquitectura. | 1 | 20% | Dirección de Tecnología | 2023-10-30 | 2023-12-29 | 8.5714 | Documento de Análisis y Diseño - Proceso Traslados | viernes 29 noviembre de 2023 | 20% | [16 empty] | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 20%
|  |  |  | 100% | [6 empty] | 100% | 8% | 8% | 2% | 2% | 3% | 3% | 12% | 17% | 10% | 5% | 15% | 15% | 5% | 5% | 15% | 10% | 15% | 20% | 5% | 5% | 10% | 10% | 100%
Página
Inicial

## Riesgos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 12 de 12 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Secretaría Administrativa Digital Supersociedades
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Altos costos en el desarrollo del proceso |  | Medio | Priorizar asignación de presupuesto para el proyecto | Secretaria General
Cambio de la estructura organizacional de la Entidad que afecten la ejecución del proyecto |  | Medio | El proyecto debe prever posibles cambios en sus líderes | Secretaria General Área de Tecnología
Fallas en la integridad de la información y los datos |  | Medio | Realizar la mayor de pruebas posibles a la herramienta desde la etapa de diseño | Área de Tecnología
Priorización inadecuada en la gestión de proyectos. |  | Medio | Evaluación oportuna de la conveniencia e impacto del proyecto | Secretaria General Área de Tecnología
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Líder funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
|  |  | Líder técnico |  |  |  | Reunión | Mensual
|  |  | Participante |  |  |  | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento