## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 1 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Fortalecimiento de la justicia digital
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Código: GC-F-015 | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Versión 001 | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Página 2 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento de la justicia digital
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Lograr una justicia pronta
ESTRATEGIA | Apoyar el ecosistema empresarial con acciones y servicios oportunos y eficientes
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Optimizar la herramienta tecnológica con que cuenta la Delegatura de Procedimiento de Insolvencia para la gestión de los procesos concursales.
GENERAL
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Generar la versión 2023 del MI, incluyendo soluciones a las garantías de la versión anterior e incluyendo mejoras de funcionamiento.
ESPECIFICO
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Levantamiento de requerimientos para la versión 2024 del MI
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 3 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento de la justicia digital
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento del cronograma de actividades (Ver hoja "EDT - Actividades")
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Mensual | Ascendente | Actividades ejecutadas ___________________________ Actividades planeadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente de Proyecto
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 4 de 12
Fortalecimiento de la justicia digital
| NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento de la justicia digital
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 500000000
VALOR COMPROMETIDO
VALOR OBLIGADO
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 5 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento de la justicia digital
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Superintendente de Sociedades | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | El Patrocinador asignará un Gerente de proyecto, quien liderará el proyecto.
Gerente | Iván Suarez - Asesor del Despacho | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordinar equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos cuando aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | El Gerente de Proyecto liderará la ejecución y seguimiento del proyecto. Tomará decisiones respecto al proyecto. Debe tener una comunicación asertiva y manejo eficiente del tiempo.
Líder funcional | Evelyn Escobar Lopez | Especifica las necesidades funcionales de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Coordinará que las actividades programadas se ejecuten en los plazos definidos.
Líder Técnico | Luz Adriana Rodriguez Díaz | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Encargados de ejecutar las actividades programadas en los plazos definidos.
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 6 de 12
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | teléfono
Superintendente de Sociedades | Patrocinador | Por definir | Proveedor
Iván Suarez - Asesor del Despacho | Gerente
Evelyn Escobar Lopez | Lider funcional
Luz Adriana Rodriguez Díaz | Líder Técnico
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 7 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento de la justicia digital
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Billy Raul Escobar Perez | Superintendente de Sociedades | 6012201000 | BEscobar@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Iván Ricardo Suárez Sánchez | Asesor del Despacho | 6012201000 | ISuarez@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Santiago Londoño Correa | Superintendente Delegado Delegatura de Procedimientos de Insolvencia | 6012201000 | SantiagoL@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Evelyn Escobar Lopez | Profesional Grupo de Procesos de Reorganización | 6012201000 | EEscobar@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Luz Adriana Rodriguez Díaz | Directora de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | 6012201000 | LARodriguez@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Diego Alejandro Franco García | Coordinador Grupo de Proyectos de Tecnología | 6012201000 | Dfranco@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Marisol Castiblanco Calixto | Coordinadora Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones | 6012201000 | MarisolCC@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Anderson López Cruz | Coordinador del Grupo de Sistemas y Arquitectura de Tecnología | 6012201000 | AndersonL@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Héctor Gerardo Guerrero García | Coordinador Grupo de Seguridad Informática y Forense | 6012201000 | HectorG@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Camilo Eduardo León Cháves | Coordinador Grupo de Arquitectura de Datos | 6012201000 | camilol@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Página
Inicial
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 8 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento de la justicia digital
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Billy Raul Escobar Perez Patrocinador | Reunión | Informar sobre el estado de avance del proyecto, sus consideraciones técnicas y en caso de ser necesario, sobre los posibles cambios que se deban implementar y que afecten la planificación del proyecto. | Trimestral | Iván Ricardo Suárez Sánchez Gerente del Proyecto | Presentación de Resultados Seguimiento Trimestral Citación en Outlook
Iván Ricardo Suárez Sánchez Gerente del Proyecto | Mail | Comunicar requerimientos funcionales del proyecto | Según requerimiento | Evelyn Escobar Lopezz Líder Funcional | Citación en Outlook / Correo electrónico
Iván Ricardo Suárez Sánchez Gerente del Proyecto | Mail | Comunicar requerimientos técnicos del proyecto | Según requerimiento | Luz Adriana Rodriguez Díaz Líder Técnico | Citación en Outlook / Correo electrónico
Luz Adriana Rodriguez Díaz Líder Técnico | Reunión | Informar sobre el avance del proyecto y la ejecución contractual. | Según requerimiento | Diego Alejandro Franco García | Citación en Outlook
Diego Alejandro Franco García | Reunión | Seguimiento y control del proyecto | Según requerimiento | Iván Ricardo Suárez Sánchez Líderes técnicos (Anderson López Cruz, Marisol Castiblanco, Héctor Guerrero, Camilo León) | Citación en Outlook / Acta de inicio y de seguimientos del contrato
Marisol Castiblanco Calixto | Reunión | Coordinar los asuntos relacionados con Aplicaciones | Según requerimiento | Iván Ricardo Suárez Sánchez Líderes técnicos (Diego Alejandro Franco, Anderson López Cruz, Héctor Guerrero, Camilo León) | Citación en Outlook Correo electrónico
Anderson López Cruz | Reunión | Coordinar los asuntos relacionados con Infraestructura que soporta la Aplicación. | Según requerimiento | Iván Ricardo Suárez Sánchez Líderes técnicos (Diego Alejandro Franco, Marisol Castiblanco, Héctor Guerrero, Camilo León) | Citación en Outlook
Héctor Gerardo Guerrero García | Reunión | Coordinar los asuntos relacionados con Seguridad informática y Seguridad de la Información | Según requerimiento | Iván Ricardo Suárez Sánchez Líderes técnicos (Diego Alejandro Franco, Anderson López Cruz, Marisol Castiblanco, Camilo León) | Citación en Outlook
Camilo Eduardo León Chaves | Reunión | Coordinar los asuntos relacionados con Arquitectura de Datos | Según requerimiento | Iván Ricardo Suárez Sánchez Líderes técnicos (Diego Alejandro Franco, Anderson López Cruz, Marisol Castiblanco. Hector Guerrero) | Citación en Outlook
Santiago Londoño Correa | Reunión | Informar sobre el avance del proyecto y la ejecución contractual. | Según requerimiento | Diego Alejandro Franco García | Citación en Outlook
Evelyn Escobar Lopez | Reunión | Informar sobre el avance del proyecto y la ejecución contractual. | Según requerimiento | Diego Alejandro Franco García | Citación en Outlook
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 9 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento de la justicia digital
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Contratación de un Analistas de Requerimientos de Software |  | Proyecto 05-001 | Líder Técnico | Contrato Analista de Requerimientos de Software | 2023-03-03 | Minutas suscritas
Validación del Funcionamiento de la versión actual |  | Proyecto 05-002 | Líder Funcional | Informe de Requerimientos para MI Versión 2023 | 2023-03-31 | Informe de requerimientos en viados por el área funcional
Análisis de informe de validación entregado |  | Proyecto 05-003 | Líder Técnico y Gerente | Observaciones al Informe Presentado | 2023-04-14 | Observaciones al informe presentado
Levantamiento de requerimientos de Ajustes |  | Proyecto 05-004 | Líder Técnico y Líder Funcional | Historias de Usuario documentadas y aprobadas | 2023-06-16 | Historias de usuario aceptadas por el área funcional
Levantamiento de Requerimientos Nuevos |  | Proyecto 05-005 | Líder Técnico y Líder Funcional | Historias de Usuario documentadas y aprobadas | 2023-10-27 | Historias de usuario aceptadas por el área funcional
Estimación de requerimientos de ajustes |  | Proyecto 05-006 | Líder Técnico | Oferta Comercial para el desarrollo de las HU MI Versión 2023 | 2023-06-30 | Documento de estimación y propuesta económica
Contratacion Desarrollo de Ajustes |  | Proyecto 05-007 | Líder Técnico | Contrato para el desarrollo de las HU MI Versión 2023 | 2023-06-30 | Minuta suscrita
Desarrollo, pruebas e implementación de los ajustes contratados para la versión 2023 del MI |  | Proyecto 05-008 | Líder Técnico, Líder Funcional y Gerente | MI Versión 2023 probada y aceptada por Gerente, Líder Técnico y Líder Funcional | 2023-12-29 | Documento de aceptación suscrito por el área funcional
Términos de referencia y requerimientos para la versión 2024 del MI |  | Proyecto 05-009 | Líder Técnico, Líder Funcional y Gerente | Historias de Usuario documentadas y aprobadas para MI Versión 2024 | 2023-12-29 | Estudio de Conveniencia y Oportunidad radicado en Contratación
Página
Inicial

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 10 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento de la justicia digital
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Puesta a punto y desarrollo e implementación de los ajustes de la versión 2022 del MI y Levantamiento de requerimientos para la versión 2024 del MI.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | No incluye el desarrollo de nuevos requerimientos
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Disponibilidad del Presupuesto asignado para los desarrollo en la vigencia 2023
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Contar con el insumo de validación proporcionado por el área funcional. Disponibilidad de las áreas funcionales para toma de decisiones. Vigencia de la normativa actual. Ejecución del desarrollo por parte del proveedor.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Versión 2023 del software MI, incluyendo garantías y mejoras funcionales implementadas.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Aceptación de la Delegatura de insolvencia de la versión 2023 liberada y aprobación de documento de planificación de requerimientos a implementar en la vigencia 2024
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relazarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Página 11 de 12
| NOMBRE DEL PROYECTO : | Fortalecimiento de la justicia digital
[12 empty] | A FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
N° | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE ACTIVIDAD/FECHA SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO / AVANCE | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado
1 | Contratación de un Analistas de Requerimientos de Software | Minutas suscritas | 1 | 5% | Líder Técnico | 2023-01-23 | 2023-03-03 | 6 | Se hizo la contración dentro de las fechas programadas, se anexa contrato. | 2023-02-22 | 5% | 5% | 5% | [20 empty] | 5%
2 | Análisis de sistema actual, definición de ajustes y priorización de ajustes | Informe | 1 | 10% | Líder Funcional | 2023-03-06 | 2023-03-31 | 4 | Se revisó el sistema en los tiempos programados. Se anexa documentos que soportan la actividad | 2023-03-31 | 10% | 3% | 3% | 7% | 7% | [18 empty] | 10%
3 | Estimación de requerimientos de ajustes | Documento de estimación y propuesta económica | 1 | 5% | Líder Técnico y Gerente | 2023-04-03 | 2023-04-21 | 3 | Se estimaron los requerimientos según fecha estipulada | 30 de abril de 2023 | 5% |  |  |  |  | 5% | 5% | [16 empty] | 5%
4 | Análisis de estimación y priorización | Acta de priorización | 1 | 5% | Líder Técnico y Gerente | 2023-04-24 | 2023-04-28 | 1 | Acta de Priorizacion firmada en el mes de mayo fuera de la fecha estimada por revisiones que se realizaron en destiempo. | 31 de mayo de 2023 | 5% |  |  |  |  | 5% | 0% |  | 5% | [14 empty] | 5%
5 | Contratar ajustes 2023 | Minuta suscrita | 1 | 5% | Líder Técnico y Gerente | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 9 | se anexan como evidencia documentos contractuales, se logró establecer el contrato un mes luego de lo programado. | 2023-08-13 | 5% | [6 empty] | 2% | 2% | 3% | 2% |  | 0% |  | 1% | [8 empty] | 5%
6 | Levantamiento de Requerimientos de ajustes | Historias de Usuario | 1 | 15% | Líder Técnico y Líder Funcional | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 22.1429 | Se realiza levantamiento de requerimientos a través de Historias de Usuario en las fechas programadas y se anexan como evidencias de la actividad. | 2023-09-30 | 15% | [6 empty] | 5% | 5% | 10% | 5% |  | 0% |  | 0% |  | 5% | [6 empty] | 15%
7 | Levantamiento de Requerimientos nuevos | Historias de Usuario | 1 | 15% | Líder Técnico y Líder Funcional | 2023-07-03 | 2023-12-29 | 26 | Se realiza levantamiento del requerimiento 10494 en el mes de octubre, se anexa como evidencia HU. | 29 de diciembre de 2023 | 15% | [10 empty] | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 2% | 8% | 6% | 15%
8 | Desarrollar, ajustes contratados para la versión 2023 del MI | Desarrollos realizados | 1 | 20% | Proveedor | 2023-10-02 | 2023-11-30 | 8.8571 | Se desarrollaron los requerimientos para posterior paso a pruebas. Se anexan como evidencias documentos excel de matriz de pruebas. | 29 de diciembre de 2023 | 20% | [11 empty] | 2% |  |  | 0% | 0% | 10% | 16% | 10% | 1% |  | 1% | 20%
9 | Ejecución Plan de pruebas | Documento de pruebas | 1 | 5% | Área Funcional | 2023-11-06 | 2023-11-30 | 3.8571 | Se realizan pruebas de los requerimientos levantados a través de HU y se anexan como evidencias documentos pdf. | 30 noviembre de 2023 | 5% | [17 empty] | 4% | 5% | 1% |  |  | 5%
10 | Implementación de ajustes vigencia 2023 | RFC | 1 | 5% | Líder Técnico | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2.4286 | Se documentaron los RFC para puesta en operación de los requerimientos probados. Se anexan presentación de sesiones de seguimiento del proyecto y consolidado a la fecha de los requerimientos. | 15 de diciembre de 2023 | 5% | [17 empty] | 4% | 1% |  | 4% | 1% | 5%
11 | Elaboración términos de referencia y requerimientos para la versión 2024 del MI | Estudio de Conveniencia y Oportunidad radicado en Contratación | 1 | 10% | Líder Técnico y Líder Funcional | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 11 | En el mes de octubre no se reporta avance de la actividad porque no se han cerrado los ajustes de la vigencia. Durante los meses de noviembre y diciembre se realizan las mesas de trabajo para identificar las necesidades a implemetar sobre el módulo de Insolvencia para 2024. De la mano del proveedor se procede con una estimación de las mismas a alto nivel. Con estos insumos se da inicio a la construcción del estudio previo en el mes de diciembre. Sin embargo, teniendo en cuenta los cierres de año que tiene a cargo la DTIC queda pendiente la radicación del mismo ante el Grupo de Contratos; por esta razón la meta no llega al 100% de cumplimiento. | 29 de diciembre de 2023 | 8% | [16 empty] | 2% |  | 3% |  | 5% | 8% | 10%
12 | [10 empty] | 0% | [22 empty] | 0%
13 | [10 empty] | 0% | [22 empty] | 0%
14 | [10 empty] | 0% | [22 empty] | 0%
|  |  |  | 100% | [6 empty] | 98% | 8% | 8% | 7% | 7% | 10% | 5% | 7% | 12% | 13% | 7% | 5% | 7% | 0% | 1% | 0% | 5% | 12% | 26% | 21% | 4% | 17% | 16% | 100%
50%
Página
Inicial

## Riesgos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 12 de 12 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento de la justicia digital
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Disponibilidad de funcionarios funcionales |  | Medio | Estrategia de trabajo con funcionarios de respaldo | Líder Funcional y Gerente
Rotación de funcionarios involucrados en el proyectos |  | Medio | Estrategia de trabajo con funcionarios de respaldo | Líder Técnico, Líder Funcional y Gerente
Contratación oportuna de proveedor para desarrollos |  | Medio | Iniciar las actividades con anticipación y contar con apoyo jurídico | Líder Técnico y Gerente
Nivel de definición de requerimientos |  | Medio | Analisis detallado con usuarios | Líder Técnico y Líder Funcional
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
|  |  | Líder Técnico |  |  |  | Reunión | Mensual
|  |  | Participante |  |  |  | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento