## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 1 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Definición de las líneas jurisprudenciales de procedimientos mercantiles
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Código: GC-F-015 | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Versión 001 | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Página 2 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Definición de las líneas jurisprudenciales de procedimientos mercantiles
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Lograr una justicia pronta
ESTRATEGIA | Apoyar el ecosistema empresarial con acciones y servicios oportunos y eficientes
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Consolidar una línea jurisprudencial que permita a los accionantes confiar en el desarrollo justo y leal de la jurisdicción.
GENERAL
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Realizar mejoras al modelo de operación actual de los procedimientos mercantiles desde la recepción de la demanda hasta la sentencia de primera instancia
ESPECIFICO
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Seleccionar el perfil idoneo para el desarrollo del contrato.
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 3 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Definición de las líneas jurisprudenciales de procedimientos mercantiles
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento del cronograma de actividades (Ver hoja "EDT - Actividades")
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Mensual | Ascendente | Actividades ejecutadas ___________________________ Actividades planeadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente de Proyecto
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 4 de 12
Definición de las líneas jurisprudenciales de procedimientos mercantiles
| NOMBRE DEL PROYECTO | Definición de las líneas jurisprudenciales de procedimientos mercantiles
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
| NUMERO DE CDP | C-3599-0200-9-0-3599068-02
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 41760000
| VALOR COMPROMETIDO | 41760000
| VALOR OBLIGADO | 41760000
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 5 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Definición de las líneas jurisprudenciales de procedimientos mercantiles
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Superintendente Delegado de Procedimientos Mercantiles | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | El Patrocinador asignará un Gerente de proyecto, quien liderará el proyecto.
Gerente | Profesional Especializado de la Delegatura | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordinar equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos cuando aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | El Gerente de Proyecto liderará la ejecución y seguimiento del proyecto. Tomará decisiones respecto al proyecto. Debe tener una comunicación asertiva, manejo eficiente del tiempo.
Líder funcional | Director de Jurisdicción Societaria | Especifica las necesidades funcionales de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Coordinará que las actividades programadas se ejecuten en los plazos definidos.
Líder Técnico | Profesional asignado por la DTIC (para cargue de la información en el repositorio) | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Intermediario con el proveedor para resolver inconvenientes que se presenten durante el cargue de la información. (si aplica)
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 6 de 12
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | teléfono
Superintendente Delegado de Procedimientos Mercantiles | Patrocinador | Por definir | Proveedor
Profesional Especializado de la Delegatura | Gerente
Director de Jurisdicción Societaria | Lider funcional
Profesional asignado por la DTIC (para cargue de la información en el repositorio) | Líder Técnico
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 7 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Definición de las líneas jurisprudenciales de procedimientos mercantiles
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Billy Escobar | Superintendente de Sociedades | 6012201000 | BEscobar@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Superintendente Delegado de Procedimientos Mercantiles | Superintendente Delegado de Procedimientos Mercantiles | 6012201000 | CMantilla@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Maria Consuelo Alarcón Pardo | Profesional Especializado de la Delegatura | 6012201000 | MariaA@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Natalia Jacobo Dueñas | Directora Grupo de Jurisdicción Societaria III | 6012201000 | NataliaJD@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Elena Andrea Sierra Cuervo | Directora Grupo de Jurisdicción Societaria II | 6012201000 | elenasc@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Maria Victoria Peña Ramirez | Directora Grupo de Jurisdicción Societaria I | 6012201000 | MariaPR@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Página
Inicial
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 8 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Definición de las líneas jurisprudenciales de procedimientos mercantiles
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Superintendente de Sociedades | Reunión | Reporta Información sobre gestión y avance de entregables del proyecto. | Trimestral | Superintendente Delegado de Procedimientos Mercantiles Patrocinador | Presentación de Seguimiento Trimestral
Superintendente Delegado de Procedimientos Mercantiles Patrocinador | Reunión | Comunicar al Patrocinador los avances, novedades, riesgos y demás asuntos cruciales relacionados con la ejecución del proyecto. | Según requerimiento | Profesional Especializado de la Delegatura Gerente de Proyecto | Correo Electrónico / Informes / Actas
Profesional Especializado de la Delegatura Gerente de Proyecto | Reunión | Informar los cambios y decisiones que afectan la planificación del proyecto. | Según requerimiento | Profesional Especializado de la Delegatura / Director de Jurisdicción Societaria Líder Técnico / Líder Funcional | Correo Electrónico / Informes / Actas
Profesional Especializado de la Delegatura Gerente de Proyecto | Reunión | * Orientar metodológicamente al Gerente de Proyecto en la estructuración del plan de proyecto (las veces que se requiera ejemplo: planeación inicial y control de cambios). * Realizar el seguimiento al desarrollo del plan de trabajo definido (ejecución de actividades y entregables). | Según requerimiento | Oficina Asesora de Planeación | Correo Electrónico / Seguimiento del Proyecto
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 9 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Definición de las líneas jurisprudenciales de procedimientos mercantiles
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
No aplica
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 10 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Definición de las líneas jurisprudenciales de procedimientos mercantiles
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Desde la identificación del perfil requerido para realizar el proceso de contratación del profesional encargado de desarrollar el proyecto hasta la vinculación y acercamiento de las herramientas tecnologicas de la entidad y conceptualización del proyecto.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | No Aplica
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Tiempo disponible para la ejecución de las actividades Demoras en los tiempos de los procesos de las áreas de apoyo para el desarrollo del proyecto.
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Que se cuente con los recursos necesarios de manera oportuna para ejecutar las activades previstas
ENTREGABLES DEL PROYECTO | • Perfil del Cargo • Listado en Excel con las hojas de vida que cumplen requisitos • Estudio Previo de contratación • Contrato Firmado • Acta de Inducción
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Verificar el cumplimiento de los requisitos del perfil del cargo identificado para el desarrollo del proyecto (profesional idóneo). Verificar el cumplimiento de requisitos del Contrato.
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relazarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Página 11 de 12
| NOMBRE DEL PROYECTO : | Definición de las líneas jurisprudenciales de procedimientos mercantiles
[13 empty] | A FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
N° | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE ACTIVIDAD/FECHA SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO/ AVANCE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO/ AVANCE | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado
1 | Identificación del perfil de la persona a contratar | Perfil del Cargo | 1 | 5% | Delegado de Mercantiles y Directores de Jurisdicción Societaria. | 2023-05-01 | 2023-06-02 | 4.5714 | Mayo: Se elaboró el perfil del cargo y se cumplió la actividad al 100% | 2023-05-30 | 100% | 5% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 50% | 90% | 50% | 0% | 0% | [11 empty] | 100%
2 | Recopilación de Hojas de Vida de posibles candidatos | Excel listando las hojas de vida que aplican al cargo | 1 | 20% | Delegado de Mercantiles y Directores de Jurisdicción Societaria. | 2023-06-05 | 2023-07-03 | 4 | Junio: Se recopilaron las hojas de vida y se elaboró el perfil del cargo, de manera que se cumplió la actividad al 100% | 26 de junio de 2023 | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 50% | [11 empty] | 100%
3 | Elaborar el Estudio Previo de Contratación de acuerdo con el perfil requerido para el desarrollo del proyecto. | Estudio Previo - ECO | 1 | 25% | Directores de Jurisdicción Societaria. Profesional Especializado de la Delegatura | 2023-06-05 | 2023-07-03 | 4 | Junio: Se recopilaron las hojas de vida y se elaboró el perfil del cargo, de manera que se cumplió la actividad al 100% | 26 de junio de 2023 | 100% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 50% | [11 empty] | 100%
4 | Realizar el proceso de contratación. | Contrato firmado | 1 | 25% | Directores de Jurisdicción Societaria. Profesional Especializado de la Delegatura | 2023-09-01 | 2023-09-29 | 4 | Agosto: Se firmó el contrato, de manera que se cumplió la actividad al 100% | 01 de agosto de 2023 | 100% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | [7 empty] | 100%
5 | Inducción al puesto de trabajo y acercamiento a las herramientas de la Entidad. | Acta de Inducción | 1 | 25% | Delegado de Mercantiles. Profesional Especializado de la Delegatura | 2023-10-02 | 2023-12-29 | 12.5714 | Septiembre: Se llevó a cabo la inducción a las herramientas de trabajo de la entidad, que serán utilizadas por la contratista en el desarrollo del proyecto, con loque se cumplió la actividad al 100%. Adicionalmente, se hizo entrega del cronograma general, del documento contentivo de los ejes temáticos y las preguntas principales, de un documento con las consideraciones jurídicas sobre la noción de conflictos societarios y se celebró una reunión de socialización del proyecto y los documentos antes citados, con los miembros de la Delegatura que intervienen directamente en los procesos societarios. Noviembre: Dado que el contrato iniicó su ejecución desde agosto, se avanzó en los entregables de los ejes temáticos, 14 pautas legales, reflexiones sobnre el término "conflictos societarios" , 2 capacitaciones intermas con la D PM y muliples reuniones con el equipo de Tesauro y pautas legales. Diciembre: Se analizaron noventa y tres (93) sentencias con sus respectivas fichas elaboradas y se construyeron catorce (14) Pautas legales sobre inexistencia, impugnación e ineficacia. | 30 de septiembre de 2023 | 195% | 48.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 30% | 30% | 35% | 30% | 35% | 35% | 100%
|  |  |  | 100% | [6 empty] | 595% | 123.8% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 50% | 90% | 150% | 200% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 30% | 30% | 35% | 30% | 35% | 35%
[11 empty] | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0.5% | 0% |  | 2.5% |  | 25% |  | 22.5% |  | 0% |  | 25% |  | 7.5% |  | 8.75% |  | 8.75%
Página
Inicial

## Riesgos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 12 de 12 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Definición de las líneas jurisprudenciales de procedimientos mercantiles
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Demoras en el trámite de la contratación de la persona encargada de desarrollar el proyecto |  | Alto | Avanzar en el proceso de contratación de manera intregral desde la Delegatura de Procedimientos Mercantiles y el Grupo de Contratos | Superintendente Delegado de Procedimientos Mercantiles
Que la persona contratada no cuente con el perfil que se requiere para el desarrollo del proyecto |  | Alto | Evaluar previa y detalladamente las calidades del contratista | Superintendente Delegado de Procedimientos Mercantiles
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento