## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Transformación Institucional Integral
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Transformación Institucional Integral
OBJETIVO ESTRATÉGICO | 7. Fortalecer entornos de trabajo adaptables a las nuevas realidades que buscan el equilibrio de la vida personal, familiar y laboral, promoviendo mecanismos de inclusión social y espacios colaborativos 5. Utilizar y apropiar nuevas tecnologías de la información para fortalecer la gestión institucional
LÍNEA ESTRATÉGICA (Perspectiva) | (7) Cultura equilibrio de vida personal, laboral y familiar (Capital humano) (5) Transformación Tecnológica (Procesos)
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Estructurar modelos de operación desde la estrategia de la Entidad, que integren la estructura organizacional, tecnologías de la información, procesos y cambios de entorno, orientados a mejorar el desempeño institucional
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Elaborar un diágnostico de la situación actual de las capacidades institucionales con las cuales cuenta la Entidad para la prestación de sus servicios en los cinco dominios de Arquitectura Empresarial definidos en el Marco de Estructura Empresarial definidos por el Estado.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Adecuar la estructura organizativa que permita atender las necesidades de los usuarios
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Definir la situación objetivo de los modelos de operación y gestión de la Entidad en los cinco dominios de Arquitectura Empresarial definidos en el Marco de Estructura Empresarial definidos por el Estado.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Elaborar el análisis de brecha y la hoja de ruta para llegar a la situación objetivo en los cinco dominios de Arquitectura Empresarial definidos en el Marco de Estructura Empresarial definidos por el Estado.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Actualizar la documentación de la arquitectura empresarial de la Entidad.
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B25: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D25: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B28: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D28: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Transformación Institucional Integral
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento de las actividades y entregables establecidos para el proyecto dentro de los tiempos estipulados.
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | Porcentaje (%) | Lograr 100% | Mensual | Ascendente
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente del Proyecto
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cargas laborales
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficiencia | Porcentaje (%) | Lograr 100% | Mensual | Descendente
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente del Proyecto
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Capacidad de respuesta de las áreas de acuerdo a su estructura
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Efectividad | Porcentaje (%) | Lograr 100% | Mensual | Ascendente
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente del Proyecto
Página
Inicial
((𝑇𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠)/(𝑇𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠)) ∗100
((𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎)/(𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎)) ∗100
((𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎)/(𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎)) ∗100
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on B16: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B17: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D17: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F17: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G17: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H17: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I17: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B19: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on B23: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B24: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D24: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F24: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G24: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H24: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I24: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B26: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Transformación Institucional Integral
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Billy Escobar Perez Superintendente de Sociedades Despacho del Superintendente de Sociedades | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno
Gerente | Diego Alejandro Franco García Gerente de Proyecto Coordinador Grupo de Proyectos de Tecnología | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno
Lider funcional | Diana Constanza Bonilla Jefa Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Planeación | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Lider funcional | Nini Johanna Rodríguez Álvarez Funcionario Oficina Asesora de Planeacion Oficina Asesora de Planeación | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Lider funcional | Nicolas Martínez Devia Secretario General Secretaría General | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Lider funcional | Johan S Hortua Asesor Secretaria General Secretaría General | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Lider técnico | Eliana Patricia Ardila Sánchez Director de Talento Humano Dirección de Talento Humano | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Lider técnico | Maria Eugenia Salinas Garcia Directora Administrativa Dirección Administrativa | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Lider técnico | Fabian Vicente Mayor Olaya Funcionario Secretaría General Secretaría General | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Lider técnico | Héctor Manuel Játiva García Coordinador Grupo de Administración del Talento Humano Grupo de Administración del Talento Humano | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Lider funcional | Natalia Aranguren Asesora Despacho del Superintendente de Sociedades Dirección del Talento Humano | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Lider técnico | DTIC Arquitecto de negocio | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Lider técnico | Jeny Shirley Diaz Gonzalez Coordinadora Grupo de Seguridad e Informática Forense Arquitecta de Seguridad | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Lider técnico | Camilo Eduardo Leon Chaves Coordinador Grupo de Arquitectura de Datos Arquitecto de información | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Lider técnico | Anderson López Cruz Coordinador Grupo Sistemas y Arquitectura de Tecnología Arquitecto de Tecnología | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Lider técnico | Marisol Castiblanco Calixto Coordinadora Grupo de Innovación Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones Arquitecta de sistemas de información | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Lider técnico | Joaquin Fernando Ruíz González Director Financiero Dirección Financiera | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Billy Escobar Perez | Patrocinador | 3 Contratistas desde Secretaria General
Diego Alejandro Franco García Gerente de Proyecto Coordinador Grupo de Proyectos de Tecnología | Gerente | 2 Proveedores desde Dirección TIC
Diana Constanza Bonilla Jefa Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Planeación | Lider funcional | 1 Proveedor desde la OAP
Nini Johanna Rodríguez Álvarez Funcionario Oficina Asesora de Planeacion Oficina Asesora de Planeación | Lider funcional
Nicolas Martínez Devia Secretario General Secretaría General | Lider funcional
Johan S Hortua Asesor Secretaria General Secretaría General | Lider funcional
Eliana Patricia Ardila Sánchez Director de Talento Humano Dirección de Talento Humano | Lider técnico
Maria Eugenia Salinas Garcia Directora Administrativa Dirección Administrativa | Lider técnico
Fabian Vicente Mayor Olaya Funcionario Secretaría General Secretaría General | Lider técnico
Héctor Manuel Játiva García Coordinador Grupo de Administración del Talento Humano Grupo de Administración del Talento Humano | Lider técnico
Natalia Aranguren Asesora Despacho del Superintendente de Sociedades Dirección del Talento Humano | Lider funcional
DTIC Arquitecto de negocio | Lider técnico
Jeny Shirley Diaz Gonzalez Coordinadora Grupo de Seguridad e Informática Forense Arquitecta de Seguridad | Lider técnico
Camilo Eduardo Leon Chaves Coordinador Grupo de Arquitectura de Datos Arquitecto de información | Lider técnico
Anderson López Cruz Coordinador Grupo Sistemas y Arquitectura de Tecnología Arquitecto de Tecnología | Lider técnico
Marisol Castiblanco Calixto Coordinadora Grupo de Innovación Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones Arquitecta de sistemas de información | Lider técnico
Joaquin Fernando Ruíz González Director Financiero Dirección Financiera | Lider técnico
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Transformación Institucional Integral
| NOMBRE DEL PROYECTO | Transformación Institucional Integral
| FUENTE DE FINANCIACIÓN PRINCIPAL | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
| PRESUPUESTO DE INVERSIÓN INICIAL ESTIMADO | 4323680000
| PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO INICIAL ESTIMADO | Nomina del recurso humano según dedicación
se modifica con el valor de los arquitectos
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B14: APROPIACIÓN INICIAL: XXX

## Interesados
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Transformación Institucional Integral
INTERESADOS
NOMBRE |  | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Mayra Isabel González Núñez | Héctor Gerardo Guerrero García | Director de Tecnología de la información y las Comunicaciones | 2201000 | MIGonzalez@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Diego Alejandro Franco García | Camilo Eduardo Leon Chaves Coordinador Grupo de Arquitectura de Datos Arquitecto de información | Coordinador Grupo de Proyectos de Tecnología | 2201001 | DFranco@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Diana Constanza Bonilla | Diana Constanza Bonilla | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2201000 | dbonilla@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Nicolas Martínez Devia | Nicolas Martínez Devia | Secretario General | 2201000 | nimartinez@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Johan Steven Hortua Arévalo |  | Asesora del Despacho del Superintendente | 2201000 | johanHA@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Nini Johanna Rodríguez Álvarez | Nini Johanna Rodríguez Álvarez | Funcionaria Oficina Asesora de Planeación | 2201000 | ninira@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Fabián Vicente Mayor | Fabián Vicente Mayor | Funcionario Secretaria General | 2201000 | fabianm@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Natalia F. Aranguren A. | Natalia F. Aranguren A. | Asesora del Despacho del Superintendente | 2201000 | naranguren@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Eliana Patricia Ardila Sánchez |  | Director de Talento Humano Dirección de Talento Humano | 2201001 | Eardila@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Maria Eugenia Salinas Garcia |  | Directora Administrativa Dirección Administrativa | 2201002 | ESalinas@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Jeny Shirley Diaz Gonzalez |  | Coordinadora Grupo de Seguridad e Informática Forense Arquitecta de Seguridad | 2201000 | jenys@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Camilo Eduardo Leon Chaves | Camilo Eduardo Leon Chaves Coordinador Grupo de Arquitectura de Datos Arquitecto de información | Coordinador Grupo de Arquitectura de Datos -Arquitecto de información | 2201001 | camilol@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Anderson López Cruz | Anderson López Cruz Coordinador Grupo Sistemas y Arquitectura de Tecnología Arquitecto de Tecnología | Coordinador Grupo Sistemas y Arquitectura de Tecnología Arquitecto de Tecnología | 2201002 | andersonl@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Marisol Castiblanco Calixto | Marisol Castiblanco Calixto Coordinadora Grupo de Innovación Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones Arquitecta de sistemas de información | Coordinadora Grupo de Innovación Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones Arquitecta de sistemas de información | 2201003 | marisolcc@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Joaquin Fernando Ruíz González |  | Director Financiero Dirección Financiera | 2201004 | joaquinrg@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Santiago Londoño Correa Superintendente Delegado Delegatura de Procedimientos de Insolvencia |  | Superintendente Delegado Delegatura de Procedimientos de Insolvencia | 2201000 | santiagol@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Elsa María López Roca Superintendente Delegado Supervisión Societaria |  | Superintendente Delegado Supervisión Societaria | 2201000 | ElsaL@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Jorge Eduardo Cabrera Jaramillo Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios Delegatura de Asuntos Económicos y Societarios |  | Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios Delegatura de Asuntos Económicos y Societarios | 2201000 | ecabrera@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Ruby Ruth Ramirez Medina Superintendente DelegadoDelegatura de Intervención y Asuntos Financieros Especiales Delegatura de Intervención y Asuntos Financieros Especiales |  | Superintendente DelegadoDelegatura de Intervención y Asuntos Financieros Especiales Delegatura de Intervención y Asuntos Financieros Especiales | 2201000 | ruramirez@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Janeth Mireya Cruz Gutiérrez Intendente IntendenciaRegional de Cali Intendencia Regional de Cali |  | Intendente IntendenciaRegional de Cali Intendencia Regional de Cali | 2201000 | janethcg@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Horacio Enrique Del Castillo de Brigard Intendente Intendencia Regional Cartagena Intendencia Regional de Cartagena |  | Intendente Intendencia Regional Cartagena | 2201000 | horaciodc@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Juliana Ochoa Gonzalez Intendente Intendencia Regional de Medellín |  | Intendente Intendencia Regional de Medellín | 2201000 | julianao@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Milena Patricia Rodado Acosta Intendente Intendencia Regional de Barranquilla |  | Intendente Intendencia Regional de Barranquilla | 2201000 | MilenaR@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Luis Fernando Rivera Suárez Intendente Intendencia Regional de Manizales |  | Intendente Intendencia Regional de Manizales | 2201000 | lfrivera@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Carlos Alberto Cuesta Palacios Funcionario Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Planeacion |  | Funcionario Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Planeacion | 2201000 | carloscp@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Ruben Dario Moreno Posada Funcionario Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Planeacion |  | Funcionario Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Planeacion | 2201000 | rubenmp@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Myriam Del Carmen Berdugo Salazar Funcionario Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Planeación |  | Funcionario Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Planeacion | 2201000 | myriamb@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Asociación Sindical de Empleados de la entidad (ASES) |  | - | 2201000 | - | Interno
La comunidad y las empresas vigiladas por la Entidad |  | - | - | No aplica | Externo
Página
Inicial
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Transformación Institucional Integral
PLAN DE COMUNICACIÓN
¿A quién le comunica? | ¿Cómo comunica? | ¿Cuál es la intención? | ¿Con qué frecuencia? | ¿Quién comunica?
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Equipo del Proyecto | Reunión presencial y virtual | Brindar información acerca del proyecto y someter información a consideración del equipo para la toma de decisiones | Según requerimiento | Gerente del Proyecto | Actas y presentaciones
Equipo del área | Reunión presencial y virtual | Brindar información acerca del avance del plan de trabajo, novedades y dificultades presentadas que se deben gestionar | Según requerimiento | Líderes funcionales | Actas, copias de correos y otros documentos
Gerente del Proyecto y/o equipo del Proyecto | Reunión presencial y virtual | Brindar información acerca del avance del plan de trabajo, novedades y dificultades presentadas que se deben gestionar y someter información a consideración del equipo para la toma de decisiones | Según requerimiento | Proveedor | Informes oficiales
Patrocinador | Reunión presencial y virtual | Brindar información acerca del avance del plan de trabajo, novedades y dificultades presentadas que se deben gestionar | Según requerimiento | Gerente del Proyecto | Presentación e Informes oficiales
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Transformación Institucional Integral
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Adopción del Marco de referencia de Arquitectura empresarial V.3.0 |  | R-001 | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Todo el proyecto |  | Cumplimiento de los lineamientos contenidos en el MRAE
Ajustar la estructura y planta a las necesidades actuales de la Entidad y su entorno, así como la documentación asociada. |  | R-002 | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Superintendencia de Sociedades | Todo el proyecto
Contar con una hoja de ruta vigente para la implementación de proyectos encaminados a la construcción de la situación objetivo de la Arquitectura Empresarial |  | R-003 | Superintendencia de Sociedades | Todo el proyecto
Contar con planes de recuperación y continuidad del negocio ante situaciones catastroficas que afecten la operación de la Entidad. |  | R-004 | Superintendencia de Sociedades | Todo el proyecto
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento
Note on F15: Bibiana Coy Paez: definir monto, en el proyecto de inversion ajustar metas

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Transformación Institucional Integral
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Desde la estructuración de los insumos de los estudios de conveniencia y oportunidad para la contratación de los servicios profesionales y de consultoría requeridos, hasta la aprobación del mapa de ruta para alcanzar la situación objetivo definida en los Dominios de Arquitectura Institucional, de Sistemas de Información, de Información o datos, de Tecnología y de Seguridad bajo el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial del Estado Colombiano vigente. |  | Parte del diseño de la solución a las necesidades/requerimientos. | Patrocinador: Despacho del Superintendente | 1223680000
Gerente: Natalia Aranguren
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | La implementación total de proyectos de Arquitectura Empresarial que sean definidos para alcanzar la situación objetivo.2 |  |  | Equipo de ejecución:
Oficina Asesora de Planeación
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Plazos definidos en el Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la implementación del MRAE Obtención de la viabilidad presupuestal por parte del Ministerios de Hacienda y la priorización por parte del DAPRE |  |  | Secretaría General – Dirección de Talento Humano – Dirección Administrativa
SUPUESTOS DEL PROYECTO | 1. Que existen proveedores en el mercado para suplir las necesidades de la Entidad cuya oferta se encuentre dentro del presupuesto disponible 2. Que el Departamento Administrativo de la Función Púlblica dispondrá un asesor para el rediseño institucional de la Entidad. 3. Que se contará con la suficiencia de equipo del proyecto en cantidad e idoneidad 4. Que se cuenta con la viabilidad técnico presupuestal 5. Que se mantendrá la operatividad de la Entidad en condiciones normales
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Documento diágnostico de la situación inicial de la Arquitectura Empresarial, estudio técnico que soporta la nueva estructura de la Entidad y sus capacidades (recurso físico, humano y presupuestal), documento con análisis de brechas, Documento con la situación objetivo, hoja de ruta, Propuesta mapa de procesos y documentación de la arquitectura empresarial.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Cumplir con los lineamientos del MRAE, de la Función Pública y demás normatividad vigente en la materia. Que los entregables estén alineados a la estratégia y requerimientos de la Entidad.
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
| NOMBRE DEL PROYECTO |  | Transformación Institucional Integral
[12 empty] | A ENERO |  | A FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
Frente de trabajo | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado
Rediseño institucional (65%) | 1. Gestión precontractual y contractual. | Contratos suscritos | 3 | 5% | Fabian Mayor - Paula Arroyave | 2024-01-24 | 2024-03-01 | 5.2857 | Enero:Se adelantó la labor precontractual de estudio previos del uno de los 3 procesos. (Se adjunta evidencias del ECO. Se realizaron mesas de trabajo para + citaciones. Febrero: Se dio inicio a la elaboración de los ECO de los dos contratistas faltantes y se inició el contrato principal de la líder del Rediseño y sesiones de trabajo según plan de trabajo entregado. (Evidencia Plan de trabajo excel) Marzo:Se dió Inicio a los dos contratos del mes de febrero y se inició la ejecución al detalle del cronograma de trabajo.( Evidencia Contratos suscritos) | 2024-03-01 | 5% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | [18 empty] | 5%
| 2. Elaboración de diagnóstico organizacional aspectos funcionales y de contexto. | Presentación con elementos de diagnóstico y contexto | 1 | 5% | Héctor Jativa - Fabian Mayor - Diana Bonilla | 2024-02-24 | 2024-07-30 | 22.4286 | Febrero: Sesiones de trabajo con áreas misionales y de apoyo, con el fin de identificar el contexto general de la Entidad, su operación, necesidades, escenarios ideales, etc. (Evidencia Citaciones a las Sesiones de Trabajo). Marzo: Sesiones de trabajo con áreas misionales y de apoyo, con el fin de identificar el contexto general de la Entidad, su operación, necesidades, escenarios ideales, etc. (Evidencia Citaciones a las Sesiones de Trabajo). Abril: Sesiones de trabajo con 28 áreas para identificar el contexto general de la Entidad, esquema funcional, de procesos y cargas laborales. (Evidencia matriz de seguimiento a diágnostico y cargas laborales por dependencia y grupo de trabajo y agenda institucional) Mayo: Sesiones de trabajo con 23 dependecias para identificar el contexto general de la Entidad, esquema funcional, de procesos y cargas laborales. (Evidencia matriz de seguimiento a diágnostico y cargas laborales por dependencia y grupo de trabajo y agenda institucional) Junio: Sesiones de trabajo con 14 dependencias para identificar el contexto general de la Entidad, esquema funcional, de procesos y cargas laborales. (Evidencia matriz de seguimiento a diagnóstico y cargas laborales por dependencia y grupo de trabajo y agenda institucional) |  | 4.5% |  |  | 0.5% | 0.5% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | [11 empty] | 4.5%
| 3. Análisis de modelo de procesos y estructura. | Propuesta de ajustes a nivel de mapa de procesos | 1 | 5% | Héctor Jativa - Fabian Mayor - Diana Bonilla | 2024-03-01 | 2024-07-31 | 21.7143 | Marzo: Se realizó la propuesta preliminar de mapa de procesos y se programaron se siones de trabajo con la OAP para decantar propuesta en el mes de abril. (Evidencia: presentación propuesta preliminar). Abril: Se consolidó la propuesta de procesos estratégicos, de apoyo y de evaluación que sustentan el rediseño, consolidada en un mapa de procesos propuesto y actividades principales para cada proceso. (Evidencia presentación con propuesta de mapa de procesos y agenda institucional) Mayo: Se trabajó en el esquema de reorganización de procesos misionales que sustentan el rediseño. (Evidencia presentación con propuesta de mapa de procesos y agenda institucional) Junio: Se trabajó en el esquema de reorganización de procesos misionales que sustentan el rediseño. (Evidencia presentación con propuesta de mapa de procesos y agenda institucional) |  | 4% | 0% |  | 0% |  | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | [11 empty] | 5%
| 4. Diseño de estructura base para modelación. | Propuesta de estructura con líneas de trabajo principales para análisis interno | 1 | 5% | Héctor Jativa - Fabian Mayor - Diana Bonilla | 2024-02-24 | 2024-07-31 | 22.5714 | Febrero: Sesiones de trabajo con áreas misionales y de apoyo, con el fin de identificar el contexto general de la Entidad, su operación, necesidades, escenarios ideales, etc. (Evidencia Citaciones a las Sesiones de Trabajo) Marzo: Los contratistas contratados en marzo, hacen entrega de la propuesta de plan de trabajo para el proyecto de rediseño institucional de la Supersociedades, La fechas pueden cambiar de acuerdo con los requerimientos internos y externos (EvidenciaPlan de Trabajo en excel). Abril: Sesiones de trabajo con las áreas misionales para analizar esquema funcional y modelo de operación actual. (Evidencia, matriz de seguimiento de diágnostico y cargas laborales y agenda institucional) Mayo: Sesiones de trabajo con las áreas misionales para analizar esquema funcional y modelo de operación actual. (Evidencia, matriz de seguimiento de diágnostico y cargas laborales y agenda institucional). Junio: Sesiones de trabajo con las áreas misionales para analizar esquema funcional y modelo de operación actual. (Evidencia, matriz de seguimiento de diagnóstico y cargas laborales y agenda institucional) |  | 4.5% |  |  | 0.5% | 0.5% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.5% | [11 empty] | 5%
| 5. Acompañamiento en el diseño del modelo de operación y estructura. | Estructura propuesta y mapa de procesos definidos | 1 | 4% | Héctor Jativa - Fabian Mayor - Diana Bonilla | 2024-04-01 | 2024-07-30 | 17.1429 | Abril: Definición de procesos de estrátegicos, de apoyo y evaluación con actividades principales. (Evidencia presentación con propuesta de mapa de procesos) Mayo: Definición de procesos misionales. (Evidencia presentación con propuesta de mapa de procesos). Junio: Definición de procesos misionales. (Evidencia presentación con propuesta de mapa de procesos) |  | 3% | [6 empty] | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | [11 empty] | 4%
| 6. Elaboración de funciones por dependencia de acuerdo con la estructura propuesta. | Proyecto de decreto de modificación de estructura y planta Memoria justificativa del decreto | 1 | 3% | Héctor Jativa - Fabian Mayor | 2024-06-01 | 2024-08-30 | 12.8571 | Junio:Se realiza propuesta de funciones para las siguientes dependencias: - Oficina de Control Interno - Oficina de Control Disciplinario Interno - Dirección de Relación con la Ciudadanía - Dirección Financiera |  | 1% | [10 empty] | 1% | 1% | 1% |  | 1% | [9 empty] | 3%
| 7. Análisis de cargas laborales por dependencias actuales y modelación de acuerdo con la estructura propuesta. | Sábanas de cargas laborales por dependencia | 1 | 5% | Héctor Jativa - Fabian Mayor - Diana Bonilla | 2024-03-01 | 2024-08-30 | 26 | Marzo: Se realizo la medición de cargas laborales de las siguientes áreas: (4 mediciones) -Dirección de información empresarial 18 de marzo de 2024 -Grupo de informes empresariales 20, 21, 22 de marzo -Grupo de estudios empresariales 20 de marzo -Dirección de cumplimiento 22 de marzo (Evidencia: Archivo: Documentos informe de actividades cumplidas por Maritza Oviedo y Ricardo Arias. Agenda de reuniones con áreas) Abril: Sesiones de trabajo con 28 áreas para medición de cargas laborales. (Evidencia, matriz de seguimiento de diágnostico y cargas laborales por dependencia y grupo de trabajo, y agenda institucional) Mayo: Sesiones de trabajo con 23 áreas para medición de cargas laborales. (Evidencia, matriz de seguimiento de diagnóstico y cargas laborales por dependencia y grupo de trabajo, y agenda institucional) Junio: Sesiones de trabajo con 14 áreas para medición de cargas laborales. (Evidencia, matriz de seguimiento de diagnóstico y cargas laborales por dependencia y grupo de trabajo, y agenda institucional) |  | 4% |  |  |  |  | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.5% |  | 0.5% | [9 empty] | 5%
| 8. Análisis de planta de personal actual y modelación de planta de acuerdo con la estructura propuesta, el resultado de cargas laborales y el alcance del plan de formalización laboral. | Modelación de planta de personal propuesta Esquema de costos planta actual - planta propuesta | 1 | 5% | Héctor Jativa - Fabian Mayor - Diana Bonilla | 2024-06-01 | 2024-08-30 | 12.8571 | Mayo: Se realizó modelación de ampliación de planta para solicitud de recursos en prespuestol y sesión con el DAFP para socializar elementos generales del rediseño. Junio: Se elabora documento con diagnóstico de la planta actual, como parte del estudio técnico de rediseño. |  | 2% | [10 empty] | 2% | 2% | 2% |  | 1% | [9 empty] | 5%
| 9. Elaboración del estudio técnico que soporta el rediseño institucional con capítulos: Capítulo 1. Contexto general Capítulo 2. Marco legal Capítulo 3. Análisis externo Capítulo 4. Análisis interno y procesos Capítulo 5. Estructura Capítulo 6. Análisis de planta y cargas laborales Aplicación de ajustes de acuerdo con observaciones a nivel externo. | Estudio técnico propuesta de rediseño organizacional de acuerdo con la metodología DAFP. | 1 | 4% | Héctor Jativa - Fabian Mayor - Diana Bonilla | 2024-06-01 | 2024-08-30 | 12.8571 | Mayo: Documento de estudio técnico de rediseño en elaboración. Capitulo 1. Contexto General de la Entidad. Documento en elaboración. Junio: Se elabora documento con diagnóstico de la planta actual, como parte del estudio técnico de rediseño. |  | 2% | [10 empty] | 2% | 2% | 1% |  | 1% | [9 empty] | 4%
| 10. Diseño de perfiles de manual de funciones y competencias laborales para estructura propuesta. | Proyecto de resolución para manual de funciones y competencias laborales del rediseño | 1 | 3% | Héctor Jativa - Fabian Mayor | 2024-08-01 | 2024-12-20 | 20.1429 | Agosto: La actividad se desarrollará a partir del mes de agosto. |  | 0% | [14 empty] | 0.5% |  | 0.5% |  | 0.5% |  | 0.5% |  | 1% |  | 3%
| 11. Acompañamiento en análisis y sustentaciones de la propuesta a nivel interno y externo para el cumplimiento de la ruta de la Circular 100-011 de 2023. Actores: Min Comercio - DAFP - DNP - Min Hacienda - Sindicatos | Mesas de trabajo con actores internos y externos. Presentaciones. Documentos para solicitud de viabilidades a los diferentes organismos. | 5 | 5% | Héctor Jativa - Fabian Mayor - Diana Bonilla | 2024-05-01 | 2024-12-20 | 33.2857 | Mayo: - Mesa de trabajo con DAFP el 7 de mayo para recibir lineamientos frente al rediseño y temas de formalización laboral. - 23 de mayo sesión con sindicatos para presentación sobre elementos generales del rediseño. - Mesa de trabajo con DNP Y Ministerio de Hacienda para planeación de recursos del rediseño. Junio: - Mesa de trabajo con DAFP el 21 de junio sobre formalización laboral con agremiaciones sindicales. - 24 de junio sesión con sindicatos para presentación sobre avance en diseño de procesos. |  | 2% | [8 empty] | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.5% |  | 0.5% |  | 0.5% |  | 0.5% |  | 0.5% |  | 0.5% |  | 5%
Gestión precontractual y contractual | Gestión precontractual y contractual de los servicios profesionales necesarios para el desarrollo del proyecto | 1. Estudios previos para la contratación de los servicios profesionales 2. Contratos suscritos y perfeccionado. | 6 | 6% | Fabián Mayor - Mayra González - Diego Franco | 2024-06-03 | 2024-07-12 | 5.5714 | Junio: durante el mes de Junio se realizó la gestion precontractual y contractual de los profesionales especializados que desarrollaran el proyecto como son los arquitecto de negocio (contrato 170), arquitecto de infraestructura (contrato 171) y arquitecto de aplicaciónes (contrato 173). Ya se contaba con el arquitecto de datos (contrato 161) quien ha estado apoyando la gestión de información desde mayo de 2024. | 2024-06-21 | 6% | [10 empty] | 3% | 6% | 3% | 0% | [10 empty] | 6%
| Gestión precontractual y contractual de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo del proyecto | 1. Estudios previos para la contratación de los servicios 2. Contratos suscritos y perfeccionado. | 2 | 3% | Fabián Mayor - Mayra González - Diego Franco | 2024-07-08 | 2024-08-16 | 5.5714 | Julio: La actividad se desarrollará a partir del mes de agosto. |  | 0% | [12 empty] | 1.5% |  | 1.5% | [9 empty] | 3%
Arquitectura TI | Desarrollo de la fase preliminar del ejercicio de Arquitectura Empresarial | 1. Documento de estrategia de la definición de arquitectura. 2. Matriz de interesados. 3. Documento con la línea base de arquitectura. | 3 | 5% | Diana Bonilla - Mayra González - Diego Franco - Instancia de Gestión - Instancia de decisión. | 2024-08-19 | 2024-09-13 | 3.5714 | Agosto: La actividad se desarrollará a partir del mes de agosto. |  | 0% | [14 empty] | 3% |  | 2% | [7 empty] | 5%
| Desarrollo de la fase de visión de Arquitectura Empresarial | 1. Documento de la visión de arquitectura 2. Documento de la estructura organizativa de la Arquitectura 3. Matriz de metas y objetivos de negocio. 4. Documento de estrategia de arquitectura definida. | 4 | 7% | Diana Bonilla - Mayra González - Diego Franco - Instancia de Gestión - Instancia de decisión. | 2024-08-19 | 2024-09-13 | 3.5714 | Agosto: La actividad se desarrollará a partir del mes de agosto. |  | 0% | [14 empty] | 3% |  | 4% | [7 empty] | 7%
| Desarrollo de la fase de Arquitectura de Negocio | 1. Documento del entendimiento del direccionamiento estratégico y planeación. 2. Documento de Identificación de los servicios institucionales. 3. Matriz de los servicios institucionales identificados. 4. Documento de identificación de las capacidades institucionales. 5. Catálogo(s) de Arquitectura de Negocio 6. Matriz de Relación entre capacidades y procesos. 7. Matriz de alto nivel entre capacidades y roles. 8. Matriz de alto nivel entre servicios y procesos. 9. Artefactos y componentes 10. Documento de análisis de estado actual de cada uno de los procesos. | 10 | 6% | Diana Bonilla - Mayra González - Diego Franco - Instancia de Gestión - Instancia de decisión. | 2024-09-16 | 2024-11-01 | 6.5714 | Septiembre: La actividad se desarrollará a partir del mes de Septiembre. |  | 0% | [16 empty] | 2% |  | 2% |  | 2% |  |  |  | 6%
Dominio de Sistemas de Información | Desarrollo de la fase de Arquitectura de Sistemas de Información | 1. Artefactos de Arquitectura de Referencia. 2. Documento de Identificación y/o caracterización de los sistemas de información. 3. Documento de entendimiento del arquitectura de sistemas de información. 4. Matriz de Proceso vs Sistemas de Información. 5. Matriz de integración de Sistemas de Información. | 5 | 6% | Diana Bonilla - Mayra González - Diego Franco - Instancia de Gestión - Instancia de decisión. | 2024-11-04 | 2024-12-20 | 6.5714 | Noviembre: La actividad se desarrollará a partir del mes de Noviembre |  | 0% | [20 empty] | 3% |  | 3% |  | 6%
Dominio de Arquitectura de Datos | Desarrollo de la fase de Arquitectura de Información - Datos | 1. Documento de entendimiento del arquitectura de información - Datos. 2. Catálogo(s) de Arquitectura de Información - Datos. | 2 | 6% | Diana Bonilla - Mayra González - Diego Franco - Instancia de Gestión - Instancia de decisión. | 2024-11-04 | 2024-12-20 | 6.5714 | Noviembre: La actividad se desarrollará a partir del mes de Noviembre |  | 0% | [20 empty] | 3% |  | 3% |  | 6%
Dominio de Infraestructura de Tecnología | Desarrollo de la fase de Arquitectura de tecnología | 1. Documento Arquitectura de Referencia. 2. Documento de entendimiento del arquitectura de Tecnología. 3. Vistas de arquitectura de Tecnología 4. Catálogo(s) de servicios de infraestructura. 5. Matriz Sistemas de Información vs Elementos de Infraestructura. | 5 | 6% | Diana Bonilla - Mayra González - Diego Franco - Instancia de Gestión - Instancia de decisión. | 2024-09-16 | 2024-11-01 | 6.5714 | Septiembre: La actividad se desarrollará a partir del mes de Septiembre. |  | 0% | [16 empty] | 2% |  | 2% |  | 2% |  |  |  | 6%
Dominio de Arquitectura de Seguridad | Desarrollo de la fase de Arquitectura de Seguridad | 1. Documento Arquitectura de Referencia. 2. Documento de entendimiento de la arquitectura de Seguridad 3. Vistas de arquitectura de Tecnología 4. Catálogo(s) de Arquitectura de Seguridad 5. Matrices de riesgos 6. Diagrama de zonas de seguridad y comunicaciones | 6 | 6% | Diana Bonilla - Mayra González - Diego Franco - Instancia de Gestión - Instancia de decisión. | 2024-09-16 | 2024-12-20 | 13.5714 | Septiembre: La actividad se desarrollará a partir del mes de Septiembre. |  | 0% | [16 empty] | 1% |  | 2% |  | 2% |  | 1% |  | 6%
|  |  |  | 100% | [6 empty] | 38% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.135% | 0.165% | 0.125% | 0% | 0.12% | 0% | 12% | 0% | 7% | 0% | 13% | 0% | 8.5% | 0% | 41.09%
Página
Inicial

## Escenario-ContinuidadNegocio (hidden)
ESCENARIOS QUE AFECTAN LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO
ESCENARIO | EVENTO ASOCIADO
COLAPSO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Incendio
Fallas en el servicio de energía
Fallas en los servicios hidráulicos
Fallas en los servicios sanitarios
Fuga de gases y/o líquidos peligrosos
TECNOLÓGICO | Ataque cibernético
Fallas en los sistemas de información
Fallas en los sistemas de telecomunicaciones
Suplantación de usuarios
Alteración y/pérdida de datos e información
Fallas en los servicios de TI
DESASTRE NATURAL | Sismo
Inundación
Precipitación: vendaval, granizada, borrasca, lluvia intensa
Erupciones volcánicas
Ciclón
SANITARIO | Presencia de agentes biológicos que afectan la salud
Epidemias
Emergencias sanitarias
Pandemias
EMERGENCIA SOCIAL | Pérdida del orden público
Asonada
Revuelta civil
Retención arbitraria de personal (secuestro)

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Transformación Institucional Integral
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
El proceso de gestión precontractual tome más tiempo del esperado |  | Alto | Realizar las actividades contractuales oportunamente, coordinar con los actores responsables y estar pendiente del cumplimiento del proceso. Agilizar los estudios y concretación de obligaciones. | Fabián Vicente Mayor
Que no se consiga un proveedor capacitado en el mercado dentro del presupuesto establecido. |  | Alto | Buscar proveedores capacitados, evaluar que sus trabajos pasados sean acordes a la necesidad a suplir. Lograr comunicar con detalle los requerimientos y las obligaciones de forma oportuna | Natalia Aranguren, Gleidys Blanco, Director TIC
No se tenga equipos de trabajo internos idóneos y no exista priorización del proyecto sobre las tareas diarias |  | Alto | Socialización adecuada de la importancia de colaborar con el proyecto. Hablar con los encargados de cada área para alinear a los equipos y destinar espacios oportunos con los expertos de cada tema | Natalia Aranguren
Existan cambios en la normatividad |  | Medio | Revisión constante de las normas vigentes y actualizaciones para identificar sus afectaciones oportunamente | Gerente del proyecto, y todos los líderes funcionales y técnicos
Que la vigencia futura no se autorice o que no se logre dentro de los tiempos establecidos |  | Alto | Cumplir con los tiempos y hablar con los actores principales para conocer oportunamente la situación y actuar durante el proceso. | Oficina Asesora de Planeación
Inclumplimiento en calidad y/o tiempo pactados contractualmente con los proveedores |  | Alto | Hacer seguimiento constante de la gestión, mantener una comunicación efectiva y eficaz con el proveedor y ayudar en las tareas del proceso dentro del alcance de la Entidad. | Gerente del proyecto, y todos los líderes funcionales y técnicos
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
|  |  | Lider técnico |  |  |  | Reunión presencial y virtual | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
Cada vez que se requiera
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento