## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 1 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Centro de Estudios Societarios- CESS 2024
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Código: GC-F-015 | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Versión 001 | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Página 2 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Centro de Estudios Societarios- CESS 2024
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Consolidar el modelo de gestión del conocimiento y la innovación.
ESTRATEGIA | Procesos.
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Centralizar los esfuerzos de formación de las diferentes unidades misionales de la Entidad, para potenciar el impacto que puedan tener dichas actividades.
GENERAL
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Unificar y ejecutar la agenda pedagógica de la Entidad (eventos y capacitaciones).
ESPECIFICO
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Consolidar el micrositio del proyecto en el portal web de la Entidad, con su contenido actualizado e integrado con la plataforma Moodle.
ESPECIFICO
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Tramitar el registro de la marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
ESPECIFICO
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Estructurar 5 cursos y su desarrollo en la plataforma Moodle.
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B25: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D25: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 3 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Centro de Estudios Societarios- CESS 2024
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento del cronograma de actividades (Ver hoja "EDT - Actividades")
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Mensual | Ascendente | Actividades ejecutadas ___________________________ Actividades planeadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente de Proyecto
INDICADOR
DESCRIPCIÓN
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente de Proyecto
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on B16: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B17: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D17: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F17: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G17: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H17: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I17: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B19: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 4 de 12
Centro de Estudios Societarios- CESS 2024
| NOMBRE DEL PROYECTO | Centro de Estudios Societarios- CESS 2024
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 128000000
VALOR COMPROMETIDO
VALOR OBLIGADO
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 5 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Centro de Estudios Societarios- CESS 2024
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Billy Escobar Pérez - Superintendente de Sociedades | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | El Patrocinador asignará un Gerente de proyecto, quien liderará el proyecto.
Gerente | Rodrigo Lupercio Riaño Pineda Asesor del Despacho | Definir los Objetivos del Proyecto y el Plan de Trabajo Realizar seguimiento periodico al Plan de Trabajo Coordinar al equipo de proyecto Realizar la gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fábrica de Software Gestionar los riesgos del proyecto Elaborar los estudios previos cuando aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | El Gerente de Proyecto liderará la ejecución y seguimiento del proyecto. Tomará decisiones respecto al proyecto. Debe tener una comunicación asertiva, manejo eficiente del tiempo.
Líder funcional | Eliana Patricia Ardila Sánchez Director de Talento Humano | Especificar las necesidades funcionales de la solución Participar en el diseño de la solución Participar en las pruebas de la solución Verificar que la dependencia usuaria apruebe la solución | Interno | Coordinará que las actividades programadas se ejecuten en los plazos definidos.
Líder Técnico | Mayra Isabel González Núñez Director de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Coordinará que las actividades programadas se ejecuten en los plazos definidos.
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 6 de 12
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | teléfono
Billy Escobar Pérez - Superintendente de Sociedades | Patrocinador | Carlos Augusto García | Dirección Académica
Rodrigo Lupercio Riaño Pineda Asesor del Despacho | Gerente | Claudia Guevara | Desarrollo Moodle (Diseñadora)
Eliana Patricia Ardila Sánchez Director de Talento Humano | Líder funcional | Nelson Castaño Velásquez | Administración de Moodle
Mayra Isabel González Núñez Director de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Líder Técnico
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 7 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Centro de Estudios Societarios- CESS 2024
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Billy Escobar Pérez | Superintendente de Sociedades | 601 2201000 | BEscobar@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Rodrigo Riaño Pineda | Asesora del Despacho | 601 2201000 | RodrigoRP@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | INTERNO | A favor
Soad Helena Eljach Daguer | Asesora del Despacho | 601 2201000 | seljach@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Luis Guillermo Castellanos Camargo | Asesor del Despacho | 601 2201000 | lcastellanos@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Mayra Alejandra Jiménez Vega | Asesora del Despacho | 601 2201000 | mjimenez@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Diana Constanza Bonilla Madrid | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 601 2201000 | DBonilla@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Mayra Isabel González Núñez | Director de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | 601 2201000 | larodriguez@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Eliana Patricia Ardila Sánchez | Director de Talento Humano | 601 2201000 | Eardila@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | INTERNO | A favor
Ruby Ruth Ramírez Medina | Superintendente Delegada de Intervención y Asuntos Financieros Especiales | 601 2201000 | MarthaA@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | INTERNO | A favor
Elsa María López Roca | Superintendente Delegado de Supervisión Societaria | 601 2201000 | ElsaL@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | INTERNO | A favor
Jorge Eduardo Cabrera Jaramillo | Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios | 601 2201000 | MMantilla@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | INTERNO | A favor
Santiago Londoño Correa | Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia | 601 2201000 | SantiagoL@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | INTERNO | A favor
Mónica Lucia Fernández Muñoz | Superintendente Delegado de Procedimientos Mercantiles | 601 2201000 | MFernandez@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | INTERNO | A favor
Andrés Mauricio Cervantes Díaz | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 601 2201000 | ACervantes@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | INTERNO | A favor
Nicolás Martínez Devia | Secretario General | 602 2201000 | nimartinez@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 8 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Centro de Estudios Societarios- CESS 2024
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA CON QUE FRECUENCIA COMUNICA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Billy Escobar Pérez | Reunión | Reportar estado avance del proyecto. Consultarle sobre decisiones relevantes del proyecto. Informarles novedades relevantes del proyectos. | Según requerimiento | Rodrigo Riaño Pineda | Citación en Outlook
Oficina Asesora de Planeación | Reunión / Correo electrónico | Informar sobre el estado de avance del proyecto y el cumplimiento a la Política de Gestión de Conocimiento y la Innovación. | Trimestral | Rodrigo Riaño Pineda | Citación en Outlook / Correo electrónico
Nicolás Martínez Devia | Reunión / Correo electrónico | Informar sobre el estado de avance del proyecto, sus consideraciones técnicas y en caso de ser necesario, sobre los posibles cambios que se deban implementar y que afecten la planificación del proyecto. | Según requerimiento | Rodrigo Riaño Pineda | Citación en Outlook / Correo electrónico
Rodrigo Riaño Pineda | Reunión / Correo electrónico | Plan de comunicaciones, evento de lanzamiento y campaña de sostenimiento. | Según requerimiento | Mayra Alejandra Jiménez Vega | Citación en Outlook / Correo electrónico
Rodrigo Riaño Pineda | Reunión / Correo electrónico | Comunicar requerimientos funcionales del proyecto. | Según requerimiento | Eliana Patricia Ardila Sánchez | Citación en Outlook / Correo electrónico
Rodrigo Riaño Pineda | Reunión / Correo electrónico | Comunicar requerimientos técnicos del proyecto. | Según requerimiento | Diana Constanza Bonilla Madrid | Citación en Outlook / Correo electrónico
Rodrigo Riaño Pineda | Reunión / Correo electrónico | Informar sobre el avance del proyecto. | Trimestral | Andrés Mauricio Cervantes Díaz | Citación en Outlook / Correo electrónico
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 9 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Centro de Estudios Societarios- CESS 2024
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Dar cumplimiento a los lineamientos y requerimientos que se determinen para el cumplimiento de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación |  | 1 | Diana Constanza Bonilla | Afecta la totalidad del proyecto | 2024-12-20 | Cumplimiento de los lineamientos definidos en la Política de Gestión de Conocimiento y la Innovación
Consolidación del micrositio del proyecto en el portal web de la Entidad, con su contenido actualizado e integrado con la plataforma Moodle. |  | 2 | Mayra Isabel González Núñez Rodrigo Lupercio Riaño | Afecta la totalidad del proyecto | 2024-09-30 | Micrositio del proyecto con su contenido actualizado e integrado con la plataforma Moodle, validado por DTIC, Dirección Talento Humano y Gerente Proyecto.
Implementación de cinco (5) cursos. |  | 3 | Rodrigo Lupercio Riaño | Afecta la totalidad del proyecto | 2024-12-20 | Contenidos completos, las ayudas pedagógicas implementadas y disponibles en la plataforma Moodle.
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indicar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 10 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Centro de Estudios Societarios- CESS 2024
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | El proyecto contempla 2 campos de acción: i) La unificación y ejecución de la agenda pedagógica de la Entidad, materializada a través de eventos y capacitaciones y ii) La consolidación de una Plataforma de Aprendizaje Abierta y Permanente (Moodle), como herramienta para afianzar y divulgar el conocimiento generado en la entidad, a través de cursos interactivos. En consecuencia, los anteriores, se reflejarán el micrositio del proyecto en el portal web de la Entidad.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | No incluyen los programas de educación formal a los que se inscriben los servidores públicos en la convocatoria semestral en convenio con ICETEX.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Capacidad de infraestructura de hardware dedicada para el proyecto.
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Se tendrá acceso a la información existente y necesaria para el desarrollo del proyecto. Se contará con la participación activa de los funcionarios que tengan incidencia directa o indirecta en el proyecto. Se contará con los recursos financieros requeridos para la ejecución de las actividades propuestas.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Informe de la unificación y ejecución de la agenda pedagógica de la Entidad, incluyendo la agenda pedagógica del Superintendente. Consolidación del micrositio del proyecto en el portal web de la Entidad. Solicitud del registro de la marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Cinco (5) cursos operativos en Moodle para la vigencia 2024.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Informe con registro fotográfico y la agenda ejecutada. Micrositio del proyecto con su contenido actualizado e integrado con la plataforma Moodle, validado por DTIC, Dirección Talento Humano y Gerente Proyecto. Soporte de la radicación del trámite de registro de marca. Cinco (5) cursos operativos en Moodle, validados por la DTIC y los expertos funcionales.
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relazarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Página 11 de 12
| NOMBRE DEL PROYECTO : | Centro de Estudios Societarios- CESS 2024
[12 empty] | A FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
N° | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE ACTIVIDAD/FECHA SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO/AVANCE | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado
1 | Elaboración de la presentación respecto a la temática definida por la OAJ en torno al Derecho Societario y coordinación con el Grupo de Comunicaciones, las Intendencias Regionales y las Cámaras de Comercio, la promoción de las capacitaciones que serán realizadas de forma presencial, así como la logística de las mismas. | Presentación (1) Piezas publicitarias (8) | 9 | 10% | Oficina Asesora Jurídica | 2024-02-01 | 2024-11-29 | 43.1429 | Febrero: Se elaboró la presentación respecto de la temática escogida, esto es, “Novedades del Decreto 0046 de 2024 y Régimen de Administradores de Sociedades Comerciales”. Se inicia la coordinación de los espacios para programar las primeras jornadas de capacitación. Abril:Se coordinó con las Cámaras de Comercio de Aburrá Sur, Cali y Manizales, el desarrollo de la actividad los días 11 de abril, 25 de abril y 23 de mayo, respectivamente. Se adjuntan Piezas publicitarias. Mayo:Se coordinó con las Cámaras de comercio el desarrollo de las siguientes capacitaciones: -13 de Junio de 2024: Capacitación Cámara de Comercio de Pereira. -19 de Junio de 2024: Capacitación Cpamara de Comercio de Santa Marta. Se adjuntan piezas publicitarias. |  | 5.5% | 3.5% | 3.5% |  |  | 1% | 1% | 1% | 1% |  |  | 1% |  | 1% |  |  |  | 2.5% | [5 empty] | 10%
2 | Ejecutar ocho (8) capacitaciones durante el 2024, respecto a la temática definida por la OAJ en torno al Derecho Societario. | Registros fotográficos Listados de asistencias | 8 | 10% | Oficina Asesora Jurídica | 2024-06-03 | 2024-11-29 | 25.5714 | Abril: se ejecutaron 2 capacitaciones, a saber: 11 de abril de 2024 – Cámara de Comercio de Aburrá Sur (Itagüí, ANT.) Se adjunta registro fotográfico de la instalación y listado de inscritos. 25 de abril de 2024 – Cámara de Comercio de Cali. Se adjunta registro fotográfico de la instalación y listado de asistentes. Mayo: se ejecuta una capacitación enl día 23 de mayo de 2024 en la Cámara de Comercio de Manizales. Se adjunta registro fotográfico de la instalación y listado de los inscritos. Junio: se desarrollaron dos (2) capacitaciones, a saber: 13 de junio de 2024 – Cámara de Comercio de Pereira. Se adjunta listado de asistentes y 19 de junio de 2024 – Cámara de Comercio de Santa Marta. Se adjunta registro fotográfico de la instalación y listado de asistentes. |  | 6.25% | [5 empty] | 2.5% |  | 1.25% | 5% | 2.5% |  |  |  |  | 2.5% |  |  |  | 2.5% |  |  |  | 10%
3 | Elaboración video introductorio del CESS y plantilla para presentaciones. | Video y plantilla de presentaciones | 2 | 1% | Comunicaciones | 2024-02-16 | 2024-03-15 | 4 | Febrero: Se elaboró video introductorio. Se anexa link: https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsupersociedades365-my.sharepoint.com%2F%3Av%3A%2Fg%2Fpersonal%2Facristancho_supersociedades_gov_co%2FES7sxmpB-ONNro3NZuMtdL0BXmvXxVdVM745qym4J6aqAA%3Fnav%3DeyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0%26e%3DJUNgX3&data=05%7C02%7CSEljach%40SUPERSOCIEDADES.GOV.CO%7C47e681862dcb48451b8508dc36d02692%7C6ee94c34bbd64647a4830e196a4de0ff%7C0%7C0%7C638445514846065580%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=cYlQBzoBnlPZT7Bc2nZVjSC1mAVkzdMCdiAGAUzOXe0%3D&reserved=0 Marzo: Se elaboró plantilla de presentaciones para las capacitaciones. | 2024-03-15 | 1% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | [18 empty] | 1%
4 | Contratación de las personas que garanticen la operatividad del proyecto. | Estudios previos radicados y contratos suscritos | 3 | 8% | Dirección TIC Líder Funcional Gerente Proyecto | 2024-03-01 | 2024-08-30 | 26 | Marzo: Se envió a contratación el ECO del ingeniero de la Plataforma Moodle para revisión y se recibieron los comentarios. Carlos García presentó propuesta de Plan de Trabajo para la elaboración del ECO y posterior contratación. Abril: Se radicó en contratación toda la documentación previamente revisada y ajustada para el contratista Administrador de la Plataforma Moodle. Para el diseñador de Moodle, se validaron y subsanaron los documentos del contratista, se estructuró borrador de Estudio previo y se envió a contratos para asignación de abogado y revisión del mismo; solicitud ADP y CDP y Generación de borrador de certificado de idoneidad. Con relación a la contratación de Carlos García para la Dirección Pedagógica, se elaboró estudio previo y se ajustó el plan de trabajo por el remitido. Mayo: Se suscribió el contrato del Ingeniero de la Plataforma Moodle y se remitió a contratación la versión final del ECO con los documentos del Diseñador de Moodle. El candidado a director pedagódico, renunció a la suscripción del contrato, por lo que se inició la búsqueda de su reemplazo. Junio: Se oficializó a contratación el proceso para la vinculación del Diseñador de cursos en Moodle. Julio: se firmó el contrato del diseñador de Moodle y se solicitó al candidato a contratista para la actividad 11 su documentación y propuesta. |  | 7.68% |  |  | 3% | 3% | 3% | 3% | 0.7% | 0.7% | 0.65% | 0.65% | 0.33% | 0.33% | 0.32% | [9 empty] | 8%
5 | Ejecución del Plan de Comunicaciones. | Cronograma | 1 | 15% | Comunicaciones Gerente Proyecto Dirección Talento Humano | 2024-03-11 | 2024-12-20 | 40.5714 | Marzo: Se inició la campaña de expectativa del proyecto con un comunicado (mailing) a funcionarios, con video introductorio del Superintendente. Junio: Se inició con la referencia en redes sociales al proyecto así como en los comunicados internos, de las actividades pedagógicas. Asimismo, se presentó video del Superintendente bajo CESS en el Congreso Internacional de Derecho, Criminología y Ciencias Forenses. Se presenta a comunicaciones primera cápsula de mailing para elaboración de pieza y envío interno. Julio: Se actualizó el plan de comunicaciones de acuerdo a las nuevas necesidades del proyecto. Asimismo se estableció que se acordarían con comunicaciones mensualmente las actividades del plan a ejecutar, sin perjuicio de aquellas que se deben realizar de manera permanente tales como uso del logo y video del proyecto en las invitaciones a eventos y en las presentaciones. (extra) |  | 7% |  |  | 1% | 1% |  |  |  |  | 5% | 5% |  | 1% |  |  | 4% | [5 empty] | 5% |  | 15%
6 | Unificación y ejecución de la agenda pedagógica de la Entidad, incluyendo la agenda pedagógica del Superintendente. | Informe con registro fotográfico y la agenda ejecutada | 1 | 20% | Despacho del Superintendente Dirección de Talento Humano Gerente Proyecto | 2024-03-01 | 2024-11-29 | 39 | Marzo: Se consolidó una agenda unificada de todos los eventos de capacitación de la entidad, el cual se encuentra compartido con Delegados y otros funcionarios para su revisión y alimentación. Abril: Se realizó la primera capacitación institucional a través del proyecto, utilizando su video y plantilla. Mayo:Se inició con la agenda pedagógica del Superintendente, en las cuales se recibió en jornada de relacionamiento y pedagogía a los estudiantes de la Universidad de Stanford y realizó foro académico con los estudiantes de la Maestría de Derecho Comercial Internacional de la Universidad Sapienza de Roma. Asimismo, asistió a la Insititución Educativa Normal Superior de San Roque. Adicionalmente, se continuó desde el equipo CESS en la unificación de espacios de capacitación de otra áreas de la Superintendencia, tales como talento humano y dirección de supervisión de procdimientos especiales. Finalmente, el director de talento humano realizó capacitación interna. Julio: se inició la consolidación de la agenda de capacitaciones para el segundo semestre, integrando a las intendencias y las capacitaciones internas y se realizaron las reportadas para el mes de julio. Se solicitó e hizo uso del logo y video del proyecto. Se determinó e inició la creación de un micrositio del CESS en la intranet para dejar repositorio de capacitaciones internas y poder un incluir un calendario mensual de capacitaciones para socialización con los funcionarios, se creó el sharepoint del proyecto, que soportará el micrositio, así como las piezas gráficas para su elaboración. Se grabaron y subieron al sharepoint las capacitaciones solicitadas internas del mes. Se acordó dentro del actualizado plan de comunicaciones el envío de un mailing con el calendario mensual de capacitaciones, así como de un boletín mensual recapaitulando las capacitaciones del mes y unos videos de al día recapitulando los eventos más relevantes del mes. Se hizo trabajo de articulación con atención al ciudadano para manejo de una sola matriz de eventos con inclusión de la encuesta de eventos (matriz de participación ciudadana). |  | 11% |  |  | 1% | 1% |  | 1% | 4% | 4% |  |  | 5% | 5% |  |  | 5% |  |  |  | 5% |  |  |  | 20%
7 | Tramitar el registro de la marca. | Solicitud de registro ante la SIC | 1 | 3% | Oficina Asesora Jurídica | 2024-02-16 | 2024-08-30 | 28 | Febrero: Considerando que el logo del CESS debe tener VoBo de Presidencia, trámite que se debe realizar a través de MINCIT, se remitió para su aprobación. Abril: MINCIT realizó observaciones al logo, las cuales fueron atendidas como consta en el archivo soporte. Sin embargo, estamos a la espera de un espacio para socializarlos. Mayo: Se continúa con los ajustes al logo de conformidad con las solicitudes de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la República, para recibir la aprobación, a través de la plataforma SAMI. Junio: Considerando la entrada en vigencia de la ley "Chao Marcas" y en consecuencia el nuevo Manual de Identidad Visual de la Superintendencia, cesa el trámite del registro de la marca, por no requerirse. Siendo así, se consulta a la OAJ si en adelante ya se puede hablar de Centro de Etsudios Societarios al público, eliminando la palabra "Proyecto". |  | 2.3% | 0.5% | 0.5% |  |  | 0.5% | 0.5% |  | 0.3% | 1% | 1% |  |  | 1% | [9 empty] | 3%
8 | Consolidación del micro sitio del proyecto en el portal web de la Entidad, con su contenido actualizado e integrado con la plataforma Moodle. | Contenido del Portal actualizado Moodle y Portal Integrado | 2 | 8% | Dirección TIC Dirección de Talento Humano Gerente Proyecto Comunicaciones | 2024-03-01 | 2024-12-20 | 42 | Marzo: Se realizaron reuniones con TIC para explicación sobre la necesidad de la actualización de los contenidos de las Delegaturas en la página web y realizaron la validación de las fichas para establecer línea de trabajo. Asimismo, se cambió en la página web el banner de la Plataforma de Aprendizaje Permanente por la del proyecto, y se incluyó la descripción del mismo. Abril: El área de Teconología eliminó los contenidos solicitados por cada Delegatura, con base en la ficha de contenidos de cada una de ellas. Mayo:Se solicitó a las Delegaturas de AES y de Intervención y asuntos financieros especiales la definición de los contenidos a actualizar y su prioridad para programación con comunicaciones. Y a su vez se coordinó con comunicaciones la persona para apoyo en la actualización. Junio: Se solicitó a comunicaciones la actualización de los contenidos de AES y se recibió por parte de la Delegatura de Intervención el detalle de los contenidos a actualizar y su prioridad. Asimismo, señalaron adicionales que deben ser eliminados. |  | 6% |  |  | 2% | 2% |  | 1.5% | 2.5% | 1.5% |  | 1% |  |  | 0.5% |  | 0.5% |  | 1% |  | 1% |  | 0.5% |  | 8%
9 | Reunión de Trabajo con ASCUN para establecer procedimiento de relacionamiento y alianzas con Universidades. | Comunicado de la Reunión | 1 | 1% | Dirección de Talento Humano Gerente Proyecto Comunicaciones | 2024-04-01 | 2024-06-28 | 12.5714 | Marzo: Se realizó reunión de trabajo preparatoria con ASCUN para presentación del proyecto e identificación de líneas de trabajo. Se acordó el 16 de abril la participación del Superintendente en el Consejo Directivo. Se realizó reunión con contratación para preparar modelo de convenio con universidades. Abril: El señor Superintendente realizó la reunión de trabajo con Ascun. | 18 abril de 2024 | 1% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 0.5% |  |  | 0.5% | [13 empty] | 1%
10 | Revisión y actualización en los casos que se requiera, de los ocho (8) cursos implementados en la vigencia 2023. | Correo de validación con Responsables funcionales o correo de confirmación de actualización de los cursos | 8 | 8% | Gerente Proyecto Líder Funcional Dirección TIC | 2024-04-01 | 2024-12-20 | 37.5714 | Abril: Se solicitó a las áreas que realizaron cursos en 2023, sobre las necesidades de actualización y su consolidación. Junio: Se recibieron las observaciones a los cursos de Cámaras, Insolvencia, Inducción y Reinducción. Julio: Se recibieron las observaciones de los cursos de Talento Humano: cambio organizacional, liderazgo transformacional y lenguaje claro. (extra) |  | 4% |  |  |  |  | 1% | 1% |  |  | 2% | 2% |  | 1% | 2% |  |  |  | 2% |  |  |  | 1% |  | 8%
11 | Diseño del Programa Formador de Formadores y la realización de jornadas de capacitación al grupo piloto de funcionarios (siendo estas jornadas la implementación de una de las fases del programa). | Documento Maestro del Programa. Registro Fotográfico de las Jornadas de Capacitación. | 2 | 3% | Gerente Proyecto Dirección de Talento Humano | 2024-08-01 | 2024-12-20 | 20.1429 |  |  | 0% | [12 empty] | 0.2% |  | 0.8% |  | 1% |  | 0.5% |  | 0.5% |  | 3%
12 | Implementación de cinco (5) cursos en la Plataforma Moodle. | 5 cursos en Moodle | 5 | 10% | Gerente Proyecto Líder Funcional Dirección TIC | 2024-06-04 | 2024-12-20 | 28.4286 | Junio: Se estableció realizar cursos de 1. Captación, 2. Minicurso Insolvencia PowerBI, 3. IVC del cual se remitieron las generalidades y 4. 2da Versión del Curso de “Litigio en Arbitraje Societario” . Julio: Se acordó que el minicurso 2. será una guía interactiva y que se realizará como 2. Curso de Conglomerados y 5. Curso de Auxiliares de la Justicia. Los responsables remitieron las genralidades de la guía interactiva de PowerBI Insolvencia así como del curso de captación. |  | 1% | [8 empty] | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 10%
13 | Lanzamiento CESS a externos. | Registros fotográficos | 1 | 3% | Despacho Superintendente Dirección de Talento Humano Gerente Proyecto Comunicaciones | 2024-04-01 | 2024-12-20 | 37.5714 | Abril:se estableció la realización en Tunja, en el marco del evento de promoción de empresas, el 1 y 2 de agosto. Mayo:se reprogramó la realización en Bogotá, en el marco de actividad pedagógica bandera del Superintendente, primer Congreso de Salvamento Empresarial a realizarse el 15 y 16 de agosto. Junio: se reprogramó el Primer Congreso de Salvamento Empresarial para el mes de noviembre. |  | 1.5% |  |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | [6 empty] | 0.5% |  | 0.5% |  | 0.5% |  | 3%
|  |  |  | 100% | [6 empty] | 54.23% | 4.5% | 4.5% | 7.5% | 8% | 6.5% | 11.5% | 8.7% | 9.25% | 15.15% | 13.15% | 6.83% | 7.83% | 6.02% | 0% | 14.8% | 0% | 9% | 0% | 11.5% | 0% | 9.5% | 0%
70%
54.23%

## Riesgos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 12 de 12 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Centro de Estudios Societarios- CESS 2024
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Retrasos en la vinculación de los contratistas. |  | Alto | Inicio de los trámites contractuales con anticipación. | Gerente Proyecto, líder técnico y funcional
Capacidad técnica de la infraestructura de hardware y fallas en la plataforma. |  | Medio | Contrato vigente de soporte. | DTIC
Falta de tiempo por parte de los integrantes del equipo de proyecto y responsables del contenido de los cursos. |  | Alto | Concertar con los jefes y líderes los tiempos requeridos para el desarrollo de las actividades. | Equipo de proyecto
Cambios de personal relacionado directamente con la ejecución del proyecto. |  | Medio | Asegurar la gestión del conocimiento relacionada con el desarrollo del proyecto. | Equipo de proyecto
Recortes o reasignaciones del presupuesto que se tiene previsto para el proyecto. |  | Bajo | Gestionar la apropiación de los recursos requeridos para el desarrollo del proyecto. | Equipo de proyecto
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
|  |  | Lider técnico |  |  |  | Reunión | Mensual
|  |  | Equipo |  |  |  | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento