## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Robustecimiento del uso de la inteligencia artificial a través del Tesauro: buscador inteligente de la jurisprudencia y doctrina jurídica de la Supersociedades
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Robustecimiento del uso de la inteligencia artificial a través del Tesauro: buscador inteligente de la jurisprudencia y doctrina jurídica de la Supersociedades
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Utilizar y apropiar nuevas tecnologías de la información para fortalecer la gestión institucional
ESTRATEGIA | Perspectiva Estratégica: Procesos Trasnformación Tecnólogica
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Fortalecer la herramienta tecnológica Tesauro en aras de organizar, clasificar y sistematizar la información de la jurisprudencia y doctrina jurídica que permita estructurar la concepción de una cultura de memoria institucional, fortalecer de forma compartida el conocimiento de la Entidad, así como socializar y difundir el conocimiento que produce la Entidad para uso de los grupos de interés de ésta, generando procesos más participativos y de esta forma, mejorar los servicios que presta la Entidad
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Organizar, clasificar y sistematizar la información de la jurisprudencia y doctrina jurídica que permita estructurar la memoria institucional de la Entidad.
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Robustecimiento del uso de la inteligencia artificial a través del Tesauro: buscador inteligente de la jurisprudencia y doctrina jurídica de la Supersociedades
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento del cronograma de actividades (Ver hoja "EDT - Actividades")
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Mensual | Ascendente | Actividades ejecutadas ___________________________ Actividades planeadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente de Proyecto
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Robustecimiento del uso de la inteligencia artificial a través del Tesauro: buscador inteligente de la jurisprudencia y doctrina jurídica de la Supersociedades
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Despacho del Superintendente | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | El Patrocinador desgana un Gerente de Proyecto, cuyo perfil permite liderar de manera global y a nivel funcional la ejecución del proyecto dado el conocimiento adquirido en la construcción del aplicativo.
Gerente | María Consuelo Alarcón Pardo Gerente Proyecto | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | El Gerente de Proyecto designado por el Patrocinador, conforma un equipo interdisciplinario con los líderes funcionales y técnicos adscritos al proyecto. Tiene la responsabilidad de coordinar la ejecución del proyecto.
Líder funcional | Ana Maria Patricia Marmolejo Angel Oficina Asesora Jurídica | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | El líder funcional designado por Jefe OAJ (área que integra el desarrollo del Proyecto), debe garantizar que las actividades programadas se desarrollen en los tiempos establecidos y con los recursos asignados. El Líder Funcional reporta al Gerente de Proyecto los avances o desviaciones significativas que afecten el cumplimiento operativo del mismo.
Líder funcional | María Consuelo Alarcón Pardo Delegatura de Procedimientos Mercantiles | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | El líder funcional designado por el delegado DPM (área que integra el desarrollo del Proyecto), debe garantizar que las actividades programadas se desarrollen en los tiempos establecidos y con los recursos asignados. El Líder Funcional reporta al Gerente de Proyecto los avances o desviaciones significativas que afecten el cumplimiento operativo del mismo.
Líder funcional | Manuela Roldan Velez Delegatura de Procedimientos de Insolvencia | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | El líder funcional designado por el Delegado DPI (área que integra el desarrollo del Proyecto), debe garantizar que las actividades programadas se desarrollen en los tiempos establecidos y con los recursos asignados. El Líder Funcional reporta al Gerente de Proyecto los avances o desviaciones significativas que afecten el cumplimiento operativo del mismo.
Líder funcional | Margarita Rosa Vizcaino Vergara Delegatura de Intervención y Asuntos Financieros Especiales | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | El líder funcional designado por el Delegado DIAFE (área que integra el desarrollo del Proyecto), debe garantizar que las actividades programadas se desarrollen en los tiempos establecidos y con los recursos asignados. El Líder Funcional reporta al Gerente de Proyecto los avances o desviaciones significativas que afecten el cumplimiento operativo del mismo.
Líder funcional | Ena Lucía Sanz Muñoz Delegatura de Supervisión Societaria | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | El líder funcional designado por el Delegado DSS (área que integra el desarrollo del Proyecto), debe garantizar que las actividades programadas se desarrollen en los tiempos establecidos y con los recursos asignados. El Líder Funcional reporta al Gerente de Proyecto los avances o desviaciones significativas que afecten el cumplimiento operativo del mismo.
Líder funcional | Mauricio Español Leon Delegatura de Asuntos Económicos y Societarios | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | El líder funcional designado por el Delegado DAES (área que integra el desarrollo del Proyecto), debe garantizar que las actividades programadas se desarrollen en los tiempos establecidos y con los recursos asignados. El Líder Funcional reporta al Gerente de Proyecto los avances o desviaciones significativas que afecten el cumplimiento operativo del mismo.
Líder Técnico | Mayra Isabel González Núñez Dirección TIC | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | El líder funcional designado por el Director DTIC (área que integra el desarrollo del Proyecto), debe garantizar que las actividades programadas se desarrollen en los tiempos establecidos y con los recursos asignados. El Líder Funcional reporta al Gerente de Proyecto los avances o desviaciones significativas que afecten el cumplimiento operativo del mismo.
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Despacho del Superintendente | Patrocinador | Yolima Prada | CONTRATISTA
María Consuelo Alarcón Pardo Gerente Proyecto | Gerente
Ana Maria Patricia Marmolejo Angel Oficina Asesora Jurídica | Líder funcional
María Consuelo Alarcón Pardo Delegatura de Procedimientos Mercantiles | Líder funcional
Manuela Roldan Velez Delegatura de Procedimientos de Insolvencia | Líder funcional
Margarita Rosa Vizcaino Vergara Delegatura de Intervención y Asuntos Financieros Especiales | Líder funcional
Ena Lucía Sanz Muñoz Delegatura de Supervisión Societaria | Líder funcional
Mauricio Español Leon Delegatura de Asuntos Económicos y Societarios | Líder funcional
Mayra Isabel González Núñez Dirección TIC | Líder Técnico
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Robustecimiento del uso de la inteligencia artificial a través del Tesauro: buscador inteligente de la jurisprudencia y doctrina jurídica de la Supersociedades
| NOMBRE DEL PROYECTO | Robustecimiento del uso de la inteligencia artificial a través del Tesauro: buscador inteligente de la jurisprudencia y doctrina jurídica de la Supersociedades
NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 0
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Robustecimiento del uso de la inteligencia artificial a través del Tesauro: buscador inteligente de la jurisprudencia y doctrina jurídica de la Supersociedades
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Despacho del Superintendente | Patrocinador | 6012201000 | BEscobar@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
María Consuelo Alarcón Pardo Gerente Proyecto | Gerente | 6012201000 | MariaA@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Andrés Mauricio Cervantes Díaz | Jefe Oficina Asesora Juridica | 6012201000 | ACervantes@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Ana Maria Patricia Marmolejo Angel Oficina Asesora Jurídica | Líder funcional | 6012201000 | AnaMA@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
| Superintendente Delegada Delegatura de Procedimientos Mercantiles | 6012201000 | por definir | Interno | A favor
María Consuelo Alarcón Pardo Delegatura de Procedimientos Mercantiles | Líder funcional | 6012201000 | MariaA@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Santiago Londoño Correa | Superintendente Delegado Delegatura de Procedimientos de Insolvencia | 6012201000 | SantiagoL@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Manuela Roldan Velez Delegatura de Procedimientos de Insolvencia | Líder funcional | 6012201000 | ManuelaRV@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Ruby Ruth Ramirez Medina | Superintendente DelegadoDelegatura de Intervención y Asuntos Financieros Especiales | 6012201000 | RURamirez@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Margarita Rosa Vizcaino Vergara Delegatura de Intervención y Asuntos Financieros Especiales | Líder funcional | 6012201000 | MargaritaV@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Elsa María López Roca | Superintendente Delegado Delegatura de Supervisión Societaria | 6012201000 | ElsaL@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Ena Lucía Sanz Muñoz Delegatura de Supervisión Societaria | Líder funcional | 6012201000 | EnaS@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Jorge Eduardo Cabrera Jaramillo | Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios | 6012201000 | ECabrera@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Mauricio Español Leon Delegatura de Asuntos Económicos y Societarios | Líder funcional | 6012201000 | MauricioE@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Mayra Isabel González Núñez Dirección TIC | Líder Técnico | 6012201000 | MIGonzalez@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Marisol Castiblanco Calixto | Coordinadora Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de A | 6012201000 | MarisolCC@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Mayra Alejandra Jiménez Vega | Asesora Despacho del Superintendente de Sociedades | 6012201000 | MJimenez@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Página
Inicial
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Robustecimiento del uso de la inteligencia artificial a través del Tesauro: buscador inteligente de la jurisprudencia y doctrina jurídica de la Supersociedades
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Patrocinador | Reunión | Comunicar al Patrocinador los avances, novedades, riesgos y demás asuntos cruciales relacionados con la ejecución del proyecto. | Trimestral | María Consuelo Alarcón Pardo Gerente Proyecto | Presentación Comité Trimestral Comunicación escrita o verbal, según solicitud planteada.
María Consuelo Alarcón Pardo Gerente Proyecto | Mail | * Comunicar al Gerente de Proyecto los avances, novedades, riesgos y demás asuntos cruciales relacionados con la ejecución del proyecto. * Entregar al Gerente de Proyecto los entregables asociados a la ejecución del proyecto. | Según requerimiento | Ana Maria Patricia Marmolejo Angel Oficina Asesora Jurídica | Presentaciones (si a ello hay lugar) Informes ejecutivos
María Consuelo Alarcón Pardo Gerente Proyecto | Mail | * Comunicar al Gerente de Proyecto los avances, novedades, riesgos y demás asuntos cruciales relacionados con la ejecución del proyecto. * Entregar al Gerente de Proyecto los entregables asociados a la ejecución del proyecto. | Según requerimiento | María Consuelo Alarcón Pardo Delegatura de Procedimientos Mercantiles | Informes
María Consuelo Alarcón Pardo Gerente Proyecto | Mail | * Comunicar al Gerente de Proyecto los avances, novedades, riesgos y demás asuntos cruciales relacionados con la ejecución del proyecto. * Entregar al Gerente de Proyecto los entregables asociados a la ejecución del proyecto. | Según requerimiento | Manuela Roldan Velez Delegatura de Procedimientos de Insolvencia | Comunicación escrita o verbal, según solicitud planteada.
María Consuelo Alarcón Pardo Gerente Proyecto | Mail | * Comunicar al Gerente de Proyecto los avances, novedades, riesgos y demás asuntos cruciales relacionados con la ejecución del proyecto. * Entregar al Gerente de Proyecto los entregables asociados a la ejecución del proyecto. | Según requerimiento | Margarita Rosa Vizcaino Vergara Delegatura de Intervención y Asuntos Financieros Especiales | Comunicación escrita o verbal, según solicitud planteada.
María Consuelo Alarcón Pardo Gerente Proyecto | Mail | * Comunicar al Gerente de Proyecto los avances, novedades, riesgos y demás asuntos cruciales relacionados con la ejecución del proyecto. * Entregar al Gerente de Proyecto los entregables asociados a la ejecución del proyecto. | Según requerimiento | Ena Lucía Sanz Muñoz Delegatura de Supervisión Societaria | Comunicación escrita o verbal, según solicitud planteada.
María Consuelo Alarcón Pardo Gerente Proyecto | Mail | * Comunicar al Gerente de Proyecto los avances, novedades, riesgos y demás asuntos cruciales relacionados con la ejecución del proyecto. * Entregar al Gerente de Proyecto los entregables asociados a la ejecución del proyecto. | Según requerimiento | Mauricio Español Leon Delegatura de Asuntos Económicos y Societarios | Comunicación escrita o verbal, según solicitud planteada.
María Consuelo Alarcón Pardo Gerente Proyecto | Mail | * Comunicar al Líder Técnico los posibles inconvenientes en el funcionamiento de la herramienta Tesauro. | Según requerimiento | Mayra Isabel González Núñez Dirección TIC | Comunicación escrita o verbal, según solicitud planteada.
Mayra Alejandra Jiménez Vega | Mail | * Comunicar al Grupo de Comunicaciones las estrategias a desarrollar para apropiar el uso de la herramienta. | Según requerimiento | Todos los Líderes Funcionales | Comunicación escrita o verbal, según solicitud planteada.
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Robustecimiento del uso de la inteligencia artificial a través del Tesauro: buscador inteligente de la jurisprudencia y doctrina jurídica de la Supersociedades
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
No Aplica
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Robustecimiento del uso de la inteligencia artificial a través del Tesauro: buscador inteligente de la jurisprudencia y doctrina jurídica de la Supersociedades
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Desde el levantamiento hasta la revisión y validación de la información recopilada para la elaboración de las fichas de Tesauro de las Delegaturas de Procedimientos de Insolvencia; Intervención y Asuntos Financieros Especiales; Asuntos Económicos y Societarios; y Supervisión Societaria. Desde la actualización de la información de la Delegatura de Procedimientos Mercantiles y la Oficina Asesora Juridica para el uso eficiente de la herramienta Tesauro, hasta la verificación de la calidad de datos de la información cargada para cada área (DPM/OAJ).
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | No se contempla la automatización de la alimentación del cargue de la información en la herramienta Tesauro.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Dedicación en términos de tiempo, del talento humano que hace parte del proyecto. No existe un equipo del proyecto con dedicación exclusiva al mismo. Afectación funcional de la Herramienta que impida el desarrollo del proyecto.
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Respetar los recursos financieros asignados para la ejecución del proyecto; Garantizar que los proveedores y/o contratistas sean idóneos para la ejecución del proyecto. Que el equipo del proyecto (Talento Humano) pueda dedicar el tiempo necesario para el cumplimiento del proyecto y no afectar la ejeución en tiempo ni la calidad de los entregables.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | 1. Flujogramas de los procesos de DIAFE e Insolvencia 2. Recopilación de la Información de insumo para la elaboración de fichas. 3. Modelos de fichas de Tesauro a utilizar en la siguiente vigencia 4. Calidad de datos a 54 Fichas y 1700 oficios de la Oficina Asesora Jurídica. 5. Análisis de 360 sentencias para elaborar las fichas de la DPM y análisis de 54 sentencias con sus respectivas pautas legales 6. Piezas publicitarias de la herramienta Tesauro
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Cumplir con los lineamientos de calidad definidos para la herramienta Tesauro. Que los entregables estén alineados a la estratégia y requerimientos de la Entidad.
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
| NOMBRE DEL PROYECTO |  | Robustecimiento del uso de la inteligencia artificial a través del Tesauro: buscador inteligente de la jurisprudencia y doctrina jurídica de la Supersociedades
[12 empty] | A FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
FASES | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | planeado
Planificación 5% | Socialización integración Proyecto Estratégico Tesauro con las áreas de interés | Cita Reunión | 1 | 1% | Grente del Proyecto | 2024-02-12 | 2024-02-21 | 1.2857 | Febrero: Formato lista de asistencia y formato compromisos reunión inicial | 2024-02-21 | 1% | 1% | 1% | [20 empty] | 1%
| Mesas de Trabajo articulación con áreas misionales y de tecnología que conforman el equipo de desarrollo del Proyecto | Citaciones Outlook Actas o Correos | 6 | 1% | Gerente del Proyecto y líderes funcionales | 2024-02-12 | 2024-06-30 | 19.8571 | Febrero y Marzo: Se han ralizado 6 reuniones con áreas misionales (determinar alcances y las actividades del proyecto a ejecutar en la vigenvia 2024) y 3 con DITIC, se cargan citaciones. Abril: Se tuvo reunión con Grupo de Análisis y Regulación contable y con las Delegaturas de Supervisión Societaria, Procedimientos de Insolvencia y DIAFE. Mayo: Se adelantaron tres (3) reuniones, así: a) El 15/05/2024 con la Delegatura de Insolvencia para el tema del Tesauro. b) El 30/05/2024 la reunión de capacitación mensual con el equipo interno del Tesauro. c) El 31/05/2024 con el Grupo Primario de la Delegatura de Insolvencia para el tema del Tesauro. Complementó el documento con las principales observaciones encontradas en los diferentes análisis y del documento con las pautas legales creadas hasta el momento y actualizó el Portafolio de Descriptores y de Filtros. Junio: Una (1) reunión, el 11 de junio, con el área de tecnología y el equipo del Tesauro. Julio: | 2024-06-30 | 1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | [12 empty] | 1%
| Realizar la gestión contractual para contar con el recurso humano requerido para el desarrollo del proyecto | Contratos Firmados | 3 | 1% | Grente del Proyecto | 2024-02-09 | 2024-03-01 | 3 | Se firmaron 3 contratos. 2 para tesauro y 1 para pautas legales. Se cargan contratos firmados | 2024-03-01 | 1% | 0.6% | 0.6% | 0.4% | 0.4% | [18 empty] | 1%
| Estimación de Recursos requeridos para el desarrollo del proyecto en el mediano plazo | Solicitud de recursos para la ejecución del proyecto en la vigencia 2025 | 1 | 2% | Gerente del Proyecto y líderes funcionales | 2024-10-01 | 2024-12-15 | 10.7143 | Se hizo la estimación de los recursos para los contratistas personas naturales así como para los desarrollos tecnólogicos | 2024-06-30 | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | [16 empty] | 2%
Procedimientos Mercantiles: Fortalecer la información contenida en el TESAURO 19% | Elaborar y publicar 70 fichas | 70 Fichas elaboradas en los formatos respectivos y publicadas en Tesauro | 70 Fichas | 10% | Contratistas Líder del proyecto | 2024-02-06 | 2024-12-15 | 44.7143 | Febrero: Excel con la relación de 12 fichas jurídicas elaboradas. Marzo: 16 fichas elaboradas y 18 fichas publicadas. Abril: Se leboraron 16 fichas y se publicaron 16; 10 jurídicas y 6 estadísticas. Mayo: Se leboraron 16 fichas y se publicaron 18. Junio: Se leboraron 16 fichas y se publicaron 18. Julio: Se leboraron 16 fichas y se publicaron 17. Agosto: |  | 6% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 0.5% |  | 0.5% |  | 10%
| Publicar y sincronizar las sentencias (orales y/o escritas) proferidas por la Delegatura de Procedimientos Mercantiles en la vigencia 2024 | Sentencias proferidas por la Delegatura de Procedimientos Mercantiles durante el 2024, publicadas en el aplicativo Tesauro | Todas las sentencias proferidas en 2024, publicadas en Tesauro | 5% | Contratistas | 2024-02-06 | 2024-12-15 | 44.7143 | Excel con la relación de 7 sentencias publicadas en febrero y 6 en marzo. Abril: Se publicaron las 9 sentencias proferidas. Mayo: Se publicaron las 11 sentencias proferidas. Junio: Se publicaron 8 sentencias, 7 proferidas en junio y una pendiente del mes de mayo. Julio: Se publicó 1 sentencia proferida. Agosto: |  | 2.727% | 0.4545% | 0.4545% | 0.4545% | 0.4545% | 0.4545% | 0.4545% | 0.4545% | 0.4545% | 0.4545% | 0.4545% | 0.4545% | 0.4545% | 0.4545% |  | 0.4545% |  | 0.4545% |  | 0.4545% |  | 0.4545% |  | 5%
| Revisión y/o transcripción de las sentencias proferidas en segunda instancia que no cuenten con soporte escrito que se presenten respecto de los procesos estudiados para hacer ficha jurídica. | Sentencias de segunda instancia proferidas en los procesos estudiados para hacer ficha jurídica, reflejados en la Base Tesauro | Todas las sentencias de segunda instancia revisadas y/o transcritas para incluir en las fichas jurídicas elaboradas | 4% | Contratistas | 2024-02-06 | 2024-12-15 | 44.7143 | Excel con la relación de 3 sentencias de segunda instancia revisadas en febrero y 6 en marzo. Abril: Se analizaron 2 sentencias de segunda instancia. Mayo: Se analizó 1 sentencia de segunda instancia. Junio: Se analizaron 2 sentencias de segunda instancia. Julio: Se analizó 1 sentencia de segunda instancia. Agosto: |  | 2.182% | 0.3636% | 0.3636% | 0.3636% | 0.3636% | 0.3636% | 0.3636% | 0.3636% | 0.3636% | 0.3636% | 0.3636% | 0.3636% | 0.3636% | 0.3636% |  | 0.3636% |  | 0.3636% |  | 0.3636% |  | 0.3636% |  | 4%
Procedimientos Mercantiles: Definir las Pautas Legales 21% | Recopilar las sentencias proferidas respecto de los ejes temáticos seleccionados para la elaboración de las pautas legales | Relación de sentencias proferidas respecto de los ejes temáticos seleccionados para la elaboración de las pautas legales | Todas las sentencias proferidas respecto de los ejes temáticos seleccionados para elaborar pautas legales | 1% | Contratistas | 2024-03-01 | 2024-11-30 | 39.1429 | En Febrero no se identificaron porque no había iniciado el contrato de pautas legales. En Marzo se recopilaron 49 sentencias (de 2013 hasta 2023) identificadas por tema: Diferencias societarias, Abril: Acordamos que, si bien están identificadas las sentencias de primera instancia sobre responsabilidad de administradores, conflictos de interés y responsabilidad de liquidadores, los cuadros se realizarán una vez se complete la recolección de las segundas instancias referentes a estos mismas temas. Mayo: Se concluyó la elaboracion del cuadro integral de segundas instancias proferidas por el Tribunal Superior de Bogota, identificando 16 procesos faltantes de los próximos temas a tratar en el proyecto de pautas legales, siendo estos: Responsabilidad de administradores, Régimen de Conflicto de interes y Responsabilidad de liquidadores. Una vez se identifique el resultado de segunda instancia de los procesos faltantes, se procedera con la elaboración del cuadro de los tres temas mencionados para la continuación del proyecto. Junio: Se revisaron 19 expedientes físicos y se está adelantando la revisión de otros 36 expedientes fisicos adicionales. Una vez esta revisión sea concluida y se tenga la integridad de sentencias de segunda instancia, se elaborarán los siguientes cuadros de los temas de Responsabilidad de administradores, Conflictos de interes y responsabilidad de liquidadores, esto para la continuación del proyecto de pautas legales. Julio: Se recopilaron, identificaron y publicaron los videos de audiencias que contienen sentencias sin soporte escrito dentro de los archivos relacionados de sus respectivos extractos, debido a que las audiencias proferidas antes del año 2017 no tenían radicado por lo que el sistema no lo trae dentro de la sincronización automática y el mismo, no permite subir manualmente dichos videos sin contar con un radicado. Se han adelantado 37 de 48 videos que se compartieron dentro de los procesos números: 2013-801-153, 801-023, 2013-801-053, 2013-801-085, 2013-801-028, 2013-801-097, 2013-801-073, 2014-801-107, 2014-801-013, 2014-801-014, 2014-801-089, 2014-801-216, 2015-800-004, 2015-801-4, 2014-801-189, 2014-802-30, 2015-800-072, 2015-800-071, 2014-801-221, 2015-800-101, 2015-800-096, 2015-800-097, 2015-800-179, 2015-800-116, 2015-800-210, 2015-800-130, 2015-800-254, 2015-800-278, 2015-800-277, 2015-800-158, 2016-800-027, 2016-800-143. Agosto: |  | 0.4444% | 0% | 0% | 0.1111% | 0.1111% | 0.1111% | 0.1111% | 0.1111% | 0.1111% | 0.1111% | 0.1111% | 0.1111% |  | 0.1111% |  | 0.1111% |  | 0.1111% |  | 0.1111% |  |  |  | 1%
| Transcripción de las sentencias orales proferidas por la Delegatura de Procedimientos Mercantiles | Formato escrito de las Sentencias orales proferidas por la Delegatura de Procedimientos Mercantiles reflejados en la Base Tesauro. | Hacer la transcripción de las sentencias encontradas en formato oral que no cuenten con soporte escrito | 1% | Contratistas | 2024-02-06 | 2024-12-15 | 44.7143 | De las sentencias revisadas en febrero no se encontraron sentencias sin soporte escrito. En marzo se hicieron 2 transcripciones. Abril: Se transcribieron 4 sentencias. Mayo: Se realizaron 2 transcripciones de sentencias emitidas en primera instancia, con los radicados números: 2023-01-570636 y 2023-01-898941. Junio: Se realizaron 2 transcripciones de sentencias emitidas en primera instancia, con los radicados números: 2023-01-599458 y 2021-01-780260. Julio: se realizaron 3 transcripciones de las sentencias emitidas en primera instancia, con radicados números: 2020-01-603130, 2023-01-069836 y 2022-01-047828. Agosto: |  | 0.5445% | 0.09091% | 0.09091% | 0.09091% | 0.09091% | 0.09091% | 0.09091% | 0.09091% | 0.09091% | 0.09091% | 0.09091% | 0.09091% | 0.09% | 0.09091% |  | 0.09091% |  | 0.09091% |  | 0.09091% |  | 0.09091% |  | 1%
| Recopilar e identificar el resultado de la segunda instancia de 220 apelaciones contra sentencias proferidas en procesos verbales de la Delegatura de Procedimientos Mercantiles, desde el 2012 al 2023. | Resultado de las apelaciones interpuestas contra sentencias proferidas en los procesos verbales de la Delegatura de Procedimientos Mercantiles desde el 2012 al 2023 | 220 apelaciones revisadas con resultado identificado | 1% | Contratistas | 2024-02-06 | 2024-12-15 | 44.7143 | En febrero se identificó el resultado de 20 apelaciones. En marzo se identificó el resultado de 59 apelaciones. Abril: Se identificó el resultado de las apelaciones de 75 sentencias de segunda instancia. Mayo: Se identificó el resultado de la segunda instancia de 137 procesos y/o sentencias de primera instancia, Así mismo, se tomaron 56 pantallazos de sentencias de segundas instancias subidas en el tesauro público con tal de tener evidencias sobre el buen funcionamiento de la plataforma en la manutencion de los archivos de apelación. Puede verificarse esto en la carpeta dispuesta dentro de la carpeta compartida a todo el equipo. Junio: En junio se recopiló e identifcó el resultado de segunda intancia de las 220 apelaciones por lo que, para el periodo en cuestión, se solicitó al Grupo de Gestión Documental de la Superintendencia de Sociedades, el préstamo interno de 56 expedientes físicos, de los cuales, se han revisado 19 cuyos números están identificados en el excel de evidencias. Julio: Se recopiló e identificó el resultado de segunda instancia de la cifra enunciada, por lo que para el periodo en cuestión, se solicitó al Grupo de Gestión Documental de la Superintendencia de Sociedades, el préstamo interno de 56 expedientes físicos, de los cuales, se han revisado hasta la fecha un total de 40 a saber: 2014-801-001, 2015-800-88,2015-800-056, 2015-800-300, 2016-800-361, 2016-800-122, 2016-800-199, 2017-800-10, 2015-800-251, 2016-800-28, 2016-800-320, 2016-800-00174, 2017-800-92, 2017-800-00128, 2016-800-77, 2016-800-158, 2016-800-206, 2017-800-00295, 2016-800-329, 2016-800-384, 2016-800-219, 2016-800-00315, 2016-800-370, 2018-800-00218, 2017-800-00315, 2018-800-00384, 2018-800-00218, 2018-800-00017, 2018-800-00091, 2018-800-00396, 2016-800-00394, 2017-800-38, 2016-800-067, 2017-800-00317, 2018-800-00319, 2018-800-00276, 2016-800-00387, 2014-802-38, 2016-800-395, 2022-800-00190. Agosto: |  | 0.5455% | 0.09091% | 0.09091% | 0.09091% | 0.09091% | 0.09091% | 0.09091% | 0.09091% | 0.09091% | 0.09091% | 0.09091% | 0.09091% | 0.09091% | 0.09091% |  | 0.09091% |  | 0.09091% |  | 0.09091% |  | 0.09091% |  | 1%
| Analizar 360 sentencias y elaborar las fichas respectivas | 360 sentencia analizadas con sus respectivas fichas | 360 sentencia analizadas con sus respectivas fichas | 9% | Contratista | 2024-03-01 | 2024-12-15 | 41.2857 | En marzo se analizaron: i) todas las sentencias sobre impugnación de 2016, que corresponden a 14 de primera instancia y 9 de segunda instancia y ii) 8 sentencias sobre ineficacia. En total iii) se elaboraron 22 fichas. Abril: Se elaboraron 40 fichas correspondientes a sendas sentencias analizadas, así: i) Por inexistencia año 2017, dos (2) fichas; ii) Por ineficacia año 2017, veinticuatro (24) fichas; iii) Por impugnación año 2017, doce (12) fichas y iv) Por impugnación año 2018: Parcialmente dos (2) fichas. Mayo: Se analizaron treinta y cinco (35) sentencias con sus correspondientes segundas instancias, en los casos en los que procedidó la apelación y se elaboraron sendas fichas. Junio: Se estudiaron 20 sentencias con sus respectivas segundas instancias, con lo cual se elaboraron las 11 fichas de análisis y diseño de pautas legales del año 2018 que faltaban para completarlo y 9 del año 2019 de manera parcial, específicamente en tres áreas: i) Impugnación de decisiones sociales; ii) Reconocimiento de presupuestos de ineficacia; e, iii) Inexistencia. Julio: Se estudiaron veinte (20) sentencias (teniendo en cuenta que muchas de ellas tuvieron segunda instancia) con sus correspondientes Fichas de análisis, que se encuentran en Google Drive, así: a.) POR IMPUGNACIÓN año 2019: Las restantes para completar el año, TOTAL: Cinco (5) fichas, así: i. Radicado 2019-01-306481 ii. Radicado 2019-01-318292 iii. Radicado 2019-01-329254 iv. Radicado 2019-01-424231 v. Radicado 2019-01-428062. b.) POR INEFICACIA año 2019: PARCIALMENTE: Quince (15) fichas, así: i. Radicado 2019-01-013683 ii. Radicado 2019-01-034731, iii. Radicado 2019-01-041249. iv. Radicado 2019-01-050989 v. Radicado 2019-01-051010 vi. Radicado 2019-01-083655 vii. Radicado 2019-01-134549 viii. Radicado 2019-01-180924 ix. Radicado 2019-01-202608 x. Radicado 2019-01-202994 xi. Radicado 2019-01-208259 xii. Radicado 2019-01-212029 xiii. Radicado 2019-01-237261, xiv. Radicado 2019-01-243600, xv. Radicado 2019-01-249668. Agosto: |  | 4.5% | 0% | 0% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% |  | 0.9% |  | 0.9% |  | 0.9% |  | 0.9% |  | 9%
| Elaborar las pautas legales que resulten del estudio de las sentencias analizadas, aproximadamente 54 | Aproximadamente 54 pautas legales | 54 pautas legales aproximadamente | 9% | Contratista | 2024-03-01 | 2024-12-15 | 41.2857 | En marzo se hicieron 5 pautas legales nuevas y se actualizaron 5 de las pautas anteriores. Abril: 6 pautas legales nuevas y 12 ctualizaciones. Mayo: Se elaboraron las fichas de análisis y diseño de pautas legales del año 2018, de manera parcial, específicamente en tres áreas: i) Impugnación de decisiones sociales; ii) Reconocimiento de presupuestos de ineficacia; e, iii) Inexistencia. Se hicieron tres (3) nuevas Pautas Legales y diez y nueve (19) actualizaciones de Pautas Legales ya existentes. Junio: 1 pauta legal nueva y 15 actualizaciones. Adicionalmente, la contratista fue la moderadora de la jornada académica del Primer encuentro de jurisdicciones en temas discordantes societarios llevada a cabo el 19 de junio. Julio: Se hicieron catorce (14) actualizaciones de Pautas Legales ya existentes. Adicionalmente, se unificó el PORTAFOLIO DE DESCRIPTORES JERARQUIZADOS Y DE FILTROS ESPECIALIZADOS que tenía tanto la Delegatura de Procedimientos Mercantiles como la Oficina Jurídica en un solo texto integrado, organizado alfabética y conceptualmente, para que en adelante fuera el de la Superintendencia de Sociedades, de manera uniforme, sistemática y transversal, sin perjuicio de las complementaciones que lo retroalimenten según se avance en el estudio de los documentos objeto de análisis (sentencias, conceptos, oficios, resoluciones, entre otros) y se incorporen las otras áreas de la entidad. Agosto: |  | 4.5% | 0% | 0% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% |  | 0.9% |  | 0.9% |  | 0.9% |  | 0.9% |  | 9%
OAJ: Fortalecer la información contenida en el TESAURO 20% | Adecuar y ajustar 1.700 oficios, por calidad de datos migrados de manera masiva por el proveedor NUVU correspondientes a la mitad del año 2010 y 2013 y los años 2011 y 2012 en la herramienta tecnológica Tesauro para el año 2024. | Oficios Base Tesauro (relación) | 1700 | 10% | Oficina Asesora Jurídica | 2024-03-01 | 2024-12-15 | 41.2857 | Evidencias Mes de Marzo Se anexa archivo de excel donde se encuentran relacionados los 170 oficios con los descriptores modificados y/o añadidos al sistema para el mes de marzo de 2024. Link Tesauro: https://admintesauro.supersociedades.gov.co/ (ámbito privado) y https://tesauro.supersociedades.gov.co/results?restart=true#/ (ámbito público) Evidencias Mes de Abril Se anexa archivo de excel donde se encuentran relacionados los 170 oficios con los descriptores modificados y/o añadidos al sistema para el mes de abril de 2024. Link Tesauro: https://admintesauro.supersociedades.gov.co/ (ámbito privado) y https://tesauro.supersociedades.gov.co/results?restart=true#/ (ámbito público) Evidencias Mes de Mayo Se anexa archivo de excel donde se encuentran relacionados los 170 oficios con los descriptores modificados y/o añadidos al sistema para el mes de mayo de 2024. Link Tesauro: https://admintesauro.supersociedades.gov.co/ (ámbito privado) y https://tesauro.supersociedades.gov.co/results?restart=true#/ (ámbito público) Evidencias Mes de Junio Se anexa archivo de excel donde se encuentran relacionados los 170 oficios con los descriptores modificados y/o añadidos al sistema para el mes de junio de 2024. Link Tesauro: https://admintesauro.supersociedades.gov.co/ (ámbito privado) y https://tesauro.supersociedades.gov.co/results?restart=true#/ (ámbito público) Evidencias Mes de Julio Se anexa archivo de excel donde se encuentran relacionados los 170 oficios con los descriptores modificados y/o añadidos al sistema para el mes de julio de 2024. Link Tesauro: https://admintesauro.supersociedades.gov.co/ (ámbito privado) y https://tesauro.supersociedades.gov.co/results?restart=true#/ (ámbito público) |  | 5% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 10%
| Adecuar y ajustar 54 fichas de análisis doctrinal elaboradas y realizadas por la Oficina Asesora Jurídica, en cuanto al cumplimiento en calidad de datos migrados de manera masiva por el proveedor NUVU dentro de la herramienta tecnológica Tesauro para el año 2024. | Ficha Base Tesauro | 54 | 10% | Oficina Asesora Jurídica | 2024-03-01 | 2024-12-15 | 41.2857 | Evidencias mes de marzo Se anexan pdfs de las 6 fichas de análisis doctrinal trabajadas durante el mes de marzo. Link Tesauro: https://admintesauro.supersociedades.gov.co/ (ámbito privado) y https://tesauro.supersociedades.gov.co/results?restart=true#/ (ámbito público) Evidencias mes de Abril Se anexan pdfs de las 6 fichas de análisis doctrinal trabajadas durante el mes de abril. Link Tesauro: https://admintesauro.supersociedades.gov.co/ (ámbito privado) y https://tesauro.supersociedades.gov.co/results?restart=true#/ (ámbito público) Evidencias mes de Mayo Se anexan pdfs de las 6 fichas de análisis doctrinal trabajadas durante el mes de mayo. Link Tesauro: https://admintesauro.supersociedades.gov.co/ (ámbito privado) y https://tesauro.supersociedades.gov.co/results?restart=true#/ (ámbito público) Evidencias mes de Junio Se anexan pdfs de las 6 fichas de análisis doctrinal trabajadas durante el mes de junio. Link Tesauro: https://admintesauro.supersociedades.gov.co/ (ámbito privado) y https://tesauro.supersociedades.gov.co/results?restart=true#/ (ámbito público) Evidencias mes de Julio Se anexan pdfs de las 6 fichas de análisis doctrinal trabajadas durante el mes de julio. Link Tesauro: https://admintesauro.supersociedades.gov.co/ (ámbito privado) y https://tesauro.supersociedades.gov.co/results?restart=true#/ (ámbito público) |  | 5% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 10%
Mantenimiento Infraestructura Tecnológica 2% | Seguimiento a la resolución de Incidentes Presentados con las funcionalidades del Tesauro de Procedimientos Mercantiles y OAJ | Citaciones Outlook Actas o Correos Documentación de casos en Service Center |  | 1% | DTIC | 2024-03-01 | 2024-12-13 | 41 | Marzo:Seguimiento a casos documentados en Service Center Abril:Seguimiento a casos documentados en Service Center. Mayo: Seguimiento a casos documentados en Service Center Junio: Seguimiento a casos documentados en Service Center |  | 0.4% |  |  | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |  | 0.1% |  | 0.1% |  | 0.1% |  | 0.1% |  | 0.1% |  | 1%
| Seguimiento y acompañamiento a la estimación de necesidades de Desarrollo por parte del proveedor para Teusaro de DIAFE/DSS/DPI/DAES | Estimación de horas de desarrollo requeridas con costo estimado Historias de usuario documentadas Documentación de casos en Service Center | 4 | 1% | DTIC DIAFE/DSS/DPI/DAES | 2024-03-01 | 2024-12-13 | 41 | Marzo: Levantamiento de información e inicio de documentación de requerimientos. Abril: Se documentaron los requerimientos: Consolidación de descriptores; Modificación de proceso de búsqueda principal tipo google; Visualización de Búsquese y véase; Actualización datos datos que se muestran en la lista desplegable del campo tipo de contenido. Adicionalmente se actualizó la Historia de Usuario HUS-001-GINT-F-021_ Ficha de pautas legales DPM. Mayo: Estimación de requerimientos para desarrollo por parte del proveedor. Acta de Aprobación de los requerimientos priorizados para desarrollo. Entrega de insumos para construcción de Historias de usuario por parte del proveedor; a través del service center. Junio: Se finaliza la construcción de 3 historias de usuario (116371, 116372, 113089 y 105462). |  | 0.4% |  |  | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |  | 0.1% |  | 0.1% |  | 0.1% |  | 0.1% |  | 0.1% |  | 1%
Insolvencia: Identificación de la información a incluir y estandarización de las fichas 8% | Bitacora concertada de lineamientos para el desarrollo del tesauro (Reunión con Delegado para definir plan de trabajo - Objetivos generales y específicos 2024 priorizados ) | Acta // Bitacora | 1 | 1% | Delegatura de Procedimientos de Insolvencia | 2024-03-15 | 2024-05-30 | 10.8571 | Marzo: Reunión con Maria Consuelo Alarcón y Yolima Prada para el levantamiento de la información respecto del inicio del proyecto para determinar los alcances y objetivos. Se realizó reunión con el Superintendente Delegado donde se puso en conocimiento los resultados de la reunión para determinar una línea de seguimiento de la DPI con los Intendentes para la recolección y selección de la información. Así mismo, se informó sobre los avances que se habían realizado desde el año 2023 con el fin de ajustarlos a las necesidades del 2024, y con las observaciones realizadas por Maria Consuelo y Yolima que ya tienen experiencia en la construcción del Tesauro. Abril: Se realizó reunión con Maria Consuelo y Yolima, para continuar con los flujogramas de los procesos, y se presentó un modelo de ficha de una nueva posición del Despacho que fue compartida a todos los jueces (Delegatura e Intendentes), con el fin de generar una línea de decisión frente a situaciones iguales. Se realizó reunión con el Superintendente Delegado, donde se actualizó el contenido del acta de marzo, de acuerdo a los ajustes que debían realizarse, porterior a la reunión del Tesauro. Mayo: Se realizó reunión con Maria Consuelo y Yolima, para revisar los modelos de las nuevas fichas, en atención a que se usaría el de la Oficina Asesora Jurídica y no el modelo de la Delegatura de Procedimimientos Mercantiles, teniendo en cuenta la masividad de autos que se profieren dentro de los diferentes procesos de insolvencia y que existen 17 jueces, resolviendo sobre el mismo tema. Se presentaron observaciones a los modelos por parte de Maria Consuelo y Yolima, los cuales se encuentran en estudio para realizar los ajustes pertinentes y tener un modelo que pueda usarse definitivamente. |  | 1% |  |  | 0.3333% | 0.3333% | 0.3333% | 0.3333% | 0.3333% | 0.3333% | [14 empty] | 1%
| Cronograma con recursos para el 2024 y proyecciones para el 2025 | Documento con el Cronograma de Recursos | 1 | 1% | Delegatura de Procedimientos de Insolvencia | 2024-05-01 | 2024-12-15 | 32.5714 | Mayo: Se presenta cronograma de actividades en excel, donde se puede identificar el número de actividades programadas hasta diciembre, sin perjuicio de las actualizaciones y ajustes que deban realizarse en el desarrollo de la actividad, el responsable, la fecha de inicio y final, porcentaje de cumplimiento %, estado de la actividad y observaciones. Junio: Se actualiza cuadro de cronograma de actividades conforme el desarrollo del proyecto. |  | 0.25% | [6 empty] | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% |  | 0.125% |  | 0.125% |  | 0.125% |  | 0.125% |  | 0.125% |  | 1%
| Elaboración de flujogramas de los procesos de reorganización y liquidación | Flujograma en Word | 2 | 2% | Delegatura de Procedimientos de Insolvencia | 2024-03-05 | 2024-12-15 | 40.7143 | Marzo: Se llevó a cabo reunión con Maria Consuelo Alarcón y Yolima Prada, con quienes se inició el flujo del proceso de reorganización, para conocer en cada etapa del mismo cuáles serían los criterios de selección de las providencias y sobre cuáles se podrían generar los descriptores, en tanto que existen varios procesos de insolvencia, ya sea para recuperación o liquidación, que debe definirse si van a entrar dentro del proyecto, en tanto que se está a la espera de los proyectos de Ley presentados para revivirlos o excluirlos del régimen de insolvencia. Abril: Se llevó a cabo reunión con Maria Consuelo Alarcón y Yolima Prada, a quienes se les informó y mostró los ajustes realizados al flujograma del proceso de reorganización, con el fin de aterrizarlo a la realidad de la Delegatura y los procesos que se adelantan allí. Mayo: Se llevó a cabo reunión con Maria Consuelo Alarcón y Yolima Prada, a quienes se les informó y mostró los ajustes realizados al flujograma del proceso de reorganización, con el fin de aterrizarlo a la realidad de la Delegatura y los procesos que se adelantan allí. Junio: Se continúa con flujograma del proceso de reorganización, quedando pendiente el de liquidación. Julio: Se continúa con flujograma del proceso de reorganización, quedando pendiente el de liquidación. |  | 0.8% |  |  | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |  | 0.2% |  | 0.2% |  | 0.2% |  | 0.2% |  | 0.2% |  | 2%
| Recopilación de pronunciamientos desde el año 2018 hasta la fecha por todos los jueces de insolvencia (DPI) e intendentes hasta junio 2023, Definir tipos de autos (eje todos los autos de X tema) y sistematización. | Relación de pronunciamientos por temas en Excel | 18 | 4% | Delegatura de Procedimientos de Insolvencia | 2024-06-01 | 2024-12-15 | 28.1429 | Junio: Se crea documento en excel 2024 Control providencias TESAURO, donde se va a identificar el tema (criterio), Juez, proceso, sociedad, expediente, decisión (consecutivo, radicado y fecha), aclaración/adición/corrección (consecutivo, radicado y fecha), y recurso (consecutivo, radicado y fecha), con el fin de tener un control de las providencias e ir actualizando en la medida en que se requiera, y con los proyectos de ley presentados al Congreso. Julio: Se continúa con la recopilacion de providencias de la Delegatura, Direcciones, Coordinaciones e Intendencias Regionales, la cual posteriormente debe ser depurada. |  | 0.5714% | [8 empty] | 0.5714% | 0.5714% | 0.5714% |  | 0.5714% |  | 0.5714% |  | 0.5714% |  | 0.5714% |  | 0.5714% |  | 4%
DIAFE: Identificación de la información a incluir y estandarización de las fichas 8% | Elaborar los flujogramas del Proceso de Investigaciones Administrativas por Captación No Autorizada y el Proceso de Intervención Judicial | Flujogramas del Proceso para publicación. | 2 | 2% | Delegada IAFE /Profesional DIAFE / Director IACAFE / Coordinador GIAC Director IJ / Coordinador GPIJ OAP | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 13 | Marzo: Se realizaron mesas de trabajo para la elaboración del flujograma del Proceso de Intervención Judicial/la Desintervención Judicial. Abril: Se elaboró flujograma de proceso de intervención judicial y solicitudes de desintervención. Reunión para iniciar la elaboración del flujograma de las investigaciones administrativas por captación. Archivo evidencia: Visio con flujogramas de intervención judicial y trámite solicitudes de desintervención. Mayo: Fueron elaborados y aprobados los flujogramas correspondientes a Proceso de intervención judicial, desintervenciones e investigaciones administrativas por Captación. Archivo evidencia: PDF con flujogramas indicados-correos aprobación. | 2024-05-30 | 2% |  |  | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | [14 empty] | 2%
| Recopilación de los autos de Desintervención a partir de la vigencia 2020 hasta junio 30 de 2024. | Inventario de Decisiones Emitidas por la Dirección de Intervención Judicial | 1 | 2% | Director IJ / Coordinador GPIJ | 2024-06-04 | 2024-09-30 | 16.8571 | Junio: Se recopilan los autos de desintervención proferidos en los años 2020 y 2021. Archivo evidencia: DIJ Inv Dec Desintervención 2020 y 2021-excel. Julio: Se recopilan los autos de desintervención proferidos en el años 2022. Archivo evidencia: DIJ Inv Dec Desintervención 2022-excel. |  | 1% | [8 empty] | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |  | 0.5% | [7 empty] | 2%
| Recopilación de los actos administrativos de Declaratoria de Captación No Autorizada a partir de la vigencia 2021 hasta junio 30 de 2024. | Inventario de actos administrativos de Declaratoria de Captación No Autorizada | 1 | 2% | Director IACAFE / Coordinador GIAC | 2024-06-04 | 2024-09-30 | 16.8571 | Junio: Se recopilan los actos administrativos (resoluciones) que ordenaron suspender actividad de captación no autorizada de recursos del público, expedidos en el año 2021. Archivo evidencia: GIAC Inv Res Susp Capt 2021-excel. Julio: Se recopilan las resoluciones que ordenaron suspender actividad de captación no autorizada de recursos del público, expedidos en el año 2022. Archivo evidencia: GIAC Inv Res Susp Capt 2022-excel. |  | 1% | [8 empty] | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |  | 0.5% | [7 empty] | 2%
| Recopilación de los actos administrativos de Aceptación o No de Planes de Desmonte partir de la vigencia 2021 hasta junio 30 de 2024. | Inventario de actos administrativos de Aceptación o No de Planes de Desmonte | 1 | 2% | Director IACAFE / Coordinador GIAC | 2024-10-01 | 2024-11-29 | 8.4286 |  |  | 0% | [16 empty] | 1% |  | 1% |  |  |  | 2%
Supervisión Societaria: Identificación de la información a incluir y estandarización de las fichas 8% | Elaboración de matriz con la relación de las resoluciones de recursos de apelación, queja y revocatoria del segundo semestre de 2023 | Matriz (Hoja de vida recursos) | 1 | 0.35% | Grupo de Registros Públicos | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 2 | Se adjunta la matriz con la relación de resoluciones de los recursos de apelación, queja y revocatoria expedos por la Dirección de Supervisión de Cámaras de Comercio y sus Registros Públicos en el segundo semestre de 2023 Archivo: Matriz Recursos DSCCRP 2023 - II.xlsx | 2024-03-15 | 0.35% |  |  | 0.35% | 0.35% | [18 empty] | 0.35%
| Análisis preliminar del contenido sustancial de las resoluciones emitidas en el segundosemestre año 2023 | Diligenciamiento de la matriz en los campos respectivos | 1 | 0.35% | Grupo de Registros Públicos | 2024-04-01 | 2024-05-15 | 6.2857 | Abril: Se esta realizando el analisis de las resoluciones establecida en la matriz reportada de la actividad anterior. Los campos diligenciados serán entregados en mayo Mayo: Se completó el análisis preliminar de las 179 resoluciones emitidas en el segundo semestre de 2023 en donde fueron seleccionadas 58 para continuar con las actividades establecidas |  | 0.35% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0.35% | 0.35% | [14 empty] | 0.35%
| Fijación de criterios y selección objetiva de las resoluciones publicables | Relación de las resoluciones | 1 | 0.35% | Grupo de Registros Públicos/ Dirección Cámaras de Comercio | 2024-05-02 | 2024-06-10 | 5.5714 | Mayo: Se han realizado revisiones internas dentro del Grupo de Registros Públicos con base en las resoluciones seleccionadas Junio: Con base en los criterios fijados se seleccionaron 58 resoluciones. Se adjunta la relación de resoluciones escogidas, así como los criterios establecidos |  | 0.35% | [8 empty] | 0.35% | 0.35% | [12 empty] | 0.35%
| Revisión de descriptores y filtros aplicables a los registros públicos | Propuesta de los cambios al portafolio de descriptores y filtros proporcionado por Tesauro | 1 | 0.7% | Grupo de Registros Públicos | 2024-05-02 | 2024-06-30 | 8.4286 | Mayo: Se han realizado revisiones internas dentro del Grupo de Registros Públicos con base en las resoluciones seleccionadas Junio: Con base en las mesas de trabajo realizadas para la revisión de los descriptores y filtros aplicables, se elaboró la propuesta para la información expedida por parte de la DSCCRP. Se adjunta documento con la propuesta de los cambios al portafolio de descriptores y filtros |  | 0.7% | 0% | [7 empty] | 0.7% | 0.7% | [12 empty] | 0.7%
| Elaboración de cronograma para la elaboración de fichas | Cronograma | 1 | 0.35% | Grupo de Registros Públicos/ Dirección Cámaras de Comercio | 2024-07-01 | 2024-07-19 | 2.5714 | Julio: De acuerdo a las cargas de trabajo y el personal disponible para el proceso de elaboración de fichas, se realizó el cronograma de trabajo para la presente vigencia. Se adjunta cronograma en Excel en la carpeta de Evidencias Julio |  | 0.35% | [10 empty] | 0.35% | 0.35% | [10 empty] | 0.35%
| Entrega de las propuestas de fichas de acuerdo con el cronograma establecido | Relación de las Fichas proyectadas de acuerdo al cronograma de trabajo | 100% | 1.4% | Grupo de Registros Públicos/Dirección de Cámaras de Comercio | 2024-07-01 | 2024-12-15 | 23.8571 | Julio: De acuerdo con el cronograma de trabajo se remitieron 2 actoas adminsitrativo en el mes de julio. Se adjunta correo con la fecha de remisión y los actos (2023-01-479672 y 2023-01-502280) |  | 0% | 0% | [9 empty] | 0.255% |  | 0.255% |  | 0.255% |  | 0.255% |  | 0.255% |  | 0.125% |  | 1.4%
| Selección de los actos administrativos más relevantes del año 2016 a 2023 | Relación de los actos administrativos en Excel y los temas elegidos | 1 | 0.5% | Ena Lucía Sanz/Eduardo Suárez | 2024-04-18 | 2024-07-30 | 14.7143 | Abril y mayo: Se cargó en el sharepoint un archivo Excel en el cual se relacionan varios actos administrativos clasificados por los temas jurídico/contables más relevantes expedidos en el año 2023 y sobre los cuales se piensa trabajar para alimentar la herramienta de Tesauro. JUNIO se cargó en el sharepoint un archivo Excel en el cual se relacionan varios actos administrativos clasificados por los temas jurídico/contables más relevantes expedidos en el año 2022 y sobre los cuales se piensa trabajar para alimentar la herramienta de Tesauro. JULIO: Se cargó en el sharepoint, un archivo Excel en el cual se relacionan varios actos administrativos clasificados por temas jurídicos y contables, más relevantes expedidos entre 2016 y 2021 y sobre los cualess se alimentará la herramienta tesauro. |  | 0.495% |  |  |  |  | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.12% | [10 empty] | 0.5%
| Fijación de criterios aplicables | Documento | 1 | 1.5% | Ena Lucía Sanz/Eduardo Suárez | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 4.1429 |  |  | 0% | [10 empty] | 1.5% | [11 empty] | 1.5%
| Fijación de descriptores y elaboración de propuesta en borrador de la ficha | Propuesta del modelo de la ficha | 1 | 2.5% | Ena Lucía Sanz/Eduardo Suárez | 2024-09-01 | 2024-12-15 | 15 |  |  | 0% | [14 empty] | 0.625% |  | 0.625% |  | 0.625% |  | 0.625% |  | 2.5%
DAES: Identificación de la información a incluir y estandarización de las fichas 8% | Determinación del intervalo: Año desde el que se considera que debe efectuarse la consecusión de los conceptos. Teniendo en cuenta la convergencia de principios locales de contabilidad a NIIF. | Documento que consigne la justificación del intervalo establecido | Establecer el intervalo que determinará los conceptos a incluir en el inventario de conceptos. | 1% | Grupo de Análisis y Regulación Contable y contratista | 2024-05-02 | 2024-05-31 | 4.1429 | Mayo: Se establece que el intervalo se concentra entre los años 2012 a 2024. De esta forma se elaboró el inventario presentando una relación que incluye número del oficio, fecha, tema, |  | 1% | 0% | [5 empty] | 1% | 1% | [14 empty] | 1%
| Elaboración del inventario de conceptos, organización temática. Consecución de cada uno de los conceptos. | Documento en excel con la relación de los conceptos, de acuerdo al intervalo de tiempo establecido. | Obtener el inventario de conceptos. | 5% | Grupo de Análisi y Regulación Contable y contratista | 2024-06-04 | 2024-10-31 | 21.2857 | Junio: Se avanza en la organización temática del inventario. Al mismo tiempo se da inicio a la busqueda y obtención de los conceptos, la busqueda se hace partiendo desde el más reciente, año 2024, y así se irá descendiendo hasta el año establecido como punto de partida. Julio: Se realizo la consecución del inventario de los conceptos contables de 2012 a junio 2024 en excel para la resprectiva revisión y organización de la temática. |  | 2% | 0% | [7 empty] | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |  | 1% |  | 1% | [5 empty] | 5%
| Elaboración propuesta en borrado de la ficha | Propuesta del modelo de la ficha. | Diseño del modelo de la ficha. | 2% | Grupo de Análisi y Regulación Contable y contratista | 2024-11-01 | 2024-12-15 | 6.2857 |  |  | 0% | 0% | [17 empty] | 1% |  | 1% |  | 2%
Fase de Divulgación con Usuarios de Grupo De Valor Internos y Externos 1% | Realizar socialización a través de la página web y redes sociales de la Entidad de la Herramienta Tesauro para el uso y apropiación de los grupos de valor. | Piezas Elaboradas | 4 | 1% | Grupo de Comunicaciones (OAJ/DPM) | 2024-03-01 | 2024-12-15 | 41.2857 | Marzo: Diseño de Encuesta de Satisfacción y Uso de la Herramienta Teusaro. Junio: Socialización Tesauro mediante envío al correo electrónico de 42 personas, de acuerdo a la revisión preliminar de los resultados de la encuesta. Septiembre: Diicembre: |  | 0.5% | 0% |  | 0.25% | 0.25% |  |  |  |  | 0.25% | 0.25% |  |  |  |  | 0.25% | [5 empty] | 0.25% |  | 1%
|  |  |  | 100% | [6 empty] | 49.96% | 3.8% | 3.8% | 8.511% | 8.511% | 9.636% | 9.636% | 9.111% | 9.111% | 10.63% | 10.63% | 11.24% | 8.269% | 9.263% | 0% | 10.14% | 0% | 9.888% | 0% | 9.388% | 0% | 8.396% | 0% | 100%
[11 empty] | 41.69% | 12.31%
[11 empty] | 41.69% | 12.31%
[11 empty] | 58.31% | 87.69%
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Robustecimiento del uso de la inteligencia artificial a través del Tesauro: buscador inteligente de la jurisprudencia y doctrina jurídica de la Supersociedades
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN |  | EVALUACIÓN | ACTIVIDADES DE MITIGACIÓN | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Cambio en la estructura organizacional de la entidad (movimiento de personal de planta) |  | Medio | Establecer pautas para realizar un debido empalme y entrega de cargo. Realizar seguimiento a la gestión realizada y asegurar la trazabilidad de los soportes de todas las actividades | Patrocinador del Proyecto Gerente del Proyecto
Actualización del sistema SGDEA que puede impactar el funcionamiento adecuado de la herramienta tecnológica de Tesauro |  | Medio | Gestionar y ejecutar las actividades necesarias de acuerdo con las funciones del área usuaria para generar el menor impacto en la herramienta tecnológica de Tesauro. | Dirección de Tecnologías de la Información Gestión Documental y Áreas funcionales
No disponibilidad de recursos económicos, humanos, financieros y tecnológicos para el desarrollo del Proyecto. |  | Alto | Planificación, aprobación y seguimiento de los Contratatos requeridos para el desarrollo del proyecto por parte de las áreas pertinentes de la Entidad (Secretaría General). | Patrocinador del Proyecto Gerente del Proyecto
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
|  |  | Lider Técnico |  |  |  | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento