## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 1 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Transparencia, integridad y ética en las sociedades colombianas 2024
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Código: GC-F-015 | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Versión 001 | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Página 2 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Transparencia, integridad y ética en las sociedades colombianas 2024
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Promover la adopción de prácticas empresariales, responsables y sostenibles que contribuyan al desarrollo social, ambiental y económico en las empresas y los diferentes grupos de interés
ESTRATEGIA | Responsabilidad Social
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Desarrollar una estrategia para la prevención y detección de la corrupción y promoción de una cultura de transparencia, integridad y ética en las empresas, en consonancia con estándares internacionales y la realidad socio económica colombiana, con especial énfasis en las PYMES en todas las regiones del país
GENERAL
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Promover y fortalecer la pedagogía cpn el fin de mantener una cultura de transparencia, integridad y ética en cada Sujeto Obligado a nivel nacional.
ESPECIFICO
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Cumplir con las exigencias pactadas en las convenciones internacionales ratificadas por Colombia.
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 3 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Transparencia, integridad y ética en las sociedades colombianas 2024
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento del cronograma de actividades (Ver hoja "EDT - Actividades")
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Mensual | Ascendente | Actividades ejecutadas ___________________________ Actividades planeadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente de Proyecto
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 4 de 12
Transparencia, integridad y ética en las sociedades colombianas 2024
| NOMBRE DEL PROYECTO | Transparencia, integridad y ética en las sociedades colombianas 2024
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
| NUMERO DE CDP | N/A
| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | N/A
| APROPIACION INICIAL | N/A
| VALOR COMPROMETIDO | N/A
| VALOR OBLIGADO | N/A
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 5 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Transparencia, integridad y ética en las sociedades colombianas 2024
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Superintendente de Sociedades | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | El Patrocinador asignará un Gerente de proyecto, quien liderará el proyecto.
Gerente | Delegado de Asuntos Económicos y Societarios | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordinar equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fábrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos cuando aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | El Gerente de Proyecto liderará la ejecución y seguimiento del proyecto. Tomará decisiones respecto al proyecto. Debe tener una comunicación asertiva y manejo eficiente del tiempo.
Líder funcional | Director de Informes Empresariales y Estudios Económicos y Contables Directora de Cumplimiento | Específica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Coordinará que las actividades programadas se ejecuten en los plazos definidos.
Líder Técnico | Coordinador de Grupo de Análisis y Regulación Contable Coordinador Grupo de Investigaciones de Soborno Transnacional y otros Delitos Coordinador Grupo de Supervisión de Programas y Riesgos Especiales | Específica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Encargados de ejecutar las actividades programadas en los plazos definidos.
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 6 de 12
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | teléfono
Superintendente de Sociedades | Patrocinador | Por definir | Proveedor
Delegado de Asuntos Económicos y Societarios | Gerente
Director de Informes Empresariales y Estudios Económicos y Contables Directora de Cumplimiento | Líder funcional
Coordinador de Grupo de Análisis y Regulación Contable Coordinador Grupo de Investigaciones de Soborno Transnacional y otros Delitos Coordinador Grupo de Supervisión de Programas y Riesgos Especiales | Líder Técnico
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 7 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Transparencia, integridad y ética en las sociedades colombianas 2024
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Billy Escobar Pérez | Superintendente de Sociedades | 6012201000 | bescobar@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Jorge Eduardo Cabrera Jaramillo | Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios | 6012201000 | ECabrera@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | INTERNO | A favor
Carlos Iván Romero Bateman | Director Información Empresarial y Estudios Económicos Contables | 6012201000 | CarlosR@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | INTERNO | A favor
Mery Angélica Mantilla Garcia | Director de Cumplimiento | 6012201000 | MMantilla@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | INTERNO | A favor
Amanda Fernandez | Coordinador Grupo de Informes Empresariales | 6012201000 | amandaf@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Mauricio Español | Coordinador Análisis y Regulación Contable | 6012201000 | mespañol@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Tatiana Cecilia Mesa Salamanca | Coordinadora Grupo Investigaciones de Soborno Transnacional y otros delitos | 6012201000 | TMesa@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Yhon Faiver Cardona Ciceri | Coordinadora Grupo de Supervisión de Programas y Riesgos Especiales | 6012201000 | YhonC@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | INTERNO | A favor
Página
Inicial
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 8 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Transparencia, integridad y ética en las sociedades colombianas 2024
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Superintendente de Sociedades Patrocinador | Reunión | Reporta Información sobre gestión y avance de entregables del proyecto | Trimestral | Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios Gerente del Proyecto | Correo y presentación de avances
Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios Gerente del Proyecto | Reunión | Seguimiento y necesidades del proyecto que requieren intervención por parte del Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios | según requerimiento | Director de Cumplimiento Director Información Empresarial y Estudios Económicos Contables Líder Funcional | Correo presentación de avances
Director de Cumplimiento Director Información Empresarial y Estudios Económicos Contables Líder Funcional | Reunión | Avances del proyecto, junto con los productos resultantes de la gestión realizada | Conforme al cronograma de trabajo | Coordinador Grupo Investigaciones de Soborno Transnacional y otros delitos Coordinador Grupo de Supervisión de Programas y Riesgos Especiales Coordinador Análisis y Regulación Contable Líder Técnico | Correo presentación de avances
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 9 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Transparencia, integridad y ética en las sociedades colombianas 2024
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
NO APLICA
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 10 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Transparencia, integridad y ética en las sociedades colombianas 2024
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Desarrollo de pedagogía en la prevención riesgos y promoción de una cultura de transparencia, integridad y ética en las empresas, en consonancia con estándares internacionales y la realidad socio económica colombiana, con especial énfasis en las PYMES en todas las regiones del país.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | No aplica
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Cargas dinámicas en las competencias de los funcionarios y presupuesto excedido.
SUPUESTOS DEL PROYECTO | No contar con el recurso humano necesario
ENTREGABLES DEL PROYECTO | 1. Análisis del comportamiento del sector agrícola y sector ganadero, frente a la prevención del lavado de activos, con énfasis en las zonas con mayor nivel de deforestación en el país. 2. Cátedra en materia de cumplimiento y evento 1000 empresarios éticos. 3. Nueva versión de matriz de supervisión con enfoque basado en riesgos a partir de criterios según informe 75 4. Estrategia de cooperación con entidades y organismos nacionales e internacionales. 5. Jornadas de Consultorio Jurídico Regional en sistema de prevención de riesgos con enfoque en Mypimes. 6. Eventos de construcción conjunta -Transparencia en la información financiera y rendición de cuentas (presencia en diferentes regiones).
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Los criterios de aceptación de los productos esta dado en términos de cumplimiento de los plazos previstos en el EDT y del cumplimiento de los atributos de calidad definidos por el Gerente del Proyecto durante su ejecución.
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relazarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Página 11 de 12
| NOMBRE DEL PROYECTO : | Transparencia, integridad y ética en las sociedades colombianas 2024
[12 empty] | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
N° | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA O AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE ACTIVIDAD/FECHA SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO/AVANCE | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado
1 | Análisis del comportamiento del sector agrícola y sector ganadero, frente a la prevención del lavado de activos, con énfasis en las zonas con mayor nivel de deforestación en el país. | 2 análisis del comportamiento del sector agrícola y sector ganadero. | 2 | 5% | Dirección de Cumplimiento y Grupo de Investigaciones de Soborno Transnacional y otros Delitos | 2024-02-01 | 2024-12-15 | 45.4286 | Junio: El equipo de la UNODC estuvo realizando misiones en terreno, durante las cuales recopiló información sobre el comportamiento del sector ganadero, particularmente en relación con la adopción de medidas para la prevención del lavado de activos y el impacto en áreas con alto nivel de deforestación. Las visitas permitieron observar cómo diferentes actores locales desempeñan un papel central en la implementación de prácticas ganaderas sostenibles y en la lucha contra la deforestación. Mayo: el equipo de la UNODC en el marco del proyecto de la referencia se desplazó a los departamentos de Guaviare y Meta con el fin de recolectar información con organizaciones locales, líderes comunitarios y representantes de organizaciones gubernamentales para mapear y priorizar la taxonomía de empresas agrícolas y ganaderas. Abril: -Recibimos a los dos colaboradores de la UNODC. Inicialmente, estarán una vez por semana en la Entidad. -El tema de lucha contra la deforestación será tema del Grupo de Sostenibilidad. -Se revisa y ajusta la versión final de la Guía de Ganadería para el sector Ganadero. -Se indican los nombres de los funcionarios de la Entidad que deben aparecer en la Guía de Debida Diligencia para el sector Ganadero. -Se reciben los primeros documentos técnicos para el desarrollo de las taxonomías del sector ganaderos y agroindustrial: i) informe de comportamiento financiero del sector ganadero y ii) inventario y mapeo de las empresas forestales. -Se incluye en el informe 75, tres preguntas relacionadas con la realización de procesos de Debida Diligencia que garanticen que los productos que venden o distribuyen no tienen relación con la deforestación. Marzo: UNODC nos comparte una serie de documentos sobre riesgos de LA/FT, sector agrícola y sector ganadero; con el fin de establecer la relación jurídica que les permite su interacción con la SuperSociedades. El 21 de marzo se realizó reunión sobre "Plan de acción Superintendencia de Sociedades - UNODC". Febrero: Se tuvo un acercamiento con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur, con una propuesta de actividades para el proceso de planificación del proyecto TEFOS Pilar II para la vigencia 2024-2025. |  | 2.25% | 0% | 0% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% |  | 0.45% |  | 0.45% |  | 0.45% |  | 0.5% |  | 0.45% |  | 5%
2 | Cátedra en materia de cumplimiento y evento 1000 empresarios éticos. | Agenda de las Sesiones de cátedra de cumplimiento o foto noticia. | 5 | 17% | Delegatura AES, Dirección de Cumplimiento | 2024-01-01 | 2024-12-15 | 49.8571 | Mayo: Se realizó el evento "1.000 Empresario Éticos" el día 8 de mayo, con una asistencia de 120 personas presenciales y 461 por YouTube, se adjunta lista de asistencia y encuesta de satisfacción realizada. En el siguiente enlace se puede ver el video del evento: https://www.youtube.com/live/oyAz0goEzqE?si=sfN9DwbY_yRHiPb Abril: El día 10 de abril se envío invitación a dos mil sociedades supervisadas con domicilio en la ciudad de Bogotá, invitándolos al evento "1.000 Empresario Éticos" a realizarse el 8 de mayo; se evidencia con base de radicados y el mailing que se envió por correo electrónico. Para la Cátedra de Cumplimiento se realizó invitación a la Unidad de Información y Análisis Financiero- UIAF con oficio 2024-01-171354 del 2 de abril, se recibe repuesta por parte de la UIAF el día 25 de abril; se acuerda prorrogar la realización de la Cátedra para el 12 o 13 de junio de 2024. Marzo: El 5 de marzo se realizó reunión con el decano de derecho y profesores de la Universidad Nacional, con el fin de estrechar el relacionamiento para la invitación a participar como panelista a las Cátedras de Cumplimiento. Para el mes de marzo se consolida la base de datos para enviar la invitación para el evento de 1000 empresarios éticos. Febrero: Se proyecta un cronograma tentativo para la realización de las cátedras de cumplimiento durante el 2024. Enero: Se realizó Cátedra Compliance: Sesión 6 "La Jurisdicción Especial para la Paz y la investigación de la criminalidad de sistema", con el panelista invitado Dr. Oscar Parra Vera, con una participación de 30 personas de manera presencial y 74 en YouTube; se puede evidenciar en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=OG9ZiU9vrj8 |  | 8.52% | 1.42% | 1.42% | 1.42% | 1.42% | 1.42% | 1.42% | 1.42% | 1.42% | 2.84% | 2.84% | 0% | 0% | 1.42% |  | 1.42% |  | 1.42% |  | 1.42% |  | 1.4% |  | 1.4% |  | 17%
3 | Nueva versión de matriz de supervisión con enfoque basado en riesgos a partir de criterios según informe 75. | Matriz de supervisión (archivo excel) | 1 | 8% | Dirección de Cumplimiento, Grupo de Supervisión de Programas y Riesgos Especiales y Dirección de Información Empresarial y Estudios Económicos y Contables | 2024-02-01 | 2024-12-15 | 45.4286 | Junio: El día 20 de junio se realizó la entrega de la nueva versión de matriz de supervisión con enfoque basado en riesgos, por parte de la Dirección de Información Empresarial y Estudios Económicos y Contables, con la información de los estados financieros corte 2021, el día 24 de junio se hizo la entrega de la matriz con corte 2022 y el día 25 de junio se cuenta con la matriz con corte 2023. Se adelantaron gestiones, optimizando recursos con el fin de contar con el producto referido; por cuanto la matriz es el insumo esencial para el proceso de supervisión de los programas SAGRILAFT y PTEE que realiza el Grupo de Supervisión de Programas y Riesgos Especiales, entre ellas el requerimiento del Informe 75, el cual se debe requerir en el mes de junio por vencimiento a mediados de julio como lo indica la Circular 100-000003 de 2023. Por lo anterior, se cierra esta actividad. Mayo: Para el mes de mayo se realizaron ajustes en cuanto, a estructura y descripción para modificación del informe 75, el 15 de mayo se informa el resultado de las pruebas realizadas por el grupo de Supervisión de Programas a los cambios del Informe 75. Abril: Con el fin de obtener uniformidad entre la matriz de supervisión con enfoque basado en riesgos y el Informe 75 SAGRILAFT y PTEE, se solicitó al Grupo de Informes Empresariales algunos ajustes al mencionado informe y se sostuvo reunión el día 15 de abril para tener claro los cambios a realizar. Marzo: Se hace la correlativa de las sociedades APNFD para el Capítulo X. Febrero: El grupo de Supervisión de Programas y Riesgos Especiales trabaja de la mano con la Dirección de Información Empresarial y Estudios Económicos y Contables, con el fin de contar con una nueva versión de matriz de supervisión con enfoque basado en riesgos; para el mes de febrero se cuenta con un documento con ajustes para ser aplicados a la matriz de los Capítulos X y XIII. Se sostuvieron tres reuniones los días 9, 23 y 26 de febrero, indicando nuevos parámetros a incluir en la matriz. | 30 de junio de 2024 | 8% | 0% | 0% | 0.73% | 0.73% | 0.73% | 0.73% | 0.73% | 0.73% | 0.73% | 0.73% | 0.73% | 5.08% | 0.73% | 0% | 0.73% | 0% | 0.73% | 0% | 0.73% | 0% | 0.73% | 0% | 0.7% | 0% | 8%
4 | Estrategia de cooperación con entidades y organismos nacionales e internacionales. | Memorandos de Entendimiento | 2 | 10% | Dirección de Cumplimiento y Grupo de Investigaciones de Soborno Transnacional y otros Delitos | 2024-02-01 | 2024-12-15 | 45.4286 | Junio: Para el mes de junio y como consta en los oficios 2024-01-545145 del 05/06/2024 y 2024-01-597208 del 27/06/2024, se evidencia el envío de información solicitada por DAPRE y SIJIN respectivamente, ello bajo el principio de colaboración armónica; en marco de nuestra Estrategia de cooperación con entidades y organismos nacionales. Mayo: En el mes de mayo se acordaron reuniones a celebrarse en junio sobre con los grupos de trabajo de la Convención de las UNTOC y UNCAC. Se tiene el texto para el video que el Señor Superintendente con hará con destino a la sesión de UNCAC que se realizará del 12 al 14 de junio de 2024 en Viena. Abril: Con reunión protocolaria el día 12 de abril entre la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia de Sujetos No Financieros de Panamá, se dio inicio de manera formal al Memorando de Entendimiento. El día 18 de abril se envió correo con el fin de hacer seguimiento al MOU con el país de Costa Rica. El día 5 de abril se realizó sesión informativa sobre Plataforma SHERLOC por parte de la ONUDD, el portal fue desarrollado para facilitar la difusión de información sobre la implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC) y sus tres Protocolos. Así mismo, alberga un directorio de las autoridades centrales competentes bajo la UNTOC, la Convención de 1988 contra el tráfico ilícito de estupefacientes, entre otros. Marzo: el 22 de marzo se recibió firmado el Memorando de Entendimiento entre la Superintendencia de Sociedades de Colombia y la Superintendencia de Sujetos No Financieros de Panamá; se preparará el acto protocolario para darle continuidad al acuerdo. Adicionalmente, se otorgó el reconocimiento a la SuperSociedades como Autoridad Central por las Naciones Unidas para el ejercicio de las facultades en materia de investigación de Soborno Trasnacional. Febrero: se tiene versión final por parte de la Superintendencia de Sujetos no Financieros de Panamá del Memorando de Entendimiento. |  | 4.6% | 0% | 0% | 0.9% | 0.9% | 1% | 1% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% |  | 0.9% |  | 0.9% |  | 0.9% |  | 0.9% |  | 0.9% |  | 10%
5 | Jornadas de Consultorio Jurídico Regional en sistema de prevención de riesgos con enfoque en Mypimes. | Jornadas de Consultorio Jurídico Regional - Correo electrónico, planillas de asistencia. | 4 | 30% | Dirección de Cumplimiento y Grupo de Supervisión de Programas y Riesgos Especiales | 2024-02-01 | 2024-12-15 | 45.4286 | Junio: El día 5 de junio se realizó el Consultorio Jurídico con las Cámaras de Comercio, jornada que se llevó en su mayoría de manera virtual, con una participación de 32 Cámaras de Comercio, atendiendo a 70 personas, sobre temas de los programas SAGRILAFT y PTEE. El día 20 de junio se realizó el Consultorio Jurídico Regional – Eje Cafetero, sobre los programas de SAGRILAFT y PTEE; donde durante todo el día se atendió a 31 personas de manera presencial a oficiales de cumplimiento y asesores de las sociedades supervisadas por la Superintendencia ubicadas en la región, Consultorio que se realizó en las instalaciones de la Intendencia de Manizales. Mayo: Se envió invitación a las Cámaras de Comercio el día 23 de mayo y se reitera el 30 de mayo; con el fin de participar en el Consultorio Jurídico a realizarse el día 5 de junio de 2024. Abril: se realiza Consultorio Jurídico Regional el día 26 de abril de 2024, con 49 asistentes durante toda la jornada; se soporta con dos masivos de invitación que se enviaron a los sujetos obligados de Antioquia. Marzo: se consolida la base de datos de las sociedades invitadas al Consultorio Jurídico Regional a realizarse el 26 de abril en la ciudad de Medellín. Febrero: Consultorio Jurídico Regional – en la ciudad de Cartagena sobre programas de prevención de Lavado de Activos, Financiación de Terrorismo y Corrupción; el día 16 de febrero de 2024, donde durante todo el día se atendió a 45 personas, oficiales de cumplimiento y asesores de la región. |  | 13.68% | 0% | 0% | 2.8% | 2.8% | 2.72% | 2.72% | 2.72% | 2.72% | 2.72% | 2.72% | 2.72% | 2.72% | 2.72% |  | 2.72% |  | 2.72% |  | 2.72% |  | 2.72% |  | 2.72% |  | 30%
6 | Eventos de construcción conjunta -Transparencia en la información financiera y rendición de cuentas (presencia en diferentes regiones). | Eventos realizados de construcción conjunta - Foto noticia | 3 | 30% | Dirección de Información Empresarial y Estudios Económicos y Contables y Grupo de Análisis y Regulación Contable | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 43.2857 | Julio: Se realizo reunión con los encargados de los ejes tematicos para revisar los avances del taller y revision de los forms. Se realizo el primer envio de invitaciones para la ciudad de bogota para inscripciones al evento teniendo en cuenta la base de datos entregadas por cada eje tematico. Realizamos reunión con la camara de comercio de bogota para temas de logistica. Junio: Se recibió el material (800 escarapelas con las respectivas cintas, 20 habladores en acrílico y el material impreso para identificar las mesas de trabajo. Luego de finiquitar y ajustar el contenido del taller, como prueba piloto del eje temático número 1 se adelantó su aplicación en una sesión de capacitación con los funcionarios de la Delegatura de insolvencia e Intendencias Regionales. Mayo: Los aliados estratégicos aprobaron la utilización de su logo en el material y dimos inicio a su elaboración. El taller de los ejes temáticos se presentará para una primera revisión en la primera semana del mes de junio, se elaboró y envió el memorando que justifica la asignación de viáticos y pasajes, para aprobación. Se propuso el diseño del micro sitio para incluir en la página Web el VII Encuentro. Abril: Se elaboró la propuesta final del material (Invitación, escarapela y certificado digital) Se corre traslado para aprobación de los aliados estratégicos. Una vez definidos los ejes temáticos se avanza en su estructuración. Marzo: en cada una de las ciudades se confirmó el Aliado Estratégico: Cámara de Comercio de Bogotá, Universidad Autónoma de Bucaramanga y Cámara de Comercio de Pereira, dando inicio al intercambio de información para elaborar material y piezas publicitarias. Confirmamos los temas de los tres ejes temáticos. Febrero: se estableció que el VII Encuentro Nacional de Construcción Conjunta tendrá lugar en las ciudades de Bogotá D.C., Bucaramanga y Pereira. Damos inicio a la conformación de agenda de acuerdo con los ejes temáticos que se determinen por las dos direcciones, así como la elaboración de agenda. |  | 18% | 0% | 0% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |  | 3% |  | 3% |  | 3% |  | 0% |  | 30%
|  |  |  | 100% | [6 empty] | 55.05% | 1.42% | 1.42% | 9.3% | 9.3% | 9.32% | 9.32% | 9.22% | 9.22% | 10.64% | 10.64% | 7.8% | 12.15% | 9.22% | 3% | 9.22% | 0% | 9.22% | 0% | 9.22% | 0% | 9.25% | 0% | 6.17% | 0% | 100%
Página
Inicial

## Riesgos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 12 de 12 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Transparencia, integridad y ética en las sociedades colombianas 2024
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Cambio en la estructura organizacional de la entidad (movimiento de personal de planta) |  | Medio | Establecer pautas para realizar un debido empalme y entrega de cargo. Realizar seguimiento a la gestión realizada y asegurar la trazabilidad de los soportes de todas las actividades | Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios
No contar con los recursos financieros requeridos para adelantar el proyecto estratégico. |  | Alto | Priorización de requerimientos Seguimiento frecuente a la ejecución de los recursos y generar alertas en caso de materialización del riesgo. | Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios
Falla tecnológica, ransomware, indisponibilidad de servicios tecnológicos. |  | Medio | Tener back up de todas las tareas realizadas. Seguir todos los protocolos de seguridad establecidos por la entidad. | Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento