## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 1 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Promoción de la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Código: GC-F-015 | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Versión 001 | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Página 2 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Promover la adopción de prácticas empresariales, responsables y sostenibles que contribuyan al desarrollo social, ambiental, económico, buen gobierno corporativo y laboral en las empresas y los diferentes grupos de interés
ESTRATEGIA | Promover prácticas sostenibles en las empresas
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Promover la responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad en las empresas, fomentando buenas prácticas empresariales en materia social, ambiental, económica, buen gobierno corporativo y laboral , contribuyendo a la competitividad, sostenibilidad e inclusión.
GENERAL
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Fomentar la presentación de reportes que permitan a través de indicadores cualitativos y cuantitativos la gestión realizada por las Entidades Empresariales.
ESPECIFICO
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 3 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento del cronograma de actividades (Ver hoja "EDT - Actividades")
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Mensual | Ascendente | Actividades ejecutadas ___________________________ Actividades planeadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente de Proyecto
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 4 de 12
Promoción de la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial
| NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | NO APLICA
| NUMERO DE CDP | N/A
| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | N/A
| APROPIACION INICIAL | N/A
| VALOR COMPROMETIDO | N/A
| VALOR OBLIGADO | N/A
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 5 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Superintendente de Sociedades | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | El Patrocinador asignará un Gerente de proyecto, quien liderará el proyecto.
Gerente | Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordinar equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos cuando aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | El Gerente de Proyecto liderará la ejecución y seguimiento del proyecto. Tomará decisiones respecto a la operación y ejecución del proyecto. Debe tener una comunicación asertiva y manejo eficiente del tiempo.
Líder funcional | Director de Cumplimiento Director Información Empresarial y Estudios Económicos Contables | Especifica las necesidades funcionales de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Coordinará que las actividades programadas se ejecuten en los plazos definidos.
Líder Técnico | Coordinador Grupo de Sostenibilidad Empresarial y Supervisión de Sociedades BIC, Coordinador Grupo de Estudios Empresariales, Coordinador Grupo de Informes Empresariales | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Encargados de ejecutar las actividades programadas en los plazos definidos.
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 6 de 12
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | teléfono
Superintendente de Sociedades | Patrocinador | Aliado Académico | Proveedor
Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios | Gerente
Director de Cumplimiento Director Información Empresarial y Estudios Económicos Contables | Líder funcional
Coordinador Grupo de Sostenibilidad Empresarial y Supervisión de Sociedades BIC, Coordinador Grupo de Estudios Empresariales, Coordinador Grupo de Informes Empresariales | Líder Técnico
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 7 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Billy Escobar Pérez | Superintendente de Sociedades | 6012201000 | BEscobar@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Jorge Eduardo Cabrera Jaramillo | Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios | 6012201000 | ECabrera@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Carlos Iván Romero Bateman | Director Información Empresarial y Estudios Económicos Contables | 6012201000 | CarlosR@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Mery Angelica Mantilla | Director de Cumplimiento | 6012201000 | mmantilla@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Juan David Soler | Grupo de Sostenibilidad Empresarial y Supervisión de Sociedades BIC | 6012201000 | juanSP@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Beatriz Carolina Ramirez | Coordinador Grupo de Estudios Empresariales | 6012201000 | beatrizrg@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Amanda Fernandez | Coordinador Grupo de Informes Empresariales | 6012201000 | amandaf@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Página
Inicial
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 8 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Superintendente de Sociedades Patrocinador | Reunión | Reporta Información sobre gestión y avance de entregables del proyecto | Trimestral | Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios Gerente del Proyecto | Correo y presentación de avances
Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios Gerente del Proyecto | Reunión | Seguimiento y necesidades del proyecto que requieren intervención por parte del Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios | Según requerimiento | Director de Cumplimiento Director Información Empresarial y Estudios Económicos Contables Líder Funcional | Correo presentación de avances
Director de Cumplimiento Director Información Empresarial y Estudios Económicos Contables Líder Funcional | Reunión | Avances del proyecto, junto con los productos resultantes de la gestión realizada | Según requerimiento | Coordinador Grupo de Sostenibilidad Empresarial y Supervisión de Sociedades BIC, Coordinador Grupo de Estudios Empresariales, Coordinadora Grupo de Informes Empresariales Líder Técnico | Correo presentación de avances
Líder Técnico | Reunión | Coordinar las actividades para el desarrollo del Proyecto. | Según requerimiento y de acuerdo al cronograma de trabajo | Coordinador Grupo de Sostenibilidad Empresarial y Supervisión de Sociedades BIC | Correos Electrónicos e Informes (si aplica)
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 9 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
NO APLICA
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 10 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Conocer la gestión realizada por las Entidades Empresariales en materia de Responsabilidad y Sostenibilidad en áreas de impacto como desarrollo social, ambiental, económico, buen gobierno corporativo y laboral.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | No aplica
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Limitaciones de orden legal, Cargas dinámicas en las competencias de los funcionarios.
SUPUESTOS DEL PROYECTO | No contar con el recurso humano capacitado necesario
ENTREGABLES DEL PROYECTO | 1. Recepción, análisis y elaboración del estudio del cuestionario para empresas sobre prácticas de responsabilidad social empresarial, sostenibilidad y gobierno corporativo por parte de las sociedades vigiladas. 2. Evento "Los Empresarios hablan sobre Sostenibilidad" 3. Realización de la Cátedra de sostenibilidad como pedagogía para socialización del Capítulo XV de la CBJ.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Los criterios de aceptación de los productos esta dado en términos de cumplimiento de los plazos previstos en el EDT y del cumplimiento de los atributos de calidad definidos por el Gerente del Proyecto durante su ejecución.
Página
Inicial
Note on B9: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relazarlo
Note on B11: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B13: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B15: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B17: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B19: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Página 11 de 12
| NOMBRE DEL PROYECTO : | Promoción de la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial
[12 empty] | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
N° | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA O AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE ACTIVIDAD/FECHA SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO/AVANCE | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado
1 | Recepción, análisis y elaboración del estudio del cuestionario para empresas sobre prácticas de responsabilidad social empresarial, sostenibilidad y gobierno corporativo por parte de las sociedades vigiladas. | Informe y divulgación de los resultados del estudio del cuestionario | 1 | 40% | Coordinador del Grupo de Sostenibilidad Empresarial y Supervisión de Sociedades BIC, Dirección de Información Empresarial y Estudios Económicos Contables | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 43.2857 | Junio: Una vez finalizado el termino para la presentación del cuestionario sobre prácticas de responsabilidad social empresarial, sostenibilidad y gobierno corporativo; se recepcionaron 1.107 respuestas. Posteriormente, cada funcionario del Grupo se apropió de una dimensión de sostenibilidad (ambiental, social, económica, financiera y gobernanza), con el fin de tener un primer acercamiento al diagnóstico por dimensión. Mayo: La recepción de respuestas se cerró el pasado viernes 31 de mayo con 1206 sociedades participantes. Como evidencia se tiene documento resumen “Diagnóstico Empresarial 2024”; los resultados pasan a análisis del grupo. Abril: Teniendo en cuenta el periodo de recepción de información fijado por la Delegatura, se estableció como límite para esta actividad el 31 de mayo de 2024, a la fecha la encuesta ha sido diligenciada por 793 sociedades, el resultado se presentará en el evento denominado "Construcción Conjunta". El equipo se ha dedicado a contestar las dudas que las diferentes sociedades han presentado sobre el cuestionario (Post@l). Marzo: Se envían 5230 oficios a sociedades con el fin de invitarlas a participar en el diagnóstico de implementación de prácticas sostenibles, se cuenta con la base de datos incluyendo radicados. Febrero: se cuenta con la aprobación a las preguntas de la encuesta de sostenibilidad actualizada para el año 2024, por parte de los coordinadores de los grupos Estudios Económicos y de Sostenibilidad Empresarial. Se construye la base de las sociedades a invitar al diagnóstico de implementación de prácticas sostenibles. |  | 20% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |  | 4% |  | 4% |  | 4% |  | 4% |  | 0% |  | 40%
2 | Evento "Los Empresarios hablan sobre Sostenibilidad" | Sesiones sobre sostenibilidad desde la experiencia corporativa por parte de Gerentes de Sostenibilidad. | 2 | 20% | Coordinador del Grupo de Sostenibilidad Empresarial y Supervisión de Sociedades BIC | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 43.2857 | Mayo: El 22 de mayo en el auditorio de la Entidad se presentó el evento los empresarios hablan sobre Sostenibilidad, denominado "Descubriendo un nuevo pilar de la Sostenibilidad desde la Diversidad", con la participación de la emprendedora social Diana Buenaños, se relaciona enlace de YouTube: https://www.youtube.com/live/a97UAPxCSAc?si=-6VCwkqA_KzDMj76, con 325 vistas. Se optimizaron recursos, lo que logró cumplir anticipadamente con las dos sesiones como meta propuesta del Evento "Los Empresarios hablan sobre Sostenibilidad", por lo anterior, se cierra esta actividad. Abril: El 25 de abril se celebró el evento "Empresarios hablan a empresarios de Sostenibilidad" tratando el tema de Gobernanza como elemento esencial en la articulación de la estrategia competitiva de un negocio con el valor que puede generar la sostenibilidad, se relaciona enlace de YouTube: https://www.youtube.com/live/l2l6S-0E73c?si=fphk9Fz2RPgHph8x Marzo: Se invitó y coordinó con la doctora Andrea Buenaños para que sea ponente en el evento. 2 | 30 de mayo de 2024 | 20% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 8% | 2% | 8% | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 20%
3 | Realización de la Cátedra de sostenibilidad como pedagogía para socialización del Capítulo XV de la CBJ. | Sesiones de Cátedra en sostenibilidad a grupos de interés y Entidades Empresariales y sesión interactiva para atender preguntas a grupos de interés conforme Capítulo XV de la CBJ. | 4 | 40% | Coordinador del Grupo de Sostenibilidad Empresarial y Supervisión de Sociedades BIC, Dirección de Cumplimiento | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 43.2857 | Junio: El 27 de junio en la sala multipropósito se realizó la IV sesión de la Cátedra de Sostenibilidad denominada “¿Cómo crear una estrategia de sostenibilidad?”, a cargo de los panelistas invitados: Daniel Montoya y Paula Miranda, profesores y especialistas en sostenibilidad, se transmitió vía YouTube, en el siguiente enlace https://www.youtube.com/live/-vTl-SKtT7o?si=41kkGXk-9wqKlaOw Mayo: se realizó la tercera cátedra de sostenibilidad, que contó con la participación del profesor Eric Fernando Rodríguez. Esta exposición se realizó en el auditorio de la Entidad, el 28 de mayo de 2024 y se transmitió por YouTube, en el siguiente enlace https://www.youtube.com/live/Tk9FPsL5Tls?si=CZ5nvyusFWMHDgSs. Abril: se envían 6 oficios de invitación a expertos en la materia, para participación en las cátedras de sostenibilidad. El día 24 de abril se realizó a Segunda Cátedra de Sostenibilidad, a cargo del profesor y periodista Doctor Gustavo Yepes, denominada "Razones para adoptar prácticas sostenibles", se relaciona el enlace del video: https://www.youtube.com/live/v66AfNNRja4?si=x2mbLdwrsboPLH5P Marzo: Se cuenta con el cronograma de la cátedra de sostenibilidad a realizarse en el 2024. El 21 de marzo se realizó la I sesión de Cátedra de Sostenibilidad "Traducción integral y diálogos interculturales en contextos de crisis climática y emergencias humanitarias", con el panelista invitado el doctor Paulo Ilich Bacca. Para el mes de marzo, se tuvo acercamiento con los invitados a la cátedra a realizarse en el mes de abril, se cuenta con el tema y los perfiles de los panelistas. Febrero: Se tuvo contacto y reunión con el expositor sobre la cátedra a realizar, adicional se solicitó al Grupo de Comunicaciones la elaboración de la pieza publicitaria de la Cátedra de Sostenibilidad. Se realizó el 8 de febrero el evento “Recomendaciones Administrativas para la Presentación del Reporte de Sostenibilidad”, con un total de 700 asistentes, y video de YouTube que cuenta con más de 4 mil vistas. |  | 16% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |  | 4% |  | 4% |  | 4% |  | 4% |  | 4% |  | 0% |  | 40%
|  |  |  | 100% | [6 empty] | 56% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 16% | 10% | 16% | 10% | 4% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0%
Página
Inicial

## Riesgos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 12 de 12 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Cambio en la estructura organizacional de la entidad (movimiento de personal de planta) |  | Medio | Establecer pautas para realizar un debido empalme y entrega de cargo. Realizar seguimiento a la gestión realizada y asegurar la trazabilidad de los soportes de todas las actividades | Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios
Falla tecnológica, ransomware, indisponibilidad de servicios tecnológicos. |  | Medio | Tener back up de todas las tareas realizadas. Seguir todos los protocolos de seguridad establecidos por la entidad. | Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento