## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 1 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Estrategia de supervisión para Sociedades de Intermediación Financiera No Bancaria (SIFNB) - Fase II
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Código: GC-F-015 | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Versión 001 | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Página 2 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Estrategia de supervisión para Sociedades de Intermediación Financiera No Bancaria (SIFNB) - Fase II
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Promover la adopción de prácticas empresariales, responsables y sostenibles que contribuyan al desarrollo social, ambiental y económico en las empresas y los diferentes grupos de interés
ESTRATEGIA | Liderazgo transformador (Linea Estratégica) Responsabilidad social (Perspectiva Estratégica)
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Contar con una política de fortalecimiento empresarial para las sociedades que apuntan a la inclusión financiera, a través de la creación de mecanismos regulatorios para las sociedades de intermediación financiera no bancaria.
GENERAL
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Caracterización de las SIFNB (actividad Factoring, Libranza y SAPAC) a cargo de la Delegatura de Intervención y Asuntos Financieros Especiales. .
ESPECIFICO
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Fortalecer el conocimiento del modelo de negocio de SIFNB a cargo de la Delegatura de Intervención y Asuntos Financieros Especiales
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 3 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Estrategia de supervisión para Sociedades de Intermediación Financiera No Bancaria (SIFNB) - Fase II
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento del cronograma de actividades (Ver hoja "EDT - Actividades")
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Mensual | Ascendente | Actividades ejecutadas ___________________________ Actividades planeadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente de Proyecto
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 4 de 12
Estrategia de supervisión para Sociedades de Intermediación Financiera No Bancaria (SIFNB) - Fase II
| NOMBRE DEL PROYECTO | Estrategia de supervisión para Sociedades de Intermediación Financiera No Bancaria (SIFNB) - Fase II
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
| NUMERO DE CDP | 8324 y 8524
| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | Contratos 050, 051 y 093 de 2024
| APROPIACION INICIAL | 200420000
VALOR COMPROMETIDO
VALOR OBLIGADO
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 5 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Estrategia de supervisión para Sociedades de Intermediación Financiera No Bancaria (SIFNB) - Fase II
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Delegada de Intervención y Asuntos Financieros Especiales Ruby Ruth Ramirez Medina | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | El Patrocinador asignará un Gerente de proyecto, quien liderará el proyecto.
Gerente | Director de Investigaciones Administrativas por Captación y Asuntos Financieros Especiales Edgar Alberto Bernal Castillo | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordinar equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos cuando aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | El Gerente de Proyecto liderará la ejecución y seguimiento del proyecto. Tomará decisiones respecto a la operación y ejecución del proyecto. Debe tener una comunicación asertiva y manejo eficiente del tiempo.
Líder funcional | Coordinador Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales Por Definir | Especifica las necesidades funcionales de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Coordinará y ejecutará que las actividades programadas se realicen en los plazos definidos.
Líder Técnico | Asesor Delegada de Intervención y Asuntos Financieros Especiales Viviana Rodriguez Sepúlveda | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Encargados de ejecutar las actividades programadas en los plazos definidos.
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 6 de 12
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | teléfono
Delegada de Intervención y Asuntos Financieros Especiales Ruby Ruth Ramirez Medina | Patrocinador | Contratistas Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales | Desarrolladores de la actividad
Director de Investigaciones Administrativas por Captación y Asuntos Financieros Especiales Edgar Alberto Bernal Castillo | Gerente
Coordinador Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales Por Definir | Lider funcional
Asesor Delegada de Intervención y Asuntos Financieros Especiales Viviana Rodriguez Sepúlveda | Líder Técnico
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 7 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Estrategia de supervisión para Sociedades de Intermediación Financiera No Bancaria (SIFNB) - Fase II
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Billy Escobar Perez | Superintendente de Sociedades | 2201000 | BEscobar@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Ruby Ruth Ramirez Medina | Delegada Intervención y Asuntos Financieros Especiales | 2201000 | RURamirez@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Camilo A. Franco | Delegado de Supervisión Societaria | 2201000 |  | Interno | A favor
Edgar Alberto Bernal Castillo | Ditector Investigaciones Administrativas por Captación y Asuntos Financieros Especiales | 2201000 | EdgarB@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Viviana Rodriguez Sepúlveda | Asesor Delegada de Intervención y Asuntos Financieros Especiales | 2201000 | VivianaR@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Por Definir | Coordinador Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales | 2201000 |  | Interno | A favor
Contratistas Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales | Contratistas Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales | 2201000 |  | Interno | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 8 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Estrategia de supervisión para Sociedades de Intermediación Financiera No Bancaria (SIFNB) - Fase II
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Superintendente de Sociedades | Reunión | Mantener informado al directivo de los avances o inconvenientes del desarrollo del proyecto. | Trimestral | Delegada Intervención y Asuntos Financieros Especiales | Presentación Trimestral
Delegada Intervención y Asuntos Financieros Especiales | Reunión | Informar los avances o inconvenientes para la toma de decisiones frente al proyecto. | Trimestral | Director Investigaciones Administrativas por Captación y Asuntos Financieros Especiales | Reuniones teams Acta grupo primario
Director Investigaciones Administrativas por Captación y Asuntos Financieros Especiales | Reunión | Informar los avances o inconvenientes para la toma de decisiones frente al proyecto. | Mensual | Coordinador Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales, Profesional Especializado Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales y Contratistras | Reuniones teams Acta grupo primario
Coordinador Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales | Reunión | Informar los avances o inconvenientes para la toma de decisiones frente al proyecto. | Según requerimiento | Asesor técnico Delegada de Intervención y Asuntos Financieros Especiales | Reuniones teams Acta grupo primario
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 9 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Estrategia de supervisión para Sociedades de Intermediación Financiera No Bancaria (SIFNB) - Fase II
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
No Aplica
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 10 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Estrategia de supervisión para Sociedades de Intermediación Financiera No Bancaria (SIFNB) - Fase II
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | El proyecto inicia desde la solicitud, recepción, análisis y caracterización de información sobre sociedades que desarrollan actividades de Factoring, Libranza y SAPAC a cargo de esta Delegatura. Así como, desde la solicitud y recepción de información para la futura caracterización de las SIFNB a cargo de esta Delegatura.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Solicitud y recepción de información de las SIFNB a cargo de la Delegatura de Supervisión Societaria o cualquiero otra dependencia.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Demoras en la contratación, o no contratación del recurso humano requerido y cambios normativos.
SUPUESTOS DEL PROYECTO | 1. Prioridad otorgada al proyecto, 2. Contratación del personal, 3. Ningun cambio normativo de indole funcional.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | 1. Caracterización de las sociedades que desarrollan la actividad Factoring, Libranza y SAPAC 2. Bases de datos con la información requerida y allegada por las SIFNB a cargo de esta Delegatura.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Los criterios de aceptación de los productos esta dado en términos de cumplimiento de los plazos previstos en el EDT y del cumplimiento de los atributos de calidad definidos por el Gerente del Proyecto durante su ejecución.
Página
Inicial
Note on B9: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relazarlo
Note on B11: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B13: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B15: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B17: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B19: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- FASE II
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
| NOMBRE DEL PROYECTO |  | Estrategia de supervisión para Sociedades de Intermediación Financiera No Bancaria (SIFNB) - Fase II
[12 empty] | A FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
SOCIEDADES SUPERVISADAS | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado
01. MULTINIVEL | 1. Revisión del documento que contiene la versión definitiva con la caracterización Multinivel Fase I. | Documento informe definitivo revisado | 1 | 10% | Director de Investigaciones Administrativas por Captación y Asuntos Financieros Especiales y coordinador GAFE. | 2024-03-04 | 2024-04-15 | 6 | Marzo: Se inicio la revisión y aprobación por parte de Gerente (DIACAFE) y el patrocinador (DIAFE) del documento final contentivo de la caracterización de Multinivel. Evidencia: Correos de envío del documento para revisión. Abril: Se cargó como evidencia de la actividad el documento definitivo revisado y aprobado por Gerente y Patrocinador. Evidencia: Documento final con la caracterización Multinivel revisado y aprobado. | 2024-04-15 | 10% |  |  | 7% | 7% | 3% | 3% | [16 empty] | 10%
02. SAPAC | 1. Mesa de trabajo con los supervisados. | Documento conclusiones mesa de trabajo | 1 | 6% | Director de Investigaciones Administrativas por Captación y Asuntos Financieros Especiales y coordinador GAFE. | 2024-03-01 | 2024-03-22 | 3 | Marzo: Se realizó una mesa de trabajo con los supervisados SAPAC. Evidencia: Documento con las conclusiones de la mesa de trabajo. | 2024-03-22 | 6% |  |  | 6% | 6% | [18 empty] | 6%
| 2. Análisis de la información remitida por las sociedades SAPAC (validación, requerimientos adicionales). | Documento | 1 | 8% | Coordinador GAFE, líder Técnico y Contratistas del Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales | 2024-04-16 | 2024-05-15 | 4.1429 | Abril: Se requirió información adicional a las sociedades SAPAC, donde se realizarón las siguientes actividades: * Revisión y actualización de los datos de las sociedades en la página RUES. * Realización, revisión y aprobación del cuestionario en el aplicativo Forms y en word. Evidencia: 1. Base de datos con la actualización de los datos página RUES. 2. Base de datos con las sociedades requeridas. 3. Cuestionario enviado a las sociedades. Mayo: Se verificó el radicado del requerimiento y se radicaron las respuestas de las sociedades en formato Forms. Se respondió a las solicitudes adicionales de las sociedades. Se realizó el análisis de la información remitida por las sociedades. Evidencia: 1. Base de datos envío del requerimiento y respuestas sociedades. 2. Respuesta a requerimientos adicionales de las sociedades. 3. Documento con el análisis y la consolidación de la información enviada por las sociedades. | 2024-05-15 | 8% |  |  |  |  | 4% | 4% | 4% | 4% | [14 empty] | 8%
| 3. Caracterización con el resultado producto del análisis de la información remitida por las sociedades SAPAC. | Documento | 1 | 8% | Director de Investigaciones Administrativas por Captación y Asuntos Financieros Especiales | 2024-05-17 | 2024-07-19 | 9 | Mayo: Inicio del desarrollo de la caracterización con el análisis de las respuestas enviadas por las sociedades. Evidencia: 1. Caracterización sociedades SAPAC. Junio: Se realizó la consolidación de la información enviada por las sociedades a través del aplicativo Forms. Se continuó con el desarrollo de la caracterización, donde se realizó la respectiva descarga de información haciendo uso de los aplicativos SIRFIN y STORM. Evindencia: 1. Ruta Aplicativo SIRFIN 2. Ruta Aplicativo STORM 3. Caracterización Sociedades SAPAC. Julio: Se cargó como evidencia de la actividad el documento definitivo revisado y aprobado por Gerente y Patrocinador. Evidencia: Documento final con la caracterización de las sociedades SAPAC revisado y aprobado. |  | 6% | [6 empty] | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | [11 empty] | 8%
03. LIBRANZAS | 1. Requerimiento de información a sociedades operadores de libranzas vigiladas (actualización) y su correspondiente seguimiento a la respuesta. | Base de datos con las sociedades requeridas | 1 | 6% | Director de Investigaciones Administrativas por Captación y Asuntos Financieros Especiales y Coordinador Grupo de Supervisión y Asuntos Financieros Especiales | 2024-04-15 | 2024-07-14 | 12.8571 | Abril: Se validó la base de datos de las sociedades vigiladas por la Enttidad y las registradas en el RUNEOL.(Base de datos solicitada a Confecámaras). Se verificó los datos de las sociedades vigiladas regitrados en el RUES para el envio de los requerimientos. Evidencia: 1.Base de datos RUNEOL. 2.Base de datos Vigiladas 3.Base de datos actualizada (RUES) Mayo: Se realizó el envío del masivo a las sociedades con el enlace del formulario y el cuestionario en formato pdf. Se respondió a las dudas de las sociedades desde el correo dudasrequerimientolibranza@supersociedades.gov.co. Evidencia: 1. Registro de envio del requerimiento masivo 2. Cuestionario en formato PDF 3. Respuesta a inquietudes de las sociedades Junio: Se realizó el seguimiento a las respuestas proporcionadas por las sociedades vigiladas y se efectuaron controles de términos. Se gestionaron las dudas de las sociedades, cuyas respuestas reposan en https://outlook.office.com/mail/dudasrequerimientolibranzas@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO/. Las respuestas de las sociedades se radicaron a través del webmaster. Evidencia: 1. Primer y segundo control de términos 2. Respuesta a las inquietudes de las sociedades. 3. Base de datos radicación de respuestas |  | 5% |  |  |  |  | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | [11 empty] | 6%
| 2. Requerimiento de información a sociedades operadores de libranzas inspeccionadas y su correspondiente seguimiento a la respuesta. | Base de datos con las sociedades requeridas | 1 | 6% | Director de Investigaciones Administrativas por Captación y Asuntos Financieros Especiales y Coordinador Grupo de Supervisión y Asuntos Financieros Especiales | 2024-04-15 | 2024-07-15 | 13 | Abril: Se depuró la base de datos de las sociedades registradas en el RUNEOL (Base de datos solicitada a Confecámaras). Se realizó cálculo del tamaño de la muestra y realizó el muestro aleatorio de las sociedades inspeccionadas a requerir. Se verificó los datos de las sociedades inspeccionadas regitrados en el RUES para el envio de los requerimientos Evidencia: 1.Base de datos RUNEOL. 2.Calculo tamaño de la muestra y muestreo aleatorio 3.Base de datos actualizada (RUES) Mayo: Se realizó el envío del masivo a las sociedades con el enlace del formulario y el cuestionario en formato pdf. Se respondió a las dudas de las sociedades desde el correo dudasrequerimientolibranza@supersociedades.gov.co. Evidencia: 1. Registro de envio del requerimiento masivo 2. Cuestionario en formato PDF 3. Respuesta a inquietudes de las sociedades Junio: Se realizó el seguimiento a las respuestas proporcionadas por las sociedades inspeccionadas y se efectuaron controles de términos. Se gestionaron las dudas de las sociedades, cuyas respuestas reposan en https://outlook.office.com/mail/dudasrequerimientolibranzas@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO/. Las respuestas de las sociedades se radicaron a través del webmaster. Evidencia: 1. Primer y segundo control de términos 2. Respuesta a las inquietudes de las sociedades 3. Base de datos radicación de respuestas |  | 5% |  |  |  |  | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | [11 empty] | 6%
| 3. Consolidación de la información remitida por las sociedades operadores de libranzas. | Archivo en Excel con la información consolidada | 1 | 8% | Contratistas Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales | 2024-07-16 | 2024-09-16 | 8.8571 |  |  | 0% | [10 empty] | 3% |  | 3% |  | 2% | [7 empty] | 8%
| 4. Análisis de la información remitida por las sociedades operadoras de libranzas (validación, requerimientos adicionales y visitas). | Documento | 1 | 8% | Líder Técnico y Contratistas Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales | 2024-09-17 | 2024-10-17 | 4.2857 |  |  | 0% | [14 empty] | 4% |  | 4% | [5 empty] | 8%
| 5. Caracterización con el resultado producto del análisis de la información remitida por las sociedades operadoras de libranzas. | Documento | 1 | 8% | Director Investigaciones Administrativas por Captación y Asuntos Financieros especiales | 2024-10-18 | 2024-11-29 | 6 |  |  | 0% | [16 empty] | 4% |  | 4% |  |  |  | 8%
04. FACTORING | 1. Requerimiento de información a sociedades con actividades de factoring (actualización) y su correspondiente seguimiento a la respuesta. | Base de datos con las sociedades requeridas | 1 | 8% | Director de Investigaciones Administrativas por Captación y Asuntos Financieros Especiales y Coordinador Grupo de Supervisión y Asuntos Financieros Especiales | 2024-04-15 | 2024-07-14 | 12.8571 | Abril: Se verificó la base de datos de las sociedades registradas en el RUES y en el RUNF para el envio de los requerimientos. Así mismo, se realizó reunión con la IFC (International Finance Corporation). Evidencia: 1. Base de datos con la información actualizada de la página RUES y RUNF. 2. Trazabilidad de agendamiento reunión IFC. Mayo: Se realizó el envío del masivo a las sociedades con el enlace del formulario y el cuestionario en formato pdf. Se respondió a las dudas de las sociedades desde el correo dudasrequerimientofactoring@supersociedades.gov.co. Evidencia: 1. Registro de envio del requerimiento masivo 2.Respuesta a inquietudes de las sociedades Junio: Se realizó el seguimiento a las respuestas proporcionadas por las sociedades y se efectuaron controles de términos. Se gestionaron las dudas de las sociedades, cuyas respuestas reposan en https://outlook.office.com/mail/dudasrequerimientofactoring@supersociedades.gov.co/sentitems/id/AAQkAGE0ZDVkYWQ2LWZmZWItNDA5MC05NDhjLTMzYzMxZTgyNDU2YwAQAObEGwr14U2MpHtHURZJSpA%3D Las respuestas fueron radicados por medio de la Webmaster. 1. Control de términos 2. Respuesta a las inquietudes de las sociedades. 3. Base de datos radicación de respuestas. Julio: Se revisan y descargan las respuestas del cuestionario en archivo Excel. Evidencia: 1_Respuesta_sociedades SAPAC |  | 6% |  |  |  |  | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | [11 empty] | 8%
| 2. Consolidación de la información remitida por las sociedades con actividades de factoring. | Archivo en Excel con la información consolidada | 1 | 8% | Contratistas Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales y coordinador GAFE. | 2024-07-16 | 2024-09-16 | 8.8571 |  |  | 0% | [10 empty] | 3% |  | 3% |  | 2% | [7 empty] | 8%
| 3. Análisis de la información remitida por las sociedades con actividades de factoring (validación, requerimientos adicionales y visitas). | Documento | 1 | 8% | Líder Técnico y Contratistas Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales | 2024-09-17 | 2024-10-17 | 4.2857 |  |  | 0% | [14 empty] | 4% |  | 4% | [5 empty] | 8%
| 4. Caracterización con el resultado producto del análisis de la información remitida por las sociedades con actividades de factoring. | Documento | 1 | 8% | Director Investigaciones Administrativas por Captación y Asuntos Financieros especiales y coordinador GAFE. | 2024-10-18 | 2024-12-18 | 8.7143 |  |  | 0% | [16 empty] | 3% |  | 3% |  | 2% |  | 8%
|  |  |  | 100% | [6 empty] | 46% | 0% | 0% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 7% | 7% | 12% | 0% | 6% | 0% | 12% | 0% | 15% | 0% | 7% | 0% | 2% | 0% | 100%
Página
Inicial

## Riesgos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 12 de 12 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Estrategia de supervisión para Sociedades de Intermediación Financiera No Bancaria (SIFNB) - Fase II
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN |  | EVALUACIÓN | ACTIVIDADES DE MITIGACIÓN | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Cambios en los patrocinadores o lideres del proyecto |  | Alto | Informar a los nuevos responsables los alcances del proyecto | Director
Cambios normativos con disposiciones contrarias que me impidan realizar el proyecto o alguna de sus actividades |  | Medio | Revisión continua de los ajustes normativos | Delegada Director y Coordinadora
Demora en la contratación del personal |  | Alto | Comuncación permanente con las areas involucradas | Director
Cambio de los contratistas |  | Alto | Distribución de las funciones en el grupo de trabajo del proyecto y solicitar la contratación de nuevo personal | Director y Coordinadora
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento