## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Dinamización del conocimiento y la innovación 2025
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Dinamización del conocimiento y la innovación 2025
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Consolidar el modelo de gestión del conocimiento y la innovación
ESTRATEGIA | Procesos con innovación
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Implementar un esquema de gestión del conocimiento que articule los elementos de los procesos con las diferentes etapas del ciclo de vida laboral del servidor público y promover el desarrollo de la innovación ajustándose a la estrategia de la entidad para mejorar el desempeño institucional
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Diagnosticar de manera integral el estado actual de la gestión del conocimiento y la innovación en la Superintendencia de Sociedades
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Elaborar el diseño metodologico y epistemologico relacionado con la gestión del conocimiento y la innovación como insumo en la implementación de estos aspectos en la Superintendencia de Sociedades
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Actualizar la politica, el programa y el plan de trabajo relacionado con la gestión del conocimiento y la innovación
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | No aplica
DESARROLLO SOSTENIBLE
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B25: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D25: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Dinamización del conocimiento y la innovación 2025
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento del cronograma de actividades (Ver hoja "EDT - Actividades")
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Mensual | Ascendente | Número de actividades ejecutadas __________________________ *100 Número de Actividades planeadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente de proyecto
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Procesos de captura de conocimiento tacito
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 85% | Trimestral | Ascendente | Número de procesos captura conocimiento realizados *100 Número de procesos de captura de conocimiento planeados
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Director de Talento Humano
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on B16: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B17: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D17: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F17: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G17: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H17: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I17: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B19: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Dinamización del conocimiento y la innovación 2025
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Despacho del Superintendente | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | El Patrocinador asignará un Gerente de proyecto, quien liderará el proyecto.
Gerente | Asesor del Despacho (Johan Steven Hortua) | Definir los Objetivos del Proyecto Definir el Plan de Trabajo Realizar seguimiento al plan de trabajo Coordinar equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Gestionar los riesgos del proyecto Elaborar los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | El Gerente de Proyecto liderará la ejecución y seguimiento del proyecto. Tomará decisiones respecto al proyecto. Debe tener una comunicación asertiva, manejo eficiente del tiempo.
Lider funcional | Oficina Asesora de Planeación (Lucy Margarita Osorio Mastrodomenico) | Verificar que el desarrollo del proyecto cumpla con lo dispuesto en la dimensión de gestión de conocimiento del MIPG. Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Coordinará que las actividades programadas se ejecuten en los plazos definidos y con los criterios establecidos.
Lider funcional | Oficina Asesora de Planeación (Mongui Gutierrez Vargas) | Verificar que el desarrollo del proyecto cumpla con lo dispuesto en la dimensión de gestión de conocimiento del MIPG. Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Coordinará que las actividades programadas se ejecuten en los plazos definidos y con los criterios establecidos.
Lider funcional | Secretaría General (Diana Carolina Enciso Upegui) | Verificar que el desarrollo del proyecto se ejecute de manera articulada respecto de la gestión administrativa interna en elementos administrativos, financieros y del talento humano. Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Coordinará que las actividades programadas se ejecuten en los plazos definidos y con los criterios establecidos.
Lider funcional | Dirección de Talento Humano (Eliana Patricia Ardila Sanchez) | Verificar que el desarrollo del proyecto se ejecute de manera articulada respecto de la gestión humana desde la Administración, el desarrollo y la seguridad y salud en el trabajo del talento humano. Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Coordinará que las actividades programadas se ejecuten en los plazos definidos y con los criterios establecidos.
Lider funcional | Dirección de Talento Humano (Natalia Francisca Aranguren Acevedo) | Verificar que el desarrollo del proyecto se ejecute de manera articulada respecto de la gestión humana desde la Administración, el desarrollo y la seguridad y salud en el trabajo del talento humano. Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Coordinará que las actividades programadas se ejecuten en los plazos definidos y con los criterios establecidos.
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Despacho del Superintendente | Patrocinador | Camilo Andres Bustos Amaya | Contratista del Proyecto | CamiloBA@Supersociedades.gov.co
Asesor del Despacho (Johan Steven Hortua) | Gerente | Por definir | Contratista del Proyecto | Por definir
Oficina Asesora de Planeación (Lucy Margarita Osorio Mastrodomenico) | Lider funcional
Oficina Asesora de Planeación (Mongui Gutierrez Vargas) | Lider funcional
Secretaría General (Diana Carolina Enciso Upegui) | Lider funcional
Dirección de Talento Humano (Eliana Patricia Ardila Sanchez) | Lider funcional
Dirección de Talento Humano (Natalia Francisca Aranguren Acevedo) | Lider funcional
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Dinamización del conocimiento y la innovación 2025
| NOMBRE DEL PROYECTO | Dinamización del conocimiento y la innovación 2025
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
| NUMERO DE CDP | 13724 de 2024 19125 de 2025
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 185000000
| VALOR COMPROMETIDO | 107000000
| VALOR OBLIGADO | 42000000
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Dinamización del conocimiento y la innovación 2025
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICIÓN FRENTE AL PROYECTO
Billy Escobar Pérez | Superintendente de Sociedades | 601 2201000 | BEscobar@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Johan Steven Hortúa Arévalo | Asesor del Despacho | 601 2201000 | JohanHA@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Rodrigo Lupercio Riaño Pineda | Asesor del Despacho | 601 2201000 | VHugueth@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Natalia Francisca Aranguren Acevedo | Asesora del Despacho | 601 2201000 | Naranguren@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Lucy Margarita Osorio Mastrodomenico | Jefe de la Oficina Asesora de Planeación | 601 2201000 | Dbonilla@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Mayra Alejandra Jiménez Vega | Asesora del Despacho | 601 2201000 | mjimenez@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Diana Carolina Enciso Upegui | Secretario General | 601 2201000 | NIMartinez@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Eliana Patricia Ardila Sanchez | Directora de Talento Humano | 601 2201000 | RodrigoRP@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Mongui Gutierrez Vargas | Contratista de la Oficina Asesora de Planeación | 601 2201000 |  | INTERNO | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Dinamización del conocimiento y la innovación 2025
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Billy Escobar Pérez | Reunión | Reportar estado avance del proyecto. Consultarle sobre decisiones relavantes del proyecto. Informarles novedades relevantes del proyecto. | Según requerimiento | Johan Hortua Arevalo | Citación en Outlook / Correo electrónico
Alta Direccion - Comité IGD | Reunión / Correo electrónico | Informar sobre el estado de avance del proyecto | Trimestral | Johan Hortua Arevalo | Presentación Avance
Diana Carolina Enciso Upegui | Reunión / Correo electrónico | Informar sobre el estado de avance del proyecto, sus consideraciones funcionales, técnicas y en caso de ser necesario, sobre los posibles cambios que se deban implementar y que afecten la planificación del proyecto. Informar sobre la ejecución contractual | Según requerimiento | Johan Hortua Arevalo | Citación en Outlook / Correo electrónico
Rodrigo Lupercio Riaño Pineda | Reunión / Correo electrónico | Informar sobre el avance del proyecto y la ejecución contractual | Según requerimiento | Johan Hortua Arevalo | Citación en Outlook / Correo electrónico
Johan Steven Hortua Arevalo | Reunión / Correo electrónico | Informar sobre aspectos y/o requerimientos tecnicos y funcionales del proyecto | Según requerimiento | Mongui Gutierrez Vargas Lucy Margarita Osorio Mastrodomenico | Citación en Outlook / Correo electrónico
Johan Steven Hortua Arevalo | Reunión / Correo electrónico | Informar sobre aspectos y/o requerimientos funcionales del proyecto | Según requerimiento | Natalia Francisca Aranguren Acevedo | Citación en Outlook / Correo electrónico
Johan Steven Hortua Arevalo | Reunión / Correo electrónico | Plan de comunicaciones del proyecto y del plan de trabajo | Según requerimiento | Mayra Alejandra Jiménez Vega | Citación en Outlook / Correo electrónico
Natalia Francisca Aranguren Acevedo | Reunión / Correo electrónico | Informar sobre aspectos y/o requerimientos tecnicos y funcionales del proyecto | Según requerimiento | Eliana Patricia Ardila Sanchez | Citación en Outlook / Correo electrónico
Lucy Margarita Osorio Mastrodomenico | Reunión / Correo electrónico | Informar sobre aspectos y/o requerimientos tecnicos y funcionales del proyecto | Según requerimiento | Mongui Gutierrez Vargas | Citación en Outlook / Correo electrónico
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Dinamización del conocimiento y la innovación 2025
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Contratación de prestación de servicios profesionales para ejecutar el programa y el plan de gestión del conocimiento en aspectos asociados a metodologías para la captura de conocimiento, actualización de mapa de conocimiento y levantamiento de inventario de conocimiento tácito, en el marco de la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación contenida en el MIPG. |  | 1 | Johan Steven Hortua Arevalo | Afecta a la totalidad del proyecto | 2024-12-29 | Desarrollo de la ejecución contractual
Que los entregables cumplan con los atributos de calidad y normativos a tener en cuenta para adelantar una adecuada Gestión del Cambio, Conocimiento y la Innovación (ver los debidos en manual operativo MIPG, Versión 5 de 2023). |  | 2 | Departamento Administrativo de la Función Pública | Afecta la totalidad del proyecto | Al finalizar el proyecto | Cumplimiento de las actividades
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Dinamización del conocimiento y la innovación 2025
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | El proyecto inicia con el diagnóstico el estado actual de la gestión del conocimiento y la innovación en la Superintendencia de Sociedades y culmina con el desarrollo del plan de trabajo previsto para la gestión del conocimiento y la innovación en la Superintendencia de Sociedades.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | El proyecto no contempla asegurar contar con la totalidad del conocimiento tácito en este inventario, por cuanto la determinación del mismo esta sujeto a parámetros que no aseguran un 100% respecto del saber de cada persona. El proyecto no contempla la actualización de inventarios de conocimiento explicito (procesos y personas), considerando que el desarrollo del proyecto estratégico de transformación institucional integral, contempla la actualización del mapa de procesos, de la arquitectura empresarial, el Manual Especifico de Funciones, entre otros; lo cual impacta la estructura y contenido de los precitados inventarios.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Recurso financiero asignado al proyecto Capacidad de infraestructura de hardware dedicada al proyecto
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Se contará con un programa de gestión del conocimiento y la innovación con sustento metodológico y epistemológico aplicado a la naturaleza de la Superintendencia de Sociedades. Se contará con la participación activa de los funcionarios que tengan incidencia directa o indirecta en el proyecto. Se contará con los recursos financieros requeridos para la ejecución total del proyecto.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Informes de diagnóstico y de diseño metodológico y epistemológico Política, programa y plan de trabajo de gestión de conocimiento y la innovación Estrategia para captura de conocimiento tácito Inventario de conocimiento tácito Identificación, definición y gestión de riesgos asociados a la gestión del conocimiento e innovación Micrositio de gestión de conocimiento Identificación y clasificación de redes de conocimiento de la Entidad (fase inicial).
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | La Política, el programa y el plan de trabajo deben cumplir con los parámetros del sistema de gestión integrado para la adopción de documentos. Los riesgos asociados a la gestión del conocimiento e innovación deben cumplir con los parámetros definidos para la administración y gestión del riesgo de entidades públicas
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de realizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Dinamización del conocimiento y la innovación
[11 empty] | A ENERO |  | A FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | total
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado
1. Elaborar el estudio previo de conveniencia y oportunidad del perfil requerido para ejecutar el programa y el plan de gestión del conocimiento y la innovación, en aspectos como la captura de conocimiento tácito, los inventarios de conocimiento explicito, la construcción de redes de conocimiento y demás elementos de las fases y/o ejes del programa, en el marco de la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación contenida en el MIPG. | Estudio previo de contratación | 1 | 5% | Asesor del Despacho del Superintendente | 2025-02-21 | 2025-03-14 | 3 | Febrero: A) Borrador estudio previo Marzo: A) Estudio previo radicado No. 2025-01-080844 del 03/03/2025 B) Contrato 223 de 2025 | 2025-03-07 | 5% |  |  | 3% | 3% | 2% | 2% | [18 empty] | 5% | 5%
2. Elaborar el estudio previo de conveniencia y oportunidad del perfil requerido para ejecutar el programa y el plan de gestión del conocimiento y la innovación, en aspectos como la captura de conocimiento tácito, los inventarios de conocimiento explicito, la construcción de redes de conocimiento y demás elementos de las fases y/o ejes del programa, en el marco de la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación contenida en el MIPG. | Estudio previo de contratación | 1 | 5% | Asesor del Despacho del Superintendente | 2025-03-17 | 2025-04-21 | 5 | Marzo: Estudio previo elaborado Abril: Versión final estudio previo Mayo: Contrato 253 de 2025 | 2025-03-31 | 5% |  |  | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | [18 empty] | 5% | 5%
3. Desarrollar el plan de trabajo de gestión del cambio aplicable a este proyecto | Plan de trabajo Informe de gestión plan de trabajo gestión del cambio | 2 | 10% | Asesores del Despacho del Superintendente Secretaria General Directora de Talento Humano Director de Tecnologia de la Información y las Comunicaciones Asesora Grupo de Comunicaciones Jefe Oficina Asesora de Planeación Contratistas del proyecto | 2025-03-03 | 2025-12-30 | 43.1429 | Marzo: Se formula la prupuesta de plan de gestión del cambio organizacional Abril: A) Se realiza reunión para articulación de la gestión del cambio con la OAP B) Se adelanta el trabajo de cultura organizacional desde la Dirección de Talento Humano, siendo uno de los enfoques la cultura de la gestión del conocimiento y la innovación. Mayo: A) Continua el trabajo de articulación de cultura organizacional desde la Dirección de Talento Humano, siendo uno de los enfoques la cultura de la gestión del conocimiento y la innovación. Junio: A) Continua el trabajo de articulación de cultura organizacional desde la Dirección de Talento Humano, siendo uno de los enfoques la cultura de la gestión del conocimiento y la innovación. Julio: A) Continua el trabajo de articulación de cultura organizacional desde la Dirección de Talento Humano, siendo uno de los enfoques la cultura de la gestión del conocimiento y la innovación. Agosto: A) Continua el trabajo de articulación de cultura organizacional desde la Dirección de Talento Humano, siendo uno de los enfoques la cultura de la gestión del conocimiento y la innovación. Septiembre: A) Continua el trabajo de articulación de cultura organizacional desde la Dirección de Talento Humano, siendo uno de los enfoques la cultura de la gestión del conocimiento y la innovación. Octubre: A) Continua el trabajo de articulación de cultura organizacional desde la Dirección de Talento Humano, siendo uno de los enfoques la cultura de la gestión del conocimiento y la innovación. Noviembre: A) Continua el trabajo de articulación de cultura organizacional desde la Dirección de Talento Humano, siendo uno de los enfoques la cultura de la gestión del conocimiento y la innovación. Diciembre: A) Finaliza el trabajo de articulación de cultura organizacional desde la Dirección de Talento Humano, siendo uno de los enfoques la cultura de la gestión del conocimiento y la innovación. Se expide el informe correspondiente. | 2025-12-31 | 10% |  |  |  |  | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 10% | 10%
4. Conformar el equipo de gestión del conocimiento y la innovación de la Entidad y su marco de actuación | Acto administrativo de conformación y marco de actuación | 1 | 5% | Asesor del Despacho del Superintendente Secretaria General | 2025-05-02 | 2025-06-27 | 8 | Mayo: Se adelanto la reunión de revisión de elementos necesarios para la proyección del borrador del acto administrativo de conformación. Junio: Se realiza la revisión frente a la politica de MIPG y se proyecta el documento. (Pendiente aprobación) Diciembre: Se expide la Resolución No., 100-000001 del 19 de diciembre de 2025, que conforma el equipo de Gestión del Conocimiento y la Innovación en la Entidad. | 2025-12-19 | 5% | [8 empty] | 2.5% | 2.5% | 2.5% | [12 empty] | 2.5% | 5% | 5%
5. Puesta en funcionamiento de la aplicación de captura de conocimiento tácito. | Aplicación de Captura de Conocimiento Tácito | 1 | 8% | Asesores del Despacho del Superintendente Secretaria General Director de Tecnologia de la Información y las Comunicaciones Contratista del proyecto | 2025-03-03 | 2025-05-16 | 10.5714 | Marzo: Se adelantó reunión con la Dirección de Tecnologia de la Información y las Comunicaciones para validar estado, parametrización final y puesta en funcionamiento. Abril: Se adelanto la reunión con la Dirección de Tecnologia con el fin de requerir y articular el apoyo sobre: - Habilitación en ambiente de pruebas de la App de Captura de Conocimiento Tácito - Creación del buzón gestionconocimiento@supersociedades.gov.co - Puesta en funcionamiento de la aplicación de captura de conocimiento tácito. Mayo: Se asisten a sesiones virtuales con el Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de aplicaciones, en donde se presentan los requerimientos funcionales y no funcionales de para la APP. - Además se revisa la historia de usuario en donde se consolidan los requerimientos de la APP. Junio: Se remite el formato de historia de usuario en donde se consolidan los requerimientos de la APP de acuerdo con las revisiones realizadas y el analisis diagnostico y metodologico. - Además se envía solicitud de corrección de inconsitencias adicionales incluidas en el formato de historia de usuario, relacionadas con las pruebas para la puesta en funcionamiento. Julio: Se adelantan sesiones con el Grupo de Innovación Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones sobre la entrega en ambiente de pruebas de la Power APP. Agosto: Se adelantan sesión de pruebas, formulación y remisión de acciones de mejora de la Power APP. Septiembre: Se solicitan nuevas acciones de mejora a la Power APP y se elaboran los insumos necesarios para la creación del vídeo instructivo. Adicionalmente, se realizan las pruebas de funcionamiento. Octubre: Se estructura la estrategia de comunicación y se elabora el vídeo del instructivo para el lanzamiento de la Power APP de Captura de Conocimiento Tácito. Además se solicita al Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones la puesta en producción para todos los servidores públicos de la Entidad y la incorporación de los inventarios diligenciados con corte a la vigencia 2024. Noviembre: Se realizan la actualización de parametrización y se establece la versión final; se realizan pruebas y se define la estrategia de comunicación. Diciembre: Se realiza el lanzamiento de la aplicación para captura de conocimiento tacito y continua la captura de conocimiento el 10 de diciembre. | 2025-12-10 | 7.998% |  |  |  |  | 2.666% | 2.666% | 2.666% | 2.666% | 2.666% | 2.666% | [14 empty] | 7.998% | 7.998%
6. Continuar el desarrollo de la captura de conocimiento tácito. | Inventario de conocimiento tácito | 1 | 15% | Asesor del Despacho del Superintendente Contratista del proyecto | 2025-03-03 | 2025-12-30 | 43.1429 | Marzo: Se inició la revisión y consolidación de formatos de captura de conocimiento tacito recibidos desde las areas de la Entidad para identificación del personal faltante, sobre esto se agendaron sesiones para revisión y continuación de la estrategia de captura de conocimiento. (Se socializa tambien con OAP) Abril: Se formuló la estrategia de captura de conocimiento tacito, con base en la implementación de una herramienta de priorización de servidores, desde la medición del impacto y la probabilidad en la fuga de capital intelectual frente al servicio. De igual manera, se agendaron los espacios con la Dirección de Talento Humano y la Oficina Asesora de Planeación, con el fin de tener en cuenta las necesidades que desde esas areas se requieran en el marco de esta gestión. Asi mismo, se realizó el analisis de rotación desde el indciador de la Entidad, con el fin de tener un insumo en la estrategia formulada. Mayo: Se inició el diseño y parametrización de la Matriz de Priorización de Captura de Conocimiento Tácito, instrumento que es necesario y fundamental para esta captura. Junio: Se desarrollaron acciones de mejora a la Matriz de Priorización de Captura de Conocimiento Tácito, instrumento que es necesario y fundamental para la ejecución de las actividades relacionadas anteriormente, algunas de las acciones incluyen lo siguiente: - Mejoras en la forma, organización y visualización. - Integración de necesidades de las áreas de la Dirección de Talento Humano. - Ajustes de antecedentes y fórmulas en las variables de edad, formación académica, tipo de nombramiento y proceso. - Ajuste de insumo de planta de personal. - Inclusión de parámetros relacionados con la variable de riesgo psicosocial. - Inclusión de parámetros relacionados con la variable de cultura organizacional. - Inclusión de parámetros relacionados con la variable de Lideres de Sistemas de Gestión y de Proyectos Estratégicos. - Inclusión de parámetros relacionados con la variable de tiempo de antiguedad." Julio: Se proyectaron solicitudes de información al Grupo de Administración del Talento Humano y a la Oficina Asesora de Planeación, respecto de las bases de datos en donde se lleva el registro de la formación académica y experiencia laboral registrada en SIGEP de los funcionarios. Se realiza sesión virtual con la empresa Great Place To Work, con el fin de aclarar inquietudes frente a la medición de la variable de clima organizacional, en el marco de la estrategia de priorización en la captura de capital intelectual. Adicionalmente se formularon acciones de mejora en la matriz de priorización de conocimiento tácito, algunas de las acciones incluyen lo siguiente: - Diligenciamiento y parametrización variable : "Evento Externo - Cambio de Administración" o revisar formulación para que se incremente la probabilidad en la medida que se aproxima la fecha para el cambio de admin. - Incluir variable "Impacto Procesos - Info OAP" - Diligenciamiento y parametrización variable "Clima Organizacional". - Ajustes variable de "edad." - Incluir variable "índice de rotación interna". - Agregar variable "Identificación Red de Conocimiento Clave". - Agregar "variable retiro inminente". De igual manera, se continuo el proceso de captura de conocimiento. Agosto: Se proyectó solicitud de información a la Oficina Asesora de Planeación y a la Dirección de Talento Humano, respecto de los enlaces y lideres funcionales de los Sistemas de Gestión y Proyectos Estratégicos y del reporte en SIGEP sobre formación académica y experiencia laboral de los funcionarios. Se reforzó la justificación metodológica y práctica de la herramienta de priorización en la captura de conocimiento en las variables de cargo, cultura organizacional, edad y riesgo psicosocial, básandose en resultados observados en investigacione de fuentes como: Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos - SHRM, SHRM Report: Workplace Culture Fosters Employee Retention Worldwide, 2024, Plan de Fortalecimiento de Cultura Organizacional - Informe Final 2024, Trabajo de tésis de maestría "Modelo de Gestión del Conocimiento para el Proceso de Gestión del Talento Humano en la Superintendencia de Sociedades (Bustos, Bustos, 2024), Laschinger & Leiter (2006), Aiken et al. (2012), Giorgi et al. (2017) y Connelly & Zweig (2015), Serenko & Bontis (2016), Zhao et al. (2019) y la Federación Colombiana de Gestión Humana (ACRIP, 2023), entre otros. De igual manera, se continuo el proceso de captura de conocimiento. Septiembre: Se proyectó solicitud de información a la Dirección de Talento Humano, respecto de bases de datos e información insumo necesaria para ejecutar la estrategia de priorización de captura de conocimiento y se realiza la actualización de estos insumos en la matriz de priorización de captura de conocimiento. De igual manera, se continuo el proceso de captura de conocimiento. Octubre: Se continúa el proceso de captura de conocimiento. Noviembre: Se continúa el proceso de captura de conocimiento. Diciembre: Se continúa el proceso de captura de conocimiento. | 2025-12-31 | 15% |  |  |  |  | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 15% | 15%
7. Continuar el desarrollo de validación del conocimiento tácito. | Inventario de conocimiento tácito | 1 | 15% | Asesor del Despacho del Superintendente Contratista del proyecto | 2025-03-03 | 2025-12-30 | 43.1429 | Marzo: Se inició la revisión y consolidación de formatos de captura de conocimiento tacito recibidos desde las areas de la Entidad para identificación del personal faltante, sobre esto se agendaron sesiones para revisión y continuación de la estrategia de captura de conocimiento. (Se socializa tambien con OAP) Abril: Se continuó con la revisión y consolidación de formatos de captura de conocimiento tacito recibidos desde las areas de la Entidad para identificación del personal faltante. Mayo: Se continuó con la revisión y consolidación de formatos de captura de conocimiento tacito recibidos desde las areas de la Entidad para identificación del personal faltante Junio: Se continuo el proceso de integración de inventarios y su validación. Agosto: Se continuo el proceso de integración de inventarios y su validación. Septiembre: Se continuo el proceso de integración de inventarios y su validación. Octubre: Se continuo el proceso de integración de inventarios y su validación. Noviembre: Se continuo el proceso de integración de inventarios y su validación. Diciembre: Se continuo el proceso de integración de inventarios y su validación. | 2025-12-31 | 15% |  |  |  |  | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 15% | 15%
8. Identificar el estado actual de inventarios de conocimiento explicito y formular las acciones de mejora correspondientes a desarrollar por las areas competentes | Informe de estado actual y propuestas de mejora | 1 | 10% | Asesor del Despacho del Superintendente Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Contratista del proyecto Contratista de la OAP | 2025-04-25 | 2025-06-13 | 7 | Abril: Se realizaron las reuniones para definición de la estrategia de identificación del estado actual de los inventarios de conocimiento explicito. Mayo: Se elaboró el primer borrador del documento que integra el estado actual de inventarios de conocimiento explicito, de igual manera se hizo el requerimiento a la Dirección de Talento Humano, requerido como insumo en el inventario a nivel de personas. Junio: Se completo la segunda parte del documento que integra el estado actual de inventarios de conocimiento explicito, de igual manera se hizo el requerimiento a la Dirección de Talento Humano, requerido como insumo en el inventario a nivel de personas. Se realiza sesión de seguimiento. Julio: Se completa la primer versión del documento de identificación del estado actual de inventarios de conocimiento explícito. Agosto: Se formulan acciones de mejora a la primer versión del documento de identificación del estado actual de inventarios de conocimiento explícito. Septiembre: Se formulan acciones de mejora a la segunda versión del documento de identificación del estado actual de inventarios de conocimiento explícito (Se expide la versión final). Diciembre: Se remite el informe y las respectivas recomendaciones a las areas que participan en la gestión. | 2025-12-31 | 9.999% | [6 empty] | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | [12 empty] | 9.999% | 9.999%
9. Identificar y clasificar las redes de conocimiento (fase inicial). | Documento de identificación y clasificación de las redes de conocimiento (fase inicial) | 1 | 12% | Asesor del Despacho del Superintendente Contratistas del proyecto Jefe de la OAP Contratista de la OAP | 2025-04-01 | 2025-12-30 | 39 | Abril: Se da inicio a la revisión de parametros que conformarian las redes de conocimiento. Mayo: Continuo la revisión de parametros base, para la formulación de las redes de conocimiento en la Entidad y su priorización en la fase inicial. Junio: Se inició la identificación y clasificación de redes de conocimiento desde la consolidación de inventarios de conocimiento tacito y su validación. Se agenda sesión de seguimiento a la formulación. Julio: Se proyectó solicitud de información al Grupo de Contratos, respecto de los convenios o contratos interinstitucionales vigentes que tengan dentro de su alcance asuntos de cooperación o investigación académica (co creación, prácticas laborales, producción intelectual, etc). Se realiza la identificación inicial de las redes de conocimiento diligenciadas en los inventarios de conocimiento tácito recopilados. Agosto: Se avanzó en la identificación y clasificación de redes de conocimiento a nivel de personas y empresas. Septiembre: Culminó la identificación y clasificación de redes de conocimiento a nivel de personas y empresas y se realizó la categorización de nodos de acuerdo con el flujo de conocimiento. Octubre: Se define la herramienta para graficar las redes de conocimiento y se realiza una primer versión del diagrama a nivel de personas y empresas. Noviembre: Se obtiene el primer bosquejo de la red de conocimiento, con los flujos tacito, explicito y de personas en su primera versión. Diciembre: Se estrctura el diagrama que permite identificar de manera inicial las redes de conocimiento (Fase inicial) | 2025-12-31 | 12% | [6 empty] | 1.333% | 1.333% | 1.333% | 1.333% | 1.333% | 1.333% | 1.333% | 1.333% | 1.333% | 1.333% | 1.333% | 1.333% | 1.333% | 1.333% | 1.333% | 1.333% | 1.333% | 1.333% | 12% | 12%
10. Desarrollar la estrategia para la generación y producción de conocimiento institucional en los frentes de ideación, investigación, experimentación e innovación | Documento estrategia formulada Informe de actividades realizadas | 2 | 7.5% | Asesor del Despacho del Superintendente Contratista del proyecto | 2025-04-25 | 2025-10-31 | 27 | Abril: Se revisa la propuesta de estrategia relacionada con la generación y producción de conocimiento institucional. Mayo: Se realiza sesión de seguimiento para abordar la producción de capital intelectual desde la Gestión Estrategica (Se revisa GETH, GEI, Y PES). Junio: Se realiza sesión de seguimiento al analisis de la generación y producción intelectual desde la GETH. Julio: Se completó la primer versión del documento de diagnóstico y diseño de estrategia de generación y producción de conocimiento institucional. Agosto: Se formularon acciones de mejora a la primer versión del documento de diagnóstico y diseño de estrategia de generación y producción de conocimiento institucional. Septiembre: Se adoptaron las acciones de mejora a la primer versión del documento de diagnóstico y diseño de estrategia de generación y producción de conocimiento institucional (Se expide la versión final). Diciembre: Se remite el informe y las respectivas recomendaciones a las areas que participan en la gestión. | 2025-12-31 | 7.995% | [6 empty] | 1.143% | 1.143% | 1.142% | 1.142% | 1.142% | 1.142% | 1.142% | 1.142% | 1.142% | 1.142% | 1.142% | 1.142% | 1.142% | 1.142% |  |  |  |  | 7.995% | 7.995%
11. Construir el microsito de gestión del conocimiento | Microsito de gestión del conocimiento. | 1 | 7.5% | Asesores del Despacho del Superintendente Secretaria General Directora de Talento Humano Director de Tecnologia de la Información y las Comunicaciones Asesora Grupo de Comunicaciones Jefe Oficina Asesora de Planeación Contratistas del proyecto | 2025-04-01 | 2025-09-30 | 26 | Abril: Se revisaron los elementos actuales del micrositio de gestión de conocimiento para tener insumos en la formulación del nuevo micrositio. Mayo: Se revisó en sesión de seguimiento, las variables que desde MIPG debiera contener el micrositio de gestión de conocimiento frente a elementos institucionales. Junio: Se realizó sesión de seguimiento para ultimar detalles en los parametros y sitios que debe contener el micrositio de gestión del conocimiento y la innovación. Julio: Se completó la primer versión del documento de diagnóstico del micrositio. Agosto: Se formularon acciones de mejora a la primer versión del documento de diagnóstico del micrositio. Septiembre: Se adoptaron acciones de mejora a la segunda versión del documento de diagnóstico del micrositio (Se expide la versión final). Noviembre: Se remite el informe y las respectivas recomendaciones a las areas que participan en la gestión. Diciembre: Se tramita la actualización del micrositio de gestión del conocimiento; se actualizan los botones y la interfaz; sin embargo no se terminó de cargar el contenido. |  | 6.665% | [6 empty] | 1.333% | 1.333% | 1.333% | 1.333% | 1.333% | 1.333% | 1.333% | 1.333% | 1.333% | 1.333% | 1.333% | [7 empty] | 7.998% | 6.665%
|  |  | 100% | [6 empty] | 99.65% | 0% | 0% | 5.5% | 5.5% | 11.17% | 11.17% | 13.81% | 13.81% | 16.31% | 16.31% | 13.64% | 11.14% | 7.808% | 7.808% | 7.808% | 7.808% | 7.808% | 6.475% | 6.475% | 6.475% | 5.333% | 5.333% | 5.333% | 7.833%
[9 empty] | 1 Trimestre | 16.67% | 16.67%
[9 empty] | 2 Trimestre | 43.76% | 41.26%
[9 empty] | 3 Trimestre | 23.42% | 22.09%
[9 empty] | 4 Trimestre | 17.14% | 19.64%
Note on F11: Rodrigo Lupercio Riaño Pineda Johan Steven Hortua Arevalo

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Dinamización del conocimiento y la innovación 2025
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN |  | EVALUACIÓN | ACTIVIDADES DE MITIGACIÓN | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Resistencia al cambio por parte de los funcionarios |  | Medio | Adelantar el plan de gestión del cambio del proyecto | Equipo de proyecto
Falta de tiempo por parte de los integrantes del equipo de proyecto |  | Alto | Concertar con los jefes y líderes los tiempos requeridos para el desarrollo de las actividades | Equipo de proyecto
Cambios de personal en el nivel directivo relacionados directamente con la ejecución del proyecto |  | Alto | Asegurar la gestión del conocimiento relacionada con el desarrollo del proyecto | Equipo de proyecto
Recortes o reasignaciones del presupuesto que se tiene previsto para el proyecto |  | Alto | Gestionar la apropiación de los recursos requeridos para el desarrollo del proyecto | Equipo de proyecto
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y/o la herramienta que se disponga para tal fin y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
DESARROLLO SOSTENIBLE | Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento