## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Secretaría Administrativa Digital Supersociedades 2025
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Secretaría Administrativa Digital Supersociedades 2025
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Utilizar y apropiar nuevas tecnologías de la información para fortalecer la gestión institucional
ESTRATEGIA | Procesos Transformación tecnológica
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Fortalecer las actividades de control administrativo y seguimiento de la gestión del Grupo de Apoyo Judicial
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Mantenimiento y optimización de los módulos de aperturas y traslados
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Secretaría Administrativa Digital Supersociedades 2025
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento del cronograma de actividades (Ver hoja "EDT - Actividades")
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Mensual | Ascendente
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente del Proyecto
Página
Inicial
((𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠)/(𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠)) ∗100
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Secretaría Administrativa Digital Supersociedades 2025
| NOMBRE DEL PROYECTO | Secretaría Administrativa Digital Supersociedades 2025
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
APROPIACION INICIAL
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Secretaría Administrativa Digital Supersociedades 2025
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Diana Carolina Enciso Upegui Secretaria General | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | Liderazgo Comunicación efectiva Orientación a resultados Tener visión y establecer metas
Gerente | Sindy Vanessa Ospina Sánchez Coordinadora del Grupo de Apoyo Judicial | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | Liderazgo Capacidad para resolver problemas Tener visión y establecer metas Organización Comunicación efectiva
Lider funcional | Fabio Andres Morales Silva Secretario Administrativo | Especifica las necesidades funcionales de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Liderazgo Organización Comunicación efectiva Responsabilidad Buenas relaciones interpersonales
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Diana Carolina Enciso Upegui Secretaria General | Patrocinador
Sindy Vanessa Ospina Sánchez Coordinadora del Grupo de Apoyo Judicial | Gerente
Fabio Andres Morales Silva Secretario Administrativo | Lider funcional
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Secretaría Administrativa Digital Supersociedades 2025
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Diana Carolina Enciso Upegui | Secretaria General | 6012201000 | DEnciso@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Santiago Londoño | Superintendente de Procedimientos de Insolvencia | 6012201000 | santiagol@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Sindy Vanessa Ospina Sánchez | Coordinadora del Grupo de Apoyo Judicial | 2201000 Ext 1039 | SindyOS@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
| NOMBRE DEL PROYECTO | Secretaría Administrativa Digital Supersociedades 2025
PLAN DE COMUNICACIÓN
| NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
| Superintendente de Sociedades | Reunión | Informar los avances y proyecciones del proyecto | Trimestral | Secretaría General Patrocinador | Presentación de Seguimiento Trimestral
| Secretaría General Patrocinador | Reunión | Dar información oportuna en cuanto a avances, cambios y decisiones derivadas de la ejecución del proyecto. | Según requerimiento | Coordinadora del Grupo de Apoyo Judicial Gerente de Proyecto | Correo Electrónico / Informes / Actas
| Coordinadora del Grupo de Apoyo Judicial Gerente de Proyecto | Mail | Dar información oportuna en cuanto a cambios y decisiones que afectan la planeación del proyecto. | Según requerimiento | Líder Funcional | Correo Electrónico / Informes / Actas
,
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Secretaría Administrativa Digital Supersociedades 2025
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
NO APLICA
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Secretaría Administrativa Digital Supersociedades 2025
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Teniendo en cuenta el cambio del Gestor Documental, así como la entrada en vugencia de la Ley 2437 de 2024, se requiere realizar mantenimiento, ajustes y optimización de los módulos de apertura y traslados del aplicativo de BPM.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | No aplica
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | • Recursos limitados de personal en la Dirección de Tecnología • Retrasos en el cronograma por falta de personal o priorización de otros proyectos • Retrasos en el cronograma por priorización de otros proyectos y/o necesidades de la Entidad • Indisponibilidad de la aplicación
SUPUESTOS DEL PROYECTO | * Determinación clara de los requerimientos técnicos y de calidad * Asignación de recurso humano * Cumplimiento de cronograma
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Para el mantenimientp y optimización de los módulos de apertura y traslados, se harán los siguientes entregables: • Documento con las necesidades para optimizar los módulos en cuestión. • Propuesta • Desarollos y/o ajustes técnológicos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Garantizar la funcionalidad y cumplimiento del objetivo de la herramienta
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de realizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
| NOMBRE DEL PROYECTO |  | Secretaría Administrativa Digital Supersociedades 2025
[12 empty] | A ENERO |  | A FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | TOTAL
| ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado
1 | Solicitar al área de tecnología requiriendo las mejoras al módulo de aperturas. | Memorando con requerimientos | 1 | 5% | Grupo de Apoyo Judicial | 2025-02-28 | 2025-03-14 | 2 | Febrero: Se solicita a la funcionaria del Grupo de Apoyo Judicial, levantar el borrador del memorando de requerimientos de mojoras del módulo de aperturas y traslados. Marzo: Se revisa, ajusta, suscribe y envía al área de tecnología de la entidad, el memorando con radicado n.° 2025-01-106358 del 14/03/2025 | 2025-03-14 | 5% |  |  | 2% | 2% | 3% | 3% | [18 empty] | 5% | 5%
2 | Realizar la solicitud al área de tecnología requiriendo las mejoras al módulo de traslados. | Memorando con requerimientos | 1 | 5% | Grupo de Apoyo Judicial | 2025-02-28 | 2025-03-14 | 2 | Febrero: Se solicita a la funcionaria del Grupo de Apoyo Judicial, levantar el borrador del memorando de requerimientos de mojoras del módulo de aperturas y traslados. Marzo: Se revisa, ajusta, suscribe y envía al área de tecnología de la entidad, el memorando con radicado n.° 2025-01-106358 del 14/03/2025 | 2025-03-14 | 5% |  |  | 2% | 2% | 3% | 3% | [18 empty] | 5% | 5%
3 | Realizar el levantamiento de requerimientos módulo de aperturas. | Historia de Usuario Aprobada | 1 | 15% | Grupo de Apoyo Judicial y Dirección de Tecnología | 2025-03-17 | 2025-04-16 | 4.5 | Marzo: En sesión vía Teams del 19 y 20 de marzo, se realizó el levantamiento de información para construir las HU de las mejoras al módulo de aperturas de BPM Abril: Elaboración de las 2 HU del módulo de aperturas y Una HU de traslados. | 2025-04-25 | 15% |  |  |  |  | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | [16 empty] | 15% | 15%
4 | Levantamiento de requerimientos módulo de traslados. | Historia de Usuario Aprobada | 1 | 15% | Grupo de Apoyo Judicial y Dirección de Tecnología | 2025-04-07 | 2025-05-16 | 4 | Abril: Se remite para revisión las HU de las mejoras del módulo de aperturas de BPM. Para el módulo de traslados se elaboró una HU de parametrización de trámites, normas y términos. Mayo: Revisión y firma de las HU de las mejoras del módulo de aperturas. | 2025-05-16 | 15% | [6 empty] | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | [14 empty] | 15% | 15%
5 | Implementar la solución a los requerimientos definidos para los módulos de apertura y traslados | Correo electrónico informando la finalización de la etapa de desarrollo e implementación | 1 | 30% | Dirección de Tecnología | 2025-04-23 | 2025-08-29 | 3 | Abril: Correo de avance de los requerimientos efectuados para el módulo de aperturas y traslados. Mayo: Se recibe correo por parte del Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones con el avance del proyecto. Adjunto el documento de implementación del proceso de traslados y de aperturas. Junio: Se implementan los ajustes en el sistema a efectos de desarrollar las pruebas pertinentes. Julio: Teniendo en cuenta la migración del sistema Auroportal BPM - Se desarrollan las pruebas en el módulo de aperturas con resultado satisfactorio. | 2025-08-29 | 30% | [6 empty] | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | [8 empty] | 30% | 30%
6 | Ejecutar las pruebas de certificación de la solución implementada para los módulos de apertura y traslados | Acta se certificación de pruebas | 1 | 20% | Grupo de Apoyo Judicial y Dirección de Tecnología | 2025-09-01 | 2025-10-17 | 7 | Septiembre: Se hizo entrega por parte del Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones los documentos concernientes a las mejoras implementadas en el módulo de aperturas y Traslados. Octubre: Se hace seguimiento a la funcionalidad del módulo de traslados y aperturas, agregando valor a la efectividad del proceso. | 2025-10-17 | 20% | [16 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  |  | 20% | 20%
7 | Realizar la puesta en operación de los ajustes de los módulos de apertura y traslados | Acta de entrega de los ajustes | 1 | 10% | Grupo de Apoyo Judicial y Dirección de Tecnología | 2025-10-20 | 2025-11-28 | 6 | Octubre: Se hace seguimiento a la funcionalidad del módulo de traslados y aperturas, agregando valor a la efectividad del proceso. Noviembre:Se hace seguimiento a la funcionalidad del módulo de traslados y aperturas, agregando valor a la efectividad del proceso. | 2025-11-28 | 10% | [18 empty] | 5% | 5% | 5% | 5% |  |  | 10% | 10%
|  |  |  | 100% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% | 4% | 4% | 13.5% | 13.5% | 21% | 21% | 13.5% | 13.5% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 10% | 10% | 15% | 15% | 5% | 5% | 0% | 0% | 100% | 100%
[10 empty] | 1 TRIMESTRE | 17.5% | 17.5%
[10 empty] | 2 TRIMESTRE | 40.5% | 40.5%
[10 empty] | 3 TRIMESTRE | 22% | 22%
[10 empty] | 4 TRIMESTRE | 20% | 20%
Página
Inicial
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Secretaría Administrativa Digital Supersociedades 2025
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACIÓN | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Altos costos en el desarrollo del proceso |  | Medio | Priorizar asignación de presupuesto para el proyecto | Secretaria General
Cambio de la estructura organizacional de la Entidad que afecten la ejecución del proyecto |  | Medio | El proyecto debe prever posibles cambios en sus líderes | Secretaria General Área de Tecnología
Fallas en la integridad de la información y los datos |  | Medio | Realizar la mayor de pruebas posibles a la herramienta desde la etapa de diseño | Área de Tecnología
Priorización inadecuada en la gestión de proyectos. |  | Medio | Evaluación oportuna de la conveniencia e impacto del proyecto | Secretaria General Área de Tecnología
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento