## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Posicionamiento del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial - 2025
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Posicionamiento del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial - 2025
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Posicionar a la Superintendencia de Sociedades en la mente de sus grupos de interés
ESTRATEGIA | Perspectiva: Usuario Línea: Servicio y Experiencia
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Consolidar al Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial de la Superintendencia de Sociedades como un referente nacional e internacional en la resolución de conflictos empresariales, mediante la implementación de estrategias innovadoras, fortalecimiento institucional y posicionamiento en el sector.
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Implementar herramientas tecnológicas avanzadas para optimizar la gestión de casos.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Fortalecer la capacitación continua de árbitros y conciliadores, garantizando altos estándares éticos y profesionales.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Promover la proyección nacional e internacional y la participación en foros especializados.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Mejorar la experiencia del usuario a través de atención personalizada y materiales educativos que faciliten el acceso a los servicios.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Diseñar e implementar una estrategia publicitaria que aumente la visibilidad y el reconocimiento del Centro en el ámbito empresarial.
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B25: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D25: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B29: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D29: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Posicionamiento del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial - 2025
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento del cronograma de actividades (Ver hoja "EDT - Actividades")
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Mensual | Ascendente
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente del Proyecto
Página
Inicial
((𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠)/(𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠)) ∗100
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Posicionamiento del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial - 2025
| NOMBRE DEL PROYECTO | Posicionamiento del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial - 2025
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
APROPIACION INICIAL
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Posicionamiento del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial - 2025
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Superintendente Delegado de Procedimientos Mercantiles | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | El Patrocinador asignará un Gerente de proyecto, quien liderará el proyecto.
Gerente | Director Centro de Conciliación y Arbitraje Societarios | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | El Gerente de Proyecto liderará la ejecución y seguimiento del proyecto. Tomará decisiones respecto al proyecto. Debe tener una comunicación asertiva, manejo eficiente del tiempo.
Lider funcional | Coordinador Grupo de Conciliación y Arbitraje Societarios | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Coordinará y ejecutar las actividades programadas en los plazos definidos.
Lider funcional | Asesora Despacho del Superintendente de Sociedades | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Coordinará y ejecuta las actividades programadas en los plazos definidos.
Líder Técnico | Director de TIC | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Coordinará y ejecuta las actividades programadas en los plazos definidos.
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Superintendente Delegado de Procedimientos Mercantiles | Patrocinador
Director Centro de Conciliación y Arbitraje Societarios | Gerente
Coordinador Grupo de Conciliación y Arbitraje Societarios | Lider funcional
Asesora Despacho del Superintendente de Sociedades | Lider funcional
Director de TIC | Líder Técnico
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Posicionamiento del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial - 2025
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Billy Escobar | Superintendente de Sociedades | 6012201000 | BEscobar@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Jorge Eduardo Cabrera Jaramillo | Superintendente Delegado de Procedimientos Mercantiles | 6012201000 | ecabrera@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Mauricio David Orjuela Arenas | Director Centro de Conciliación y Arbitraje Societarios | 6015941000 | morjuela@supersociedades.gov.co | interno | A favor
Claudia Lorela Díaz | Coordinador Grupo de Conciliación y Arbitraje Societarios | 6015941000 | cldiaz@supersociedades.gov.co | interno | A favor
Mayra Alejandra Jiménez Vega | Asesora Despacho del Superintendente de Sociedades | 6012201000 | mjimenez@supersociedades.gov.co | interno | A favor
| Director de TIC | 6012201000 |  | interno | A favor
Página
Inicial
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral

## Plan de comunicaciones
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
| NOMBRE DEL PROYECTO | Posicionamiento del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial - 2025
PLAN DE COMUNICACIÓN
| NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
| Superintendente de Sociedades | Reunión | Reportar Información sobre gestión y avance de entregables del proyecto. | Trimestral | Superintendente Delegado de Procedimientos Mercantiles Patrocinador | Presentación de Seguimiento Trimestral
| Superintendente Delegado de Procedimientos Mercantiles Patrocinador | Reunión | Entregar de los niveles de servicio del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresa. Medición trimestral de los niveles de servicio | Según requerimiento | Director Centro de Conciliación y Arbitraje Societarios Gerente de Proyecto | Presentación de Seguimiento Trimestral
| Director Grupo de Conciliación y Arbitraje Societarios Gerente de Proyecto | Mail | Informar los cambios y decisiones que afectan la planificación del proyecto. | Según requerimiento | Coordinador Grupo de Conciliación y Arbitraje Societarios Líder Funcional | Correo Electrónico / Informes / Actas
| Asesor de despacho comunicaciones | Mail | Solicitar la creación y difusión de una campaña publicitaria para el año 2025 | Anual | Director Centro de Conciliación y Arbitraje Societarios Líder Funcional | Correo electrónico/Solicitud de campaña publicitaria
| Director Grupo de Conciliación y Arbitraje Societarios Gerente de Proyecto | Mail | Informar los cambios y decisiones que afectan la planificación del proyecto. | Según requerimiento | Dirección TIC Líder Técnico | Correo Electrónico / Informes / Actas
,
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Posicionamiento del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial - 2025
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
No Aplica
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Posicionamiento del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial - 2025
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | El alcance del proyecto comprende el diseño e implementación de un plan estratégico integral que permita posicionar al Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial de la Superintendencia de Sociedades como líder en la resolución de conflictos empresariales. Esto incluye la revisión y actualización del marco normativo, la modernización tecnológica mediante herramientas digitales avanzadas para mejorar la eficiencia - eficacia operativa. Así mismo, el alcance abarca el fortalecimiento del talento humano a través de programas de capacitación continúa para árbitros, conciliadores y personal administrativo, asegurando el cumplimiento de altos estándares de calidad y ética. También se desarrollarán materiales pedagógicos y campañas de difusión para educar y promover los servicios del Centro tanto en el ámbito nacional como internacional. Finalmente, el proyecto incluye la participación activa en foros y eventos especializados para posicionar al Centro como un referente en conciliación y arbitraje empresarial. El éxito del proyecto se medirá mediante indicadores como el aumento en la cantidad y calidad de casos gestionados, la satisfacción de los usuarios y el reconocimiento en el sector empresarial.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Ninguna
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Como posibles restricciones encontramos recursos financieros limitados, la necesidad de personal especializado, y desafíos tecnológicos. Además, las regulaciones legales y las expectativas de los interesados. Los plazos para completar la consolidación y la resistencia al cambio dentro de la organización también son factores críticos. Para manejar estas restricciones efectivamente, es crucial desarrollar un el presente plan complementado por las estrategias de mitigación de riesgos, una planificación desde lo presupuestal, y un enfoque continuo en mejorar la calidad, eficiencia y eficacia de los servicios ofrecidos, asegurando así un equilibrio entre las necesidades inmediatas y las metas a corto, mediano y largo plazo del centro.
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Que se cuente con los recursos necesarios de manera oportuna para ejecutar las actividades previstas
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Material pedagógico, actas de grupo primario, normograma, plan estratégico de proyección y documentación tecnológica relacionada.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Los criterios de aceptación de los productos esta dado en términos de cumplimiento de los plazos previstos en el EDT y del cumplimiento de los atributos de calidad definidos por el Gerente del Proyecto durante su ejecución.
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de realizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
| NOMBRE DEL PROYECTO |  | Posicionamiento del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial - 2025
[12 empty] | A ENERO |  | A FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | TOTAL
| ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado
1 | Revisar y actualizar el marco normativo en los instrumentos del Centro | - Reglamento Actualizado - Normograma del Centro de Conciliación y Arbitraje empresarial - Creación Sitio - repositorio digital (OneDrive - Link) | 3 | 25% | Director Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial | 2025-01-15 | 2025-09-30 | 64.5 | Enero : Solicitud de creación Share point Centro de Conciliación Febrero:Entrega Share point Centro Marzo: Migración informacion al repositorio digital disponible, suministrada por directora encargada Abril: Se crearon las carpetas dentro de share point para la correcta gestión de la información de propiedad del centro. Junio: Actualización de los documentos del proceso de concilación y arbitraje. Septiembre: Se actualizó el reglamento y se remitió dicho documento al delegado para su aprobación, previa revision de la oficina jurídica de la entidad | 2025-09-30 | 25% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 4% | 4% |  |  | 10% | 10% |  |  |  |  | 5% | 5% | [6 empty] | 25% | 25%
2 | Realizar la Modernización e innovación tecnológica en temas administrativos. | - Tablero de control Power BI - Documentación de flujo para la automatización de procesos - Power Automate | 2 | 30% | Director Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial | 2025-01-15 | 2025-10-30 | 72 | Enero: Estructuracion procesos Power Bi Febrero:Automatizacion y pruebas procesos administrativos secretariales Marzo: Mapa proceso Automate y seguimiento cuadros con proceso SIG centro Junio: Se aprobó la actualización de los formatos de control de los trámites del centro (CAR-FM 001 y CAR-FM 007) y se subió dicho documento al Power Bi con el fin de relaizar pruebas, mientras se surte el proceso de publicación. Septiembre: Se actualizó la información y se verificó el cuadro control del centro. Octubre: Se actualizó el Powerbi dado el proceso de visita adelantado para la recertificación del centro, permitiendo acreditar los proceso de innovación del centro | 2025-10-30 | 30% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |  |  |  |  | 11% | 11% |  |  |  |  | 5% | 5% | 5% | 5% |  |  |  |  | 30% | 30%
3 | Diseñar y ejecutar un programa de capacitación continua para árbitros, conciliadores y personal administrativo. | - Programa de Capacitación - Listas de asistencia | 2 | 20% | Director Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial | 2025-03-03 | 2025-09-30 | 52.75 | Marzo: Charla Gobierno corporativo. Visita Fernado Miranda Mendoza. Experiencias proceso arbitral internacional. Creacion conferecia derecho arbitral. Creación de conferecnia en "Innovacion y resolucion empresarial: Gobierno Corporativo e insolvencia". Se diseñó dos programas de formación para los steakholders del centro, enfocados en arbitraje, insolvencia, gobierno corporativo y conciliacion Mayo: Se ejecutó la formarción en fortalecimiento del centro de concilación de la Cámara de comercio de Arauca. Agosto: Se ejecutó la formarción en fortalecimiento del centro de concilación de la Cámara de comercio de Arauca. Septiembre: Se realizó encuetro con la fiscalía general de la nación y se ejecutó la formarción en fortalecimiento del centro de concilación de la Cámara de comercio de Arauca. | 2025-09-30 | 20% |  |  |  |  | 5% | 5% |  |  | 5% | 5% |  |  |  |  | 5% | 5% | 5% | 5% | [6 empty] | 20% | 20%
4 | Desarrollar materiales pedagógicos y campañas de difusión (Crear materiales educativos y ejecutar campañas publicitarias para promover los servicios del Centro) | - Piezas de comunicación | 4 | 15% | Director Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial | 2025-03-03 | 2025-08-30 | 45 | Marzo: Video centro de conciliación Abril: Se preparó la nota para difusión interna sobre el reconocimiento del centro de conciliación y arbitraje como el mejor centro público del país y tercero a nivel nacional Agosto: Participó el director en el V congreso de derecho societario organizado por la camara de comercio de Medellín. | 2025-08-30 | 15% |  |  |  |  | 5% | 5% |  |  |  |  | 5% | 5% |  |  | 5% | 5% | [8 empty] | 15% | 15%
5 | Establecer estrategias que permitan el fortalecimiento del centro a nivel nacional e internacional (Proyección nacional e internacional del centro) | - Informe de las estrategias con las actividades realizadas | 1 | 10% | Director Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial | 2025-04-21 | 2025-11-30 | 55.75 | Abril: Charla Gobierno corporativo. Visita Fernado Miranda Mendoza. Experiencias proceso arbitral internacional. Creacion conferecia derecho arbitral. Creación de conferecnia en "Innovacion y resolucion empresarial: Gobierno Corporativo e insolvencia". Visita de Arbitro de la Camara de Comercio de Lima Perú, Dr. Angel Delgado de la Matta, quien compartió sus experiencias respecto del trámite arbitral ejecutivo. Junio: Curso de derecho arbitral societario con el acompañamiento de la universidad Nacional. Noviembre: El 5 de noviembre se participó en el XIII Foro de Conciliación Extrajudicial en Derecho: “Retos en el régimen de insolvencia en Colombia y su impacto regional”, evento organizado por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Tunja, espacio académico de alto nivel orientado al análisis de los principales desafíos del régimen de insolvencia colombiano, su evolución normativa y jurisprudencial, así como su impacto en el contexto regional. El foro promovió el intercambio de experiencias, buenas prácticas y reflexiones críticas en torno a la conciliación extrajudicial como herramienta estratégica para la gestión de crisis empresariales y la preservación del tejido empresarial. | 2025-11-30 | 10% | [6 empty] | 3% | 3% |  |  | 3% | 3% | [8 empty] | 4% | 4% |  |  | 10% | 10%
|  |  |  | 100% | [6 empty] | 100% | 5% | 5% | 5% | 5% | 15% | 15% | 7% | 7% | 5% | 5% | 29% | 29% | 0% | 0% | 10% | 10% | 15% | 15% | 5% | 5% | 4% | 4% | 0% | 0% | 100% | 100%
[10 empty] | 1 TRIMESTRE | 25% | 25%
[10 empty] | 2 TRIMESTRE | 41% | 41%
[10 empty] | 3 TRIMESTRE | 25% | 25%
[10 empty] | 4 TRIMESTRE | 9% | 9%
[11 empty] | 100% | 100%
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Posicionamiento del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial - 2025
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Ajustes al presupuesto asignado al proyecto |  | Medio | Planeación e inclusión en el plan anual de adquisiciones. Seguimiento a la ejecución del presupuesto asignado | Director Centro de Conciliación
Incremento atípico e inesperado de las solicitudes de conciliación que impidan el cumplimiento de los niveles de servicio definidos |  | Bajo | Solicitud de asignación de funcionarios | Director Centro de Conciliación
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento