## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Transparencia, integridad y ética en las sociedades colombianas 2025
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Transparencia, integridad y ética en las sociedades colombianas 2025
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Promover la adopción de prácticas empresariales, responsables y sostenibles que contribuyan al desarrollo social, ambiental y económico en las empresas y los diferentes grupos de interés
ESTRATEGIA | Responsabilidad social (Perspectiva Estratégica)
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Desarrollar una estrategia para la prevención y detección de la corrupción y promoción de una cultura de transparencia, integridad y ética en las empresas, en consonancia con estándares internacionales y la realidad socio económica colombiana, con especial énfasis en las PYMES en todas las regiones del país
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Promover y fortalecer la pedagogía con el fin de mantener una cultura de cumplimiento, transparencia, integridad y ética en cada Sujeto Obligado a nivel nacional.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Cumplir con las exigencias pactadas en las convenciones internacionales ratificadas por Colombia.
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Transparencia, integridad y ética en las sociedades colombianas 2025
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento del cronograma de actividades (Ver hoja "EDT - Actividades")
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Mensual | Ascendente
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente del Proyecto
Página
Inicial
((𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠)/(𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠)) ∗100
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Transparencia, integridad y ética en las sociedades colombianas 2025
| NOMBRE DEL PROYECTO | Transparencia, integridad y ética en las sociedades colombianas 2025
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | NO APLICA
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
APROPIACION INICIAL
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Transparencia, integridad y ética en las sociedades colombianas 2025
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Superintendente de Sociedades | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | El Patrocinador asignará un Gerente de proyecto, quien liderará el proyecto.
Gerente | Delegado de Asuntos Económicos y Societarios | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | El Gerente de Proyecto liderará la ejecución y seguimiento del proyecto. Tomará decisiones respecto al proyecto. Debe tener una comunicación asertiva y manejo eficiente del tiempo.
Lider funcional | Director de Informes Empresariales y Estudios Económicos y Contables Directora de Cumplimiento | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Coordinará que las actividades programadas se ejecuten en los plazos definidos.
Líder Técnico | Coordinador de Grupo de Análisis y Regulación Contable. Coordinador Grupo de Investigaciones de Soborno Transnacional y otros Delitos. Coordinador Grupo de Supervisión de Programas y Riesgos Especiales. Coordinador Grupo de Sostenibilidad Empresarial y Supervisión de Sociedades BIC | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Encargados de ejecutar las actividades programadas en los plazos definidos.
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Superintendente de Sociedades | Patrocinador
Delegado de Asuntos Económicos y Societarios | Gerente
Director de Informes Empresariales y Estudios Económicos y Contables Directora de Cumplimiento | Lider funcional
Coordinador de Grupo de Análisis y Regulación Contable. Coordinador Grupo de Investigaciones de Soborno Transnacional y otros Delitos. Coordinador Grupo de Supervisión de Programas y Riesgos Especiales. Coordinador Grupo de Sostenibilidad Empresarial y Supervisión de Sociedades BIC | Líder Técnico
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Transparencia, integridad y ética en las sociedades colombianas 2025
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Billy Escobar Pérez | Superintendente de Sociedades | 6012201000 | bescobar@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Nicolás Martínez Devia | Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios | 6012201000 | nimartinez@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Cristian Fernando Gutiérrez Hernández | Director Información Empresarial y Estudios Económicos Contables | 6012201000 | cfgutierrez@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Mauricio Español | Coordinador Análisis y Regulación Contable | 6012201000 | mespañol@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Maritza Gutiérrez de Piñeres Hernández | Director de Cumplimiento | 6012201000 | mgutierrezp@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Estefanía Velásquez Vélez | Coordinadora Grupo Investigaciones de Soborno Transnacional y otros delitos | 6012201000 | evelasquez@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Tatiana Cecilia Mesa Salamanca | Coordinadora Grupo de Supervisión de Programas y Riesgos Especiales | 6012201000 | TMesa@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Luis Javier Acosta Castellanos | Coordinador Grupo de Sostenibilidad Empresarial y Supervisión de Sociedades BIC | 6012201000 | javierac@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
| NOMBRE DEL PROYECTO | Transparencia, integridad y ética en las sociedades colombianas 2025
PLAN DE COMUNICACIÓN
| NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
| Superintendente de Sociedades Patrocinador | Reunión | Reporta Información sobre gestión y avance de entregables del proyecto | Trimestral | Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios Gerente del Proyecto | Correo y presentación de avances
| Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios Gerente del Proyecto | Reunión | Seguimiento y necesidades del proyecto que requieren intervención por parte del Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios | según requerimiento | Director de Cumplimiento Director Información Empresarial y Estudios Económicos Contables Líder Funcional | Correo presentación de avances
| Director de Cumplimiento Director Información Empresarial y Estudios Económicos Contables Líder Funcional | Reunión | Avances del proyecto, junto con los productos resultantes de la gestión realizada | Conforme al cronograma de trabajo | Coordinador Grupo Investigaciones de Soborno Transnacional y otros delitos Coordinador Grupo de Supervisión de Programas y Riesgos Especiales. Coordinador Grupo de Sostenibilidad Empresarial y Supervisión de Sociedades BIC. Coordinador Análisis y Regulación Contable Líder Técnico | Correo presentación de avances
,
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Transparencia, integridad y ética en las sociedades colombianas 2025
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
No Aplica
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Transparencia, integridad y ética en las sociedades colombianas 2025
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Desarrollo de pedagogía en la prevención riesgos y promoción de una cultura de transparencia, integridad y ética en las empresas, en consonancia con estándares internacionales y la realidad socio económica colombiana, con especial énfasis en las PYMES en todas las regiones del país.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | No aplica
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Cargas dinámicas en las competencias de los funcionarios y presupuesto excedido.
SUPUESTOS DEL PROYECTO | No contar con el recurso humano necesario
ENTREGABLES DEL PROYECTO | 1. Informe de visitas de capacitación para la verificar las buenas prácticas en materia de debida diligencia que prevengan la deforestación. 2. Memorandos de Entendimiento, convenios y/o solicitudes de asistencia jurídica reciproca en marco de la estrategia de cooperación con entidades y organismos nacionales e internacionales. 3. Jornadas de Consultorio Jurídico Regional en sistema de prevención de riesgos SAGRILAFT-RMM y PTEE. 4. Evento pedagógico sobre elementos claves sobre los programas de SAGRIAFT-RMM y PTEE 5. Eventos de Encuentro Nacional de Construcción Conjunta -Transparencia en la información financiera y rendición de cuentas (presencia en diferentes regiones).
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Los criterios de aceptación de los productos esta dado en términos de cumplimiento de los plazos previstos en el EDT y del cumplimiento de los atributos de calidad definidos por el Gerente del Proyecto durante su ejecución.
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de realizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Transparencia, integridad y ética en las sociedades colombianas 2025
[11 empty] | A ENERO |  | A FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | TOTAL ACUMULADO
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado
Cumplir el plan de visitas de capacitación para la verificar las buenas prácticas en materia de debida diligencia que prevengan la deforestación. | Informe de visitas | 3 | 20% | Dirección de Cumplimiento y Grupo de Sostenibilidad Empresarial y Supervisión de Sociedades BIC; en el marco colaborativo con la UNODC | 2025-04-01 | 2025-12-15 | 36.8571 | Noviembre: Para el mes de noviembre se presentó el informe de la misión realizada a la ciudad de Mocoa - Putumayo, en la que se trató el tema de la deforestación y la debida diligencia, dando así por finalizada esta actividad para el año 2025. Se anexa correo electrónico del con el informe de la última misión realizada del 22 al 24 de octubre. Octubre: Se realizó Capacitación y Divulgación sobre Sostenibilidad Empresarial, Institucional y Gremial, denominado “Casos prácticos en los sectores agrícola y ganadero", junto con la UNODC realizado el 23 de octubre en el Hotel Sumawasi Barrio el Diviso en Mocoa Putumayo. Link de inscripción: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2zWeD09UYE-9zF6kFubccEnJEi7mIVVFmFlc-4QVSh5URUlPSkFBREREMjJRRDQ0SkJYNDZXSU1XMy4u&origin=QRCode Septiembre: El 24 de septiembre de 2025 se llevó a cabo en la ciudad de Florencia, Caquetá, en el Hotel Andinos Plaza, una jornada de capacitación y divulgación orientada al fortalecimiento de la sostenibilidad empresarial, institucional y gremial. Durante la actividad se desarrollaron casos prácticos enfocados en los sectores agrícola y ganadero, así como el taller “¿Cómo implementar una estrategia de sostenibilidad?”, en el cual los participantes realizaron un análisis de doble materialidad y, posteriormente, definieron un plan de acción o estrategia de sostenibilidad alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) pertinentes al propósito de cada sociedad. Agosto: La visita que se tenía programada para el mes de agosto en Puerto Asís Putumayo tuvo que ser reprogramada por problemas logísticos y falta de aforo. Se tiene proyectado realizarla posiblemente en Mocoa la capital de Putumayo. Julio: En el marco de la misión a la ciudad de Villavicencio, realizada el 29 de julio de 2025, se desarrolló una jornada de capacitación que tuvo lugar de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. Durante el evento se presentaron los principales componentes de la sostenibilidad, se llevó a cabo un taller práctico orientado a la formulación de estrategias de sostenibilidad y se socializaron los resultados de las investigaciones académicas adelantadas conjuntamente por la Superintendencia de Sociedades y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), orientadas a prevenir la deforestación en el arco amazónico. Junio: Se logra articular con las Cámaras de Comercio de los departamentos priorizados, para la participación en las próximas jornadas territoriales de capacitación y divulgación que realizaremos de manera conjunta. Estas jornadas estarán dirigidas al sector empresarial ganadero y agrícola, y tienen como objetivo socializar herramientas clave construidas entre UNODC y la Superintendencia, tales como: Guía de Debida Diligencia para el sector ganadero, Taxonomías ganadera y agrícola, análisis técnicos, la prevención de los riesgos LA/FT/FPADM/ST/C, y la orientación sobre la elaboración y presentación de los Reportes de Sostenibilidad en cumplimiento de los capítulos X, XIII y XV. Mayo: Se fijó el plan de visitas empezando en julio de 2025. Los lugares a visitar son los cuatro departamentos que componen el arco amazónico: Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo. Abril: Estructuración de la metodología a implementar para la presentación de la información relacionada con la normatividad ambiental y los estatutos cero deforestación para la comercialización de productos con origen de áreas del arco amazónico. Datos tomados de los documentos elaborados durante la vigencia 2024, guía de ganadería y taxonomías agrícola y ganadera. | 30 de noviembre de 2025 | 20% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 0.8% | 2.4% | 4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 3.2% | 0.8% | 0% | 20% | 20%
Realizar la estrategia de cooperación con entidades y organismos nacionales e internacionales. | Memorandos de Entendimiento, convenios y/o solicitudes de asistencia jurídica reciproca | 1 | 12% | Dirección de Cumplimiento y Grupo de Investigaciones de Soborno Transnacional y otros Delitos | 2025-06-01 | 2025-11-30 | 26 | Noviembre: Durante el transcurso del mes se elaboró el modelo de oficios para solicitar la formalización de mecanismos de cooperación e intercambio de información con otras entidades del Estado, específicamente con once (11) entidades. Cabe aclarar que los oficios fueron generados el 28 de noviembre y quedaron oficializados en el sistema el día 12 de diciembre de 2025. Octubre: Se realizó la elaboración del formato de carta de solicitud de cooperación y de memorando de entendimiento con entidades del orden nacional como Superintendencia de Sociedades y el Banco de la República, Contraloría General de la República, Las Superintendencias Financiera de Colomba, de Transporte y de Notariado y Registro; para revisión y posterior aprobación del Delegado AES. Se adjunta como evidencia el correo a través del cual se remite para revisión los documentos correspondientes. Septiembre: En desarrollo de la estrategia de cooperación con entidades y organismos nacionales e internacionales, se participó en el Taller sobre transformación digital y nuevas tecnologías: Sujetos Obligados y Supervisores, organizado por el GAFILAFT, realizado del 9 al 11 de septiembre de 2025 en la ciudad de Asunción, Paraguay. Este espacio permitió fortalecer conocimientos sobre supervisión basada en riesgos, modernización tecnológica y aplicación proporcional de medidas de debida diligencia conforme a las Recomendaciones 1, 15 y 28 del GAFI. Se resaltaron los beneficios de la transformación digital para mejorar la eficiencia, precisión y comunicación con los sujetos obligados, así como la importancia de incorporar herramientas de inteligencia artificial (IA) en los procesos de supervisión. Agosto: El 5 de agosto de 2025 se llevó a cabo el Intercambio de buenas prácticas entre esta Superintendencia y la Superintendencia de Sujetos No Financieros de Panamá, con el propósito de promover la adopción de buenas prácticas empresariales. Este espacio, contó con una duración de siete horas y la participación de 34 asistentes. De igual forma, el 20 de agosto de 2025 se participó en la reunión “Compromiso post acceso a la OCDE”, orientada a socializar los compromisos adquiridos ante este organismo y fortalecer la implementación de estándares internacionales en materia de integridad y prevención del soborno transnacional. La jornada tuvo una duración de dos horas y contó con la asistencia de 43 participantes. Julio: 1. Una Solicitud de asistencia recíproca con la República del Perú, 2. Una solicitud de cooperación internacional con el Banco Mundial, 3. Dos solicitudes a Fiscalía General de la Nación, solicitando asistencia jurídica, 4. Dos solicitudes de compartir información con dos juzgados del circuito penales y 5. Un Oficio Superintendencia de Compañías en Ecuador, asistencia recíproca. Junio: Mesa de trabajo con la DIAN para renovación de Convenio entre dicha Entidad y la Superintendencia, los días 16 y 25 de junio. - Se estableció contacto con el Ministerio Público República del Perú sobre cooperación internacional para el intercambio de información y buenas prácticas frente a hechos de soborno transnacional. | 30 de noviembre de 2025 | 12% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 0% | 0% | 12% | 12%
Realizar Jornadas de Consultorio Jurídico Regional en sistema de prevención de riesgos SAGRILAFT-RMM y PTEE. | Jornadas de Consultorio Jurídico Regional - Correo electrónico, planillas de asistencia. | 5 | 30% | Grupo de Supervisión de Programas y Riesgos Especiales | 2025-04-01 | 2025-11-30 | 34.7143 | Noviembre: El 24 de noviembre de 2025, realizamos la quinta y última sesión de Consultorio Jurídico Zona Centro y Sur, enfocado en los programas de SAGRILAFT, RMM y PTEE. En esta jornada se brindó atención virtual personalizada a cada sociedad participante, mediante sesiones de treinta (30) minutos, en las cuales se trataron temas sobre debida diligencia, el beneficiario final, el período mínimo de permanencia, entre otros aspectos relevantes sobre los programas. Como resultado de la actividad, se logró la participación de 29 sociedades. Octubre: El 24 de octubre de 2025 se llevó a cabo el Consultorio Jurídico Regional Caribe, enfocado en los programas de SAGRILAFT y PTEE. Durante la jornada se brindó atención virtual personalizada a cada sociedad participante, mediante sesiones de treinta (30) minutos, en las cuales se abordaron temas relacionados con la debida diligencia, el beneficiario final, el período mínimo de permanencia, entre otros aspectos de relevancia para el cumplimiento normativo. Como resultado de la actividad, se logró la participación de treinta y dos (32) sociedades. Septiembre: El día 26 de septiembre de 2025 se llevó a cabo el Consultorio Jurídico Regional Pacífico, enfocado en los programas de SAGRILAFT y PTEE, dirigido a las sociedades. Durante la jornada, se brindó atención virtual personalizada a cada sociedad, con sesiones de aproximadamente treinta (30) minutos, en las cuales se abordaron temas relacionados con listas vinculantes, debida diligencia, proceso administrativo sancionatorio aplicable al oficial de cumplimiento, periodo mínimo de permanencia, entre otros aspectos relevantes. Como resultado, se logró la participación de treinta y tres (33) sociedades, equivalentes a cuarenta y cinco (45) personas atendidas en total. Junio: el 20 de junio se realizó Consultorio jurídico sobre la presentación de 75 SAGRILAFT, RMM y PTEE corte 2024 e Informe 58-Oficiales de Cumplimiento, de manera virtual con una duración de 3 horas y 20 minutos, contando con 401 asistentes. Abril: El 25 de abril de 2025, se realizó Consultorio Jurídico a las Entidades sin Ánimo de Lucro Extranjeras, sobre el Régimen de Medidas Mínimas (RMM) previsto en el numeral 6 del Capítulo X, y los Riesgos de Corrupción y de Soborno Trasnacional en consonancia con lo dispuesto en el Capítulo XIII de la CBJ; de manera virtual con una participación de 40 ESAL atendidas. Marzo: Cronograma de Consultorio Jurídico. | 30 de noviembre de 2025 | 30% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 6% | 0% | 0% | 6% | 6% | 6% | 0% | 0% | 0% | 6% | 6% | 0% | 6% | 6% | 6% | 0% | 0% | 30% | 30%
Realizar evento pedagógico sobre elementos claves sobre los programas de SAGRIAFT-RMM y PTEE | Evento pedagógico (invitaciones, registro de asistencia) | 1 | 8% | Grupo de Supervisión de Programas y Riesgos Especiales | 2025-02-01 | 2025-04-30 | 12.5714 | Abril: El día 11 de abril de 2025, se realizó capacitación a las Entidades Sin Ánimo de Lucro Extranjeras con negocios permanentes en Colombia que adoptarán el Régimen de Medidas Mínimas (RMM) previsto en el numeral 6 del Capítulo X, y obligadas a identificar y evaluar los Riesgos de Corrupción y de Soborno Trasnacional en consonancia con lo dispuesto en el Capítulo XIII; con una participación de 205 asistentes de manera virtual. El día 30 de abril de 2025, se realizó taller de Régimen de Medidas Mínimas a las Cámaras de Comercio, en donde en mesas de trabajo con el apoyo de las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín, quienes, en su calidad de coordinadoras regionales, lideran una estrategia de implementación conjunta con los 18 entes camerales que deben implementar RMM. Se contó con la participación de 36 participantes. Se tienen videos cortos sobre los comentarios del espacio pedagógico recibido por las cámaras de comercio en nuestro canal institucional de youtube https://youtube.com/shorts/1IjRbvmiUgo?si=mI08ACcza--Ptrxn https://youtube.com/shorts/EajwaP27h-w?si=ax-3rI_G_3aZ1tmX Marzo: Capacitación Cámaras de Comercio el día 25 marzo. Invitaciones radicadas el día 14 de marzo, a las Cámaras de Comercio de Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Medellín. Febrero: Se realizó piloto de capacitación a las cámaras de comercio, en la cual participó la Cámara de Comercio de Valledupar, el día 28 de febrero. | 2025-04-30 | 8% |  | 0% | 2% | 2% | 2% | 2% | 4% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 8%
Realizar eventos de construcción conjunta -Transparencia en la información financiera y rendición de cuentas (Bogotá - Cali - Ibagué). | Eventos realizados de construcción conjunta - Foto noticia | 3 | 30% | Dirección de Información Empresarial y Estudios Económicos y Contables y Grupo de Análisis y Regulación Contable | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 43.1429 | Noviembre: En cumplimiento del compromiso adquirido y en los términos acordados en el Plan Estratégico, se elaboro, entrego y se cargo en las evidencias respectivas el informe que da cuenta de los tres eventos realizados en las ciudades de Bogotá, Cali e Ibagué en el marco del VIII Encuentro Nacional de Construcción Conjunta 2025. Por otro lado se enviaron cartas de agradecimiento a los aliados estrategicos por su excelente e importante labor realizada. Octubre: Se realizaron las respectivas confirmaciones con la ciudad de Ibagué, donde el 29 de octubre tuvo lugar la tercera y última sesión de construcción conjunta, llevada a cabo en las instalaciones de la Gobernación del Tolima. En esta jornada participaron 80 asistentes, distribuidos en nueve (9) mesas de trabajo, y se efectuó la entrega de los certificados de asistencia a los participantes. Actualmente, se encuentra en proceso la elaboración del informe final con el fin de dar por culminada esta actividad. Asimismo, se realizó la actualización del micrositio web, el cual puede ser consultado en el siguiente enlace: https://www.supersociedades.gov.co/web/asuntos-economicos-societarios/viii-encuentro-nacional-de-construccion-conjunta. Septiembre: Se llevó a cabo el 16 de septiembre la segunda sesión del encuentro en la ciudad de Cali, en las instalaciones del Club de Ejecutivos del Valle, con la participación de 122 asistentes, distribuidos en 12 mesas de trabajo. Asimismo, se remitió la invitación e iniciaron las inscripciones para la próxima sesión que se desarrollará en la ciudad de Ibagué, el 29 de octubre de 2025, en las instalaciones de la Gobernación del Tolima. En preparación de esta jornada, se adelantó una reunión con el aliado estratégico local, con el propósito de coordinar las acciones de divulgación, logística e inscripciones. De igual manera, se realizó la divulgación del evento a través de las redes sociales institucionales de la Superintendencia y de la Cámara de Comercio de Ibagué, fortaleciendo así el alcance y la participación en la actividad. Agosto: El 28 de agosto, se adelantó la primera sesión del VIII Encuentro Nacional de Construcción Conjunta en la ciudad de Bogotá D.C., en la Cámara de Comercio. El número de personas que participaron congregadas en 12 mesas de trabajo ascendió a 122, las cuales les fue remitido su respectivo certificado de asistencia. Se remitió la invitación e iniciaron las inscripciones para adelantar la sesión del Encuentro en la Ciudad de Cali cerrando la inscripción en 336, que tendrá lugar en el club de ejecutivos del valle el día 16 de septiembre. Julio: Se realizó reunión con los encargados de los ejes temáticos para revisar los talleres en Forms, los cuales se encuentran listos con sus respectivos QR. Se realizó el envió de invitaciones para la ciudad de Bogotá para inscripciones al evento teniendo en cuenta la base de datos entregadas por cada eje temático. Se realizó el primer envio de invitaciones para la ciudad de Cali. Junio: Se realizo el material de las ciudades de Cali e Ibagué, se envió al respectivo aliado estratégico para su aprobación. Se realizo reunión con la ciudad de Ibagué para temas logísticos, se recibieron los talleres de los ejes temáticos 2 y 3 para la realización de Forms y se inició con el primero bloque de envió de las invitaciones para la ciudad de Bogotá. Mayo: Se inicio con la estructuración de los talleres de los tres ejes temáticos, se presentarán para revisión y creación de Forms en la segunda semana del mes de junio, para aprobación. Se propuso el diseño del micrositio para incluir en la página Web el VIII Encuentro. Abril: Se inicio con la elaboración del material para la ciudad de Bogotá (Invitación, escarapela y certificado digital) y se recibieron los logos de los demás aliados estratégicos para la elaboración de este, se organizó la base de datos para envíos de invitación para la ciudad de Bogotá. Una vez definidos los ejes temáticos se avanza en su estructuración. Marzo: Se confirmó los tres aliados estratégicos: Cámara de Comercio de Bogotá, Asociación de Oficiales de Cumplimiento ASOCUSC en la ciudad de Cali y Cámara de Comercio de Ibagué en la ciudad de Ibagué, se definieron los temas de los tres ejes temáticos, la dinámica del evento y se realizó modelo de agenda. Febrero: se estableció el VIII Encuentro Nacional de Construcción Conjunta que tendrá lugar en las ciudades de Bogotá D.C., Cali y Ibagué. Iniciamos la conformación de agenda de acuerdo con los ejes temáticos que se determinen por las dos direcciones, cronograma y contactos con los aliados estratégicos. | 30 de noviembre de 2025 | 30% |  | 0% | 3% | 3% | 1.5% | 1.5% | 3% | 3% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 3% | 3% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 3% | 3% | 0% | 0% | 30% | 30%
|  |  | 100% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% | 5% | 5% | 3.5% | 3.5% | 15.4% | 15.4% | 3.9% | 3.9% | 11.9% | 11.9% | 13.4% | 7.4% | 8.9% | 7.3% | 14.9% | 16.5% | 8.9% | 14.9% | 13.4% | 14.2% | 0.8% | 0% | 100% | 100%
[9 empty] | 1 TRIMESTRE | 8.5% | 8.5%
[9 empty] | 2 TRIMESTRE | 31.2% | 31.2% | 39.7% | 39.7%
[9 empty] | 3 TRIMESTRE | 37.2% | 31.2% | 76.9% | 70.9% | -6%
[9 empty] | 4 TRIMESTRE | 23.1% | 29.1% | 100% | 100%
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Transparencia, integridad y ética en las sociedades colombianas 2025
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Cambio en la estructura organizacional de la entidad (movimiento de personal de planta) |  | Medio | Establecer pautas para realizar un debido empalme y entrega de cargo. Realizar seguimiento a la gestión realizada y asegurar la trazabilidad de los soportes de todas las actividades entregadas. | Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios
No contar con los recursos financieros requeridos para adelantar el proyecto estratégico. |  | Medio | Priorización de requerimientos Seguimiento frecuente a la ejecución de los recursos y generar alertas en caso de materialización del riesgo. | Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios
Falla tecnológica, ransomware, indisponibilidad de servicios tecnológicos. |  | Alto | Tener back up de todas las tareas realizadas. Seguir todos los protocolos de seguridad establecidos por la entidad. | Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento