## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Fortalecimiento de la Justicia Concursal Digital 2025
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento de la Justicia Concursal Digital 2025
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Facilitar la experiencia del usuario frente a los servicios que presta la Entidad
ESTRATEGIA | Usuario Servicios de experiencia
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Optimizar la herramienta tecnológica del Módulo de Insolvencia para la recepción de información y documentación de los procesos concursales
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Desarrollar y certificar los requerimientos realizados en el Módulo de Insolvencia en 2025, para su puesta en producción.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Hacer el levantamiento de información respecto del formulario de registro de radicaciones de los procesos admitidos.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Ampliar el uso de la herramienta MI a los procesos jurisdiccionales de Liquidación y Reorganización.
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Fortalecimiento de la Justicia Concursal Digital 2025
| NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento de la Justicia Concursal Digital 2025
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
APROPIACION INICIAL
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento de la Justicia Concursal Digital 2025
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento del cronograma de actividades (Ver hoja "EDT - Actividades")
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Mensual | Ascendente
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente del Proyecto
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Índice de usabilidad del MI
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficiencia | % | 65% | Trimestral | Ascendente | Total solicitudes de admisión MI Total solicitudes de admisión
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente del Proyecto
Página
Inicial
((𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠)/(𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠)) ∗100
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on B16: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B17: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D17: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F17: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G17: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H17: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I17: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B19: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento de la Justicia Concursal Digital 2025
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | DELEGATURA DE PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIA | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | El Patrocinador asignará un Gerente de proyecto, quien liderará el proyecto.
Gerente | ASESOR DE LA DELEGATURA PARA PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIA (Oscar Alfredo Gómez Mendoza) | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | El Gerente de Proyecto liderará la ejecución y seguimiento del proyecto. Tomará decisiones respecto al proyecto. Debe tener una comunicación asertiva, manejo eficiente del tiempo.
Lider funcional | GRUPO DE ADMISIONES LIDER REORGANIZACIÓN LÍDER LIQUIDACIÓN LÍDER DE INTENDENCIAS | Especifica las necesidades funcionales de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Coordinará que las actividades programadas se ejecuten en los plazos definidos.
Líder Técnico | Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicación | Especifica las necesidades funcionales de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Coordinará y ejecutará las actividades programadas se lleven a cabo en los plazos definidos.
Líder Técnico | Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones | Imparte lineamientos en materia tecnológica para definir política, estrategias y prácticas que soporten la gestión de la Entidad Define e implementa la estrategia de tecnologías de la información de la Entidad | Interno | Coordinará y ejecutará las actividades programadas para que se lleven a cabo en los plazos definidos.
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
DELEGATURA DE PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIA | Patrocinador
ASESOR DE LA DELEGATURA PARA PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIA (Oscar Alfredo Gómez Mendoza) | Gerente
GRUPO DE ADMISIONES LIDER REORGANIZACIÓN LÍDER LIQUIDACIÓN LÍDER DE INTENDENCIAS | Lider funcional
Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicación | Líder Técnico
Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones | Líder Técnico
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento de la Justicia Concursal Digital 2025
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Billy Escobar Perez | Superintendente de Sociedades | 2201000 | bescobar@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Santiago Londoño Correa | Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia | 2201000 Ext 2021 | santiagol@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Oscar Alfredo Gómez Mendoza | Asesor del Despacho | 2201000 | OGomez@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | INTERNO | A favor
Andrés Felipe Torres Mesa | Coordinador Grupo de Admisiones | 2201000 | AFTorres@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | INTERNO | A favor
Olga Lucia Mariño Pinto | Coodinador Grupo de Procesos de Reorganización A | 2201000 | OlgaMP@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | INTERNO | A favor
Álvaro Alexander Yepes Medina | Coodinador Grupo de Procesos de Liquidación A | 2201000 | alvaroym@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Juan Carlos Herrera Moreno | Directora Procesos de Reorganización I | 2201000 | juancarloshm@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Yeimy Adriana Baracaldo Nemeguen | Directora Procesos de Reorganización II | 2201000 | yeimybn@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Danna Linares Martínez | Coordinadora Grupo Procesos de Reorganización II | 2201000 | dlinares@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
María Fernanda Cediel Méndez | Director Acuerdos de Insolvencia en Ejecución | 2201000 | mariafernandac@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
César Herán Pardo Gaona | Coordinador Acuerdos de Insolvencia en Ejecución C | 2201000 | cpardo@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Maria Andrea Campo | Directora Procesos de Liquidación I | 2201000 | mcampo@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Natalia Tovar Patarroyo | Director Procesos de Liquidación II | 2201000 | ntpatarroyo@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Santiago Pérez Vásquez | Coordinador Grupo de Procesos de Liquidación 2 | 2201000 | saperez@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Yulieth Paola Ávila Suárez | Coordinador Grupo de Procesos de Liquidación 1 | 2201000 | yuliethas@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Horacio del Castillo | Intendende Regional Cartagena | 2201000 Ext 6503 | horaciodc@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Janeth Cruz | Intendende Regional Cali | 2201000 Ext 6203 | janethcg@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Milena Patricia Rodado Acosta | Intendende Regional Barranquilla | 2201000 Ext 6318 | MilenaR@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | INTERNO | A favor
Fabio Gerardo Martínez | Intendende Regional Bucaramanga | 2201000 | fmartinez@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Juliana Ochoa | Intendente Regional Medellín | 2201000 Ext 6105 | julianao@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Luis Fernando Rivera | Intendente Regional Manizales | 2201000 Ext 6704 | lfrivera@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Ricardo Fernelix Rios Rosales | Director de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | 2201000 Ext 3000 | rrios@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Marisol Castiblanco | Coordinadora Grupo de Innovación | 2201000 Ext 3301 | marisolcc@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Liliana Niño Betancourt | Funcionario Grupo de Innovación Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones | 2201000 | lnino@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Mayra Alejandra Jiménez vega | Asesor del Despacho - Jefe de Comunicaciones | 2201000 Ext 5024 | mjimenez@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Marleny Natalia Malaver Rojas | Coordinador Grupo de Relación Estado - Ciudadano | 2201000 Ext 1077 | aldemarmc@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Página
Inicial
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento de la Justicia Concursal Digital 2025
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Superintendente de Sociedades/Delegado de Procedimientos de Insolvencia | Reuniones, comunicación escrita, presentaciones | Informar los avances y proyecciones del proyecto | Trimestral | Gerente del Proyecto | Informe verbal o escrito
Delegado de Procedimientos de Insolvencia | Reuniones, comunicación escrita | Dar información oportuna en cuanto a avances, cambios y decisiones derivadas de la ejecución del proyecto. | Trimestral | Gerente del Proyecto | Informe verbal o escrito
Intendencias | Reuniones, comunicación escrita | Dar información oportuna en cuanto a avances, cambios y decisiones derivadas de la ejecución del proyecto. | Según requerimiento | Gerente del Proyecto | Informe verbal o escrito
Gerente | Reuniones, comunicación escrita | Dar información oportuna en cuanto a cambios y decisiones que afectan la planeación del proyecto. | Mensual | Líderes funcionales y Técnicos | Informe verbal o escrito
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento de la Justicia Concursal Digital 2025
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
No Aplica
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento de la Justicia Concursal Digital 2025
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Desde el desarrollo e implementación de los ajustes planificados para la establilización de la herramienta en 2025. hasta el levantamiento de información a fin de ampliar el uso de la herramienta MI para la radicación de documentos de los procesos jurisdiccionales de liquidación y reorganización, en 2026
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Requerimientos no priorizados para la vigencia 2025.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Recursos financieros limitados para el desarrollo de los requerimientos definidos para 2025 Disponibilidad del presupuesto adicional para el levantamiento de requerimientos de 2026 Recursos limitados de personal en la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y las áreas funcionales Retrasos en el cronograma por priorización de otros proyectos
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Disponibilidad de las áreas funcionales para la toma de decisiones. Vigencia de la normatividad actual. Cumplimiento del proveedor para las activades contratadas. Asignación de recurso humano Cumplimiento de cronograma
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Versión 2025 del software MI, incluyendo garantías y mejoras funcionales implementadas. Levantamiento de requerimientos para la versión 2026 del MI, con el nuevo alcance definido por la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Aceptación de la Delegatura de Insolvencia de la versión 2025 a liberar y aprobación de documento de estimación de requerimientos a implementar en la vigencia 2026.
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de realizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
| NOMBRE DEL PROYECTO |  | Fortalecimiento de la Justicia Concursal Digital 2025
[12 empty] | A ENERO |  | A FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | TOTAL
| ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado
Identificar requerimientos | Efectuar el análisis de priorización y estimación requerimientos de 2025 | Cronograma de requerimientos | 1 | 5% | Líder técnico, líder funcional, gerente, proveedor | 2025-01-15 | 2025-02-27 | 6.1429 | ENERO: Por medio de distintas reuniones realizadas con la gerencia del proyecto y funcionarios del Grupo de Innovación Desarrollo y Arquitectura de Datos fueron priorizados y estimados los requerimientos a implementar en la vigencia 2025. Así, se definieron los siguientes: 125385 (Consumo del Servicio RUES), 125383 (Precargue formulario de tipo de solicitante), 125384 (Incluir Validación y Envió de Información para SIGS) y 125387 (Funcionalidad Gestión Usuarios). FEBRERO: Junto con el proveedor NUVU y funcionarios del Grupo de Innovación Desarrollo y Arquitectura de Datos fue definido el cronograma de cada requerimiento. MARZO: Fue ajustado y actualizado el cronograma propuesto. | 2025-03-28 | 5% | 3% | 3% | 2% | 2% | [20 empty] | 5% | 5%
| Realizar el levantamiento de requerimientos de 2025 | Historia del usuario | 1 | 25% | Líder técnico, líder funcional, gerente, proveedor | 2025-02-03 | 2025-06-30 | 21 | FEBRERO: Por medio de distintas reuniones los líderes funcionales, técnicos y proveedor llevaron a cabo lo siguiente: Levantamiento de los requerimientos 125385, 125383, 125384 y 125387. MARZO: Por medio de distintas reuniones los líderes funcionales, técnicos y proveedor llevaron a cabo lo siguiente: Solicialización y firma de las Historias de Usuario de los requerimientos 125385, 125383, 125384 y 125387. NOTA: Esta actividad se logró finalizar antes de lo previsto por ajustes realizados al cronograma de trabajo. Para los efectos, se adjunta el documento mencionado como evidencia de la actividad 1. | 2025-03-14 | 25% |  |  | 5% | 5% | 5% | 20% | 5% |  | 5% |  | 5% | [13 empty] | 25% | 25%
Implementación 2025 | Desarrollar requerimientos contratados para el MI versión 2025 | Desarrollos realizados | 1 | 25% | Proveedor | 2025-03-03 | 2025-12-19 | 41.5714 | MARZO: Por medio de distintas reuniones los líderes funcionales, técnicos y proveedor llevaron a cabo lo siguiente: Desarrollo del requerimiento 125385 (Consumo del servicio RUES). ABRIL: El equipo de NUVU llevó a cabo lo siguiente: Desarrollo del requerimiento 125383 (Precargue formulario de tipo de solicitante). MAYO: Atendiendo el percance que hubo con el requerimiento 125385 (Consumo del servicio RUES). Por su parte, en la medida que fue necesario el nuevo desarrollo del requerimiento 125385, se desistió de la producción del requerimiento 125387 para tomar de él 12 horas necesarias para la puesta en producción del requeirmiento 125385. En su lugar, se desarrollará el requerimiento de Ajuste Endpoint servicios interoperabilidad. JUNIO: El provedor inició del desarrollo del requerimiento 125384 (Incluir Validación y Envío de Información para SIGS). JULIO: Durante este mes SSOC trabajó en los ajustes internos al servicio para continuar con el desarrollo del requerimiento 125384. Así pues durante este lapso se llevaron a cabo las respectivas adecuaciones a nivel de desarrollo y ambiente de pruebas. AGOSTO: Durante este mes SSOC trabajó en los ajustes internos al servicio para continuar con el desarrollo del requerimiento 125384. Así pues durante este lapso se llevaron a cabo las respectivas adecuaciones a nivel de desarrollo y ambiente de pruebas. SEPTIEMBRE: Durante este mes SSOC trabajó en los ajustes internos al servicio para continuar con el desarrollo del requerimiento 125384. Así pues durante este lapso se llevaron a cabo las respectivas adecuaciones a nivel de desarrollo y ambiente de pruebas. OCTUBRE: Durante este mes se realizaron desarrollos del REQ. 125384 (Incluir Validación y Envío de Información para SIGS). Este desarrollo incluye actividaes tanto de SSOC como del proveedor. NOVIEMBRE: Durante este mes se realizaron desarrollos del REQ. 125384 (Incluir Validación y Envío de Información para SIGS). Este desarrollo incluye actividades tanto de SSOC como del proveedor. DICIEMBRE: Se finalizado desarrollo del REQ. 125384 - Programando paso a producción el 10 de diciembre de 2025. | 2025-12-10 | 25% |  |  |  |  | 4% | 4% | 4% | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | 1% | 25% | 25%
| Ejecutar pruebas de certificación de los requerimientos desarrollados | Documentos de prueba | 1 | 20% | Líder técnico, líder funcional, gerente, proveedor | 2025-04-07 | 2025-12-19 | 36.5714 | ABRIL: Por medio de distintas reuniones los líderes funcionales, técnicos y proveedor llevaron a cabo lo siguiente: Pruebas internas y conjuntas del requerimiento 125385 (Consumo del servicio RUES). Sin embargo, se evidenció que el servicio creado no está ajustado a la necesidad del requerimiento por lo cual será utilizado un servicio propio de la Entidad, ello implica que se deben realizar nuevos desarrollos y pruebas. MAYO: Por medio de distintas reuniones los líderes funcionales, técnicos y proveedor llevaron a cabo lo siguiente: Pruebas internas y conjuntas de los requerimientos 125385 (Consumo del servicio RUES) y 125383 (Precargue formulario de tipo de solicitante)- JUNIO: Se continuó con las pruebas al requerimiento 125385 (Consumo del servicio RUES). Así mismo, se realizaron las pruebas de análisis de vulnerabilidad necesarias ante el Ministerio de Jusiticia. De igual forma, el proveedor inició la ejecución de las pruebas internas. JULIO: Posterior a las pruebas internas realizadas por el proveedor NUVU,. se determinó que, desde la Superintendencia, se debían realizar ajustes internos al servicio para continuar con el desarrollo del requerimiento 125384. Así pues durante este lapso se llevaron a cabo las respectivas adecuaciones. AGOSTO: Posterior a las pruebas internas realizadas por el proveedor NUVU,. se determinó que, desde la Superintendencia, se debían realizar ajustes internos al servicio para continuar con el desarrollo del requerimiento 125384. Así pues durante este lapso se llevaron a cabo las respectivas adecuaciones. SEPTIEMBRE: Posterior a las pruebas internas realizadas por el proveedor NUVU, se determinó que, desde la Superintendencia, se debían realizar ajustes internos al servicio para continuar con el desarrollo del requerimiento 125384. Así pues durante este lapso se llevaron a cabo las respectivas adecuaciones. Se realizan pruebas de funcionamiento sobre el REQ 126996 relacionado con el cambio de Endpoint para consumo de servicios por HTTPS, para aprobación de paso a producción OCTUBRE: No se tenían requerimiento a aún para pruebas de certificación NOVIEMBRE: No se tenían requerimientosa aún para pruebas de certificación. DICIEMBRE: Sejecutan pruebas previo al paso a producción y posterior al mismo sobre el requerimiento 125384-Incluir Validación y Envió de Información para SIGS | 2025-12-10 | 20% | [6 empty] | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 20% | 20%
| Realizar la puesta en operación de requerimientos desarrollados en el MI versión 2025 (incluye requerimientos pospuestos de la vigencia 2024) | Documento de aprobación para la puesta en producción (RFC) | 1 | 20% | Líder técnico, líder funcional, gerente, proveedor | 2025-03-03 | 2025-12-19 | 41.5714 | MARZO: Por medio de distintas reuniones los líderes funcionales, técnicos y proveedor llevaron a cabo lo siguiente: Paso a producción de los requerimientos pospuestos de la vigencia 2024: 114301, 114302 y 114303. ABRIL: Atendiendo que el requerimiento 125385 (Consumo del servicio RUES) aun se encuentra en ambiente de desarrollo, no fue posible su salida a producción. MAYO: Durante este mes no se realiza paso a producción de ningún requerimienro JUNIO: Durante este mes salieron a producción los requerimientos: 125385 (Consumo del servicio RUES) y 125383 (Precargue formulario de tipo de solicitante). JULIO: 126887: Se ejecutan paso a prducción de ajustes de vulnerabilidades y pruebas de alta disponibilidad REQ: 126887 Posterior a las pruebas internas realizadas por el proveedor NUVU,. se determinó que, desde la Superintendencia, se debían realizar ajustes internos al servicio para continuar con el desarrollo del requerimiento 125384. Así pues durante este lapso se llevaron a cabo las respectivas adecuaciones. AGOSTO: Posterior a las pruebas internas realizadas por el proveedor NUVU,. se determinó que, desde la Superintendencia, se debían realizar ajustes internos al servicio para continuar con el desarrollo del requerimiento 125384. Así pues durante este lapso se llevaron a cabo las respectivas adecuaciones. SEPTIEMBRE: Paso a producción REQ 126996 relacionado con el cambio de Endpoint para consumo de servicios por HTTPS. Posterior a las pruebas internas realizadas por el proveedor NUVU, se determinó que, desde la Superintendencia, se debían realizar ajustes internos al servicio para continuar con el desarrollo del requerimiento 125384. Así pues durante este lapso se llevaron a cabo las respectivas adecuaciones. OCTUBRE: Durante este mes no se realiza paso a producción de ningún requerimiento. NOVIEMBRE: Durante este mes no se realiza paso a producción de ningún requerimiento. DICIEMBRE: Paso a producción del REQ-Incluir Validación y Envió de Información para SIGS (10 de diciembre de 2025). | 2025-12-10 | 20% |  |  |  |  | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 20% | 20%
Estimación 2026 | Determinar la estimación de requerimientos nuevos MI 2026 | Documento de estimación | 1 | 5% | Líder técnico, líder funcional, gerente, proveedor | 2025-11-03 | 2025-12-12 | 5.5714 | NOVIEMBRE: Se cuenta con el documento de estimación de los requerimientos DICIEMBRE: Proceso enviado para proceso de contratación. | 2025-12-12 | 5% | [20 empty] | 3% | 3% | 2% | 2% | 5% | 5%
|  |  |  | 100% | [6 empty] | 100% | 3% | 3% | 7% | 7% | 11% | 26% | 14% | 9% | 13% | 8% | 13% | 8% | 8% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 3.5% | 3.5% | 6.5% | 6.5% | 7% | 7% | 100% | 100%
[10 empty] | 1 trimestre | 21% | 36%
[10 empty] | 2 trimestre | 40% | 25%
[10 empty] | 3 trimestre | 22% | 22%
[10 empty] | 4 trimestre | 17% | 17%
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento de la Justicia Concursal Digital 2025
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Cambio de la estructura organizacional de la Entidad que afecten la ejecución del proyecto. |  | Medio | El proyecto debe preveer distintos cambios en sus lideres, para lo cual se hace necesaria la entrega de informes de las actividades desarrolladas a fin de realizar empalmes entre el anterior y el nuevo líder | Delegatura de Procedimientos de Insolvencia / Director de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Fallas en el cumplimiento de las necesidades definidas. |  | Medio | Realizar la mayor cantidad de pruebas posibles a la herramienta desde la etapa de desarrollo | Director de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Priorización inadecuada en la gestión de proyectos. |  | Medio | Evaluación oportuna de la conveniencia e impacto del proyecto | Delegatura de Procedimientos de Insolvencia/Área de Tecnología
Falta de disponibilidad del talento humano para el levantamiento y pruebas de los requerimientos definidos. |  | Medio | Comprometer el talento humano y establecer suplentes para cubrir ausencias y lograr el cumplimiento de las actividades del cronograma. | Delegatura de Procedimientos de Insolvencia/Área de Tecnología
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento