## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Estrategia de supervisión para Sociedades de Intermediación Financiera No Bancaria (SIFNB) - Fase III
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Estrategia de supervisión para Sociedades de Intermediación Financiera No Bancaria (SIFNB) - Fase III
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Promover la adopción de prácticas empresariales, responsables y sostenibles que contribuyan al desarrollo social, ambiental y económico en las empresas y los diferentes grupos de interés
ESTRATEGIA | Liderazgo transformador (Linea Estratégica) Responsabilidad social (Perspectiva Estratégica)
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Contar con una política de fortalecimiento empresarial para las sociedades que apuntan a la inclusión financiera, a través de la creación de mecanismos regulatorios para las sociedades de intermediación financiera no bancaria.
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Revisión y actualización de la normatividad y la inclusión de un nuevo capítulo en la Circular Básica Contable de las sociedades de Supervisión Especial a cargo de la Delegatura de Intervención y Asuntos Financieros Especiales.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Fortalecer el conocimiento del modelo de negocio de SIFNB a cargo de la Delegatura de Intervención y Asuntos Financieros Especiales, con mesas de trabajo con asociaciones de los grupos supervisados y finalmente la realización de seminarios en Universidades e Instituciones Privadas sin fines de lucro como las cámaras de comercio, para dar a conocer este tipo de sociedades.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B25: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D25: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B29: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D29: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Estrategia de supervisión para Sociedades de Intermediación Financiera No Bancaria (SIFNB) - Fase III
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento del cronograma de actividades (Ver hoja "EDT - Actividades")
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Mensual | Ascendente
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente del Proyecto
Página
Inicial
((𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠)/(𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠)) ∗100
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Estrategia de supervisión para Sociedades de Intermediación Financiera No Bancaria (SIFNB) - Fase III
| NOMBRE DEL PROYECTO | Estrategia de supervisión para Sociedades de Intermediación Financiera No Bancaria (SIFNB) - Fase III
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 206242080
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Estrategia de supervisión para Sociedades de Intermediación Financiera No Bancaria (SIFNB) - Fase III
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Delegada de Intervención y Asuntos Financieros Especiales Ruby Ruth Ramirez Medina | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | El Patrocinador asignará un Gerente de proyecto, quien liderará el proyecto.
Gerente | Director de Investigaciones Administrativas por Captación y Asuntos Financieros Especiales Edgar Alberto Bernal Castillo | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | El Gerente de Proyecto liderará la ejecución y seguimiento del proyecto. Tomará decisiones respecto a la operación y ejecución del proyecto. Debe tener una comunicación asertiva y manejo eficiente del tiempo.
Lider funcional | Coordinador Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales Fabiano Ortíz | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Coordinará y ejecutará que las actividades programadas se realicen en los plazos definidos.
Líder Técnico | Asesor Delegada de Intervención y Asuntos Financieros Especiales Viviana Rodriguez Sepúlveda | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Encargados de ejecutar las actividades programadas en los plazos definidos.
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Delegada de Intervención y Asuntos Financieros Especiales Ruby Ruth Ramirez Medina | Patrocinador | Contratistas Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales | Desarrolladores de la actividad
Director de Investigaciones Administrativas por Captación y Asuntos Financieros Especiales Edgar Alberto Bernal Castillo | Gerente
Coordinador Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales Fabiano Ortíz | Lider funcional
Asesor Delegada de Intervención y Asuntos Financieros Especiales Viviana Rodriguez Sepúlveda | Líder Técnico
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Estrategia de supervisión para Sociedades de Intermediación Financiera No Bancaria (SIFNB) - Fase III
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Billy Escobar Perez | Superintendente de Sociedades | 2201000 | BEscobar@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Ruby Ruth Ramirez Medina | Delegada Intervención y Asuntos Financieros Especiales | 2201000 | RURamirez@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Elsa María López | Delegada de Supervisión Societaria | 6012201000 | elsal@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Edgar Alberto Bernal Castillo | Ditector Investigaciones Administrativas por Captación y Asuntos Financieros Especiales | 2201000 | EdgarB@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Viviana Rodriguez Sepúlveda | Asesor Delegada de Intervención y Asuntos Financieros Especiales | 2201000 | VivianaR@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Fabiano Ortíz | Coordinador Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales | 2201000 |  | Interno | A favor
Contratistas Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales | Contratistas Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales | 2201000 |  | Interno | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
| NOMBRE DEL PROYECTO | Estrategia de supervisión para Sociedades de Intermediación Financiera No Bancaria (SIFNB) - Fase III
PLAN DE COMUNICACIÓN
| NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
| Superintendente de Sociedades | Reunión | Mantener informado al directivo de los avances o inconvenientes del desarrollo del proyecto. | Trimestral | Delegada Intervención y Asuntos Financieros Especiales | Presentación Trimestral
| Delegada Intervención y Asuntos Financieros Especiales | Reunión | Informar los avances o inconvenientes para la toma de decisiones frente al proyecto. | Trimestral | Director Investigaciones Administrativas por Captación y Asuntos Financieros Especiales | Reuniones teams Acta grupo primario
| Director Investigaciones Administrativas por Captación y Asuntos Financieros Especiales | Reunión | Informar los avances o inconvenientes para la toma de decisiones frente al proyecto. | Mensual | Coordinador Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales, Profesional Especializado Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales y Contratistras | Reuniones teams Acta grupo primario
| Coordinador Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales | Reunión | Informar los avances o inconvenientes para la toma de decisiones frente al proyecto. | Según requerimiento | Asesor técnico Delegada de Intervención y Asuntos Financieros Especiales | Reuniones teams Acta grupo primario
,
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Estrategia de supervisión para Sociedades de Intermediación Financiera No Bancaria (SIFNB) - Fase III
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
No Aplica
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Estrategia de supervisión para Sociedades de Intermediación Financiera No Bancaria (SIFNB) - Fase III
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | El proyecto inicia desde la actualización de algunas caracterizaciones, la realización de mesas de trabajo con asociaciones de los supervisados, la revisión y actualización de la normatividad y la inclusión de un nuevo capítulo en la Circular Básica Contable, hasta la realización de seminarios en Universidades e Instituciones Privadas sin fines de lucro, como las cámaras de comecio.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Solicitud y recepción de información de las SIFNB a cargo de la Delegatura de Supervisión Societaria o cualquiero otra dependencia.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Demoras en la contratación, o no contratación del recurso humano requerido y cambios normativos.
SUPUESTOS DEL PROYECTO | 1. Prioridad otorgada al proyecto, 2. Contratación del personal, 3. Ningun cambio normativo de indole funcional.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | 1. Caracterización de las sociedades que desarrollan la actividad Factoring, Libranza y SAPAC 2. Bases de datos con la información requerida y allegada por las SIFNB a cargo de esta Delegatura.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Los criterios de aceptación de los productos esta dado en términos de cumplimiento de los plazos previstos en el EDT y del cumplimiento de los atributos de calidad definidos por el Gerente del Proyecto durante su ejecución.
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de realizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
| NOMBRE DEL PROYECTO |  | Estrategia de supervisión para Sociedades de Intermediación Financiera No Bancaria (SIFNB) - Fase III
[12 empty] | A ENERO |  | A FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
| ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado
MULTINIVEL, SAPAC, FACTORING Y LIBRANZAS | 1. Realizar la actualización Caracterizaciones Multinivel y SAPAC | Caracterizaciones actualizadas | 1 | 10% | Director de Investigaciones Administrativas por Captación y Asuntos Financieros Especiales y coordinador GAFE. | 2025-02-03 | 2025-02-28 | 3.5714 | Febrero: Se actualizó la caracterización de las Compañías Multinivel, incluyendo su origen en Colombia, presencia en Latinoamérica, el entorno económico 2021-2023 y su situación financiera en esos años. Evidencia: Correo enviado a la Delegada con la caracterización final. Se actualizó la caracterización de las compañías SAPAC, incluyendo su origen en Colombia, presencia en Latinoamérica, el entorno económico 2020-2023. Evidencia: Documento PDF con la Caracterización. | 2025-02-28 | 10% |  |  | 10% | 10% | [20 empty] | 10%
| 2. Ejecutar mesas de trabajo con asociaciones supervisados (ACOVEDI, ASOSAPAC, COLOMBIA FINTECH). | Listas de asistencias a las mesas de trabajo y documento con conclusiones | 1 | 10% | Director de Investigaciones Administrativas por Captación y Asuntos Financieros Especiales y coordinador GAFE. | 2025-03-03 | 2025-04-28 | 8 | Febrero: Se realizó el día 27 de febrero de 2025, una mesa de trabajo con ASOSAPAC . Evidencia: Planilla asistencia a la mesa de trabajo. Marzo: Se realizaron dos mesas de trabajo con las asociaciones Colombia Fintech y ACOVEDI los dias 21 y 27 marzo respectivamente. Evidencia: Planillas asistencia a las mesas de trabajo. Abril: El 24 de abril se adelantó mesa de trabajo con la asociación ASOSAPAC, con el fin de dar a conocer la caracterización del sector. Evidencia: Planilla de asistencia | 2025-04-28 | 10% |  |  |  |  | 5% | 5% | 5% | 5% | [16 empty] | 10%
| 3. Realizar la publicación caracterizaciones Multinivel, SAPAC, Factoring y Libranzas | Link de la página web de la Entidad con las publicaciones | 1 | 5% | Director de Investigaciones Administrativas por Captación y Asuntos Financieros Especiales y coordinador GAFE. | 2025-04-30 | 2025-05-09 | 1.2857 | Abril y Mayo: Se realizó la publicación de las caracterizaciones correspondientes a los sectores Multinivel, SAPAC, Factoring y Libranzas. Evidencia: Link de publicación | 2025-05-09 | 5% | [6 empty] | 5% | 5% | [16 empty] | 5%
| 4. Realizar la socialización caracterizaciones con sociedades Régimenes Especiales | Listas de asistencias y presentaciones | 1 | 15% | Director de Investigaciones Administrativas por Captación y Asuntos Financieros Especiales y coordinador GAFE. | 2025-04-30 | 2025-05-09 | 1.2857 | Abril: Se envió invitación para el evento programado el 21 de mayo, con el fin de dar a conocer las caracterizaciones de las sociedades de régimen especial. Evidencia: Invitación enviada el 30 de abril. Mayo: El 21 de mayo se realizó en el auditorio de la Entidad, la presentación del resultado sobre el análisis relacionado con la sociedades de supervisión y asuntos financieros especiales: Multinivel, Factoring, SAPAC y Libranzas. Evidencia: Link de Youtube con la grabación del evento, Documento en excel formato en forms del registro de asistencia y presentación en Power Ponit. | 2025-05-09 | 15% | [6 empty] | 5% | 5% | 10% | 10% | [14 empty] | 15%
| 5. Actualizar el capítulo IX Régimens Especiales Circular Básica Jurídica - CBJ | Documento borrador enviado a al Oficina Jurídica | 1 | 15% | Coordinador GAFE, líder Técnico y Contratistas del Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales | 2025-02-04 | 2025-07-01 | 21 | Febrero: Se envió a la Oficina Jurídica el documento con la propuesta de cambios en la Circular Básica Jurídica. Evidencia: Correo enviado a la Oficina Jurídica. Marzo: Se realizó el dia 25 de marzo de 2025, una mesa de trabajo para la revisión de la propuesta de cambios de la Circular Básica Jurídica. Evidencia: Planilla asistencia a la mesa de trabajo. Abril:Se envió a la oficina jurídica el borrador de la propuesta de cambio del capítulo IX de la CBJ, preparado por el equipo de la Delegatura de Intervención y Asuntos Financieros Especiales. Evidencia: Correo de envío. Mayo: Se tuvo reunión con el equipo para definir los temas que se trasladarian de la CBJ a CBC. Evidencia: Correo de citación a la reunión. Junio: Elaboración y envío a la Oficina Jurídica del documento borrador del capítulo IX de la CBJ con los ajustes sugeridos. Evidencia: Correo envíado a la Oficina Asesora Jurídica por parte de la Delegada . | 2025-07-01 | 15% |  |  | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | [12 empty] | 15%
| 6. Elaborar el capítulo Régimenes Especiales Circular Básica Contable- CBC | Documento borrador enviado a la Delegatura de Asuntos Económicos y Societarios | 1 | 25% | Director de Investigaciones Administrativas por Captación y Asuntos Financieros Especiales | 2025-02-03 | 2025-08-29 | 29.5714 | Febrero: Se realizaron mesas de trabajo los días 12, 24 y 26 febrero, entre las Delegaturas de IAFE y AES, donde se trazó el cronograma y los entregables. Evidencia: Programación en Outlook de las Reuniones. Marzo: Se envío a la Delegatura de AES el link del archivo que contiene el inventario de los contenidos temáticos Factoring, Libranzas, SAPAC y Multinivel (carpetas con circulares, guías, infografías, doctrina CTCP, orientaciones, entre otros). Evidencia: Correo enviado a Mauricio Español Coordinador del G. Análisis y Regulación Contable. Abril: Se realizaron mesas de trabajo entre los equipos de IAFE y AES para avanzar en el contenido del capítulo V de la CBClos días 3 y 4 de abril. El 30 de abril, se llevó a cabo una mesa de trabajo en la que se presentó el avance alcanzado por ambos grupos, además de la propuesta de crear una circular específica para régimenes especiales (CRICE). Evidencia: Documento estructura Capítulo V y planillas de asistencia. Mayo: Se tuvo reunión con el equipo donde se revisaron los formatos 07, 54 y 56 correspondiente a solicitud de información a los supervisados Factoring, Multinivel, SAPAC y Libranzas. Evidencia: Acta de reunión. Junio: Se elaboró la primera versión del borrador del Capítulo V sobre Régimenes Especiales para la Circular Básica Contable – CBC. Evidencia: Documento PDF con la primera versión Borrador Capítulo V régimenes especiales CBC Julio:Se realizaron observaciones sobre la primera versión del borrador del Capítulo V sobre Régimenes Especiales obteniendose una versión final para inciar las mesas de trabajo con los supervisados. Se realizaron mesas de trabajo con la Delegatura AES donde se definieron lineamientos a seguir derivados de la CBC. ( CRICE, Estructura nuevo informe único). Evidencia: Correo del coodinador GAFE con observaciones. PDF con versión final del borrador y agendamiento citas. Agosto: El 05 de agosto se realizó una reunión con la Delegatura AES para revisar las observaciones de los temas de Libranzas y Multinivel. Evidencia: Citación a la reunión. | 2025-08-29 | 25% |  |  | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 3% | 3% | 2% | 2% | [8 empty] | 25%
| 7. Realizar seminarios sociedades Régimenes Especiales | Listas de asistencias a los eventos y presentaciones | 1 | 20% | Director de Investigaciones Administrativas por Captación y Asuntos Financieros Especiales | 2025-07-01 | 2025-11-14 | 19.4286 | Julio:Se realizó una mesa de trabajo con la Delegada para definir el temario de los seminarios y se le elaboraron las presentaciones. Evidencia: Correo enviado a la Delegada y presentaciones. Agosto: El 27 de agosto de 2025 se llevó a cabo el seminario “Supervisión Especial: Factores Clave para la Confianza Empresarial” en la Universidad Piloto de Colombia. Evidencia: Planillas de asistencia al seminario. Septiembre: El 12 de septiembre de 2025 se llevó a cabo el seminario “Supervisión Especial: Factores Claves para la Confianza Empresarial”, realizado en alianza con la Universidad del Norte (Barranquilla). La jornada se desarrolló de manera virtual y estuvo dirigida a los funcionarios de la Superintendencia y a la comunidad educativa. En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta que la sesión quedó grabada y publicada en el canal oficial de YouTube de la Superintendencia, se da por finalizada la actividad en el mes de septiembre. Evidencia: Link de Youtube con número de vistas de más de 340 personas. | 2025-09-30 | 20% | [14 empty] | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |  |  | 20%
|  |  |  | 100% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% | 17% | 17% | 12% | 12% | 22% | 22% | 17% | 17% | 7% | 7% | 3% | 3% | 7% | 7% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 100%
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Estrategia de supervisión para Sociedades de Intermediación Financiera No Bancaria (SIFNB) - Fase III
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Cambios en los patrocinadores o lideres del proyecto |  | Alto | Informar a los nuevos responsables los alcances del proyecto | Director
Cambios normativos con disposiciones contrarias que me impidan realizar el proyecto o alguna de sus actividades |  | Medio | Revisión continua de los ajustes normativos | Delegada Director y Coordinador
Demora en la contratación del personal |  | Alto | Comuncación permanente con las areas involucradas | Director
Cambio de los contratistas |  | Alto | Distribución de las funciones en el grupo de trabajo del proyecto y solicitar la contratación de nuevo personal | Director y Coordinador
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento