## Hoja1
ESTADO DE EJECUCION CONTRATOS AÑO 2025
Nº contrato | Fecha contrato | Fecha contrato inicio | Fecha contrato terminacion | Valor Total | Porcentaje de ejecucion | Recursos totales desembolsados o pagados | Recursos pendientes de ejecutar | Modificatorios
1 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 2025-12-31 | 108253333 | 100% | 108253333 | 0 | Modificatorio 1: ADICIONAR el valor del Contrato la suma de $2.453.333 moneda corriente, incluidos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar. Valor del contrato: el valor del contrato es hasta por la suma de $108.253.333 incluidos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato en (9) dias, esto es desde el 23 de diciembre hasta el 31 de diciembre de 2025, ambas fechas inclusive. | 4614000% | 357 | 475 | 133.1%
2 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | 99760000 | 100% | 99760000 | 0 | Modificatorio 1: ADICIONAR el valor del Contrato la suma de $860.000 moneda corriente, incluidos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar. Valor del contrato: el valor del contrato es hasta por la suma de $99.760.000 incluidos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato en (4) dias, esto es desde el 28 de diciembre hasta el 31 de diciembre de 2025, ambas fechas inclusive. | 4614000% | 352 | 470 | 133.5%
3 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 2025-12-31 | 47066667 | 100% | 47066667 | 0 | Modificatorio 1: ADICIONAR el valor del Contrato la suma de $1.066.667 moneda corriente, incluidos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar. Valor del contrato: el valor del contrato es hasta por la suma de $47.066.667 incluidos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato en (9) dias, esto es desde el 23 de diciembre hasta el 31 de diciembre de 2025, ambas fechas inclusive. | 4614000% | 357 | 475 | 133.1%
4 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 2025-12-31 | 111783333 | 100% | 111783333 | 0 | Modificatorio 1: ADICIONAR el valor del Contrato la suma de $2.533.333 moneda corriente, incluidos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar. Valor del contrato: el valor del contrato es hasta por la suma de $111.783.333 incluidos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato en (9) dias, esto es desde el 23 de diciembre hasta el 31 de diciembre de 2025, ambas fechas inclusive. | 4614000% | 357 | 475 | 133.1%
5 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-12-31 | 176922000 | 100% | 176922000 | 0 | "Modificatorio 1: ADICIONAR el valor del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 005 de 2025, en la suma de $14.743.500 moneda corriente, incluidos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar. VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es hasta por la suma de $176.922.000, moneda corriente, incluidos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato en un (1) mes, esto es desde el 01 de diciembre hasta el 31 de diciembre de 2025, ambas fechas inclusive." | 4614000% | 355 | 473 | 133.2%
6 | 2025-01-10 | 2025-01-15 | 2025-09-14 | 39164728 | 100% | 39164728 | 0 |  | 4614000% | 242 | 468 | 193.4%
7 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-12-13 | 52965000 | 100% | 52965000 | 0 |  | 4614000% | 333 | 469 | 140.8%
8 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-12-31 | 73776000 | 100% | 69960000 | 3816000 | Modificatorio 1: ADICIONAR el valor del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 008 de 2025, en la suma de $3.816.000 moneda corriente, incluidos los impuestos, deducciones y demás erogaciones a que haya lugar. VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es hasta por la suma de $73.776.000, incluidos todos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar”. PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato en dieciocho (18) días, esto es desde el 14 de diciembre hasta el 31 de diciembre de 2025, ambas fechas inclusive. | 4614000% | 351 | 469 | 133.6%
9 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 2025-12-12 | 93280000 | 100% | 93280000 | 0 |  | 4614000% | 331 | 468 | 141.4%
10 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 2025-09-14 | 100200000 | 100% | 100200000 | 0 | Modificatorio 1: ADICIONAR al valor inicial del contrato, la suma de $28.200.000 moneda corriente, incluidos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar. PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato, hasta el 19 de diciembre de 2025. | 4614000% | 241 | 467 | 193.8%
11 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-06-19 | 55120000 | 100% | 54752533.33 | 367466.67 |  | 4614000% | 153 | 466 | 304.6%
12 | 2025-01-17 | 2025-01-22 | 2025-06-19 | 42400000 | 100% | 40704000 | 1696000 |  | 4614000% | 148 | 461 | 311.5%
13 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 2025-06-19 | 39750000 | 100% | 38425000 | 1325000 |  | 4614000% | 149 | 462 | 310.1%
14 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 2025-06-19 | 55120000 | 100% | 53650133.33 | 1469866.67 |  | 4614000% | 150 | 463 | 308.7%
15 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 2025-06-19 | 55120000 | 100% | 53282667.66 | 1837332.34 |  | 4614000% | 149 | 462 | 310.1%
16 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 2025-06-19 | 55120000 | 100% | 53282666.66 | 1837333.34 |  | 4614000% | 149 | 462 | 310.1%
17 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-12-30 | 103500000 | 100% | 103500000 | 0 | Modificatorio 1: ADICIONAR al valor inicial del contrato, la suma de $31.500.000 moneda corriente, incluidos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar. VALOR DEL CONTRATO, la cual quedará de la siguiente manera: El valor del contrato es hasta por la suma de CIENTO TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS $103.500.000 incluidos los impuestos, tasas, deducciones y erogaciones a que haya lugar. PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato, hasta el 30 de diciembre de 2025. | 4614000% | 348 | 467 | 134.2%
18 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 2025-12-19 | 121264000 | 100% | 77168000 | 44096000 |  | 4614000% | 333 | 463 | 139%
19 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 2025-06-20 | 33761000 | 100% | 32635633.33 | 1125366.67 |  | 4614000% | 149 | 461 | 309.4%
20 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 2025-06-20 | 33761000 | 100% | 32635633.33 | 1125366.67 |  | 4614000% | 149 | 461 | 309.4%
21 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 2025-06-20 | 33761000 | 100% | 32635633.33 | 1125366.67 |  | 4614000% | 149 | 461 | 309.4%
22 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 2025-06-20 | 33761000 | 100% | 32635633.33 | 1125366.67 |  | 4614000% | 149 | 461 | 309.4%
23 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 2025-06-27 | 30210000 | 100% | 0 | 30210000 |  | 4614000% | 148 | 453 | 306.1%
24 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 2025-06-16 | 9100000 | 100% | 8918000.33 | 181999.67 |  | 4614000% | 147 | 463 | 315%
25 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 2025-09-22 | 39164720 | 100% | 23498832 | 15665888 |  | 4614000% | 242 | 460 | 190.1%
26 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 2025-12-19 | 53361931 | 100% | 39164720 | 14197211 | Modificatorio 1: ADICIONAR al valor inicial del contrato, la suma de $14.197.211 moneda corriente, incluidos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar. PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato, hasta el 19 de diciembre de 2025. | 4614000% | 330 | 460 | 139.4%
27 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 2025-12-19 | 53361931 | 100% | 39164720 | 14197211 | Modificatorio 1: ADICIONAR al valor inicial del contrato, la suma de $14.197.211 moneda corriente, incluidos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar. PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato, hasta el 19 de diciembre de 2025. | 4614000% | 330 | 460 | 139.4%
28 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 2025-12-19 | 53198745 | 100% | 48303155 | 4895590 | Modificatorio 1: ADICIONAR al valor inicial del contrato, la suma de $14.034.025 moneda corriente, incluidos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar. PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato, hasta el 19 de diciembre de 2025. | 4614000% | 329 | 459 | 139.5%
29 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 2025-12-19 | 53361931 | 100% | 39164720 | 14197211 | Modificatorio 1: ADICIONAR al valor inicial del contrato, la suma de $14.034.025 moneda corriente, incluidos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar. PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato, hasta el 19 de diciembre de 2025. | 4614000% | 330 | 460 | 139.4%
30 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-12-19 | 53361931 | 100% | 39164720 | 14197211 | Modificatorio 1: ADICIONAR al valor inicial del contrato, la suma de $14.197.211 moneda corriente, incluidos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar. PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato, hasta el 19 de diciembre de 2025. | 4614000% | 330 | 460 | 139.4%
31 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-12-19 | 53198745 | 100% | 39164720 | 14034025 | Modificatorio 1: ADICIONAR al valor inicial del contrato, la suma de $14.034.025 moneda corriente, incluidos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar. PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato, hasta el 19 de diciembre de 2025. | 4614000% | 329 | 459 | 139.5%
32 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 2025-12-19 | 53198745 | 100% | 39164720 | 14034025 | Modificatorio 1: ADICIONAR al valor inicial del contrato, la suma de $14.034.025 moneda corriente, incluidos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar. PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato, hasta el 19 de diciembre de 2025. | 4614000% | 329 | 459 | 139.5%
33 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-12-19 | 53198745 | 100% | 39164720 | 14034025 | Modificatorio 1: ADICIONAR al valor inicial del contrato, la suma de $14.034.025 moneda corriente, incluidos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar. PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato, hasta el 19 de diciembre de 2025. | 4614000% | 329 | 459 | 139.5%
34 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-12-19 | 53361931 | 100% | 39164720 | 14197211 | Modificatorio 1: ADICIONAR al valor inicial del contrato, la suma de $14.197.211 moneda corriente, incluidos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar. PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato, hasta el 19 de diciembre de 2025. | 4614000% | 330 | 460 | 139.4%
35 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-12-19 | 53361931 | 100% | 39164720 | 14197211 | Modificatorio 1: ADICIONAR al valor inicial del contrato, la suma de $14.197.211 moneda corriente, incluidos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar. PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato, hasta el 19 de diciembre de 2025. | 4614000% | 330 | 460 | 139.4%
36 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-12-19 | 53688311 | 100% | 39164727 | 14523584 | Modificatorio 1: ADICIONAR al valor inicial del contrato, la suma de $14.523.584 moneda corriente, incluidos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar. PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato, hasta el 19 de diciembre de 2025. | 4614000% | 332 | 462 | 139.2%
37 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2025-12-15 | 99000000 | 100% | 67200000 | 31800000 |  | 4614000% | 332 | 466 | 140.4%
38 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-06-16 | 18434320 | 100% | 18065633.5 | 368686.5 |  | 4614000% | 147 | 463 | 315%
39 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2025-12-19 | 74621633 | 100% | 54601211 | 20020422 | Modificatorio 1: ADICIONAR al valor inicial del contrato, la suma de $20.020.422 moneda corriente, incluidos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar. PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato, hasta el 19 de diciembre de 2025. | 4614000% | 331 | 461 | 139.3%
40 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025-12-19 | 74621633 | 100% | 54828699 | 19792934 | Modificatorio 1: ADICIONAR al valor inicial del contrato, la suma de $20.020.422 moneda corriente, incluidos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar. PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato, hasta el 19 de diciembre de 2025. | 4614000% | 331 | 461 | 139.3%
41 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2025-12-19 | 74621633 | 100% | 54601211 | 20020422 | Modificatorio 1: ADICIONAR al valor inicial del contrato, la suma de $20.020.422 moneda corriente, incluidos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar. PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato, hasta el 19 de diciembre de 2025. | 4614000% | 331 | 461 | 139.3%
42 | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 2025-12-19 | 100000000 | 100% | 30000000 | 70000000 |  | 4614000% | 330 | 460 | 139.4%
43 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-12-19 | 90948000 | 100% | 59805200 | 31142800 |  | 4614000% | 329 | 459 | 139.5%
44 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-12-19 | 90948000 | 100% | 59805200 | 31142800 |  | 4614000% | 329 | 459 | 139.5%
45 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-12-19 | 90948000 | 100% | 59805200 | 31142800 |  | 4614000% | 329 | 459 | 139.5%
46 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-12-19 | 90948000 | 100% | 59805200 | 31142800 |  | 4614000% | 329 | 459 | 139.5%
47 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-12-19 | 90948000 | 100% | 89845600 | 1102400 |  | 4614000% | 329 | 459 | 139.5%
48 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-12-19 | 90948000 | 100% | 59805200 | 31142800 |  | 4614000% | 329 | 459 | 139.5%
49 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-12-19 | 90948000 | 100% | 89845600 | 1102400 |  | 4614000% | 329 | 459 | 139.5%
50 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2025-12-19 | 150202000 | 100% | 100134664.67 | 50067335.33 |  | 4614000% | 331 | 461 | 139.3%
51 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2025-12-19 | 93428400 | 100% | 90948000 | 2480400 | Modificatorio 1: ADICIONAR al valor del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 051 de 2025, la suma de $2.480.400 moneda corriente, incluidos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar. VALOR DEL CONTRATO: El valor total del contrato es hasta por la suma de $93.428.400 moneda corriente. incluidos impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar”. PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato en once (11) días, esto es desde el 20 de diciembre hasta el 30 de diciembre de 2025, ambas fechas inclusive. | 4614000% | 331 | 461 | 139.3%
52 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2025-12-19 | 124571200 | 100% | 121264000 | 3307200 | Modificatorio1: ADICIONAR al valor del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 052 de 2025, la suma de $3.307.200 moneda corriente, incluidos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar. VALOR DEL CONTRATO: El valor total del contrato es hasta por la suma de $124.571.200 moneda corriente. incluidos impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar”. PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato en once (11) días, esto es desde el 20 de diciembre hasta el 30 de diciembre de 2025, ambas fechas inclusive. | 4614000% | 331 | 461 | 139.3%
53 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 2025-12-19 | 135300000 | 100% | 89790000 | 45510000 |  | 4614000% | 331 | 461 | 139.3%
54 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 2025-12-19 | 135300000 | 100% | 102090000 | 33210000 |  | 4614000% | 331 | 461 | 139.3%
55 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 2025-12-10 | 53262000 | 100% | 39381600 | 13880400 |  | 4614000% | 317 | 456 | 143.8%
56 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-12-10 | 53262000 | 100% | 34539600 | 18722400 |  | 4614000% | 317 | 456 | 143.8%
57 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-12-10 | 53262000 | 100% | 34539600 | 18722400 |  | 4614000% | 317 | 456 | 143.8%
58 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-12-10 | 53262000 | 100% | 34539600 | 18722400 |  | 4614000% | 317 | 456 | 143.8%
59 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-12-10 | 53262000 | 100% | 53262000 | 0 |  | 4614000% | 317 | 456 | 143.8%
60 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2025-12-10 | 53262000 | 100% | 39220200 | 14041800 |  | 4614000% | 316 | 455 | 144%
61 | 2025-01-24 | 2025-01-28 | 2025-06-23 | 18434320 | 100% | 17942738.4 | 491581.6 |  | 4614000% | 146 | 455 | 311.6%
62 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 2025-06-23 | 18434320 | 100% | 18064913.86 | 369406.14 |  | 4614000% | 147 | 456 | 310.2%
63 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 2025-06-23 | 18434320 | 100% | 18065093.86 | 369226.14 |  | 4614000% | 147 | 456 | 310.2%
64 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 2025-06-23 | 18434320 | 100% | 18064889.86 | 369430.14 |  | 4614000% | 147 | 456 | 310.2%
65 | 2025-01-24 | 2025-01-28 | 2025-06-23 | 18434320 | 100% | 17942738.4 | 491581.6 |  | 4614000% | 146 | 455 | 311.6%
66 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 2025-06-23 | 18434320 | 100% | 18065634 | 368686 |  | 4614000% | 147 | 456 | 310.2%
67 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-06-23 | 18434320 | 100% | 18065633.86 | 368686.14 |  | 4614000% | 147 | 456 | 310.2%
68 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 2025-06-23 | 18434320 | 100% | 18065633.86 | 368686.14 |  | 4614000% | 147 | 456 | 310.2%
69 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-12-19 | 50653372 | 100% | 33308429 | 17344943 |  | 4614000% | 329 | 459 | 139.5%
70 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-12-19 | 50653372 | 100% | 33308429 | 17344943 |  | 4614000% | 329 | 459 | 139.5%
71 | 2025-02-04 | 2025-02-06 | 2025-12-19 | 95700000 | 100% | 69900000 | 25800000 |  | 4614000% | 316 | 446 | 141.1%
72 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 2025-12-19 | 90948000 | 100% | 73034000 | 17914000 |  | 4614000% | 326 | 456 | 139.9%
73 | 2025-01-24 | 2025-01-28 | 2025-12-19 | 90948000 | 100% | 60907600 | 30040400 |  | 4614000% | 325 | 455 | 140%
74 | 2025-01-24 | 2025-01-28 | 2025-12-19 | 90948000 | 100% | 58702800 | 32245200 |  | 4614000% | 325 | 455 | 140%
75 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 2025-09-29 | 72000000 | 100% | 54000000 | 18000000 |  | 4614000% | 242 | 453 | 187.2%
76 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-12-19 | 90948000 | 100% | 58978400 | 31969600 |  | 4614000% | 326 | 456 | 139.9%
77 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-12-19 | 90948000 | 100% | 89845600 | 1102400 |  | 4614000% | 326 | 456 | 139.9%
78 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-12-19 | 92050400 | 100% | 90948000 | 1102400 | Modificatorio 1: ADICIONAR al valor del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 078 de 2025, la suma de $$1.102.400 moneda corriente, incluidos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar. VALOR DEL CONTRATO: El valor total del contrato es hasta por la suma de $92.050.400 moneda corriente. incluidos impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar”. PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato en once (11) días, esto es desde el 20 de diciembre hasta el 30 de diciembre de 2025, ambas fechas inclusive. | 4614000% | 326 | 456 | 139.9%
79 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-12-19 | 90948000 | 100% | 58978400 | 31969600 |  | 4614000% | 326 | 456 | 139.9%
80 | 2025-01-24 | 2025-01-30 | 2025-12-31 | 24000000 | 100% | 0 | 24000000 |  | 4614000% | 335 | 453 | 135.2%
81 | 2025-01-24 | 2025-01-29 | 2025-12-19 | 6497400 | 100% | 6497400 | 0 |  | 4614000% | 324 | 454 | 140.1%
82 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-12-10 | 53262000 | 100% | 53262000 | 0 |  | 4614000% | 317 | 456 | 143.8%
83 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 2025-12-10 | 53262000 | 100% | 34539600 | 18722400 |  | 4614000% | 317 | 456 | 143.8%
84 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 2025-12-10 | 53262000 | 100% | 39381600 | 13880400 |  | 4614000% | 317 | 456 | 143.8%
85 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 2025-12-10 | 53262000 | 100% | 34539600 | 18722400 |  | 4614000% | 317 | 456 | 143.8%
86 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-12-30 | 54625000 | 100% | 39108333 | 15516667 |  | 4614000% | 340 | 459 | 135%
87 | 2025-01-24 | 2025-01-28 | 2025-12-10 | 53262000 | 100% | 39220200 | 14041800 |  | 4614000% | 316 | 455 | 144%
88 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2025-12-10 | 53262000 | 100% | 39220200 | 14041800 |  | 4614000% | 316 | 455 | 144%
89 | 2025-01-24 | 2025-01-28 | 2025-12-10 | 53262000 | 100% | 39220200 | 14041800 |  | 4614000% | 316 | 455 | 144%
90 | 2025-01-24 | 2025-01-28 | 2025-12-10 | 53262000 | 100% | 39220200 | 14041800 |  | 4614000% | 316 | 455 | 144%
91 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-03-25 | 105298000 | 100% | 73170915 | 32127085 |  | 4614000% | 57 | 456 | 800%
92 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2025-12-19 | 105298000 | 100% | 78489000 | 26809000 |  | 4614000% | 325 | 455 | 140%
93 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 2025-11-30 | 159640000 | 100% | 153400000 | 6240000 |  | 4614000% | 307 | 456 | 148.5%
95 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-12-19 | 54333334 | 100% | 40666666 | 13666668 |  | 4614000% | 326 | 456 | 139.9%
96 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-12-19 | 48900000 | 100% | 31950000 | 16950000 |  | 4614000% | 325 | 455 | 140%
97 | 2025-01-24 | 2025-01-31 | 2025-12-19 | 15669500 | 100% | 6005285 | 9664215 |  | 4614000% | 322 | 452 | 140.4%
98 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2025-12-19 | 50499877.9 | 100% | 37299309.3 | 13200568.6 |  | 4614000% | 325 | 455 | 140%
99 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2025-12-19 | 50499877.9 | 100% | 37299309.3 | 13200568.6 |  | 4614000% | 325 | 455 | 140%
100 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 2025-09-27 | 76201273 | 100% | 58429090.96 | 17772182.04 | Modificatorio 1: ADICIONAR al valor inicial del contrato, la suma de $17.772.182 moneda corriente, incluidos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar. PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato, hasta el 15 de diciembre de 2025. | 4614000% | 236 | 449 | 190.3%
101 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-12-15 | 106445312 | 100% | 79585280 | 26860032 | Modificatorio 1: ADICIONAR al valor inicial del contrato, la suma de $26.860.032 moneda corriente, incluidos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar. PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato, hasta el 15 de diciembre de 2025. | 4614000% | 320 | 454 | 141.9%
102 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2025-12-10 | 53262000 | 100% | 34378200 | 18883800 |  | 4614000% | 316 | 455 | 144%
103 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2025-12-10 | 53262000 | 100% | 34378200 | 18883800 |  | 4614000% | 316 | 455 | 144%
104 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2025-12-10 | 53262000 | 100% | 34055400 | 19206600 |  | 4614000% | 314 | 453 | 144.3%
105 | 2025-01-27 | 2025-01-29 | 2025-12-10 | 53262000 | 100% | 39058800 | 14203200 |  | 4614000% | 315 | 454 | 144.1%
106 | 2025-01-27 | 2025-01-29 | 2025-12-10 | 53262000 | 100% | 39058800 | 14203200 |  | 4614000% | 315 | 454 | 144.1%
107 | 2025-01-28 | 2025-01-30 | 2025-12-19 | 53100600 | 100% | 38897400 | 14203200 |  | 4614000% | 323 | 453 | 140.2%
108 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-12-19 | 53100600 | 100% | 39058800 | 14041800 |  | 4614000% | 324 | 454 | 140.1%
109 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-12-19 | 53100600 | 100% | 29374800 | 23725800 |  | 4614000% | 324 | 454 | 140.1%
110 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-12-19 | 53100600 | 100% | 34216800 | 18883800 |  | 4614000% | 324 | 454 | 140.1%
111 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 2025-12-19 | 53100600 | 100% | 53100600 | 0 |  | 4614000% | 323 | 453 | 140.2%
112 | 2025-01-28 | 2025-01-30 | 2025-12-19 | 53100600 | 100% | 34055400 | 19045200 |  | 4614000% | 323 | 453 | 140.2%
113 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-12-19 | 53100600 | 100% | 53100600 | 0 |  | 4614000% | 324 | 454 | 140.1%
114 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-12-19 | 53100600 | 100% | 39058800 | 14041800 |  | 4614000% | 324 | 454 | 140.1%
115 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-12-19 | 53100600 | 100% | 34216800 | 18883800 |  | 4614000% | 324 | 454 | 140.1%
116 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025-12-19 | 53100600 | 100% | 53100000 | 600 |  | 4614000% | 324 | 454 | 140.1%
117 | 2025-01-29 | 2025-02-03 | 2025-12-19 | 53100600 | 100% | 38736000 | 14364600 |  | 4614000% | 319 | 449 | 140.8%
118 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025-12-19 | 53100600 | 100% | 39058800 | 14041800 |  | 4614000% | 324 | 454 | 140.1%
119 | 2025-01-30 | 2025-02-03 | 2025-12-19 | 53100600 | 100% | 33894000 | 19206600 |  | 4614000% | 319 | 449 | 140.8%
120 | 2025-01-29 | 2025-01-31 | 2025-12-26 | 79801040 | 100% | 51024301 | 28776739 |  | 4614000% | 329 | 452 | 137.4%
121 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 2025-12-26 | 79801040 | 100% | 58278941 | 21522099 |  | 4614000% | 329 | 452 | 137.4%
122 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 2025-12-26 | 46640000 | 100% | 33920000 | 12720000 |  | 4614000% | 326 | 449 | 137.7%
123 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-12-22 | 93280000 | 100% | 68405333.33 | 24874666.67 |  | 4614000% | 327 | 454 | 138.8%
124 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 2025-12-26 | 83739998 | 100% | 53289089 | 30450909 |  | 4614000% | 326 | 449 | 137.7%
125 | 2025-01-30 | 2025-02-03 | 2025-12-26 | 79801040 | 100% | 58037120 | 21763920 |  | 4614000% | 326 | 449 | 137.7%
126 | 2025-02-07 | 2025-02-11 | 2025-12-19 | 53550000 | 100% | 42840000 | 10710000 |  | 4614000% | 311 | 441 | 141.8%
127 | 2025-02-05 | 2025-02-11 | 2025-12-26 | 75289330 | 100% | 48350946 | 26938384 |  | 4614000% | 318 | 441 | 138.7%
128 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-12-26 | 75289330 | 100% | 39371484.6 | 35917845.4 |  | 4614000% | 319 | 442 | 138.6%
129 | 2025-01-29 | 2025-02-03 | 2025-12-19 | 51163800 | 100% | 38736000 | 12427800 | Modificatorio 1: ADICIONAR al valor inicial del contrato, la suma de $12.427.800 moneda corriente, incluidos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar. PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato, hasta el 19 de diciembre de 2025. | 4614000% | 319 | 449 | 140.8%
130 | 2025-01-29 | 2025-02-03 | 2025-10-02 | 38736000 | 100% | 33894000 | 4842000 |  | 4614000% | 241 | 449 | 186.3%
131 | 2025-01-30 | 2025-02-03 | 2025-12-19 | 51163800 | 100% | 38736000 | 12427800 | Modificatorio 1: ADICIONAR al valor inicial del contrato, la suma de $12.427.800 moneda corriente, incluidos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar. PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato, hasta el 19 de diciembre de 2025. | 4614000% | 319 | 449 | 140.8%
132 | 2025-01-30 | 2025-02-03 | 2025-12-19 | 51163800 | 100% | 38736000 | 12427800 | Modificatorio 1: ADICIONAR al valor inicial del contrato, la suma de $12.427.800 moneda corriente, incluidos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar. PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato, hasta el 19 de diciembre de 2025. | 4614000% | 319 | 449 | 140.8%
133 | 2025-01-30 | 2025-02-03 | 2025-10-02 | 38736000 | 100% | 38736000 | 0 |  | 4614000% | 241 | 449 | 186.3%
134 | 2025-01-30 | 2025-02-03 | 2025-12-19 | 51163800 | 100% | 38736000 | 12427800 | Modificatorio 1: ADICIONAR al valor inicial del contrato, la suma de $12.427.800 moneda corriente, incluidos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar. PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato, hasta el 19 de diciembre de 2025. | 4614000% | 319 | 449 | 140.8%
135 | 2025-01-30 | 2025-02-03 | 2025-12-19 | 51163800 | 100% | 38736000 | 12427800 | Modificatorio 1: ADICIONAR al valor inicial del contrato, la suma de $12.427.800 moneda corriente, incluidos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar. PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato, hasta el 19 de diciembre de 2025. | 4614000% | 319 | 449 | 140.8%
136 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-08-04 | 15480000 | 100% | 15480000 | 0 |  | 4614000% | 181 | 448 | 247.5%
137 | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 2025-03-06 | 302461060 | 100% | 302461060 | 0 |  | 4614000% | 24 | 442 | 1842%
138 | 2025-01-30 | 2025-02-03 | 2025-12-19 | 53100600 | 100% | 33894000 | 19206600 |  | 4614000% | 319 | 449 | 140.8%
139 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 2025-12-19 | 53100600 | 100% | 33894000 | 19206600 |  | 4614000% | 319 | 449 | 140.8%
140 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 2025-12-19 | 53100600 | 100% | 19368000 | 33732600 |  | 4614000% | 319 | 449 | 140.8%
141 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 2025-12-19 | 53100600 | 100% | 38736000 | 14364600 |  | 4614000% | 319 | 449 | 140.8%
142 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 2025-12-19 | 53100600 | 100% | 33894000 | 19206600 |  | 4614000% | 319 | 449 | 140.8%
143 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 2025-12-19 | 53100600 | 100% | 33894000 | 19206600 |  | 4614000% | 319 | 449 | 140.8%
144 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 2025-12-19 | 53100600 | 100% | 38736000 | 14364600 |  | 4614000% | 319 | 449 | 140.8%
145 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 2025-12-19 | 53100600 | 100% | 44062200 | 9038400 |  | 4614000% | 319 | 449 | 140.8%
146 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 2025-12-19 | 53100600 | 100% | 33894000 | 19206600 |  | 4614000% | 319 | 449 | 140.8%
147 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 2025-12-19 | 53100600 | 100% | 33894000 | 19206600 |  | 4614000% | 319 | 449 | 140.8%
148 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 2025-12-19 | 53100600 | 100% | 33894000 | 19206600 |  | 4614000% | 319 | 449 | 140.8%
149 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-12-19 | 89040000 | 100% | 70666667 | 18373333 |  | 4614000% | 318 | 448 | 140.9%
150 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-12-19 | 115752000 | 100% | 75330667 | 40421333 |  | 4614000% | 318 | 448 | 140.9%
151 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 2025-12-24 | 79801040 | 100% | 51370316 | 28430724 |  | 4614000% | 322 | 447 | 138.8%
152 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-12-24 | 79801040 | 100% | 51120945 | 28680095 |  | 4614000% | 321 | 446 | 138.9%
153 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 2025-12-24 | 79801040 | 100% | 36408088 | 43392952 |  | 4614000% | 322 | 447 | 138.8%
154 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 2025-12-24 | 46640000 | 100% | 29987015 | 16652985 |  | 4614000% | 322 | 447 | 138.8%
155 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | 2025-12-24 | 58300000 | 100% | 37119846.8 | 21180153.2 |  | 4614000% | 320 | 445 | 139.1%
156 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-12-24 | 52650000 | 100% | 52649999 | 1 |  | 4614000% | 321 | 446 | 138.9%
157 | 2025-02-06 | 2025-02-12 | 2025-08-11 | 88250400 | 100% | 88250400 | 0 |  | 4614000% | 180 | 440 | 244.4%
158 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 2025-12-19 | 40400000 | 100% | 32000000 | 8400000 | Modificatorio 1: ADICIONAR al valor inicial del contrato, la suma de $8.400.000 moneda corriente, incluidos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar. PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato, hasta el 19 diciembre de 2025. | 4614000% | 305 | 435 | 142.6%
159 | 2025-02-07 | 2025-02-11 | 2025-12-19 | 106333333 | 100% | 76000000 | 30333333 |  | 4614000% | 311 | 441 | 141.8%
160 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 2025-12-19 | 26754666 | 100% | 16848666 | 9906000 |  | 4614000% | 310 | 440 | 141.9%
161 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 2025-12-19 | 26754666 | 100% | 16848666 | 9906000 |  | 4614000% | 310 | 440 | 141.9%
162 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-12-24 | 68445000 | 100% | 43418438 | 25026562 |  | 4614000% | 321 | 446 | 138.9%
163 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | 2025-12-19 | 104569666 | 100% | 66845167 | 37724499 |  | 4614000% | 315 | 445 | 141.3%
164 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-10-05 | 159721250 | 100% | 117948000 | 41773250 | Modificatorio 1: ADICIONAR al valor inicial del contrato, la suma de $41.773.250 moneda corriente, incluidos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar. PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato, hasta el 30 diciembre de 2025. | 4614000% | 241 | 446 | 185.1%
165 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | 2025-12-19 | 26500667 | 100% | 20320000 | 6180667 | Modificatorio 1: ADICIONAR al valor inicial del contrato, la suma de $6.180.667 moneda corriente, incluidos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar. VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es hasta por la suma de $26.500.667, incluidos todos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar”. PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato, hasta el 19 de diciembre de 2025. | 4614000% | 315 | 445 | 141.3%
166 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-12-19 | 26583333 | 100% | 20402666 | 6180667 | Modificatorio 1: ADICIONAR al valor inicial del contrato, la suma de $6.265.333 moneda corriente, incluidos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar. VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es hasta por la suma de $26.585.333, incluidos todos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar”. PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato, hasta el 19 de diciembre de 2025. | 4614000% | 316 | 446 | 141.1%
167 | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 2025-12-19 | 26500667 | 100% | 23960667 | 2540000 | Modificatorio 1: ADICIONAR al valor inicial del contrato, la suma de $6.180.667 moneda corriente, incluidos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar. VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es hasta por la suma de $26.500.667, incluidos todos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar”. PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato, hasta el 19 de diciembre de 2025. | 4614000% | 315 | 445 | 141.3%
168 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-12-19 | 26585333 | 100% | 20320000 | 6265333 | Modificatorio 1: ADICIONAR al valor inicial del contrato, la suma de $6.265.333 moneda corriente, incluidos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar. VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es hasta por la suma de $26.585.333, incluidos todos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar”. PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato, hasta el 19 de diciembre de 2025. | 4614000% | 316 | 446 | 141.1%
169 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | 2025-12-19 | 26500667 | 100% | 20319333 | 6181334 | Modificatorio 1: ADICIONAR al valor inicial del contrato, la suma de $6.180.667 moneda corriente, incluidos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar. VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es hasta por la suma de $26.500.667, incluidos todos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar”. PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato, hasta el 19 de diciembre de 2025. | 4614000% | 315 | 445 | 141.3%
170 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | 2025-12-19 | 26500667 | 100% | 24130001 | 2370666 | Modificatorio 1: ADICIONAR al valor inicial del contrato, la suma de $6.180.667 moneda corriente, incluidos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar. VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es hasta por la suma de $26.500.667, incluidos todos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar”. PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato, hasta el 19 de diciembre de 2025. | 4614000% | 315 | 445 | 141.3%
171 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | 2025-12-19 | 26500667 | 100% | 20320000 | 6180667 | Modificatorio 1: ADICIONAR el valor del Contrato de Prestación de Servicios No. 171 de 2025, en la suma de $6.180.667 moneda corriente, incluidos los impuestos, deducciones y demás erogaciones a que haya lugar. VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es hasta por la suma de $26.500.667, incluidos todos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar”. PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato en dos (2) meses y trece (13) días, esto es desde el 07 de octubre hasta el 19 de diciembre de 2025, ambas fechas inclusive. | 4614000% | 315 | 445 | 141.3%
172 | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 2025-12-19 | 25400000 | 100% | 22944667 | 2455333 | Modificatorio 1: ADICIONAR el valor del Contrato de Prestación de Servicios 172 de 2025, en la suma de $5.080.000 moneda corriente, incluidos los impuestos, deducciones y demás erogaciones a que haya lugar. VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es hasta por la suma de $25.400.000, incluidos todos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar”. PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato en dos (2) meses, esto es desde el 20 de octubre hasta el 19 de diciembre de 2025, ambas fechas inclusive. TERMINACION: TERMINAR anticipadamente de mutuo acuerdo entre las partes el Contrato de Prestación de Servicios 172 de 2025, a partir del 02 de diciembre de 2025, por lo que la contratista prestará sus servicios hasta el 01 de diciembre de 2025. | 4614000% | 302 | 432 | 143%
173 | 2025-02-12 | 2025-02-19 | 2025-12-19 | 43186667 | 100% | 30340000 | 12846667 |  | 4614000% | 303 | 433 | 142.9%
174 | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 2025-12-19 | 69346200 | 100% | 49376250 | 19969950 |  | 4614000% | 308 | 438 | 142.2%
141748 | 2025-02-13 | 2025-02-21 | 2025-08-31 | 803581928 | 100% | 544871330 | 258710598 | Modificatorio 1 ADICIONAR al valor inicial del contrato, la suma de $267.592.969 moneda corriente, incluidos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar. PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato, hasta el 30 de noviembre de 2025. Modificatorio 2: Se modifica la Orden de compra 141748 del 2025, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución contado a partir del 1 de diciembre de 2025 y hasta el 21 de diciembre de 2025 (21 días) y con una reducción de operarios de 28 a 19 personas | 4614000% | 191 | 431 | 225.7%
175 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 2025-12-19 | 77000000 | 100% | 49750000 | 27250000 |  | 4614000% | 310 | 440 | 141.9%
176 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-12-19 | 165110000 | 100% | 102932500 | 62177500 |  | 4614000% | 308 | 438 | 142.2%
177 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 2025-10-16 | 45450000 | 100% | 36000000 | 9450000 | Modificatorio 1: ADICIONAR al valor inicial del contrato, la suma de $9.450.000 moneda corriente, incluidos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar. VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es hasta por la suma de $45.450.000 moneda corriente, incluidos todos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato, hasta el 19 de diciembre de 2025. | 4614000% | 241 | 435 | 180.5%
178 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 2025-12-11 | 101760000 | 100% | 67500800 | 34259200 |  | 4614000% | 302 | 440 | 145.7%
179 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 2025-10-12 | 25992667 | 100% | 20320000 | 5672667 | "ADICIONAR el valor del Contrato de Prestación de Servicios No. 179 de 2025, en la suma de $5.672.667 moneda corriente, incluidos los impuestos, deducciones y demás erogaciones a que haya lugar. PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato en dos (2) meses y siete (07) días, esto es desde el 13 de octubre hasta el 19 de diciembre de 2025, ambas fechas inclusive" | 4614000% | 241 | 439 | 182.2%
180 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-12-19 | 58448940 | 100% | 41617125 | 16831815 |  | 4614000% | 308 | 438 | 142.2%
181 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-05-13 | 24804000 | 100% | 24804000 | 0 |  | 4614000% | 88 | 438 | 497.7%
182 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 2025-10-13 | 95100000 | 100% | 73200000 | 21900000 | Modificatorio 1: ADICIONAR al valor inicial del contrato, la suma de $23.100.000 moneda corriente, incluidos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar. VALOR DEL CONTRATO El valor del contrato es hasta por la suma de $95.100.000 moneda corriente, y los impuestos, tasas, deducciones y erogaciones a que haya lugar. PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato, hasta el 30 de diciembre de 2025. | 4614000% | 237 | 434 | 183.1%
183 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 2025-09-06 | 28000000 | 100% | 25733333 | 2266667 |  | 4614000% | 200 | 434 | 217%
184 | 2025-02-14 | 2025-02-18 | 2025-12-19 | 39780000 | 100% | 25090000 | 14690000 |  | 4614000% | 304 | 434 | 142.8%
185 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-12-19 | 39780000 | 100% | 24960000 | 14820000 |  | 4614000% | 303 | 433 | 142.9%
186 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 2025-12-19 | 39780000 | 100% | 39780000 | 0 |  | 4614000% | 305 | 435 | 142.6%
187 | 2025-02-19 | 2025-02-21 | 2025-12-19 | 22632805 | 100% | 16652900 | 5979905 |  | 4614000% | 301 | 431 | 143.2%
188 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-12-19 | 89775000 | 100% | 63270000 | 26505000 |  | 4614000% | 303 | 433 | 142.9%
189 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-10-27 | 54545455 | 100% | 42727150 | 11818305 |  | 4614000% | 241 | 424 | 175.9%
190 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 2025-11-17 | 44833333 | 100% | 35166667 | 9666666 | Modificatorio 1: ADICIONAR al valor inicial del contrato, la suma de $10.000.000 moneda corriente, incluidos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar. PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato, hasta el 17 de noviembre de 2025. | 4614000% | 269 | 431 | 160.2%
191 | 2025-02-21 | 2025-02-24 | 2025-06-23 | 24000000 | 100% | 24000000 | 0 |  | 4614000% | 119 | 428 | 359.7%
192 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 2025-08-06 | 27500000 | 100% | 17833333 | 9666667 |  | 4614000% | 166 | 431 | 259.6%
193 | 2025-04-03 | 2025-04-15 | 2025-12-19 | 405520789 | 100% | 81253593 | 324267196 |  | 4614000% | 248 | 378 | 152.4%
194 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-12-24 | 48399000 | 100% | 33879300 | 14519700 |  | 4614000% | 302 | 427 | 141.4%
195 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-12-24 | 48399000 | 100% | 33879300 | 14519700 |  | 4614000% | 302 | 427 | 141.4%
196 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-12-26 | 50332432 | 100% | 25632000 | 24700432 |  | 4614000% | 301 | 424 | 140.9%
197 | 2025-02-27 | 2025-03-03 | 2025-12-19 | 46746000 | 100% | 28620000 | 18126000 |  | 4614000% | 291 | 421 | 144.7%
198 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-05-02 | 12384450 | 100% | 8256300 | 4128150 | Modificatorio 1 (02/05/2025): Adicionar el valor del contrato en $ 4.128.150,00 y prorrogar el plazo de ejecución hasta el 02/06/2025. | 4614000% | 60 | 421 | 701.7%
199 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-05-02 | 12384450 | 100% | 8256300 | 4128150 | Modificatorio 1 (02/05/2025): Adicionar el valor del contrato en $ 4.128.150,00 y prorrogar el plazo de ejecución hasta el 02/06/2025. | 4614000% | 60 | 421 | 701.7%
200 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-05-02 | 12384450 | 100% | 8256300 | 4128150 | Modificatorio 1 (02/05/2025): Adicionar el valor del contrato en $ 4.128.150,00 y prorrogar el plazo de ejecución hasta el 02/06/2025. | 4614000% | 60 | 421 | 701.7%
201 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-05-02 | 13950300 | 100% | 11388000 | 2562300 | Modificatorio 1 (02/05/2025): Adicionar el valor del contrato en $ 5.694.000,00 y prorrogar el plazo de ejecución hasta el 02/06/2025. | 4614000% | 60 | 421 | 701.7%
202 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-05-02 | 17082000 | 100% | 11388000 | 5694000 | Modificatorio 1 (02/05/2025): Adicionar el valor del contrato en $ 5.694.000,00 y prorrogar el plazo de ejecución hasta el 02/06/2025. | 4614000% | 60 | 421 | 701.7%
203 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-05-02 | 17082000 | 100% | 13950300 | 3131700 | Modificatorio 1 (02/05/2025): Adicionar el valor del contrato en $ 6.975.150,00 y prorrogar el plazo de ejecución hasta el 02/06/2025. | 4614000% | 60 | 421 | 701.7%
204 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-05-02 | 17082000 | 100% | 13950300 | 3131700 | Modificatorio 1 (02/05/2025): Adicionar el valor del contrato en $ 6.975.150,00 y prorrogar el plazo de ejecución hasta el 02/06/2025. | 4614000% | 60 | 421 | 701.7%
205 | 2025-02-28 | 2025-03-04 | 2025-12-30 | 63360000 | 100% | 37760000 | 25600000 |  | 4614000% | 301 | 420 | 139.5%
206 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-05-02 | 9822150 | 100% | 6548100 | 3274050 | Modificatorio 1 (02/05/2025): Adicionar el valor del contrato en $ 3.274.050,00 y prorrogar el plazo de ejecución hasta el 02/06/2025. | 4614000% | 60 | 421 | 701.7%
207 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-05-02 | 9822150 | 100% | 6548100 | 3274050 | Modificatorio 1 (02/05/2025): Adicionar el valor del contrato en $ 3.274.050,00 y prorrogar el plazo de ejecución hasta el 02/06/2025. | 4614000% | 60 | 421 | 701.7%
208 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-05-02 | 9822150 | 100% | 6548100 | 3274050 | Modificatorio 1 (02/05/2025): Adicionar el valor del contrato en $ 3.274.050,00 y prorrogar el plazo de ejecución hasta el 02/06/2025. | 4614000% | 60 | 421 | 701.7%
209 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-05-02 | 9822150 | 100% | 6548100 | 3274050 | Modificatorio 1 (02/05/2025): Adicionar el valor del contrato en $ 3.274.050,00 y prorrogar el plazo de ejecución hasta el 02/06/2025. | 4614000% | 60 | 421 | 701.7%
210 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-05-02 | 9822150 | 100% | 6548100 | 3274050 | Modificatorio 1 (02/05/2025): Adicionar el valor del contrato en $ 3.274.050,00 y prorrogar el plazo de ejecución hasta el 02/06/2025. | 4614000% | 60 | 421 | 701.7%
211 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-06-02 | 9822150 | 100% | 6548100 | 3274050 | Modificatorio 1 (02/05/2025): Adicionar el valor del contrato en $ 3.274.050,00 y prorrogar el plazo de ejecución hasta el 02/06/2025. | 4614000% | 91 | 421 | 462.6%
212 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-06-02 | 9822150 | 100% | 6548100 | 3274050 | Modificatorio 1 (02/05/2025): Adicionar el valor del contrato en $ 3.274.050,00 y prorrogar el plazo de ejecución hasta el 02/06/2025. | 4614000% | 91 | 421 | 462.6%
213 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-06-02 | 9822150 | 100% | 6548100 | 3274050 | Modificatorio 1 (02/05/2025): Adicionar el valor del contrato en $ 3.274.050,00 y prorrogar el plazo de ejecución hasta el 02/06/2025. | 4614000% | 91 | 421 | 462.6%
214 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-12-19 | 81026400 | 100% | 66419600 | 14606800 |  | 4614000% | 294 | 424 | 144.2%
215 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025-12-17 | 57180000 | 100% | 35511814 | 21668186 |  | 4614000% | 288 | 420 | 145.8%
216 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-08-31 | 25200000 | 100% | 24920000 | 280000 |  | 4614000% | 181 | 421 | 232.6%
217 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-12-19 | 49000000 | 100% | 35500000 | 13500000 |  | 4614000% | 294 | 424 | 144.2%
218 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-12-19 | 66728935 | 100% | 48361040 | 18367895 |  | 4614000% | 291 | 421 | 144.7%
219 | 2025-03-04 | 2025-03-06 | 2025-12-19 | 114800000 | 100% | 70000000 | 44800000 |  | 4614000% | 288 | 418 | 145.1%
220 | 2025-02-28 | 2025-03-14 | 2025-12-19 | 60487020 | 100% | 24651720 | 35835300 |  | 4614000% | 280 | 410 | 146.4%
221 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-12-19 | 116030000 | 100% | 71340000 | 44690000 |  | 4614000% | 287 | 417 | 145.3%
222 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-12-22 | 17448000 | 100% | 10468800 | 6979200 |  | 4614000% | 290 | 417 | 143.8%
223 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-12-30 | 53100600 | 100% | 39000000 | 14100600 |  | 4614000% | 298 | 417 | 139.9%
224 | 2025-03-06 | 2025-03-10 | 2025-12-26 | 66000000 | 100% | 39600000 | 26400000 |  | 4614000% | 291 | 414 | 142.3%
225 | 2025-03-07 | 2025-03-12 | 2025-11-11 | 117948000 | 100% | 44230500 | 73717500 |  | 4614000% | 244 | 412 | 168.9%
226 | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 2025-12-19 | 74666666 | 100% | 34666667 | 39999999 |  | 4614000% | 273 | 403 | 147.6%
227 | 2025-03-14 | 2025-03-19 | 2025-04-18 | 42000000 | 100% | 42000000 | 0 |  | 4614000% | 30 | 405 | 1350%
228 | 2025-03-19 | 2025-03-21 | 2025-12-30 | 93280000 | 100% | 33078013 | 60201987 |  | 4614000% | 284 | 403 | 141.9%
229 | 2025-03-19 | 2025-03-21 | 2025-12-30 | 71020000 | 100% | 40402488.3 | 30617511.7 |  | 4614000% | 284 | 403 | 141.9%
230 | 2025-03-19 | 2025-04-01 | 2025-12-30 | 71020000 | 100% | 37877333.3 | 33142666.7 |  | 4614000% | 273 | 392 | 143.6%
231 | 2025-03-20 | 2025-03-28 | 2025-12-30 | 74198900 | 100% | 32363350 | 41835550 |  | 4614000% | 277 | 396 | 143%
232 | 2025-03-20 | 2025-03-26 | 2025-12-30 | 74198900 | 100% | 32889583.33 | 41309316.67 |  | 4614000% | 279 | 398 | 142.7%
233 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-12-19 | 80188227 | 100% | 40569750 | 39618477 |  | 4614000% | 273 | 403 | 147.6%
234 | 2025-03-28 | 2025-04-01 | 2025-12-19 | 70050435 | 100% | 24341850 | 45708585 |  | 4614000% | 262 | 392 | 149.6%
235 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2026-12-15 | 0 | 62.80% |  | 0 |  | 4614000% | 621 | 390 | 62.8%
236 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 2025-04-30 | 25823000 | 100% | 25823000 | 0 |  | 4614000% | 30 | 393 | 1310%
237 | 2025-04-03 | 2025-04-07 | 2025-12-29 | 61703508 | 100% | 34875750 | 26827758 |  | 4614000% | 266 | 386 | 145.1%
143775 | 2025-03-21 | 2025-04-02 | 2025-12-31 | 56294101 | 100% | 25213255.38 | 31080845.62 |  | 4614000% | 273 | 391 | 143.2%
143820 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | 2025-06-24 | 63247808 | 100% | 63247808.63 | -0.63 |  | 4614000% | 82 | 390 | 475.6%
144055 | 2025-03-28 | 2025-04-01 | 2025-08-15 | 1174722245 | 100% | 1173104544 | 1617701 | Modificatorio 1 ADICIONAR al valor inicial del contrato, la suma de $212.722.247,44 moneda corriente, incluidos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar. PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato, hasta el 15 de septiembre de 2025. | 4614000% | 136 | 392 | 288.2%
238 | 2025-04-02 | 2025-04-07 | 2025-11-06 | 61460000 | 100% | 43900000 | 17560000 | Modificatorio 1: ADICIONAR al valor inicial del contrato, la suma de $17.560.000 moneda corriente, incluidos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar. PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato, hasta el 6 de noviembre de 2025. | 4614000% | 213 | 386 | 181.2%
239 | 2025-04-03 | 2025-04-08 | 2025-12-19 | 9000000 | 100% | 4501000 | 4499000 | Modificatorio 1: ADICIONAR el valor del contrato de Prestación de Servicios No. 239 de 2025, en la suma de $4.500.000 M/CTE, incluidos los impuestos, deducciones y demás erogaciones a que haya lugar. VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es hasta por la suma de $13.500.000 moneda corriente, incluidos todos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar | 4614000% | 255 | 385 | 151%
240 | 2025-04-24 | 2025-04-30 | 2025-12-20 | 85000000 | 100% | 40000000 | 45000000 |  | 4614000% | 234 | 363 | 155.1%
241 | 2025-04-07 | 2025-04-09 | 2025-12-19 | 15000000 | 100% | 5538658.65 | 9461341.35 |  | 4614000% | 254 | 384 | 151.2%
242 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-12-09 | 60000000 | 100% | 37500000 | 22500000 |  | 4614000% | 244 | 384 | 157.4%
144753 | 2025-04-10 | 2025-04-24 | 2025-12-13 | 50000000 | 100% | 50000000 | 0 |  | 4614000% | 233 | 369 | 158.4%
243 | 2025-04-10 | 2025-04-24 | 2025-12-13 | 40744714 | 100% | 9560000 | 31184714 |  | 4614000% | 233 | 369 | 158.4%
244 | 2025-04-10 | 2025-04-24 | 2025-12-28 | 18102238 | 100% | 3689000 | 14413238 |  | 4614000% | 248 | 369 | 148.8%
245 | 2025-04-15 | 2024-04-16 | 2025-12-19 | 426317849 | 100% | 379839886 | 46477963 |  | 4614000% | 612 | 742 | 121.2%
246 | 2025-05-02 | 2025-05-06 | 2025-06-06 | 42000000 | 100% | 42000000 | 0 |  | 4614000% | 31 | 357 | 1152%
247 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-05-29 | 34220000 | 100% | 28120240 | 6099760 |  | 4614000% | 29 | 363 | 1252%
248 | 2025-05-06 | 2025-05-21 | 2025-12-19 | 40651635 | 100% | 31999999 | 8651636 | Modificatorio 1: ADICIONAR al valor del Contrato de Prestación de Servicios No.248 de 2025, la suma de $8.651.636 moneda corriente, incluidos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar. VALOR DEL CONTRATO: El valor total del contrato es hasta por la suma de $40.651.635 moneda corriente. incluidos impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar”. PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato en once (11) días, esto es desde el 20 de diciembre hasta el 30 de diciembre de 2025, ambas fechas inclusive. | 4614000% | 212 | 342 | 161.3%
249 | 2025-04-25 | 2025-04-29 | 2025-12-20 | 73472980 | 100% | 30297400 | 43175580 |  | 4614000% | 235 | 364 | 154.9%
250 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 2025-12-30 | 30529674 | 100% | 30529674 | 0 |  | 4614000% | 239 | 358 | 149.8%
251 | 2025-05-12 | 2025-06-12 | 2025-12-31 | 212000000 | 100% | 195920962 | 16079038 | Modificatorio 1: ADICIONAR el valor del Contrato de Suministro No. 251 de 2025, en la suma de $ 12.000.000 moneda corriente, incluidos los impuestos, deducciones y demás erogaciones a que haya lugar. VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es hasta por la suma de $212.000.000 moneda corriente, incluidos todos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar | 4614000% | 202 | 320 | 158.4%
252 | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 2025-12-19 | 65195000 | 100% | 33040000 | 32155000 |  | 4614000% | 224 | 354 | 158%
253 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-11-13 | 30000000 | 100% | 18000000 | 12000000 |  | 4614000% | 184 | 350 | 190.2%
255 | ANULADO | ANULADO | ANULADO | ANULADO | ANULADO | ANULADO | #VALUE! |  | 4614000%
254 | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 2025-12-19 | 40600000 | 100% | 18946666.67 | 21653333.33 |  | 4614000% | 210 | 340 | 161.9%
256 | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 2025-12-30 | 61183200 | 100% | 27008800 | 34174400 |  | 4614000% | 221 | 340 | 153.8%
257 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 2025-12-30 | 61183200 | 100% | 27008800 | 34174400 |  | 4614000% | 218 | 337 | 154.6%
258 | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 2025-12-30 | 61183200 | 100% | 27008800 | 34174400 |  | 4614000% | 221 | 340 | 153.8%
259 | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 2025-12-30 | 61183200 | 100% | 27008800 | 34174400 |  | 4614000% | 221 | 340 | 153.8%
260 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-12-20 | 63425000 | 100% | 29795000 | 33630000 |  | 4614000% | 214 | 343 | 160.3%
146962 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-30 | 395428754 | 100% | 395428754 | 0 |  | 4614000% | 24 | 326 | 1358%
261 | 2025-05-28 | 2025-06-06 | 2025-08-05 | 31560000 | 100% |  | 31560000 |  | 4614000% | 60 | 326 | 543.3%
262 | 2025-05-22 | 2025-05-25 | 2025-11-25 | 34789090 | 100% | 17394543 | 17394547 |  | 4614000% | 184 | 338 | 183.7%
263 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 2025-12-19 | 30000000 | 100% |  | 30000000 |  | 4614000% | 210 | 340 | 161.9%
264 | 2025-05-29 | 2025-06-04 | 2025-12-19 | 31364400 | 100% | 29043400 | 2321000 | Modificatorio 1: ADICIONAR el valor del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 264 de 2025, en la suma de $2.582.400 M/CTE, incluidos los impuestos, deducciones y demás erogaciones a que haya lugar. PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato en dieciséis (16) días, esto es desde el 4 de diciembre de 2025 hasta el 19 de diciembre de 2025. | 4614000% | 198 | 328 | 165.7%
265 | 2025-06-04 | 2025-06-13 | 2025-12-19 | 70147525 | 100% | 65383598 | 4763927 |  | 4614000% | 189 | 319 | 168.8%
266 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-12-24 | 55000000 | 100% |  | 55000000 |  | 4614000% | 208 | 333 | 160.1%
267 | 2025-05-30 | 2025-05-29 | 2025-06-29 | 60000000 | 100% | 60000000 | 0 |  | 4614000% | 31 | 334 | 1077%
268 | 2025-06-03 | 2025-06-10 | 2025-10-03 | 50000000 | 100% | 49992376 | 7624 |  | 4614000% | 115 | 322 | 280%
269 | 2025-06-04 | 2025-06-10 | 2025-10-03 | 14000000 | 100% | 13829704 | 170296 |  | 4614000% | 115 | 322 | 280%
270 | 2025-06-10 | 2025-06-12 | 2025-12-11 | 73800000 | 100% | 73800000 | 0 |  | 4614000% | 182 | 320 | 175.8%
271 | 2025-06-12 | 2025-06-16 | 2025-12-31 | 63000000 | 100% | 58500000 | 4500000 |  | 4614000% | 198 | 316 | 159.6%
272 | 2025-06-12 | 2025-07-15 | 2025-08-28 | 22362000 | 100% | 22362000 | 0 |  | 4614000% | 44 | 287 | 652.3%
147679 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-08-15 | 54044956 | 100% | 54044956 | 0 |  | 4614000% | 59 | 315 | 533.9%
147680 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-08-15 | 5142000 | 100% | 5142000 | 0 |  | 4614000% | 59 | 315 | 533.9%
147629 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-08-30 | 296098110 | 100% | 296098110 | 0 |  | 4614000% | 74 | 315 | 425.7%
273 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-12-19 | 28200000 | 100% | 28197000 | 3000 |  | 4614000% | 182 | 312 | 171.4%
274 | 2025-06-13 | 2025-06-25 | 2025-12-15 | 15000000 | 100% | 14999997 | 3 |  | 4614000% | 173 | 307 | 177.5%
275 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-12-19 | 22489876 | 100% | 22489876 | 0 |  | 4614000% | 183 | 313 | 171%
276 | 2025-06-16 | 2025-06-25 | 2025-11-16 | 20206857 | 100% | 20206857 | 0 |  | 4614000% | 144 | 307 | 213.2%
277 | 2025-06-20 | 2025-06-24 | 2025-12-19 | 67613866 | 100% | 60632000 | 6981866 |  | 4614000% | 178 | 308 | 173%
278 | 2025-06-20 | 2025-06-24 | 2025-12-19 | 67613866 | 100% | 67613866 | 0 |  | 4614000% | 178 | 308 | 173%
279 | 2025-06-20 | 2025-06-25 | 2025-12-19 | 67613866 | 100% | 67613866 | 0 |  | 4614000% | 177 | 307 | 173.4%
280 | 2025-06-20 | 2025-06-25 | 2025-12-19 | 51675000 | 100% | 48760000 | 2915000 | Modificatorio 1: ADICIONAR al valor del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 280 de 2025, la suma de $2.915.000,00 moneda corriente, incluidos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar. VALOR DEL CONTRATO: El valor total del contrato es hasta por la suma de $51.675.000 moneda corriente. incluidos impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar”. PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato en once (11) días, esto es desde el 20 de diciembre hasta el 30 de diciembre de 2025, ambas fechas inclusive. | 4614000% | 177 | 307 | 173.4%
281 | 2025-06-24 | 2025-06-28 | 2025-12-19 | 52010666 | 100% | 52010666 | 0 |  | 4614000% | 174 | 304 | 174.7%
282 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-12-19 | 71656000 | 100% | 67613866 | 4042134 | Modificatorio 1: ADICIONAR al valor del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 282 de 2025, la suma de $4.042.133.33 moneda corriente, incluidos los impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar. VALOR DEL CONTRATO: El valor total del contrato es hasta por la suma de $71.656.000 moneda corriente. incluidos impuestos, deducciones y erogaciones a que haya lugar”. PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato en once (11) días, esto es desde el 20 de diciembre hasta el 30 de diciembre de 2025, ambas fechas inclusive. | 4614000% | 177 | 307 | 173.4%
283 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-12-19 | 39612906 | 100% | 39612906 | 0 |  | 4614000% | 175 | 305 | 174.3%
284 | 2025-06-26 | 2025-06-28 | 2025-12-19 | 39612906 | 100% | 39612906 | 0 |  | 4614000% | 174 | 304 | 174.7%
285 | 2025-06-26 | 2025-06-28 | 2025-12-19 | 39612906 | 100% | 39612906 | 0 |  | 4614000% | 174 | 304 | 174.7%
286 | 2025-06-26 | 2025-06-28 | 2025-12-19 | 39612906 | 100% | 28584313 | 11028593 |  | 4614000% | 174 | 304 | 174.7%
287 | 2025-06-27 | 2025-07-02 | 2025-12-19 | 39612906 | 100% | 33835200 | 5777706 |  | 4614000% | 170 | 300 | 176.5%
288 | 2025-06-26 | 2025-06-28 | 2025-12-19 | 39612906 | 100% | 38099251 | 1513655 |  | 4614000% | 174 | 304 | 174.7%
289 | 2025-06-19 | 2025-06-24 | 2025-12-19 | 21629608 | 100% | 21629608 | 0 |  | 4614000% | 178 | 308 | 173%
290 | 2025-06-19 | 2025-06-24 | 2025-12-19 | 21629608 | 100% | 11920863.5 | 9708744.5 |  | 4614000% | 178 | 308 | 173%
291 | 2025-06-19 | 2025-06-24 | 2025-12-19 | 21629608 | 100% | 21629608 | 0 |  | 4614000% | 178 | 308 | 173%
292 | 2025-06-19 | 2025-06-24 | 2025-12-19 | 21629608 | 100% | 21629608 | 0 |  | 4614000% | 178 | 308 | 173%
293 | 2025-06-19 | 2025-06-24 | 2025-12-19 | 21629608 | 100% | 21629608 | 0 |  | 4614000% | 178 | 308 | 173%
294 | 2025-06-19 | 2025-06-24 | 2025-12-19 | 21629608 | 100% | 21629608 | 0 |  | 4614000% | 178 | 308 | 173%
295 | 2025-06-19 | 2025-06-24 | 2025-12-19 | 21629608 | 100% | 19924593 | 1705015 |  | 4614000% | 178 | 308 | 173%
296 | 2025-06-20 | 2025-06-24 | 2025-12-19 | 21629608 | 100% | 21629608 | 0 |  | 4614000% | 178 | 308 | 173%
297 | 2025-06-20 | 2025-07-01 | 2025-12-19 | 4157900 | 100% | 0 | 4157900 |  | 4614000% | 171 | 301 | 176%
298 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 2025-12-19 | 27276600 | 100% | 25985400 | 1291200 |  | 4614000% | 163 | 293 | 179.8%
299 | 2025-07-30 | 2025-08-15 | 2025-09-14 | 31155500 | 100% | 31155500 | 0 |  | 4614000% | 30 | 256 | 853.3%
300 | 2025-07-04 | 2025-07-10 | 2025-12-30 | 48781200 | 100% | 47127600 | 1653600 |  | 4614000% | 173 | 292 | 168.8%
301 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-12-30 | 54000000 | 100% | 53700000 | 300000 |  | 4614000% | 180 | 299 | 166.1%
302 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-12-19 | 29326667 | 100% | 29326667 | 0 |  | 4614000% | 161 | 291 | 180.7%
303 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-12-19 | 18590000 | 100% | 16060000 | 2530000 |  | 4614000% | 148 | 278 | 187.8%
304 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-12-19 | 54060000 | 100% | 36393333 | 17666667 |  | 4614000% | 147 | 277 | 188.4%
305 | 2025-07-17 | 2025-07-24 | 2025-12-30 | 998107149 | 100% | 998107148 | 1 |  | 4614000% | 159 | 278 | 174.8%
306 | 2025-08-04 | 2025-08-06 | 2025-12-19 | 27710800 | 100% | 25433200 | 2277600 |  | 4614000% | 135 | 265 | 196.3%
148532 | 2025-07-04 | 2025-07-10 | 2025-08-30 | 697854423 | 100% | 0 | 697854423 |  | 4614000% | 51 | 292 | 572.5%
307 | 2025-07-29 | 2025-08-01 | 2025-12-19 | 51173334 | 100% | 46796667 | 4376667 |  | 4614000% | 140 | 270 | 192.9%
308 | 2025-08-04 | 2025-08-08 | 2025-09-07 | 35000000 | 100% | 35000000 | 0 |  | 4614000% | 30 | 263 | 876.7%
309 | 2025-08-05 | 2025-08-08 | 2025-09-07 | 35000000 | 100% | 35000000 | 0 |  | 4614000% | 30 | 263 | 876.7%
310 | 2025-08-12 | 2025-08-14 | 2025-12-30 | 151302229 | 100% |  | 151302229 |  | 4614000% | 138 | 257 | 186.2%
311 | 2025-08-15 | 2025-08-29 | 2025-12-14 | 106505000 | 100% | 74553500 | 31951500 |  | 4614000% | 107 | 242 | 226.2%
312 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 2025-12-30 | 203164000 | 100% | 65258866 | 137905134 |  | 4614000% | 130 | 249 | 191.5%
313 | 2025-08-19 | 2025-08-25 | 2025-10-24 | 26537000 | 100% | 26537000 | 0 |  | 4614000% | 60 | 246 | 410%
314 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-10-01 | 8330000 | 100% | 8330000 | 0 |  | 4614000% | 29 | 238 | 820.7%
315 | 2025-09-03 | 2025-09-11 | 2025-12-22 | 34524541 | 100% | 34524513 | 28 |  | 4614000% | 102 | 229 | 224.5%
316 | 2025-09-10 | 2025-09-15 | 2025-11-30 | 2000000 | 100% | 79574 | 1920426 |  | 4614000% | 76 | 225 | 296.1%
317 | 2025-09-12 | 2025-09-22 | 2025-12-19 | 388655304 | 100% | 388655303 | 1 |  | 4614000% | 88 | 218 | 247.7%
318 | 2025-09-16 | 2025-09-30 | 2025-12-19 | 166818822 | 100% | 166780664 | 38158 |  | 4614000% | 80 | 210 | 262.5%
319 | 2025-09-18 | 2025-09-25 | 2025-12-19 | 32000000 | 100% | 159332 | 31840668 |  | 4614000% | 85 | 215 | 252.9%
320 | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 2025-12-19 | 609237012 | 100% | 609237012 | 0 |  | 4614000% | 84 | 214 | 254.8%
321 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 2025-10-10 | 5355000 | 100% | 5355000 | 0 |  | 4614000% | 21 | 221 | 1052%
323 | 2025-09-26 | 2025-09-30 | 2025-12-19 | 33181900 | 100% | 13194171 | 19987729 |  | 4614000% | 80 | 210 | 262.5%
324 | 2025-10-02 | 2025-10-09 | 2025-12-09 | 89061356.67 | 100% | 89061356 | 0.67 |  | 4614000% | 61 | 201 | 329.5%
326 | 2025-10-08 | 2025-10-20 | 2025-12-30 | 9935380 | 100% | 96936 | 9838444 |  | 4614000% | 71 | 190 | 267.6%
327 | 2025-10-08 | 2025-10-10 | 2025-12-31 | 18000000 | 100% |  | 18000000 |  | 4614000% | 82 | 200 | 243.9%
328 | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 2025-12-19 | 79105259.22 | 100% | 79105254 | 5.22 |  | 4614000% | 57 | 187 | 328.1%
329 | 2025-10-22 | 2025-10-31 | 2026-02-28 | 597129063 | 100% | 174582134 | 422546929 | "Modificatorio 1: PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de Obra 329 de 2025 en once (11) días, esto es desde el 20 de diciembre hasta el 30 de diciembre de 2025, ambas fechas inclusive. Modificatorio 2: PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de Obra 329 de 2025 hasta el 28 de febrero de 2026. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo del contrato será hasta el 28 de febrero 2026, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. CLÁUSULA TERCERA. ADICIONAR el valor del contrato en la suma de $174.582.133,87. VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato de acuerdo con la oferta presentada a través de SECOP II, corresponde a la suma de $597.129.063,33. moneda corriente, incluido IVA, AIU, | 4614000% | 120 | 179 | 149.2%
330 | 2025-11-04 | 2025-11-06 | 2025-12-30 | 7373730 | 100% | 614477 | 6759253 |  | 4614000% | 54 | 173 | 320.4%
331 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-12-24 | 12370000 | 100% |  | 12370000 |  | 4614000% | 48 | 173 | 360.4%
332 | 2025-10-30 | 2025-11-06 | 2025-12-19 | 40864292 | 100% | 756297 | 40107995 |  | 4614000% | 43 | 173 | 402.3%
333 | 2025-11-13 | 2025-11-19 | 2025-12-31 | 250618800 | 100% |  | 250618800 |  | 4614000% | 42 | 160 | 381%
334 | 2025-11-13 | 2025-11-19 | 2025-12-30 | 12000000 | 100% | 7389000 | 4611000 |  | 4614000% | 41 | 160 | 390.2%
335 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-12-19 | 30000000 | 100% |  | 30000000 |  | 4614000% | 29 | 159 | 548.3%
336 | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 2025-12-19 | 530347000 | 100% |  | 530347000 |  | 4614000% | 23 | 153 | 665.2%
337 | 2025-11-18 | 2025-12-02 | 2025-12-30 | 26000000 | 100% |  | 26000000 |  | 4614000% | 28 | 147 | 525%
338 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-12-20 | 34990760 | 100% |  | 34990760 |  | 4614000% | 29 | 158 | 544.8%
155808 | 2025-11-20 | 2025-12-05 | 2025-12-31 | 3209055434 | 100% |  | 3209055434 |  | 4614000% | 26 | 144 | 553.8%
339 | 2025-11-28 | 2025-12-04 | 2025-12-31 | 9800000 | 100% |  | 9800000 |  | 4614000% | 27 | 145 | 537%
340 | 2025-11-24 | 2025-11-27 | 2025-12-30 | 6294600 | 100% | 807000 | 5487600 |  | 4614000% | 33 | 152 | 460.6%
341 | 2025-11-24 | 2025-11-27 | 2025-12-30 | 6294600 | 100% |  | 6294600 |  | 4614000% | 33 | 152 | 460.6%
342 | 2025-11-25 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 46680404 | 100% |  | 46680404 |  | 4614000% | 29 | 148 | 510.3%
343 | 2025-11-28 | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 395626824 | 100% | 395626824 | 0 |  | 4614000% | 4 | 134 | 3350%
344 | 2025-11-28 | 2025-12-05 | 2025-12-19 | 592400000 | 100% | 592400000 | 0 |  | 4614000% | 14 | 144 | 1029%
345 | 2025-11-28 | 2025-12-03 | 2025-12-20 | 125973400 | 100% |  | 125973400 |  | 4614000% | 17 | 146 | 858.8%
346 | 2025-12-01 | 2025-12-09 | 2026-07-08 | 1519341976 | 66.35% | 952557285 | 566784691 |  | 4614000% | 211 | 140 | 66.35%
347 | 2025-12-02 | 2025-12-09 | 2026-07-08 | 205950000 | 66.35% | 123600000 | 82350000 |  | 4614000% | 211 | 140 | 66.35%
348 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-26 | 650287580 |  | 650287580 | 0 |  | 4614000% | 23 | 146 | 634.8%
349 | 2025-12-05 | 2025-12-09 | 2025-12-22 | 740087613 |  |  | 740087613 |  | 4614000% | 13 | 140 | 1077%
350 | 2025-12-05 | 2025-12-09 | 2025-12-15 | 451804920 |  | 451804920 | 0 |  | 4614000% | 6 | 140 | 2333%
351 | 2025-12-04 | 2025-12-09 | 2025-12-30 | 31000000 |  | 31000000 | 0 |  | 4614000% | 21 | 140 | 666.7%
353 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-30 | 5300000 |  |  | 5300000 |  | 4614000% | 13 | 132 | 1015%
354 | 2025-12-19 | 2025-12-23 | 2026-07-31 | 1325681800 | 52.27% | 601421480 | 724260320 |  | 4614000% | 220 | 126 | 57.27%
355 | 2025-12-24 | 2025-12-26 | 2025-12-30 | 1268094200 |  | 1268094199 | 1 |  | 4614000% | 4 | 123 | 3075%
158153 | 2025-12-17 | 2025-12-26 | 2025-12-30 | 1199967956 |  |  | 1199967956 |  | 4614000% | 4 | 123 | 3075%
158424 | 2025-12-19 | 2025-12-24 | 2026-05-18 | 525058298 | 86.21% | 225971129 | 299087169 |  | 4614000% | 145 | 125 | 86.21%
158507 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 2026-06-21 | 27805702 | 68.97% | 12188145 | 15617557 |  | 4614000% | 174 | 120 | 68.97%
158516 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 2026-06-21 | 28019039 | 68.97% | 9232116 | 18786923 |  | 4614000% | 174 | 120 | 68.97%
158513 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 2026-06-21 | 57626000 | 68.97% | 21046074 | 36579926 |  | 4614000% | 174 | 120 | 68.97%
158517 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 2026-06-21 | 27805702 | 68.97% | 10370688 | 17435014 |  | 4614000% | 174 | 120 | 68.97%
158515 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 2026-06-21 | 37100415 | 68.97% | 11875063 | 25225352 |  | 4614000% | 174 | 120 | 68.97%
158514 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 2026-06-21 | 52911959 | 68.97% | 20264941 | 32647018 |  | 4614000% | 174 | 120 | 68.97%
0