## Hoja1
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [6 empty] | Código: GE-F-0XX
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [6 empty] | Fecha: dd-mm-2025
| PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA | [6 empty] | Versión: 001
| FORMATO: PLAN DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [6 empty] | Número de página: 1 de 1
FORMULACIÓN | [9 empty] | MONITOREO
Componente | Acciones | Temáticas | Actividades | Producto | Meta | Responsable | Cronograma de Ejecución | Fecha Inicio | Fecha cierre | Seguimiento I Cuatrimestre | Evidencias I Cuatrimestre | % de Avance I Cuatrimestre | Seguimiento II Cuatrimestre | Evidencia II Cuatrimestre | % de Avance II Cuatrimestre | Seguimiento III Cuatrimestre | Evidencias III Cuatrimestre | % de Avance III Cuatrimestre | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
Programático | Administración de riesgos | Gestión de riesgos para la integridad Pública y de LA/FT/FPADM | Realizar campañas pedagógicas para la prevención de riesgos LA/FT/FPADM con sujetos obligados que deben cumplir con lo dispuesto en los Capítulos X y/o XIII de la Circular Básica Jurídica. | Campañas realizadas. | 6 | Oficina Asesora de Planeación | ANUAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025
Programático | Administración de riesgos | Canales de denuncia | Promover los canales de denuncia de hechos de corrupción dispuestos por la Entidad. | Campañas de divulgación de canales de denuncia realizadas. | 3 | Grupo relación Estado - Ciudadano Oficina Asesora de Planeación Dirección de Tecnología de la Información y las comunicaciones | ANUAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025
Programático | Administración de riesgos | Debida diligencia | Realizar un diagnóstico de los mecanismos de debida diligencia vigentes en la entidad con su respectiva propuesta de fortalecimiento. | Diagnóstico de mecanismos de debida diligencia. | 1 | Oficina Asesora de Planeación | ANUAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025
Programático | Redes y articulación | Redes internas y externas | Identificar las diferentes instancias de coordinación interinstitucional, mesas, comités y , en general, redes en las que, por mandato de la ley o decisiones autónomas la entidad participa. | Relación de redes internas y externas de articulación de la Entidad. | 1 | Oficina Asesora de Planeación | ANUAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025
Programático | Redes y articulación | Redes internas y externas | Elaborar y publicar un mapa de redes y articulación, donde se enliste el rol, responsabilidades, representante o delegado, tareas y planes de trabajo de las redes externas en que participa la entidad. | Mapa de redes y Articulación | 1 | Oficina Asesora de Planeación | ANUAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025
Programático | Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparente | Diligenciamiento del autodiagnóstico de la política de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Autodiagnóstico diligenciado en formato del DAFP | 1 | Oficina Asesora de Planeación | ANUAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025
Programático | Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparente | Verificar que la página web institucional cumpla con los parámetros establecidos por MinTic en la Resolución 1519 de 2020. | Matriz autodiagnóstico diligenciada previo al reporte a la Procuraduría General de la Nación (reporte ITA 2025). | 1 | Oficina Asesora de Planeación Dirección de Tecnología de la Información y las comunicaciones | ANUAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025
|  | Acceso a la información pública y transparente | Revisión y actualización de los instrumentos de gestión de la información pública (registro de activos de información, índice de información clasificada y reservada y esquema de publicación de la información). | Instrumentos de gestión de la información pública, actualizados y publicados en la página web. | 3 | Oficina Asesora de Planeación Líderes de los procesos | ANUAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025
Programático | Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparente | Revisión del contenidos de 5 trámites del portafolio de oferta institucional para traducirlos a lenguaje claro. | Trámites de la oferta Institucional revisados y traducidos a lenguaje claro publicados en la página web de la Entidad | 5 | Oficina Asesora de Planeación Lideres de trámites y servicios | ANUAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025
Programático | Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparente | Reportar y publicar en SIGEP anualmente, la declaración de bienes y rentas, el registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, a funcionarios del Nivel Directivo, en el marco de la Ley 2013 de 2019. | SIGEP y aplicativo de la Ley 2013, actualizados con hojas de vida de funcionarios del nivel directivo y gerencial de la entidad y lo relativo a declaración de bienes y rentas, el registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios. | 100% | Dirección de Talento Humano |  | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025
Programático | Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparente | Mantener actualizado en el SIGEP las declaraciones juramentadas de bienes y rentas de los funcionarios y de los contratistas. | SIGEP actualizado con las declaraciones de bienes y rentas de funcionarios y contratistas. | 100% | Dirección de Talento Humano |  | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025
Programático | Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparente | Mantener actualizado en el SIGEP las hojas de vida de los funcionarios y de los contratistas. | SIGEP actualizado con hojas de vida de funcionarios y contratistas. | 100% | Dirección de Talento Humano |  | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025
|  | Acceso a la información pública y transparente | Reportar y publicar en la página web, mensualmente, los nombramientos efectuados, con el link para ver el acto administrativo de nombramiento correspondiente | Informe mensual publicado en la web. | 12 | Dirección de Talento Humano | MENSUAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025
Programático | Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparente | Actualización de datos abiertos bajo NIIF. | Información publicada en página de datos abiertos. | 100% | Grupo Arquitectura de Datos | ANUAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025
Programático | Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparente | Reportar y publicar en la página web, mensualmente, la ejecución presupuestal acumulada de la entidad. | Informe mensual publicado en la web. | 100% | Dirección Financiera | MENSUAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025
Programático | Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparente | Expedir circular de cobro por reproducción de información. | Circular publicada en la página web. | 1 | Dirección Financiera | ANUAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025
Programático | Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparente | Publicación en redes sociales sobre temas misionales. | Reporte semestral de trinos enviados. | 2 | Grupo de Comunicaciones | SEMESTRAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025
Programático | Modelo de estado abierto | Integridad Pública y Cultura de Legalidad | Realizar el Seguimiento y monitoreo a la matriz de los riesgos en Derechos Humanos. | Matriz de riesgos actualizada y seguimiento (cuatrimestral). | 3 | Grupo Relación Estado - Ciudadano | CUATRIMESTRAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025
Programático | Modelo de estado abierto | Integridad Pública y Cultura de Legalidad | Desarrollar el plan de Cultura de integridad, valores y conflictos de intereses. | Seguimiento al plan de integridad, valores y conflictos de intereses. | 90% | Dirección del Talento Humano | TRIMESTRAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025
Programático | Modelo de estado abierto | Integridad Pública y Cultura de Legalidad | Capacitar a los funcionarios, contratistas y colaboradores en temas institucionales para la atención a usuarios | Lista de asistencia de los Funcionarios, contratistas y colaboradores capacitados en temas de atención al usuarios. | 1 | Grupo Relación Estado - Ciudadano Dirección de Talento Humano | ANUAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025
Programático | Modelo de estado abierto | Integridad Pública y Cultura de Legalidad | Realizar seguimiento a la atención a los ciudadanos a través de los diferentes canales (Telefónico, chat virtual, presencial). | Informe de atención ciudadana y seguimiento (cuatrimestral). | 3 | Grupo Relación Estado - Ciudadano | CUATRIMESTRAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025
Programático | Modelo de estado abierto | Integridad Pública y Cultura de Legalidad | Hacer seguimiento a la gestión de las PQRSD, a traves del Monitoreo de las quejas y reclamos de acuerdo con el procedimiento establecido en el SGI. | Informe trimestral de PQRSD. | 4 | Grupo Relación Estado - Ciudadano | TRIMESTRAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025
Programático | Modelo de estado abierto | Integridad Pública y Cultura de Legalidad | Realizar un evento en el cual se otorgue un reconocimiento a los servidores públicos que tienen dentro de sus funciones, la atención al ciudadano. | Evento. | 1 | Dirección de talento Humano | ANUAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025
Programático | Modelo de estado abierto | Integridad Pública y Cultura de Legalidad | Promover la integridad pública en los espacios de inducción y reinducción a los funcionarios de la Entidad. | Lista de asistencia | A demanda | Dirección de talento Humano | A DEMANDA | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025
Programático | Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Elaborar proyecto de documento correspondiente a la Estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad. | Documento de la Estrategica de Rendición de Cuentas. | 1 | Oficina Asesora de Planeación | ANUAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025
Programático | Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Publicar proyecto de documento correspondiente a la Estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad en el boton "participa" de la página web de la Entidad para consulta de actores internos y externos. | Documento de la Estrategica de Rendición de Cuentas pubicado en el boton "Participa" para consulta. | 1 | Oficina Asesora de Planeación | ANUAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025
Programático | Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Consolidar en el documento correspondiente a la Estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad las observaciones adoptadas que se hayan recibido en la consulta a los actores externos e internos. | Documento de la Estrategica de Rendición de Cuentas ajustado con las observaciones adoptadas en la consulta. | 1 | Oficina Asesora de Planeación | ANUAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025
Programático | Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Publicar en la página web de la Entidad la versión final del documento correspondiente a la Estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad | Documento de la Estrategica de Rendición de Cuentas pubicado en la página web de la Entidad. | 1 | Oficina Asesora de Planeación | ANUAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025
Programático | Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Realizar campañas de socialización promoviendo el uso de los diferentes canales de atención. | Campañas de Socialización. | 3 | Grupo Relación Estado - Ciudadano Grupo de comunicaciones | CUATRIMESTRAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025
Programático | Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Realizar encuesta de satisfacción de servicio al ciudadano frente a los diferentes canales. | Informe de análisis de resultados (Encuesta semestral). | 2 | Grupo Relación Estado - Ciudadano | SEMESTRAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025
Programático | Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Realizar encuesta de satisfacción respecto a las respuestas a PQRSD. | Informe de análisis de resultados (Encuesta semestral). | 2 | Grupo Relación Estado - Ciudadano | SEMESTRAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025
Programático | Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Consulta de construcción conjunta a los grupos de interés sobre los temas de interés a ser incluidos en la planeación estratégica 2024. | Encuenta públicada. | 1 | Oficina Asesora de Planeación | ANUAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025
Programático | Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Realizar la implementación de la Estrategia de Participación Ciudadana Sectorial, bajo las directrices del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo vigencia 2024 | Plan Estratégico Sectorial. | 1 | Grupo relación Estado - Ciudadano Oficina Asesora de Planeación | MENSUAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025
Programático | Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Realizar foros interactivos en asuntos misionales y administrativos | Informe semestral de los foros realizados. | 2 | Grupo relación Estado - Ciudadano | SEMESTRAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025
Programático | Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Realizar chats temáticos en temas misionales y administrativos | Informe semestral de chats temáticos realizados. | 2 | Grupo relación Estado - Ciudadano | SEMESTRAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025
Programático | Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Realizar campaña de sensibilización de usuarios sobre los mecanismos de participación ciudadana, establecidos por la Entidad. | Campaña de Socialización. | 2 | Grupo relación Estado - Ciudadano Grupo de Comunicaciones | SEMESTRAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025
Programático | Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Adelantar seguimiento al Programa de Participación Ciudadana de la Entidad. | Informe semestral de seguimiento al Programa de Particiapción Ciudadana de la Entidad. | 2 | Grupo relación Estado - Ciudadano | SEMESTRAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025
Programático | Iniciativas adicionales | Iniciativas adicionales | Capacitar a los funcionarios respecto de la Ley de Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014 | Lista de asistencia de la capacitación en materia de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | 1 | Oficina Asesora de Planeación | ANUAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025
Programático | Iniciativas adicionales | Iniciativas adicionales | Capacitar a los enlaces de los procesos en gestión de riesgos. | Lista de asistencia a las capactiaciones realizadas. | 3 | Oficina Asesora de Planeación | CUATRIMESTRAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025
Transversal | Reportes | Reportes | Monitorear del Plan de ejecución y monitoreo del PTEP cuatrimestralmente | Plan de ejecución y monitoreo, monitoreado. | 3 | Responsables de las actividades del plan. | CUATRIMESTRAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025
Transversal | Reportes | Reportes | Realizar el reporte de evaluación del Plan de ejecución y monitoreo del PTEP de forma cuatrimestral y publicar en la página web de la Entidad. | Informe de seguimiento publicado en la página web de la Enitdad en el formato establecido para tal fin. | 3 | Oficina de Control Interno | CUATRIMESTRAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025
Transversal | Formación | Formación | Realizar jornadas de capacitación a todos los responsables sobre el Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP y sus las acciones a desarrollar. | Lista de asistencia de las jornadas de capacitación. | 2 | Oficina Asesora de Planeación | SEMESTRAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025
Transversal | Formación | Formación | Realizar campaña de difusión sobre el Programa de Transparencia y su respectivo Plan de Ejecución y Monitoreo y el Informe de Evaluación. | Campañas de difusión | 2 | Oficina Asesora de Planeación Grupo de Comunicaciones | SEMESTRAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025
Note on C8: Conjunto de acciones
Note on D8: Conjunto de herramientas o instrumentos mediante los cuales se desarrolla un componente. Delimitada por 3 estándares.