## Hoja1
PLAN DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
FORMULACIÓN | [9 empty] | MONITOREO
Componente | Acciones | Temáticas | Actividades | Producto | Meta | Responsable | Cronograma de Ejecución | Fecha Inicio | Fecha cierre | Seguimiento I Cuatrimestre | Evidencias I Cuatrimestre | % de Avance I Cuatrimestre | Seguimiento II Cuatrimestre | Evidencia II Cuatrimestre | % de Avance II Cuatrimestre | Seguimiento III Cuatrimestre | Evidencias III Cuatrimestre | % de Avance III Cuatrimestre | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
Programático | Administración de riesgos | Gestión de riesgos para la integridad Pública y de LA/FT/FPADM | Incluir en la guía de riesgos institucional, lineamientos para el abordaje de riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. | Guía de riesgos actualizada | 6 | Oficina Asesora de Planeación | ANUAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025 | Esta acitvidad se realizara en el segundo semestre de 2025 | N.A. | 0% | [6 empty] | 0%
Programático | Administración de riesgos | Canales de denuncia | Promover los canales de denuncia de hechos de corrupción dispuestos por la Entidad. | Campañas de divulgación de canales de denuncia realizadas. | 3 | Grupo relación Estado - Ciudadano Oficina Asesora de Planeación Dirección de Tecnología de la Información y las comunicaciones | ANUAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025 | El area de Comunicaciones realiza promoción permanente de los canales de atención al ciudadano para realizar denuncias de hechos de corrupción a través de las diferentes redes sociales y Sede electrónica de la Superintendencia de Sociedades | Reporte de las campañas realizadas con corte a 30 de abril | 33.33% | [6 empty] | 33.33%
Programático | Administración de riesgos | Debida diligencia | Realizar un diagnóstico de los mecanismos de debida diligencia vigentes en la entidad con su respectiva propuesta de fortalecimiento. | Diagnóstico de mecanismos de debida diligencia. | 1 | Oficina Asesora de Planeación | ANUAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025 | Esta actividad se realizara en el segundo semestre de 2025 | N.A. | 0% | [6 empty] | 0%
Programático | Redes y articulación | Redes internas y externas | Identificar las diferentes instancias de coordinación interinstitucional, mesas, comités y , en general, redes en las que, por mandato de la ley o decisiones autónomas la entidad participa. | Relación de redes internas y externas de articulación de la Entidad. | 1 | Oficina Asesora de Planeación | ANUAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025 | Esta acitvidad se realizara en el segundo semestre de 2025 | N.A. | 0% | [6 empty] | 0%
Programático | Redes y articulación | Redes internas y externas | Elaborar y publicar un mapa de redes y articulación, donde se enliste el rol, responsabilidades, representante o delegado, tareas y planes de trabajo de las redes externas en que participa la Entidad. | Mapa de redes y Articulación | 1 | Oficina Asesora de Planeación | ANUAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025 | Esta acitvidad se realizara en el segundo semestre de 2025 | N.A. | 0% | [6 empty] | 0%
Programático | Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparente | Diligenciamiento del autodiagnóstico de la política de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Autodiagnóstico diligenciado en formato del DAFP | 1 | Oficina Asesora de Planeación | ANUAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025 | Esta acitvidad se realizara en el segundo semestre de 2025 | N.A. | 0% | [6 empty] | 0%
Programático | Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparente | Verificar que la página web institucional cumpla con los parámetros establecidos por MinTic en la Resolución 1519 de 2020. | Matriz autodiagnóstico diligenciada previo al reporte a la Procuraduría General de la Nación (reporte ITA 2025). | 1 | Oficina Asesora de Planeación Dirección de Tecnología de la Información y las comunicaciones | ANUAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025 | Esta acitvidad se realizara en el segundo semestre de 2025 | N.A. | 0% | [6 empty] | 0%
|  | Acceso a la información pública y transparente | Revisión y actualización de los instrumentos de gestión de la información pública (registro de activos de información, índice de información clasificada y reservada y esquema de publicación de la información). | Instrumentos de gestión de la información pública, actualizados y publicados en la página web. | 3 | Oficina Asesora de Planeación Líderes de los procesos | ANUAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025 | Esta acitvidad se realizara en el segundo semestre de 2025 | N.A. | 0% | [6 empty] | 0%
Programático | Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparente | Revisión del contenidos de 5 trámites del portafolio de oferta institucional para traducirlos a lenguaje claro. | Trámites de la oferta Institucional revisados y traducidos a lenguaje claro publicados en la página web de la Entidad | 5 | Oficina Asesora de Planeación Lideres de trámites y servicios | ANUAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025 | Esta acitvidad se realizara en el segundo semestre de 2025 | N.A. | 0% | [6 empty] | 0%
Programático | Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparente | Reportar y publicar en SIGEP anualmente, la declaración de bienes y rentas, el registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, a funcionarios del Nivel Directivo, en el marco de la Ley 2013 de 2019. | SIGEP y aplicativo de la Ley 2013, actualizados con hojas de vida de funcionarios del nivel directivo y gerencial de la entidad y lo relativo a declaración de bienes y rentas, el registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios. | 100% | Dirección de Talento Humano | ANUAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025 | Se realizaron los monitoreos de actualización y presentación de declaración de bienes y rentas, registro de conflicto de interés y declaración de impuesto sobre la renta y complementarios. | http://intranet/DSS/OAP/DOCS/Documentos/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FDSS%2FOAP%2FDOCS%2FDocumentos%2FA%C3%B1o%5F2025%2F03%5FPrograma%5FEtica%5FTransparencia%2F01%5FEvidenciasCuatrimestre%5F1%2FComprobante%20Direcci%C3%B3n%20de%20Talento%20Humano%2FAcceso%20a%20la%20informaci%C3%B3n%20p%C3%BAblica%20y%20transparente%2FActividad%201%20%2D%20SIGEP%20Ley%202013%20de%202019 | 33.33% | [6 empty] | 33.33%
Programático | Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparente | Mantener actualizado en el SIGEP las declaraciones juramentadas de bienes y rentas de los funcionarios y de los contratistas. | SIGEP actualizado con las declaraciones de bienes y rentas de funcionarios y contratistas. | 100% | Dirección de Talento Humano | ANUAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025 | Grupo de contratos: se envia muestra de las declaraciones de bienes y rentas que deben presentar los contratiatas. Dirección de Talento Humano: Se expide Circular No. 500-000001 del 7 de abril de 2025 y se realizaron los monitoreos de actualización y presentación de declaración de bienes y rentas de los funcionarios. | Gupo Contratos: http://intranet/DSS/OAP/DOCS/Documentos/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FDSS%2FOAP%2FDOCS%2FDocumentos%2FA%C3%B1o%5F2025%2F03%5FPrograma%5FEtica%5FTransparencia%2F01%5FEvidenciasCuatrimestre%5F1%2FComponente%20Programatico%20%2D%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano&InitialTabId=Ribbon%2EDocument&VisibilityContext=WSSTabPersistence Dirección de Talento Humano: http://intranet/DSS/OAP/DOCS/Documentos/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FDSS%2FOAP%2FDOCS%2FDocumentos%2FA%C3%B1o%5F2025%2F03%5FPrograma%5FEtica%5FTransparencia%2F01%5FEvidenciasCuatrimestre%5F1%2FComprobante%20Direcci%C3%B3n%20de%20Talento%20Humano%2FAcceso%20a%20la%20informaci%C3%B3n%20p%C3%BAblica%20y%20transparente%2FActividad%202%20%2D%20SIGEP%20Declaraciones%20juramentadas%20de%20bienes%20y%20rentas | 33.33% | [6 empty] | 33.33%
Programático | Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparente | Mantener actualizado en el SIGEP las hojas de vida de los funcionarios y de los contratistas. | SIGEP actualizado con hojas de vida de funcionarios y contratistas. | 100% | Dirección de Talento Humano | ANUAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025 | Grupo de contratos: se envia muestra de las hojas de vida y monitoreo realiazado por Sigep II a los contratistas Dirección de Talento Humano: Se realizaron los monitoreos de actualización y presentación de la hoja de vida de funcionarios. | Grupo Contratos: http://intranet/DSS/OAP/DOCS/Documentos/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FDSS%2FOAP%2FDOCS%2FDocumentos%2FA%C3%B1o%5F2025%2F03%5FPrograma%5FEtica%5FTransparencia%2F01%5FEvidenciasCuatrimestre%5F1%2FComponente%20Programatico%20%2D%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%2FHojas%20de%20vida%20SIGEP%20II%20%2D%20Grupo%20Contratos&InitialTabId=Ribbon%2EDocument&VisibilityContext=WSSTabPersistence Dirección de Talento Humano: http://intranet/DSS/OAP/DOCS/Documentos/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FDSS%2FOAP%2FDOCS%2FDocumentos%2FA%C3%B1o%5F2025%2F03%5FPrograma%5FEtica%5FTransparencia%2F01%5FEvidenciasCuatrimestre%5F1%2FComprobante%20Direcci%C3%B3n%20de%20Talento%20Humano%2FAcceso%20a%20la%20informaci%C3%B3n%20p%C3%BAblica%20y%20transparente%2FActividad%203%20%2D%20SIGEP%20Hojas%20de%20vida | 33.3% | [6 empty] | 33.3%
|  | Acceso a la información pública y transparente | Reportar y publicar en la página web, mensualmente, los nombramientos efectuados, con el link para ver el acto administrativo de nombramiento correspondiente | Informe mensual publicado en la web. | 12 | Dirección de Talento Humano | MENSUAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025 | Se reportaron y publicaron en la web, mensualmente, los nombramientos efectuados. | http://intranet/SG/GAP/Paginas/Encargos.aspx http://intranet/DSS/OAP/DOCS/Documentos/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FDSS%2FOAP%2FDOCS%2FDocumentos%2FA%C3%B1o%5F2025%2F03%5FPrograma%5FEtica%5FTransparencia%2F01%5FEvidenciasCuatrimestre%5F1%2FComprobante%20Direcci%C3%B3n%20de%20Talento%20Humano%2FAcceso%20a%20la%20informaci%C3%B3n%20p%C3%BAblica%20y%20transparente%2FActividad%204%20%2D%20Nombramientos%20en%20p%C3%A1gina%20web | 33.3% | [6 empty] | 33.3%
Programático | Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparente | Actualización de datos abiertos | Información publicada en página de datos abiertos. | 100% | Grupo Arquitectura de Datos | ANUAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025 | Esta actividad se realizara en el segundo semestre de 2025 | N.A. | 0% | [6 empty] | 0%
Programático | Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparente | Reportar y publicar en la página web, mensualmente, la ejecución presupuestal acumulada de la entidad. | Informe mensual publicado en la web. | 100% | Dirección Financiera | MENSUAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025 | Durante el primer cuatrimestre de 2025 se ha publicado mensualmente en la página web de la Entidad la ejecución presupuestal acumulada de la Entidad. | https://www.supersociedades.gov.co/web/nuestra-entidad/presupuesto-general | 33.33% | [6 empty] | 33.33%
Programático | Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparente | Expedir circular de cobro por reproducción de información. | Circular publicada en la página web. | 1 | Dirección Financiera | ANUAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025 | Se mantiene la circular Circular interna 514-000001 del 15 de enero de 2021 por la cual se fija el valor de las copias al interior de la Superintendencia de Sociedades. Por otra parte las solicitudes realizadas por parte de los usuarios se entrega en archivos electronicos para que la gente disponga de los mismos. | http://intranet/DSS/OAP/DOCS/Documentos/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FDSS%2FOAP%2FDOCS%2FDocumentos%2FA%C3%B1o%5F2025%2F03%5FPrograma%5FEtica%5FTransparencia%2F01%5FEvidenciasCuatrimestre%5F1%2FComponente%20Direcci%C3%B3n%20Financiera&InitialTabId=Ribbon%2EDocument&VisibilityContext=WSSTabPersistence | 100% | [6 empty] | 100%
Programático | Modelo de estado abierto | Acceso a la información pública y transparente | Publicación en redes sociales sobre temas misionales. | Reporte semestral de trinos enviados. | 2 | Grupo de Comunicaciones | SEMESTRAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025 | Durante el primer cuatrimestre del 2025 se registraron 1.080 publicaciones en las redes sociales de la Entidad sobre temas misionales. | http://intranet/DSS/OAP/DOCS/Documentos/Año_2025/03_Programa_Etica_Transparencia/01_EvidenciasCuatrimestre_1/Componente%20Grupo%20de%20Comunicaciones/REPORTE%20REDES%20SOCIALES%20-%20PRIMER%20CUATRIMESTRE%202025.xlsx | 33.33% | [6 empty] | 33.33%
Programático | Modelo de estado abierto | Integridad Pública y Cultura de Legalidad | Realizar el Seguimiento y monitoreo a la matriz de los riesgos en Derechos Humanos. | Matriz de riesgos actualizada y seguimiento (cuatrimestral). | 3 | Grupo Relación Estado - Ciudadano | CUATRIMESTRAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025 | se realizó el seguimiento a la matriz de riesgos de DDHH del primer cuatrimestre de la vigencia en curso | http://intranet/DSS/OAP/DOCS/Documentos/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FDSS%2FOAP%2FDOCS%2FDocumentos%2FA%C3%B1o%5F2025%2F03%5FPrograma%5FEtica%5FTransparencia%2F01%5FEvidenciasCuatrimestre%5F1%2FComponente%20Programatico%20%2D%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%2FMatriz%20de%20DDHH&InitialTabId=Ribbon%2EDocument&VisibilityContext=WSSTabPersistence | 33.33% | [6 empty] | 33.33%
Programático | Modelo de estado abierto | Integridad Pública y Cultura de Legalidad | Desarrollar el plan de Cultura de integridad, valores y conflictos de intereses. | Seguimiento al plan de integridad, valores y conflictos de intereses. | 90% | Dirección del Talento Humano | TRIMESTRAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025 | Se adelanto la ejecución de las actividades programadas en el plan de Cultura de Integridad, valores y conflictos de interés. Se realiza un autodiagnóstico, un cronograma de trabajo, se comienza con la divulgación de los valores. | Seguimiento Matriz de Riesgos de DDHH con sus respectivos soportes: http://intranet/DSS/OAP/DOCS/Documentos/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FDSS%2FOAP%2FDOCS%2FDocumentos%2FA%C3%B1o%5F2025%2F03%5FPrograma%5FEtica%5FTransparencia%2F01%5FEvidenciasCuatrimestre%5F1%2FComprobante%20Direcci%C3%B3n%20de%20Talento%20Humano%2FIntegridad%20P%C3%BAblica%20y%20Cultura%20de%20Legalidad%2FActividad%201%20%2D%20Plan%20de%20Cultura%20de%20integridad | 18.2% | [6 empty] | 18.2%
Programático | Modelo de estado abierto | Integridad Pública y Cultura de Legalidad | Capacitar a los funcionarios, contratistas y colaboradores en temas institucionales para la atención a usuarios | Lista de asistencia de los Funcionarios, contratistas y colaboradores capacitados en temas de atención al usuarios. | 1 | Grupo Relación Estado - Ciudadano Dirección de Talento Humano | ANUAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025 | Estado.Ciudadano: Durante el primer cuatrimestre del año se ha llevado a cabo 2 capacitaciones a funcionarios y colaboradores en Atención al ciudadano Dirección de Talento Humano: Se tiene programado iniciar y realizar las capacitaciones a partir del segundo semestre 2025. | http://intranet/DSS/OAP/DOCS/Documentos/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FDSS%2FOAP%2FDOCS%2FDocumentos%2FA%C3%B1o%5F2025%2F03%5FPrograma%5FEtica%5FTransparencia%2F01%5FEvidenciasCuatrimestre%5F1%2FComprobante%20Direcci%C3%B3n%20de%20Talento%20Humano%2FIntegridad%20P%C3%BAblica%20y%20Cultura%20de%20Legalidad%2FActividad%202%20%2D%20Capacitaciones%20en%20temas%20de%20atenci%C3%B3n%20al%20usuarios | 100% | [6 empty] | 100%
Programático | Modelo de estado abierto | Integridad Pública y Cultura de Legalidad | Realizar seguimiento a la atención a los ciudadanos a través de los diferentes canales (Telefónico, chat virtual, presencial). | Informe de atención ciudadana y seguimiento (cuatrimestral). | 3 | Grupo Relación Estado - Ciudadano | CUATRIMESTRAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025 | Se llevó a cabo el seguimiento a la atención brindada a los ciudadanos mediante los diferentes canales (Telefónico, chat virtual, presencial) del primer cuatrimestre. | Seguimiento al uso de los diferentes canales dispuestos para la atención de la Ciudadanía del primer cuatrimestre de la presente vigencia: http://intranet/DSS/OAP/DOCS/Documentos/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FDSS%2FOAP%2FDOCS%2FDocumentos%2FA%C3%B1o%5F2025%2F03%5FPrograma%5FEtica%5FTransparencia%2F01%5FEvidenciasCuatrimestre%5F1%2FComponente%20Programatico%20%2D%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%2FEstad%C3%ADsticas%20Atenci%C3%B3n%20Canales&InitialTabId=Ribbon%2EDocument&VisibilityContext=WSSTabPersistence | 33.33% | [6 empty] | 33.33%
Programático | Modelo de estado abierto | Integridad Pública y Cultura de Legalidad | Hacer seguimiento a la gestión de las PQRSD, a traves del Monitoreo de las quejas y reclamos de acuerdo con el procedimiento establecido en el SGI. | Informe trimestral de PQRSD. | 3 | Grupo Relación Estado - Ciudadano | TRIMESTRAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025 | Se publicó en la página web de la Entidad el informe de PQRS corresponiente al III trimestre de 2024. Respecto a la elaboración del informe para el I trimestre de 2025, se encuentra en elaboración, una vez se finalice sera publicado de igual manera. | https://www.supersociedades.gov.co/informes-de-pqrsd | 33.33% | [6 empty] | 33.33%
Programático | Modelo de estado abierto | Integridad Pública y Cultura de Legalidad | Realizar un evento en el cual se otorgue un reconocimiento a los servidores públicos que tienen dentro de sus funciones, la atención al ciudadano. | Evento. | 1 | Dirección de talento Humano | ANUAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025 | Esta actividad está programada para el mes de julio, Nos encontramos esperando la oferta pedagógica de Compensar. | http://intranet/DSS/OAP/DOCS/Documentos/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FDSS%2FOAP%2FDOCS%2FDocumentos%2FA%C3%B1o%5F2025%2F03%5FPrograma%5FEtica%5FTransparencia%2F01%5FEvidenciasCuatrimestre%5F1%2FComprobante%20Direcci%C3%B3n%20de%20Talento%20Humano%2FIntegridad%20P%C3%BAblica%20y%20Cultura%20de%20Legalidad%2FActividad%203%20%2D%20Reconocimiento%20a%20los%20servidores%20p%C3%BAblicos | 10% | [6 empty] | 10%
Programático | Modelo de estado abierto | Integridad Pública y Cultura de Legalidad | Promover la integridad pública en los espacios de inducción y reinducción a los funcionarios de la Entidad. | Lista de asistencia | A demanda | Dirección de talento Humano | A DEMANDA | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025 | Esta actividad se desarrolla en el marco del plan de inducción y reinducción, no obstante, se esta en el proceso de ajustar los ultimos detalles con el area de Tecnologia para su correcta inclusión en Moodle. | http://intranet/DSS/OAP/DOCS/Documentos/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FDSS%2FOAP%2FDOCS%2FDocumentos%2FA%C3%B1o%5F2025%2F03%5FPrograma%5FEtica%5FTransparencia%2F01%5FEvidenciasCuatrimestre%5F1%2FComprobante%20Direcci%C3%B3n%20de%20Talento%20Humano%2FIntegridad%20P%C3%BAblica%20y%20Cultura%20de%20Legalidad%2FActividad%204%20%2D%20Promover%20la%20integridad%20en%20la%20inducci%C3%B3n%20y%20reinducci%C3%B3n | 33.33% | [6 empty] | 33.33%
Programático | Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Elaborar proyecto de documento correspondiente a la Estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad. | Documento de la Estrategica de Rendición de Cuentas. | 1 | Oficina Asesora de Planeación | ANUAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025 | Esta actividad se realizara en el segundo semestre de 2025 | N.A. | 0% | [6 empty] | 0%
Programático | Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Publicar proyecto de documento correspondiente a la Estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad en el boton "participa" de la página web de la Entidad para consulta de actores internos y externos. | Documento de la Estrategica de Rendición de Cuentas pubicado en el boton "Participa" para consulta. | 1 | Oficina Asesora de Planeación | ANUAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025 | Esta actividad se realizara en el segundo semestre de 2025 | N.A. | 0% | [6 empty] | 0%
Programático | Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Consolidar en el documento correspondiente a la Estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad las observaciones adoptadas que se hayan recibido en la consulta a los actores externos e internos. | Documento de la Estrategica de Rendición de Cuentas ajustado con las observaciones adoptadas en la consulta. | 1 | Oficina Asesora de Planeación | ANUAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025 | Esta actividad se realizara en el segundo semestre de 2025 | N.A. | 0% | [6 empty] | 0%
Programático | Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Publicar en la página web de la Entidad la versión final del documento correspondiente a la Estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad | Documento de la Estrategica de Rendición de Cuentas pubicado en la página web de la Entidad. | 1 | Oficina Asesora de Planeación | ANUAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025 | Esta actividad se realizara en el segundo semestre de 2025 | N.A. | 0% | [6 empty] | 0%
Programático | Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Realizar campañas de socialización promoviendo el uso de los diferentes canales de atención. | Campañas de Socialización. | 3 | Grupo Relación Estado - Ciudadano Grupo de comunicaciones | CUATRIMESTRAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025 | El area de Comunicaciones realiza socializaciones permanentes del uso de los canales de atención a disposición del ciudadano | Reporte de las socializaciones realizadas durante el primer cuatrimestre del año | 33.33% | [6 empty] | 33.33%
Programático | Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Realizar encuesta de satisfacción de servicio al ciudadano frente a los diferentes canales. | Informe de análisis de resultados (Encuesta semestral). | 2 | Grupo Relación Estado - Ciudadano | SEMESTRAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025 | Esta actividad esta programada para reportarse en el segundo cuatrimestre de la presente vigencia | N/A | 0% | [6 empty] | 0%
Programático | Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Realizar encuesta de satisfacción respecto a las respuestas a PQRSD. | Informe de análisis de resultados (Encuesta semestral). | 2 | Grupo Relación Estado - Ciudadano | SEMESTRAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025 | Esta actividad esta programada para reportarse en el segundo cuatrimestre de la presente vigencia | N/A | 0% | [6 empty] | 0%
Programático | Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Consulta de construcción conjunta a los grupos de interés sobre los temas de interés a ser incluidos en la rendición de cuentas 2025. | Encuenta públicada. | 1 | Oficina Asesora de Planeación | ANUAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025 | Esta actividad se realizara en el segundo semestre de 2025 | N.A. | 0% | [6 empty] | 0%
Programático | Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Realizar la implementación de la Estrategia de Participación Ciudadana Sectorial, bajo las directrices del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo vigencia 2024 | Plan Estratégico Sectorial. | 1 | Grupo relación Estado - Ciudadano Oficina Asesora de Planeación | MENSUAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025 | mensualmente se reporta el seguimiento a la implementación de la Política de Participación Ciudadana a través de los Indicadores del Plan Estrategico Sectorial del MinCIT | Reporte Mensual del Seguimiento Indicadores Plan Estrategico Sectorial: http://intranet/DSS/OAP/DOCS/Documentos/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FDSS%2FOAP%2FDOCS%2FDocumentos%2FA%C3%B1o%5F2025%2F03%5FPrograma%5FEtica%5FTransparencia%2F01%5FEvidenciasCuatrimestre%5F1%2FComponente%20Programatico%20%2D%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%2FPlan%20Estrategico%20Sectorial | 33.33% | [6 empty] | 33.33%
Programático | Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Realizar foros interactivos en asuntos misionales y administrativos | Informe semestral de los foros realizados. | 2 | Grupo relación Estado - Ciudadano | SEMESTRAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025 | Esta actividad esta programada para reportarse en el segundo cuatrimestre de la presente vigencia | N/A | 0% | [6 empty] | 0%
Programático | Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Realizar chats temáticos en temas misionales y administrativos | Informe semestral de chats temáticos realizados. | 2 | Grupo relación Estado - Ciudadano | SEMESTRAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025 | Esta actividad esta programada para reportarse en el segundo cuatrimestre de la presente vigencia | N/A | 0% | [6 empty] | 0%
Programático | Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Realizar campaña de sensibilización de usuarios sobre los mecanismos de participación ciudadana, establecidos por la Entidad. | Campaña de Socialización. | 2 | Grupo relación Estado - Ciudadano Grupo de Comunicaciones | SEMESTRAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025 | Esta actividad se realiza de manera permanente a través de mensaje de texto enviados a los diferentes usuarios | Reporte de envio del mensaje de texto con corte al 30 de abril de la presente vigencia | 33.33% | [6 empty] | 33.33%
Programático | Modelo de estado abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Adelantar seguimiento al Programa de Participación Ciudadana de la Entidad. | Informe semestral de seguimiento al Programa de Particiapción Ciudadana de la Entidad. | 2 | Grupo relación Estado - Ciudadano | SEMESTRAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025 | Esta actividad esta programada para reportarse en el segundo cuatrimestre de la presente vigencia | N/A | 0% | [6 empty] | 0%
Programático | Iniciativas adicionales | Iniciativas adicionales | Capacitar a los funcionarios respecto de la Ley de Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014 | Lista de asistencia de la capacitación en materia de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | 1 | Oficina Asesora de Planeación | ANUAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025 | Esta actividad se realizara en el segundo semestre de 2025 | N.A. | 0% | [6 empty] | 0%
Programático | Iniciativas adicionales | Iniciativas adicionales | Capacitar a los enlaces de los procesos en gestión de riesgos. | Lista de asistencia a las capactiaciones realizadas. | 3 | Oficina Asesora de Planeación | CUATRIMESTRAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025 | Esta actividad se realizara en el segundo semestre de 2025 | N.A. | 0% | [6 empty] | 0%
Transversal | Reportes | Reportes | Monitorear del Plan de ejecución y monitoreo del PTEP cuatrimestralmente | Plan de ejecución y monitoreo, monitoreado. | 3 | Responsables de las actividades del plan. | CUATRIMESTRAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025 | Se realizó el seguimiento y monitoreo al PTEP programativo evidenciando los avances logrados durante el primer cuatrimestre del año. | http://intranet/DSS/OAP/DOCS/Documentos/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FDSS%2FOAP%2FDOCS%2FDocumentos%2FA%C3%B1o%5F2025%2F03%5FPrograma%5FEtica%5FTransparencia | 33.33% | [6 empty] | 33.33%
Transversal | Reportes | Reportes | Realizar el reporte de evaluación del Plan de ejecución y monitoreo del PTEP de forma cuatrimestral y publicar en la página web de la Entidad. | Informe de seguimiento publicado en la página web de la Enitdad en el formato establecido para tal fin. | 3 | Oficina de Control Interno | CUATRIMESTRAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025 | Se esta actualizando el formato de seguimiento al PTEP, y una vez se apruebe se realizara la evaluación correspondiente. | N.A. | 0% | [6 empty] | 0%
Transversal | Formación | Formación | Realizar jornadas de capacitación a todos los responsables sobre el Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP y sus las acciones a desarrollar. | Lista de asistencia de las jornadas de capacitación. | 2 | Oficina Asesora de Planeación | SEMESTRAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025 | Esta actividad se realizara en el segundo semestre de 2025 | N.A. | 0% | [6 empty] | 0%
Transversal | Formación | Formación | Realizar campaña de difusión sobre el Programa de Transparencia y su respectivo Plan de Ejecución y Monitoreo y el Informe de Evaluación. | Campañas de difusión | 2 | Oficina Asesora de Planeación Grupo de Comunicaciones | SEMESTRAL | 01 de febrero de 2025 | 20 de diciembre de 2025 | Esta actividad se realizara en el segundo semestre de 2025 | N.A. | 0% | [6 empty] | 0%
Transversal | Formación | Formación | Actualizar el documento que establece los lineamientos para la construcción del Programa de Transparencia y Ética Pública | Documento actualizado | 1 | Oficina Asesora de Planeación | TRIMESTRAL | 01 de febrero de 2025 | 30 de marzo de 2025 | Durante el primer cuatrimestre de 2025 se público para consulta ciudadana, mediante el boton participa, el borrador del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), transversal y programático. No se recibieron comentarios a través de los correos eletrónicos disponibles, sin embargo antes de su publicación definitiva se recibieron sugerencias por parte de la Delegatura de Asuntos Económicos y Societarios, frente al PTEP transversal, los cuales se adoptaron, y se encuentra en proceso de aprobación. | https://www.supersociedades.gov.co/planeacion-y-presupuesto-participativo | 80% | [6 empty] | 80%
18.37%
Note on B7: Conjunto de acciones
Note on C7: Conjunto de herramientas o instrumentos mediante los cuales se desarrolla un componente. Delimitada por 3 estándares.