## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GEI-FM-011
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 08 de mayo de 2025
| PROCESO: GESTION ESTRATÉGICA |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Robustecimiento del uso de la inteligencia artificial a través del Tesauro: buscador inteligente de la jurisprudencia y doctrina jurídica de la Supersociedades - 2026
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | INTERESADOS | GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES | RECURSOS FINANCIEROS
|  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-CRONOGRAMA
RIESGOS

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GEI-FM-011
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 08 de mayo de 2025
| PROCESO: GESTION ESTRATÉGICA |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 2
NOMBRE DEL PROYECTO | Robustecimiento del uso de la inteligencia artificial a través del Tesauro: buscador inteligente de la jurisprudencia y doctrina jurídica de la Supersociedades - 2026
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Utilizar y apropiar nuevas tecnologías de la información para fortalecer la gestión institucional
ESTRATEGIA | Perspectiva Estratégica: Procesos Trasnformación Tecnólogica
Articulación Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) | PENDIENTE
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Fortalecer la herramienta tecnológica Tesauro en aras de organizar, clasificar y sistematizar la información de la jurisprudencia y doctrina jurídica y contable, que permita estructurar la concepción de una cultura de memoria institucional, fortalecer de forma compartida el conocimiento de la Entidad, así como socializar y difundir el conocimiento que produce la Entidad para uso de los grupos de interés de ésta, generando procesos más participativos y de esta forma, mejorar los servicios que presta la Entidad
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Organizar, clasificar y sistematizar la información de la jurisprudencia y doctrina jurídica que permita estructurar la memoria institucional de la Entidad.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Organizar y clasificar la información de la doctrina económica y contable que permita estructurar la memoria institucional de la Entidad.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: Articulación ODS Relacione el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) al cual le apunta el proyecto estratégico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B25: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D25: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GEI-FM-011
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 08 de mayo de 2025
| PROCESO: GESTION ESTRATÉGICA |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS |  |  |  | Pagina 1 de 3
NOMBRE DEL PROYECTO | Robustecimiento del uso de la inteligencia artificial a través del Tesauro: buscador inteligente de la jurisprudencia y doctrina jurídica de la Supersociedades - 2026
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento del cronograma de actividades (Ver hoja "EDT - Actividades")
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Mensual | Ascendente
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente del Proyecto
Página
Inicial
((𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠)/(𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠)) ∗100
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [5 empty] | Codigo: GEI-FM-011
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [5 empty] | Fecha: 08 de mayo de 2025
| PROCESO: GESTION ESTRATÉGICA | [5 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS | [5 empty] | Pagina 1 de 4
NOMBRE DEL PROYECTO | Robustecimiento del uso de la inteligencia artificial a través del Tesauro: buscador inteligente de la jurisprudencia y doctrina jurídica de la Supersociedades - 2026
GESTIÓN DE LOS INTERESADOS EN EL PROYECTO
ROL | NOMBRE | CARGO | CORREO ELECTRÓNICO | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Despacho del Superintendente |  | BEscobar@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | El Patrocinador desgana un Gerente de Proyecto, cuyo perfil permite liderar de manera global y a nivel funcional la ejecución del proyecto dado el conocimiento adquirido en la construcción del aplicativo.
Gerente | María Consuelo Alarcón Pardo Gerente Proyecto |  | MariaA@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | El Gerente de Proyecto designado por el Patrocinador, conforma un equipo interdisciplinario con los líderes funcionales y técnicos adscritos al proyecto. Tiene la responsabilidad de coordinar la ejecución del proyecto.
Lider funcional | Ana Maria Patricia Marmolejo Angel Oficina Asesora Jurídica |  | AnaMA@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | El líder funcional designado por Jefe OAJ (área que integra el desarrollo del Proyecto), debe garantizar que las actividades programadas se desarrollen en los tiempos establecidos y con los recursos asignados. El Líder Funcional reporta al Gerente de Proyecto los avances o desviaciones significativas que afecten el cumplimiento operativo del mismo.
Lider funcional | María Consuelo Alarcón Pardo Delegatura de Procedimientos Mercantiles |  | MariaA@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | El líder funcional designado por el delegado DPM (área que integra el desarrollo del Proyecto), debe garantizar que las actividades programadas se desarrollen en los tiempos establecidos y con los recursos asignados. El Líder Funcional reporta al Gerente de Proyecto los avances o desviaciones significativas que afecten el cumplimiento operativo del mismo.
Lider funcional | Natalia Tovar Delegatura de Procedimientos de Insolvencia |  | ntpatarroyo@supersociedades.gov.co | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | El líder funcional designado por el Delegado DPI (área que integra el desarrollo del Proyecto), debe garantizar que las actividades programadas se desarrollen en los tiempos establecidos y con los recursos asignados. El Líder Funcional reporta al Gerente de Proyecto los avances o desviaciones significativas que afecten el cumplimiento operativo del mismo.
Lider funcional | Carlos Ernesto Acevedo Delegatura de Intervención y Asuntos Financieros Especiales |  |  | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | El líder funcional designado por el Delegado DIAFE (área que integra el desarrollo del Proyecto), debe garantizar que las actividades programadas se desarrollen en los tiempos establecidos y con los recursos asignados. El Líder Funcional reporta al Gerente de Proyecto los avances o desviaciones significativas que afecten el cumplimiento operativo del mismo.
Lider funcional | Liliana Duran Dirección de Cámaras de Comercio |  |  | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | El líder funcional designado por el Delegado DSS (área que integra el desarrollo del Proyecto), debe garantizar que las actividades programadas se desarrollen en los tiempos establecidos y con los recursos asignados. El Líder Funcional reporta al Gerente de Proyecto los avances o desviaciones significativas que afecten el cumplimiento operativo del mismo.
Lider funcional | Mauricio Español Leon Delegatura de Asuntos Económicos y Societarios |  |  | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | El líder funcional designado por el Delegado DAES (área que integra el desarrollo del Proyecto), debe garantizar que las actividades programadas se desarrollen en los tiempos establecidos y con los recursos asignados. El Líder Funcional reporta al Gerente de Proyecto los avances o desviaciones significativas que afecten el cumplimiento operativo del mismo.
Líder Técnico | Dirección TIC |  |  | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | El líder funcional designado por el Director DTIC (área que integra el desarrollo del Proyecto), debe garantizar que las actividades programadas se desarrollen en los tiempos establecidos y con los recursos asignados. El Líder Funcional reporta al Gerente de Proyecto los avances o desviaciones significativas que afecten el cumplimiento operativo del mismo.
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (Patrocinador, Gerente, Líder funcional o técnico) (NO es el cargo dentro de la Entidad)
Note on F11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on G11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Gestión de las comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GEI-FM-011
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 08 de mayo de 2025
| PROCESO: GESTION ESTRATÉGICA |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS |  |  |  | Pagina 1 de 5
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Robustecimiento del uso de la inteligencia artificial a través del Tesauro: buscador inteligente de la jurisprudencia y doctrina jurídica de la Supersociedades - 2026
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | OBJETIVO | TIPO DE COMUNICACIÓN | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Despacho del Superintendente | Comunicar al Patrocinador los avances, novedades, riesgos y demás asuntos cruciales relacionados con la ejecución del proyecto. | Reunión | Trimestral | María Consuelo Alarcón Pardo Gerente Proyecto | Presentación Comité Trimestral Comunicación escrita o verbal, según solicitud planteada.
María Consuelo Alarcón Pardo Gerente Proyecto | * Comunicar al Gerente de Proyecto los avances, novedades, riesgos y demás asuntos cruciales relacionados con la ejecución del proyecto. * Entregar al Gerente de Proyecto los entregables asociados a la ejecución del proyecto. | Mail | Según requerimiento | Ana Maria Patricia Marmolejo Angel Oficina Asesora Jurídica | Presentaciones (si a ello hay lugar) Informes ejecutivos
María Consuelo Alarcón Pardo Gerente Proyecto | * Comunicar al Gerente de Proyecto los avances, novedades, riesgos y demás asuntos cruciales relacionados con la ejecución del proyecto. * Entregar al Gerente de Proyecto los entregables asociados a la ejecución del proyecto. | Mail | Según requerimiento | María Consuelo Alarcón Pardo Delegatura de Procedimientos Mercantiles | Informes
María Consuelo Alarcón Pardo Gerente Proyecto | * Comunicar al Gerente de Proyecto los avances, novedades, riesgos y demás asuntos cruciales relacionados con la ejecución del proyecto. * Entregar al Gerente de Proyecto los entregables asociados a la ejecución del proyecto. | Mail | Según requerimiento | Natalia Tovar Delegatura de Procedimientos de Insolvencia | Comunicación escrita o verbal, según solicitud planteada.
María Consuelo Alarcón Pardo Gerente Proyecto | * Comunicar al Gerente de Proyecto los avances, novedades, riesgos y demás asuntos cruciales relacionados con la ejecución del proyecto. * Entregar al Gerente de Proyecto los entregables asociados a la ejecución del proyecto. | Mail | Según requerimiento | Carlos Ernesto Acevedo Delegatura de Intervención y Asuntos Financieros Especiales | Comunicación escrita o verbal, según solicitud planteada.
María Consuelo Alarcón Pardo Gerente Proyecto | * Comunicar al Gerente de Proyecto los avances, novedades, riesgos y demás asuntos cruciales relacionados con la ejecución del proyecto. * Entregar al Gerente de Proyecto los entregables asociados a la ejecución del proyecto. | Mail | Según requerimiento | Liliana Duran Dirección de Cámaras de Comercio | Comunicación escrita o verbal, según solicitud planteada.
María Consuelo Alarcón Pardo Gerente Proyecto | * Comunicar al Gerente de Proyecto los avances, novedades, riesgos y demás asuntos cruciales relacionados con la ejecución del proyecto. * Entregar al Gerente de Proyecto los entregables asociados a la ejecución del proyecto. | Mail | Según requerimiento | Mauricio Español Leon Delegatura de Asuntos Económicos y Societarios | Comunicación escrita o verbal, según solicitud planteada.
María Consuelo Alarcón Pardo Gerente Proyecto | * Comunicar al Líder Técnico los posibles inconvenientes en el funcionamiento de la herramienta Tesauro. | Mail | Según requerimiento | Dirección TIC | Comunicación escrita o verbal, según solicitud planteada.
Mayra Alejandra Jiménez Vega | * Comunicar al Grupo de Comunicaciones las estrategias a desarrollar para apropiar el uso de la herramienta. | Mail | Según requerimiento | Todos los Líderes Funcionales | Comunicación escrita o verbal, según solicitud planteada.
Note on C12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on D12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GEI-FM-011
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 08 de mayo de 2025
|  | PROCESO: GESTION ESTRATÉGICA |  | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS |  | Pagina 1 de 6
Robustecimiento del uso de la inteligencia artificial a través del Tesauro: buscador inteligente de la jurisprudencia y doctrina jurídica de la Supersociedades - 2026
| NOMBRE DEL PROYECTO | Robustecimiento del uso de la inteligencia artificial a través del Tesauro: buscador inteligente de la jurisprudencia y doctrina jurídica de la Supersociedades - 2026
TIPO DE PRESUPUESTO
| PRESUPUESTO DE INVERSIÓN |  | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
| TOTAL COSTEO DEL PROYECTO POR INVERSIÓN | 0 | TOTAL COSTEO DEL PROYECTO POR FUNCIONAMIENTO | 0
Página
Inicial
Note on B10: TIPO DE PRESUPUESTO: Indocar el tipo de presupuesto: de funcionamiento, de inversión o ambos
Note on B15: De acuerdo con las hojas anexas al presente formato, relacionar el costo total invertido para el proyecto estratégico con recursos del presupuesto de inversión
Note on E15: De acuerdo con las hojas anexas al presente formato, relacionar el costo total invertido para el proyecto estratégico con recursos del presupuesto de funcionamiento

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GEI-FM-011
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 08 de mayo de 2025
| PROCESO: GESTION ESTRATÉGICA |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS |  |  |  | Pagina 1 de 7
NOMBRE DEL PROYECTO | Robustecimiento del uso de la inteligencia artificial a través del Tesauro: buscador inteligente de la jurisprudencia y doctrina jurídica de la Supersociedades - 2026
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
No Aplica
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable. Si afecta a un entregable, especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indicar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GEI-FM-011
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 08 de mayo de 2025
| PROCESO: GESTION ESTRATÉGICA | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS | Pagina 1 de 8
NOMBRE DEL PROYECTO | Robustecimiento del uso de la inteligencia artificial a través del Tesauro: buscador inteligente de la jurisprudencia y doctrina jurídica de la Supersociedades - 2026
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Desde el levantamiento hasta la revisión y validación de la información recopilada para la elaboración de las fichas de Tesauro de las Delegaturas de Procedimientos de Insolvencia; Intervención y Asuntos Financieros Especiales; Asuntos Económicos y Societarios; y Supervisión Societaria (Dirección de Camaras de Comercio). Desde la actualización de la información de la Delegatura de Procedimientos Mercantiles y la Oficina Asesora Juridica para el uso eficiente de la herramienta Tesauro, hasta la verificación de la calidad de datos de la información cargada para cada área (DPM/OAJ).
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | No se realizará la sistematización para las áreas de DPI, DAES, DIAFE, Cámaras de Comercio
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Dedicación en términos de tiempo, del talento humano que hace parte del proyecto. No existe un equipo del proyecto con dedicación exclusiva al mismo. Afectación funcional de la Herramienta que impida el desarrollo del proyecto.
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Respetar los recursos financieros asignados para la ejecución del proyecto; Garantizar que los proveedores y/o contratistas sean idóneos para la ejecución del proyecto. Que el equipo del proyecto (Talento Humano) pueda dedicar el tiempo necesario para el cumplimiento del proyecto y no afectar la ejeución en tiempo ni la calidad de los entregables.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | 1. Flujogramas de los procesos de Insolvencia 2. Recopilación de la Información de insumo para la elaboración de fichas. 3. Modelos de fichas de Tesauro a utilizar en la siguiente vigencia 4. Calidad de datos a Fichas y oficios de la Oficina Asesora Jurídica. 5. Análisis de sentencias para elaborar las fichas de la DPM y análisis de sentencias con sus respectivas pautas legales 6. Piezas publicitarias de la herramienta Tesauro
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Cumplir con los lineamientos de calidad definidos para la herramienta Tesauro. Que los entregables estén alineados a la estratégia y requerimientos de la Entidad.
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Cronograma
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Código: GEI-FM-011
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 08 de mayo de 2025
|  | PROCESO: GESTION ESTRATÉGICA | [7 empty] | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
| NOMBRE DEL PROYECTO |  | Robustecimiento del uso de la inteligencia artificial a través del Tesauro: buscador inteligente de la jurisprudencia y doctrina jurídica de la Supersociedades - 2026
[12 empty] | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
| ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado
DELEGATURA MERCANTILES 15% | Elaborar y publicar 70 fichas | 70 fichas elaboradas en los formatos respectivos y publicadas en Tesauro | 70 fichas | 2% | Contratistas | 2026-01-26 | 2026-12-11 | 45.5714 |  |  | 0%
| Publicar y sincronizar las sentencias (orales y/o escritas) proferidas por la Delegatura de Procedimientos Mercantiles en la vigencia 2026 | Sentencias proferidas por la Delegatura de Procedimientos Mercantiles durante el 2024, publicadas en el aplicativo Tesauro | Todas las sentencias proferidas en 2026, publicadas en Tesauro | 1% | Contratistas | 2026-01-26 | 2026-12-11 | 45.5714 |  |  | 0%
| Revisar y analizar las sentencias proferidas en segunda instancia correspondientes a los procesos estudiados para la elaboración de la ficha jurídica y, adicionalmente, transcribir aquellas que no cuenten con soporte escrito | Sentencias de segunda instancia proferidas en los procesos estudiados para hacer ficha jurídica, reflejados en la Base Tesauro | Todas las sentencias de segunda instancia revisadas y/o transcritas para incluir en las fichas jurídicas elaboradas | 1% | Contratistas | 2026-01-26 | 2026-12-11 | 45.5714 |  |  | 0%
| Recopilar las sentencias proferidas respecto de los ejes temáticos seleccionados para la elaboración de las pautas legales | Relación de sentencias proferidas respecto de los ejes temáticos seleccionados para la elaboración de las pautas legales | Todas las sentencias proferidas respecto de los ejes temáticos seleccionados para elaborar pautas legales | 1% | Contratistas | 2026-01-26 | 2026-12-11 | 45.5714 |  |  | 0%
| Transcribir las sentencias orales proferidas por la Delegatura de Procedimientos Mercantiles | Formato escrito de las Sentencias orales proferidas por la Delegatura de Procedimientos Mercantiles reflejados en la Base Tesauro. | Hacer la transcripción de las sentencias encontradas en formato oral que no cuenten con soporte escrito | 1% | Contratistas | 2026-01-26 | 2026-12-11 | 45.5714 |  |  | 0%
| Publicar las fichas para pautas legales y las pautas legales elaboradas en 2026 así como las actualizaciones de las pautas entregadas hasta 2025 | Fichas y pautas legales nuevas y actualizaciones publicadas | Publiación de fichas y pautas nuevas y actualizadas | 2% | Contratistas | 2026-01-26 | 2026-12-11 | 45.5714 |  |  | 0%
| Analizar las sentencias y elaborar las respectivas fichas para pautas legales, aproximadamente 100 | Relación de Sentencias analizadas con sus respectivas fichas. Aproximadamente 100 | 100 sentencias analizadas con sus respectivas fichas | 2% | Contratista | 2026-01-26 | 2026-12-11 | 45.5714 |  |  | 0%
| Elaborar las pautas legales que resulten del estudio de las sentencias analizadas, aproximadamente 15, según resulte pertinente con base en los temas de las sentencias que se van analizando cronológicamente | Relación con aproximadamente 15 pautas legales, según resulte pertinente con base en los temas de las sentencias que se van analizando cronológicamente | 15 pautas legales aproximadamente | 2% | Contratista | 2026-01-26 | 2026-12-11 | 45.5714 |  |  | 0%
| Revisar y actualizar las pautas elaboradas hasta diciembre 2026 | Actualización de, al menos 52 pautas entregadas | Al menos 52 pautas actualizadas | 2% | Contratista | 2026-02-10 | 2026-12-11 | 43.4286 |  |  | 0%
| Compartir a todas las áreas participantes del proyecto Tesauro el conocimiento adquirido, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas en sus diferentes etapas, , orientar la implementación de sus proyectos de Tesauro, revisando o absolviendo lo que soliciten sobre el particular y actualizar el portafolio de descriptores jerarquizados y de filtros especializados como único documento transversal para toda la entidad | Reporte de correos y reuniones con las áreas y portafolio de descriptores actualizado | Reuniones solicitadas y portafolio de descriptores | 1% | Contratista | 2026-02-10 | 2026-12-11 | 43.4286 |  |  | 0%
DELEGATURA INSOLVENCIA 10% | Creación de Flujogramas correspondientes a cada etapa del Proyecto Tesauro | Flujogramas de Providencias en Formato Excel | 4 |  | Natalia Milena Castañeda Lindado | 2026-01-19 | 2026-12-04 | 45.5714 |  |  | 0%
| Selección de Providencias Relevantes de Conformidad con los Flujogramas Realizados | Matriz de Providencias Seleccionadas en Formato Excel | 4 |  | Natalia Milena Castañeda Lindado | 2026-02-01 | 2026-12-04 | 43.7143 |  |  | 0%
| Socializar Avances del Proyecto Tesauro con los Jueces de Insolvencia (Bogotá e Intendencias Regionales) | Actas de Reuniones Semestrales en Formato PDF | 3 |  | Natalia Milena Castañeda Lindado | 2026-01-27 | 2026-11-19 | 42.2857 |  |  | 0%
| Elaboración de Fichas de las Cuatro Etapas | Fichas Realizadas en Formato Word | 4 |  | Natalia Milena Castañeda Lindado | 2026-02-20 | 2026-12-04 | 41 |  |  | 0%
| Recopilación de Providencias para el Tesauro de cada Etapa del Proyecto Tesauro (Jueces de Insolvencia e Intendencias Regionales) | Matriz de Providencias Recopiladas en Formato Excel | 4 |  | Natalia Milena Castañeda Lindado | 2026-01-19 | 2026-12-04 | 45.5714 |  |  | 0%
DIRECCIÓN CÁMARAS 20% | Revisión de la consolidación de las fichas elaboradas durante la vigencia 2025 | Constancia reunión TEAMS (captura de pantalla, citación o lista de asitencia de la plataforma) | 1 | 3% | Grupo de Registros Públicos | 2026-01-27 | 2026-02-27 | 4.4286 |  |  | 0%
| Fijación de los criterios y pautas de unificación para la elaboración de las fichas a realizar durante el periodo | Correo con el documento en que se definen los criterios y pautas | 1 | 3% | Grupo de Registros Públicos | 2026-03-03 | 2026-04-06 | 4.8571 |  |  | 0%
| Elaboración de cronograma para elaboración y entrega de fichas durante el periodo 2026 | Documento Excel con el Cronograma | 1 | 3% | Grupo de Registros Públicos, Direccion de Camaras de Comercio | 2026-04-07 | 2026-04-24 | 2.4286 |  |  | 0%
| Entrega de fichas de acuerdo a las fechas establecidas en el cronograma | Correo con los documentos de las fichas proyectadas de acuerdo al cronograma | 100% | 11% | Grupo de Registros Públicos, Direccion de Camaras de Comercio | 2026-04-27 | 2026-12-31 | 35.4286 |  |  | 0%
oaj 15% | Adecuar y ajustar 1.700 oficios, por calidad de datos migrados de manera masiva por el proveedor NUVU correspondientes a los años paricial 2017, 2018, 2019 y 2020 en la herramienta tecnológica Tesauro para el año 2026. | Oficios Base Tesauro (relación) | 1700 oficios revisados en calidad de datos. | 7.5% | Grupo de Asesoría y Doctrina Societaria | 2026-03-01 | 2026-12-18 | 41.7143 |  |  | 0%
| Adecuar y ajustar 50 fichas de análisis doctrinal elaboradas y realizadas por la Oficina Asesora Jurídica, en cuanto al cumplimiento en calidad de datos migrados de manera masiva por el proveedor NUVU dentro de la herramienta tecnológica Tesauro para el año 2026. | Ficha Base Tesauro | 50 fichas revisadas y actualizadas en calidad de datos. | 7.5% | Grupo de Asesoría y Doctrina Societaria | 2026-03-01 | 2026-12-18 | 41.7143 |  |  | 0%
DTIC 20% | Gestionar Sesiones de trabajo conjuntas con las áreas para el análisis de la necesitdad y posterior estimación de costos, | Documento con la Estimación por áreas (DPI, DAES, DSS; DIAFE) | [5 empty] | 0 |  |  | 0%
| Realizar el seguimiento a la resolución de Incidentes Presentados con las funcionalidades del Tesauro de Procedimientos Mercantiles y OAJ | Citaciones Outlook Actas o Correos Documentación de casos en Service Center | [5 empty] | 0 |  |  | 0%
| Realizar el seguimiento y acompañamiento a la implementación de requerimientos priorizados de Teusaro (OAJ /DPM), en el marco de mejoras evolutivas | Historias de Usario Documento de Paso a producción | [5 empty] | 0 |  |  | 0%
DIAFE 15% | Elaborar, en conjunto con la supervisión del proyecto, un cronograma para la elaboración de fichas de análisis de (i) las providencias emitidas por la Dirección de Intervención Judicial relacionadas con la aprobación de planes de desmonte volutario y solicitudes de desintervención; y (ii) los actos administrativos proferidos por la Delegatura de Intervención y Asuntos Financieros Especiales en las funciones de (i) supervisión de asuntos financieros especiales y (ii) investigaciones por captación no autorizada de dineros del público. | Cronograma | Fijar cronograma de análisis de actos administrativos y providencias judiciales | 1% | Contratista y supervisor del proyecto | 2026-01-26 | 2026-01-31 | 0.71429 |  |  | 0%
| Elaborar, de acuerdo con el cronograma acordado, las fichas de análisis de (i) las providencias emitidas por la Dirección de Intervención Judicial relacionadas con la aprobación de planes de desmonte volutario y solicitudes de desintervención; y (ii) los actos administrativos proferidos por la Delegatura de Intervención y Asuntos Financieros Especiales en las funciones de supervisión de asuntos financieros especiales e investigaciones por captación no autorizada de dineros del público. | Fichas de análisis de acuerdo con el cronograma | Realizar el análisis de todos los actos administrativos y providencias judiciales fijados en el cronograma acordado | 8% | Contratista | 2026-02-01 | 2026-12-11 | 44.7143 |  |  | 0%
| Recopilar (i) las providencias que se profieran en 2026 por la Dirección de Intervención Judicial relacionadas con la aprobación de planes de desmonte volutario y solicitudes de desintervención; y (ii) los actos administrativos que se profieran en 2026 por la Delegatura de Intervención y Asuntos Financieros Especiales en las funciones de supervisión de asuntos financieros especiales e investigaciones por captación no autorizada de dineros del público | Providencias emitidas en 2026 por la Dirección de Intervención Judicial relacionadas con la aprobación de planes de desmonte volutario y solicitudes de desintervención; y (ii) Actos administrativos proferidos en 2026 por la Delegatura de Intervención y Asuntos Financieros Especiales en las funciones de supervisión de asuntos financieros especiales e investigaciones por captación no autorizada de dineros del público. | Recopilar todas las providencias y actos administrativos emitidos en 2026 respecto a las funciones mencionadas | 1% | Contratista | 2026-02-01 | 2026-12-11 | 44.7143 |  |  | 0%
| Compartir a todas las áreas participantes del proyecto Tesauro el conocimiento adquirido, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas en sus diferentes etapas, orientar la implementación del Proyecto Tesauro, revisando o absolviendo lo que soliciten sobre el particular, actualizar el portafolio de descriptores jerarquizados y de filtros especializados como único documento transversal para toda la entidad y actualizar el documento metodológico que da cuenta de la implementación del proyecto Tesauro en la Delegatura. | Reporte de correos y reuniones con las áreas y portafolio de descriptores actualizado | Reuniones solicitadas y portafolio de descriptores | 5% | Contratista | 2026-02-01 | 2026-12-11 | 44.7143 |  |  | 0%
DAES 10% | [7 empty] | 0 |  |  | 0%
[8 empty] | 0 |  |  | 0%
[8 empty] | 0 |  |  | 0%
[8 empty] | 0 |  |  | 0%
[8 empty] | 0 |  |  | 0%
[8 empty] | 0 |  |  | 0%
[8 empty] | 0 |  |  | 0%
5% | Realizar socialización a través de la página web y redes sociales de la Entidad de la Herramienta Tesauro para el uso y apropiación de los grupos de valor. | Piezas Elaboradas | 4 |  | Grupo de Comunicaciones (OAJ/DPM) | 2026-03-02 | 2026-12-15 | 41.1429 |  |  | 0%
|  |  |  | 0% | [6 empty] | 0%
Página
Inicial
Note on F9: Peso de la actividad Distribuir un peso porcentual del 100% en todas las actividades definidas
Note on M9: Porcentaje de cumplimiento Acumulado de los porcentajes de ejecución de cada mes

## Riesgos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GEI-FM-011 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 08 de mayo de 2025 | Medio
| PROCESO: GESTION ESTRATÉGICA |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS |  |  | Pagina 1 de 10 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Robustecimiento del uso de la inteligencia artificial a través del Tesauro: buscador inteligente de la jurisprudencia y doctrina jurídica de la Supersociedades - 2026
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Cambio en la estructura organizacional de la entidad (movimiento de personal de planta) |  | Medio | Establecer pautas para realizar un debido empalme y entrega de cargo. Realizar seguimiento a la gestión realizada y asegurar la trazabilidad de los soportes de todas las actividades | Patrocinador del Proyecto Gerente del Proyecto
Actualización del sistema de información que interopere con el Tesauro y pueda impactar el funcionamiento adecuado de la herramienta tecnológica. |  | Medio | Gestionar y ejecutar las actividades necesarias de acuerdo con las funciones del área usuaria para generar el menor impacto en la herramienta tecnológica de Tesauro. | Dirección de Tecnologías de la Información y Áreas funcionales
No disponibilidad de recursos económicos, humanos, financieros y tecnológicos para el desarrollo del Proyecto. |  | Alto | Planificación, aprobación y seguimiento de los Contratatos requeridos para el desarrollo del proyecto por parte de las áreas pertinentes de la Entidad (Secretaría General). | Patrocinador del Proyecto Gerente del Proyecto
Página
Inicial

## Anexo 1
COSTEO PROYECTO ESTRATÉGICO
Proyecto estratégico | Denominación del Cargo y Grado | Sueldo mensual | Dedicación estimada al proyecto en el año (%) | Duración del proyecto estratégico (meses) | Valor de la dedicación al proyecto estratégico | V/R VIÁTICOS TOTALES | TOTAL HORAS DE DEDICACIÓN + VIÁTICOS
Robustecimiento del uso de la inteligencia artificial a través del Tesauro | PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 11 | 7962256.27 | 10% | 2 | 1592451.254 | 3000000 | 4592451.254
|  | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A
|  | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A
Note on D2: Sueldo mensual Sin incluir la prima por beneficiario
Note on H2: V/R Viáticos totales Consultar el archivo de SIIF donde relaciona los viáticos por funcionario en el año

## Anexo 2
COSTEO PROYECTO ESTRATÉGICO
| Proyecto estratégico | Nombre del Contratista | Número del contrato | Valor del contrato | Honorarios mensuales | Dedicación estimada al proyecto en el año (%) | Duración del proyecto estratégico (meses) | Valor de la dedicación al proyecto estratégico | V/R VIÁTICOS TOTALES | Total
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
0
Note on M3: V/R Viáticos totales Consultar el archivo de SIIF donde relaciona los viáticos por funcionario en el año

## Anexo 3
COSTEO PROYECTO ESTRATÉGICO
| Concepto | Mes Reportado | Valor | Número de CDP (si aplica) | Valor Contrato (si aplica) | Total
0
0
0
0
0

## Anexo 4
CARGO | Cargo | Cód / Grado |  | ASIGNACION BASICA MENSUAL | PR ALIMENTACION | PR TECNICA | REA | TOTAL SIN PRIMA
SUPERINTENDENTE | SUPERINTENDENTE 30 25 | 30 | 25 | 18550451.97 | 31030 | 9275225.985 | 18086690.6708 | 45943398.6258
SUPERINTENDENTE DELEGADO | SUPERINTENDENTE DELEGADO 110 23 | 110 | 23 | 15944148.11 | 31030 | 7972074.055 | 15545544.4073 | 39492796.5723
SECRETARIO GENERAL | SECRETARIO GENERAL 37 23 | 37 | 23 | 15944148.11 | 31030 | 0 | 10363696.2715 | 26338874.3815
INTENDENTE | INTENDENTE 138 20 | 138 | 20 | 12941444.56 | 31030 | 0 | 8411938.964 | 21384413.524
DIRECTOR DE SUPERINTENCIA | DIRECTOR DE SUPERINTENCIA 105 19 | 105 | 19 | 11768724.56 | 31030 | 0 | 7649670.964 | 19449425.524
DIRECTOR TECNICO | DIRECTOR TECNICO 100 19 | 100 | 19 | 11768724.56 | 31030 | 0 | 7649670.964 | 19449425.524
DIRECTOR ADMINISTRATIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO 100 19 | 100 | 19 | 11768724.56 | 31030 | 0 | 7649670.964 | 19449425.524
DIRECTOR FINANCIERO | DIRECTOR FINANCIERO 100 19 | 100 | 19 | 11768724.56 | 31030 | 0 | 7649670.964 | 19449425.524
JEFE OFICINA ASESORA | JEFE OFICINA ASESORA 1045 13 | 1045 | 13 | 12176136.69 | 31030 | 0 | 7914488.8485 | 20121655.5385
JEFE OFICINA | JEFE OFICINA 137 19 | 137 | 19 | 11768724.56 | 31030 | 0 | 7649670.964 | 19449425.524
ASESOR | ASESOR 1020 16 | 1020 | 16 | 14413245.61 | 31030 | 0 | 9368609.6465 | 23812885.2565
ASESOR | ASESOR 1020 15 | 1020 | 15 | 13116991.97 | 31030 | 0 | 8526044.7805 | 21674066.7505
ASESOR | ASESOR 1020 14 | 1020 | 14 | 12852572.5 | 31030 | 0 | 8354172.125 | 21237774.625
ASESOR | ASESOR 1020 13 | 1020 | 13 | 12176136.69 | 31030 | 0 | 7914488.8485 | 20121655.5385
ASESOR | ASESOR 1020 11 | 1020 | 11 | 10573690.78 | 31030 | 0 | 6872899.007 | 17477619.787
PROFESIONAL ESPECIALIZADO | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 20 | 2028 | 20 | 9244690.86 | 31030 | 0 | 6009049.059 | 15284769.919
PROFESIONAL ESPECIALIZADO | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 18 | 2028 | 18 | 7983906.65 | 31030 | 0 | 5189539.3225 | 13204475.9725
PROFESIONAL ESPECIALIZADO | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 16 | 2028 | 16 | 7048193.79 | 31030 | 0 | 4581325.9635 | 11660549.7535
PROFESIONAL ESPECIALIZADO | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 14 | 2028 | 14 | 5912927 | 31030 | 0 | 3843402.55 | 9787359.55
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 11 | 2044 | 11 | 4806803.8 | 31030 | 0 | 3124422.47 | 7962256.27
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 7 | 2044 | 7 | 4073781.04 | 31030 | 0 | 2647957.676 | 6752768.716
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 1 | 2044 | 1 | 2915040.59 | 31030 | 0 | 1894776.3835 | 4840846.9735
TECNICO ADMINISTRATIVO | TECNICO ADMINISTRATIVO 3124 16 | 3124 | 16 | 3804924.28 | 31030 | 0 | 2473200.782 | 6309155.062
TECNICO OPERATIVO | TECNICO OPERATIVO 3132 14 | 3132 | 14 | 3222200.14 | 31030 | 0 | 2094430.091 | 5347660.231
SECRETARIO EJECUTIVO | SECRETARIO EJECUTIVO 4210 22 | 4210 | 22 | 3050227.6 | 31030 | 0 | 1982647.94 | 5063905.54
SECRETARIO EJECUTIVO | SECRETARIO EJECUTIVO 4210 18 | 4210 | 18 | 2607572.88 | 31030 | 0 | 1694922.372 | 4333525.252
SECRETARIO EJECUTIVO | SECRETARIO EJECUTIVO 4210 15 | 4210 | 15 | 2385757.6 | 31030 | 0 | 1550742.44 | 3967530.04
SECRETARIO | SECRETARIO 4178 14 | 4178 | 14 | 2313839.69 | 31030 | 0 | 1503995.7985 | 3848865.4885
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 14 | 4044 | 14 | 2313839.69 | 31030 | 0 | 1503995.7985 | 3848865.4885
CONDUCTOR MECANICO | CONDUCTOR MECANICO 4103 14 | 4103 | 14 | 2313839.69 | 31030 | 0 | 1503995.7985 | 3848865.4885
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 4064 8 | 4064 | 8 | 1618568.67 | 31030 | 0 | 1052069.6355 | 2701668.3055

## Control de Cambios
CONTROL DE CAMBIOS DEL FORMATO
Versión | Fecha | Descripción del Cambio
001 | 2025-05-08 | Se crea el documento para el proceso Gestión Estratégica proveniente del proceso Gestión Integral. Se ajusta el contenido de la plantilla para la formulación de proyectos estratégicos de acuerdo con lo establecido en la Guía Metodología para la planeación de proyectos estratégicos, creada en esta solicitud.

## Datos (hidden)
Centro de estudios societarios
Promoción de empresas en reactivación económica
Robustecimiento del uso de la inteligencia artificial a través del Tesauro
Estrategia de supervisión para Sociedades de Intermediación Financiera No Bancaria (SIFNB)
Transformación Institucional Integral
Dinamización del conocimiento y la innovación
Posicionamiento del Centro de Conciliación y Arbitraje
Transparencia, integridad y ética en las sociedades colombianas
Promoción de la responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad empresarial con énfasis en las PYMES
Fortalecimiento de la justicia concursal digital
Secretaría Administrativa Digital
Gestión de recursos al servicio de los grupos de interés

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento