## Cronograma_PGD_2025
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES _ GESTIÓN DOCUMENTAL AÑO 2025
ACTIVIDAD | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
| SEMANA |  |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la segunda fase de las Tablas de Retención Documental correspondiente a la Estructura Orgánica del del año 2021 al 2024.
Realizar el acto administrativo de transferencias documentales para la vigencia 2025 y realizar las diferentes tareas que permitan dar cumplimento al cronograma.
Elaborar el proceso contractual para la construcción de los documentos y actualización de los instrumentos archivísticos de acuerdo al Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA) a la implementación del nuevo gestor documental y acorde a nuestro nuevo manual de Identidad Visual.
Ejecutar el contrato de custodia, que permita la óptima conservación y preservación de la documentación, lo cual permita en simultaneo atender oportunamente los requerimientos de la ciudadanía en General.
Dar cumplimiento a los lineamientos del Sistema de Conservación de archivos como lo es: Proceso de calibración de sensores de humedad y temperatura, procesos de fumigación y procesos de prevención.