## Cronograma_PGD_2026
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES _ GESTIÓN DOCUMENTAL AÑO 2026
ACTIVIDAD | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
| SEMANA |  |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  |  | SEMANA |  |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Aplicar las Tablas de Retención Documental aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD y convalidadas por el Archivo General de la Nación. | [54 empty] | 20
2. Realizar y socializar el acto administrativo de transferencias documentales para la vigencia de 2026, así como las tareas necesarias que permitan el cumplimiento del cronograma identificado en el mismo. | [54 empty] | 20
3. Ejecutar las actividades necesarias que garanticen el buen funcionamiento y la apropiación del gestor documental. | [54 empty] | 25
4. Hacer los movimientos de archivos, con el fin de optimizar los espacios físicos. | [54 empty] | 25
5. Cumplir los lineamientos del Sistema de Conservación de archivos como lo es: Proceso de calibración de sensores de humedad y temperatura, procesos de fumigación y procesos de prevención | [54 empty] | 10
TOTAL | [54 empty] | 100%